## planilha abril 2022
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS EM URUAÇU, CAMPOS BELOS E LUZIÂNIA
| PRAZO: | 30 dias corridos
| CUSTO TOTAL: | 73742.2802
[5 empty] | Valor unitário (R$) |  |  | Valor parcial (R$) |  | BDI | Preço | Preço
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Qtde | Material/ Outros | Mão de obra | Total | Material/ Outros | Mão de obra | Total | 22.7% | total M.O. (R$) | total (R$)
1 | Reservatórios | 63247.4959
1.1 | Uruaçu | 20322.7645
1.1.1 | Reservatório metálico tipo taça, coluna seca, 3000 litros, conforme caracterização do termo de referência, incluindo retirada do reservatório existente, adaptação do encaixe da base e instalação do novo reservatório. | un | 1 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 2837.0095 | 0 | 15337.0095
1.1.2 | Transporte e instalação do reservatório novo até a cidade de Uruaçu e retirada e transporte do reservatório antigo até o descarte mais próximo ou em Goiânia com caminhão munck, incluindo o serviço do munck - Guindauto hidráulico, cap. máx.de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16t, pot. 189CV - distância 300km | CHP | 17.5 | 210.6 | 21.6 | 232.2 | 3685.5 | 378 | 4063.5 | 922.255 | 463.7912 | 4985.755
1.2 | Campos Belos | 23314.2176
1.2.1 | Reservatório metálico tipo taça, coluna seca, 3000 litros, conforme caracterização do termo de referência, incluindo retirada do reservatório existente, adaptação do encaixe da base e instalação do novo reservatório. | un | 1 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 2837.0095 | 0 | 15337.0095
1.2.2 | Transporte e instalação do reservatório novo até a cidade de Campos Belos e retirada e transporte do reservatório antigo até o descarte mais próximo ou em Goiânia com caminhão munck, incluindo o serviço do munck - Guindauto hidráulico, cap. máx.de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16t, pot. 189CV - distância 620km | CHP | 28 | 210.6 | 21.6 | 232.2 | 5896.8 | 604.8 | 6501.6 | 1475.6081 | 742.0659 | 7977.2081
1.3 | Luziânia | 19610.5138
1.3.1 | Reservatório metálico tipo taça, coluna seca, 3000 litros, conforme caracterização do termo de referência, incluindo retirada do reservatório existente, adaptação do encaixe da base e instalação do novo reservatório. | un | 1 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 2837.0095 | 0 | 15337.0095
1.3.4 | Transporte e instalação do reservatório novo até a cidade de Luziânia e retirada e transporte do reservatório antigo até o descarte mais próximo ou em Goiânia com caminhão munck, incluindo o serviço do munck - Guindauto hidráulico, cap. máx.de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16t, pot. 189CV - distância 210km | CHP | 15 | 210.6 | 21.6 | 232.2 | 3159 | 324 | 3483 | 790.5043 | 397.5353 | 4273.5043
2 | Ligação | 10494.7843
2.1 | Mobilização de pessoal e mão de obra | 4091.7301
2.1.1 | Gasolina | l | 220 | 6.81 | 0 | 6.81 | 1498.2 | 0 | 1498.2 | 340.0326 | 0 | 1838.2326
2.1.2 | Motorista de veículo leve com encargos complementares | h | 35 | 4.5 | 16.15 | 20.65 | 157.5 | 565.25 | 722.75 | 164.0359 | 693.5396 | 886.7859
2.1.3 | Estadia incluso café da manhã | un | 6 | 85 | 0 | 85 | 510 | 0 | 510 | 115.75 | 0 | 625.75
2.1.4 | Alimentação (refeição) | un | 30 | 19.13 | 1 | 20.13 | 573.9 | 30 | 603.9 | 137.0616 | 36.8088 | 740.9616
2.2 | Materiais | 5242.104
2.2.1 | Tubo PVC 25mm | m | 30 | 8.83 | 0 | 8.83 | 264.9 | 0 | 264.9 | 60.1219 | 0 | 325.0219
2.2.2 | União soldável 25mm | un | 6 | 13.41 | 0 | 13.41 | 80.46 | 0 | 80.46 | 18.2613 | 0 | 98.7213
2.2.3 | Joelho PVC 90° 25mm | un | 6 | 2.72 | 0 | 2.72 | 16.32 | 0 | 16.32 | 3.704 | 0 | 20.024
2.2.4 | Joelho PVC 45° 25mm | un | 6 | 3.67 | 0 | 3.67 | 22.02 | 0 | 22.02 | 4.9977 | 0 | 27.0177
2.2.5 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 25mm | un | 6 | 3.04 | 0 | 3.04 | 18.24 | 0 | 18.24 | 4.1398 | 0 | 22.3798
2.2.6 | Adaptador soldável com flanges livres 25mm | un | 2 | 19.84 | 0 | 19.84 | 39.68 | 0 | 39.68 | 9.0058 | 0 | 48.6858
2.2.7 | Tubulação PVC 40mm | m | 24 | 16.93 | 0 | 16.93 | 406.32 | 0 | 406.32 | 92.2187 | 0 | 498.5387
2.2.8 | Joelho 90° 40mm | un | 6 | 9.12 | 0 | 9.12 | 54.72 | 0 | 54.72 | 12.4193 | 0 | 67.1393
2.2.9 | Joelho 45° 40mm | un | 6 | 10.39 | 0 | 10.39 | 62.34 | 0 | 62.34 | 14.1487 | 0 | 76.4887
2.2.10 | Registro de esfera PVC 40mm | un | 3 | 42.91 | 0 | 42.91 | 128.73 | 0 | 128.73 | 29.2167 | 0 | 157.9467
2.2.11 | Adaptador soldável com flanges livres 40mm | un | 6 | 41.27 | 0 | 41.27 | 247.62 | 0 | 247.62 | 56.2 | 0 | 303.82
2.2.12 | União soldável PVC 40mm | un | 6 | 39.1 | 0 | 39.1 | 234.6 | 0 | 234.6 | 53.245 | 0 | 287.845
2.2.13 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 40mm | un | 6 | 11.29 | 0 | 11.29 | 67.74 | 0 | 67.74 | 15.3743 | 0 | 83.1143
2.2.14 | Tubulação PVC 60mm | m | 18 | 32.61 | 0 | 32.61 | 586.98 | 0 | 586.98 | 133.2214 | 0 | 720.2014
2.2.15 | Joelho 90° 60mm | un | 4 | 36.08 | 0 | 36.08 | 144.32 | 0 | 144.32 | 32.755 | 0 | 177.075
2.2.16 | Joelho 45° 60mm | un | 4 | 41.57 | 0 | 41.57 | 166.28 | 0 | 166.28 | 37.739 | 0 | 204.019
2.2.17 | Registro de esfera 60mm | un | 2 | 81.69 | 0 | 81.69 | 163.38 | 0 | 163.38 | 37.0808 | 0 | 200.4608
2.2.18 | União soldável PVC 60mm | un | 2 | 104.82 | 0 | 104.82 | 209.64 | 0 | 209.64 | 47.5801 | 0 | 257.2201
2.2.19 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 60mm | un | 4 | 19.68 | 0 | 19.68 | 78.72 | 0 | 78.72 | 17.8664 | 0 | 96.5864
2.2.20 | Tubulação PVC 75mm | m | 6 | 54.49 | 0 | 54.49 | 326.94 | 0 | 326.94 | 74.2026 | 0 | 401.1426
2.2.21 | Joelho 90° | un | 2 | 125.75 | 0 | 125.75 | 251.5 | 0 | 251.5 | 57.0806 | 0 | 308.5806
2.2.22 | Joelho 45° | un | 2 | 92.33 | 0 | 92.33 | 184.66 | 0 | 184.66 | 41.9106 | 0 | 226.5706
2.2.23 | Registro de gaveta metálico 75mm | un | 1 | 250.46 | 0 | 250.46 | 250.46 | 0 | 250.46 | 56.8446 | 0 | 307.3046
2.2.24 | União soldável PVC 75mm | un | 1 | 209.86 | 0 | 209.86 | 209.86 | 0 | 209.86 | 47.63 | 0 | 257.49
2.2.25 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 75mm | un | 2 | 28 | 0 | 28 | 56 | 0 | 56 | 12.7098 | 0 | 68.7098
2.3 | Mão de obra | 1160.9503
2.2.26 | Encanador com encargos complementares | h | 30 | 4.99 | 12.82 | 17.81 | 149.7 | 384.6 | 534.3 | 121.2651 | 471.8891 | 655.5651
2.2.27 | Ajudante de encanador com encargos complementares | h | 30 | 5.56 | 8.17 | 13.73 | 166.8 | 245.1 | 411.9 | 93.4851 | 300.7281 | 505.3851
| TOTAL | [6 empty] | 2531.75 | 60101.58 | 13640.7002 | 3106.3579 | 73742.2802
| Resumo por cidade | [6 empty] | M.O. S/ BDI |  | % M.O. | M.O. | Total
| Uruaçu | [6 empty] | 745.931 |  | 0.29463 | 915.228 | 23543.416
| Campos Belos | [6 empty] | 1141.2973 |  | 0.45079 | 1400.3271 | 27693.589
| Luziânia | [6 empty] | 644.5217 |  | 0.25458 | 790.8028 | 22505.2752
[8 empty] | 2531.75 |  | 1 | 3106.3579 | 73742.2802
Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do serviço a ser executado e os custos do SINAPI ou, em não havendo no SINAPI, com a realidade de mercado obtida por perquisa de preços.
Goiânia, 13 de abril de 2022.
|  | Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa |  |  |  |  | Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
|  | Analista Judiciário - Esp. Eng. Civil |  |  |  |  | Analista Judiciário - Esp. Eng. Civil
|  | CREA 10148/D-GO |  |  |  |  | CREA 13430/D-GO
7.52
2.04
1.83
1.83
2.04
4.71
0.49
1.81
1.81
4.63
4.71
1.2
1.2
0.69
2.61
2.61
7.5
1.73
1.73
0.86
3.2
3.2
17.26
2.12
2.12

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
INSTALAÇÃO RESERVATÓRIOS METÁLICOS URUAÇU, CAMPOS BELOS E LUZIÂNIA
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
| 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
| 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
| 1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
| 1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
| 1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
| 1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
| 1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
| 1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
| 1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
| 1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
| 1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
| 1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
| 1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
| 1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
| 1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
|  | SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
| 2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
| 2.3 | Seguros (S) | 0.35%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.6% | [5 empty] | 3 | 0.25 | 0.75
[9 empty] | 3 | 0.37 | 1.11
[9 empty] | 3 | 0.38 | 1.14
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | [8 empty] | 3
| 3.1 | Despesas financeiras | 1% | [5 empty] | 3 |  | 0.33333
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1%
| 4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
| 4.1 | PIS | 0.65% | CÁLCULO ISS
| 4.2 | COFINS | 3% | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI |  |  |  | 60101.58
| 4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 0.1417% | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI |  |  |  | 2531.75
| 4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5% | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.212%
|  | SUB-TOTAL (I) ...................................... | 8.292% | PERCENTUAL DE ISS ( ALIQ. PONDERADA X PERC. DE M.O. ) |  |  |  | 0.1417%
| 5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
| 5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7% |  |  | PERCENTUAL
|  | SUB-TOTAL...................................... | 7% | ISS URUAÇU | 5% | 0.29463 | 0.014732
|  |  |  | ISS CAMPOS BELOS | 2.5% | 0.45079 | 0.01127
|  |  |  | ISS LUZIÂNIA | 3% | 0.25458 | 0.0076373
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  |  | 22.7% | MÉDIA PONDERADA |  |  | 3.364%
Goiânia, 13 de abril de 2022.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO
Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciário
CREA nº 13430/D-GO

## Curva ABC
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS EM URUAÇU, CAMPOS BELOS E LUZIÂNIA
| PRAZO: | 30 dias corridos
| CUSTO TOTAL: | 73742.2802
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Qtde | TOTAL (R$) | Participação | Acumulado
1.1.1 | Reservatório metálico tipo taça, coluna seca, 3000 litros, conforme caracterização do termo de referência, incluindo retirada do reservatório existente, adaptação do encaixe da base e instalação do novo reservatório. | un | 1 | 15337.0095 | 20.8% | 20.8%
1.2.1 | Reservatório metálico tipo taça, coluna seca, 3000 litros, conforme caracterização do termo de referência, incluindo retirada do reservatório existente, adaptação do encaixe da base e instalação do novo reservatório. | un | 1 | 15337.0095 | 20.8% | 41.6%
1.3.1 | Reservatório metálico tipo taça, coluna seca, 3000 litros, conforme caracterização do termo de referência, incluindo retirada do reservatório existente, adaptação do encaixe da base e instalação do novo reservatório. | un | 1 | 15337.0095 | 20.8% | 62.39%
1.2.2 | Transporte e instalação do reservatório novo até a cidade de Campos Belos e retirada e transporte do reservatório antigo até o descarte mais próximo ou em Goiânia com caminhão munck, incluindo o serviço do munck - Guindauto hidráulico, cap. máx.de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16t, pot. 189CV - distância 620km | CHP | 28 | 7977.2081 | 10.82% | 73.21%
1.1.2 | Transporte e instalação do reservatório novo até a cidade de Uruaçu e retirada e transporte do reservatório antigo até o descarte mais próximo ou em Goiânia com caminhão munck, incluindo o serviço do munck - Guindauto hidráulico, cap. máx.de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16t, pot. 189CV - distância 300km | CHP | 17.5 | 4985.755 | 6.761% | 79.97%
1.3.4 | Transporte e instalação do reservatório novo até a cidade de Luziânia e retirada e transporte do reservatório antigo até o descarte mais próximo ou em Goiânia com caminhão munck, incluindo o serviço do munck - Guindauto hidráulico, cap. máx.de carga 6200kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16t, pot. 189CV - distância 210km | CHP | 15 | 4273.5043 | 5.795% | 85.77%
2.1.1 | Gasolina | l | 220 | 1838.2326 | 2.493% | 88.26%
2.1.2 | Motorista de veículo leve com encargos complementares | h | 35 | 886.7859 | 1.203% | 89.46%
2.1.4 | Alimentação (refeição) | un | 30 | 740.9616 | 1.005% | 90.47%
2.2.14 | Tubulação PVC 60mm | m | 18 | 720.2014 | 0.9766% | 91.45%
2.2.26 | Encanador com encargos complementares | h | 30 | 655.5651 | 0.889% | 92.33%
2.1.3 | Estadia incluso café da manhã | un | 6 | 625.75 | 0.8486% | 93.18%
2.2.27 | Ajudante de encanador com encargos complementares | h | 30 | 505.3851 | 0.6853% | 93.87%
2.2.7 | Tubulação PVC 40mm | m | 24 | 498.5387 | 0.6761% | 94.54%
2.2.20 | Tubulação PVC 75mm | m | 6 | 401.1426 | 0.544% | 95.09%
2.2.1 | Tubo PVC 25mm | m | 30 | 325.0219 | 0.4408% | 95.53%
2.2.21 | Joelho 90° | un | 2 | 308.5806 | 0.4185% | 95.95%
2.2.23 | Registro de gaveta metálico 75mm | un | 1 | 307.3046 | 0.4167% | 96.36%
2.2.11 | Adaptador soldável com flanges livres 40mm | un | 6 | 303.82 | 0.412% | 96.78%
2.2.12 | União soldável PVC 40mm | un | 6 | 287.845 | 0.3903% | 97.17%
2.2.24 | União soldável PVC 75mm | un | 1 | 257.49 | 0.3492% | 97.52%
2.2.18 | União soldável PVC 60mm | un | 2 | 257.2201 | 0.3488% | 97.86%
2.2.22 | Joelho 45° | un | 2 | 226.5706 | 0.3072% | 98.17%
2.2.16 | Joelho 45° 60mm | un | 4 | 204.019 | 0.2767% | 98.45%
2.2.17 | Registro de esfera 60mm | un | 2 | 200.4608 | 0.2718% | 98.72%
2.2.15 | Joelho 90° 60mm | un | 4 | 177.075 | 0.2401% | 98.96%
2.2.10 | Registro de esfera PVC 40mm | un | 3 | 157.9467 | 0.2142% | 99.17%
2.2.2 | União soldável 25mm | un | 6 | 98.7213 | 0.1339% | 99.31%
2.2.19 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 60mm | un | 4 | 96.5864 | 0.131% | 99.44%
2.2.13 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 40mm | un | 6 | 83.1143 | 0.1127% | 99.55%
2.2.9 | Joelho 45° 40mm | un | 6 | 76.4887 | 0.1037% | 99.66%
2.2.25 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 75mm | un | 2 | 68.7098 | 0.09318% | 99.75%
2.2.8 | Joelho 90° 40mm | un | 6 | 67.1393 | 0.09105% | 99.84%
2.2.6 | Adaptador soldável com flanges livres 25mm | un | 2 | 48.6858 | 0.06602% | 99.91%
2.2.4 | Joelho PVC 45° 25mm | un | 6 | 27.0177 | 0.03664% | 99.94%
2.2.5 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 25mm | un | 6 | 22.3798 | 0.03035% | 99.97%
2.2.3 | Joelho PVC 90° 25mm | un | 6 | 20.024 | 0.02715% | 100%
| TOTAL |  |  | 73742.2802
Goiânia, 13 de abril de 2022.
Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciário
CREA 13430/D-GO

## Cronograma
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS EM URUAÇU, CAMPOS BELOS E LUZIÂNIA
| PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: | 30 dias corridos
PARCELA | REQUISITO/EXECUÇÃO FÍSICA | PRAZO FINAL | VALOR A SER PAGO
1ª PARCELA | Instalação e ligação dos três reservatórios e entrega dos reservatórios antigos nos depósitos de reciclagem - Emissão Termo de Recebimento Provisório | 30 dias | 90%
2ª PARCELA | Emissão do Termo de Recebimento Definitivo | 51 dias | 10%
Goiânia, 13 de abril de 2022.
Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciário
CREA 13430/D-GO