## ORÇAMENTO
OBRA : | Adequações da Recepção do Ed. Ialba Luza para comportar a Central de Atendimento ao Eleitor |  |  |  |  | CUSTO TOTAL: | 291719.9202 |  |  |  | TAXAS: BDI= 24,40% / LS= 92,27% | BDI= | MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAL : | Endereço: Avenita T-1 esquina com a Rua T-41, Ed. Ialba Luza, Setor Bueno, Goiânia-GO |  |  |  |  | MÃO DE OBRA: | 40588.4841 |  |  |  |  | 24.4%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO TOTAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$) |  | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | COTAÇÕES DE MERCADO |  |  |  | Valor Médio | Mediana | Desvio Padrão | Coeficiente de Variação | Analise das amostras | Preço unitário estimado
1 |  | MARCENARIA |  |  |  |  | 112003.8738 |  | 0 |  | 112003.8738 |  |  |  | Dom Móveis | NT Indústria | BOM TEMPO | Kichens Consept
1.1 |  | CENTRAL DE ATENDIMENTO |  |  |  |  | 26519.2686 |  | 0 |  | 26519.2686 | 0
1.1.1 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Fornecimento e instalação de Painel em MDF 15mm, marca Duratex ou equivalente, padrão freijó puro, com frisos de 1 x 1 cm a cada 60 cm conforme paginação Dimensão total do Painel = 2,60x5,62m | SER.CG | PÇ | 1 | 17551.0673 | 17551.0673 | 0 | 0 | 17551.0673 | 17551.0673 | 0 | 14108.575 |  | 10515.85 | 10515.85 | 17701.3 | 24511.3382 | 15811.0845 | 14108.575 | 6716.8034 | 42.4816 | Heterogênea | 14108.575 | 10515.85 | 10515.85
1.1.2 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Fornecimento e instalação de Painel em MDF 15mm com nicho de 20mm (caixote externo) e prateleiras de 15mm , marca Duratex ou equivalente, padrão freijó puro, para fixação de nicho e tela para chamada de senhas. Dimensão total do Painel = 2,90x2,48m Dimensão total do Nicho = 0,85x0,75m (com 10 espaços internos de 35x15cm) | SER.CG | PÇ | 1 | 8968.2013 | 8968.2013 | 0 | 0 | 8968.2013 | 8968.2013 | 0 | 7209.165 |  | 5526.5 | 5526.5 | 8891.83 | 12312.6918 | 8064.3805 | 7209.165 | 3246.2541 | 40.2542 | Heterogênea | 7209.165 | 5526.5 | 5526.5
1.2 |  | CENTRAL DE ATENDIMENTO |  |  |  |  | 85484.6052 |  | 0 |  | 85484.6052 | 0 |  |  |  |  | 26593.13 | 36824.03
1.2.1 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Fornecimento e Instalação de painel ripado em MDF, marca Duratex, padrão freijó puro com seção de 5x15cm e 190cm de altura, com base em madeira maciça (angelin pedra) de 5x15x20cm revestida em aço inox, com travamento em parabolt. Numero total de ripas = 80 | SER.CG | PÇ | 1 | 36229.0331 | 36229.0331 | 0 | 0 | 36229.0331 | 36229.0331 | 0 | 29123.017 |  | 25218.05 | 24270 | 41826.2 | 33027.9839 | 31085.5585 | 29123.017 | 8165.2493 | 26.267 | Heterogênea | 29123.017 | 25218.05 | 24270
1.2.2 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Fornecimento e Instalação de Revestimento em MDF 18mm (para caixa do Elevador), marca Duratex ou equivalente, padrão freijó puro, com friso de 1x1cm no meio de cada vão | MAT. | m² | 21.2 | 1170.5946 | 24816.6058 | 0 | 0 | 1170.5946 | 24816.6058 | 0 | 940.9925 |  | 698.0212 | 646.2264 | 1339.6033 | 1183.9637 | 966.9537 | 940.9925 | 346.9638 | 35.8822 | Heterogênea | 940.9925 | 698.0212 | 646.2264
1.2.3 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Fornecimento e instalação de balcão para atendimento que deverá ser executado em dois padrões de MDF com espessuras de 30 mm (caixote – estrutura do móvel), 18 mm (face frontal), 15 mm (portas e prateleiras), 50 mm (plano de trabalho), 5mm (eletrocalha). Para composição do móvel deverão ser utilizados painéis de MDF da marca Guararapes ou equivalente, padrão Nero, e da marca Duratex ou equivalente, padrão freijó puro, conforme detalhes na prancha 04/07 | SER.CG | PÇ | 1 | 19474.9278 | 19474.9278 | 0 | 0 | 19474.9278 | 19474.9278 | 0 | 15655.0867 |  | 7510 | 7460 | 28800.62 | 23800.1733 | 16892.6983 | 15655.0867 | 11053.2444 | 65.4321 | Heterogênea | 15655.0867 | 7510 | 7460
1.2.4 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Móvel de apoio (computadores) em MDF 30mm (duas peças de 15mm) e plano de fundo em MDF 10mm, marca Guararapes ou equivalente, padrão Nero, conforme dimensões e detalhes da prancha 5/7 Dimensões do móvel = 0,85x0,60m | SER.CG | PÇ | 2 | 1631.4635 | 3262.9269 | 0 | 0 | 1631.4635 | 3262.9269 | 0 | 1311.4658 |  | 752.255 | 752.255 | 2369 | 1870.6766 | 1436.0467 | 1311.4658 | 815.3623 | 56.7783 | Heterogênea | 1311.4658 | 752.255 | 752.255
1.2.5 | COT. MERC. 1 - DOM Ind. e Com. de Moveis | Móvel de apoio (bebedouro) em MDF de 30mm (caixote), 10 mm (plano de fundo) e 15 mm (porta), marca do painel Duratex, padrão Nero, puxador tipo cava – executado no próprio MDF conforme detalhes na Prancha 05/07 Dimensões do móvel = 0,85x0,60m | MAT. | PÇ | 1 | 1701.1116 | 1701.1116 | 0 | 0 | 1701.1116 | 1701.1116 | 0 | 1367.4531 |  | 954.51 | 954.51 | 2254.67 | 1780.3961 | 1486.0215 | 1367.4531 | 643.5542 | 43.3072 | Heterogênea | 1367.4531 | 954.51 | 954.51
[6 empty] | 75236.1621 | [6 empty] | 60479.23 |  |  |  | 76590.0933 | 60479.23 | 103183.2233 | 60479.23 |  |  |  | 60479.23
2 |  | LETREIROS BRASÕES E TOTENS |  |  |  |  | 85610.5296 |  | 0 |  | 85610.5296 | 0 |  |  | ART ALUMÍNIO | FGL | CIPLAC | ÍNDICES
2.1 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Letras Caixa Modelo: Aço Galvanizado abas de 2cm - Corte plasma, tratamento anticorrosivo e tintura automotiva preta com verniz brilho ou fosco, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as eças. Texto: CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR Desembargador Vitor Barbosa Lenza Medidas: 0,2x0,2x0,02 | SER.CG | PÇ | 59 | 128.7798 | 7598.011 | 0 | 0 | 128.7798 | 7598.011 | 0 | 103.5208 |  | 76.2064 | 91.9831 | 142.3729 | 1.5888
2.2 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Letras Caixa Modelo: Aço Galvanizado abas de 2cm - Corte plasma, tratamento anticorrosivo e tintura automotiva preta com verniz brilho ou fosco, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Texto: JUSTIÇA ELEITORAL Medidas: 0,2x0,2x0,02 | SER.CG | PÇ | 16 | 163.6522 | 2618.4354 | 0 | 0 | 163.6522 | 2618.4354 | 0 | 131.5532 |  | 76.4 | 121.3847 | 196.875 | 3150
2.3 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Letras Caixa Modelo: Aço Galvanizado abas de 1cm - Corte plasma, tratamento anticorrosivo e tintura automotiva preta com verniz brilho ou fosco, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Texto: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS Medidas: 0.120x0.120x0.010 | SER.CG | PÇ | 32 | 79.5181 | 2544.5792 | 0 | 0 | 79.5181 | 2544.5792 | 0 | 63.9213 |  | 36.05 | 57.2764 | 98.4375 | 3150
2.4 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Brasão Republica em Aço Inox Escovado com abas de 2cm, corte a plasma e face em impressão UV em policromia diretamente no metal, sem relevo, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Medida final de 47x47cm | SER.CG | PÇ | 1 | 19111.8581 | 19111.8581 | 0 | 0 | 19111.8581 | 19111.8581 | 0 | 15363.23 |  | 15363.23
2.5 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Revestimento marquise em módulos de ACM 3mm pintura poliéster preta fosca. Estrutura metálica em perfil 20x20mm em aço carbono #18, com pintura anticorrosiva. Módulos fixados direto na alvenaria ou estrutura existente. Medidas: 18.500 x 01.130 | SER.CG | PÇ | 1 | 22191.9978 | 22191.9978 | 0 | 0 | 22191.9978 | 22191.9978 | 0 | 17839.2266 |  | 12041.3 | 19351.3797 | 22125 | 24690
2.6 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Pórtico em módulos de ACM 3mm pintura poliéster cores primárias. Estrutura metálica em perfil 20x20mm em aço carbono #18, com pintura anticorrosiva. Módulos fixados direto na alvenaria ou estrutura existente. Medidas: altura =2,10m, comprimento = 2,40m, espessura de 15cm e avanço de 30cm | SER.CG | PÇ | 1 | 6649.4082 | 6649.4082 | 0 | 0 | 6649.4082 | 6649.4082 | 0 | 5345.1834 |  | 3321.93 | 5338.6203 | 7375 | 1.6071 | 29500
2.7 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Letras Caixa Modelo: Aço Galvanizado abas de 2cm - Corte plasma, tratamento anticorrosivo e tintura automotiva amarelo ouro com verniz brilho ou fosco, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Texto: JUSTIÇA ELEITORAL - Fachada Medidas: 0.250x0.250x0.020 | SER.CG | PÇ | 16 | 190.4603 | 3047.365 | 0 | 0 | 190.4603 | 3047.365 | 0 | 153.1031 |  | 97.1338 | 133.009 | 229.1667 | #REF!
2.8 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Letras Caixa Modelo: Aço Galvanizado abas de 2cm - Corte plasma, tratamento anticorrosivo e tintura automotiva amarelo ouro com verniz brilho ou fosco, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Texto: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS - Fachada. Medidas: 0.150x0.150x0.020 | SER.CG | PÇ | 32 | 100.9903 | 3231.6887 | 0 | 0 | 100.9903 | 3231.6887 | 0 | 81.1819 |  | 54.4297 | 74.5326 | 114.5833 | 7690
2.9 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Letras Caixa Modelo: Aço Galvanizado abas de 2cm - Corte plasma, tratamento anticorrosivo e tintura automotiva amarelo ouro com verniz brilho ou fosco, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Texto: EDIFÍCIO DESEMBARGADORA IALBA LUZA GUIMARÂES DE MELLO- Fachada Medidas: 0.120x0.120x0.020 | SER.CG | PÇ | 47 | 80.8462 | 3799.7735 | 0 | 0 | 80.8462 | 3799.7735 | 0 | 64.9889 |  | 49.3609 | 67.5917 | 78.0142 | 1.3693
2.10 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Brasão Republica em Aço Inox Escovado com abas de 2cm, corte a plasma e face em impressão UV em policromia diretamente no metal, sem relevo, fixação em superfície lisa através de fitas dupla face e Primer ou pinos onde será necessário furar o local para fixar as peças. Medida final de 82x82cm - EXTERNO | SER.CG | PÇ | 1 | 2262.0772 | 2262.0772 | 0 | 0 | 2262.0772 | 2262.0772 | 0 | 1818.39 |  | 1818.39
2.11 | COT. MERC. 2 - ART-ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL | Totem em estrutura em perfil de Aço Galvanizado com revestimento em ACM preto, sobreposição de painel em ACM madeirado imbuia, aplicação de 6 porta folhas e impressão de Logo TRE somente na face do Totem, base em painel de ACM preto com rodinhas para deslocamento. Medida final de 1,60mt de altura e largura de 50cm. | SER.CG | PÇ | 2 | 6277.6677 | 12555.3354 | 0 | 0 | 6277.6677 | 12555.3354 | 0 | 5046.3567 |  | 3139.07 | 5200 | 6800
3 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 5899.048 |  | 0 |  | 5899.048 | 0 |  |  | Nova Opção | Oficina de Metais | Gyn Inox
3.1 | COT. MERC. 3 - Nova Opção Inox | Fabricação e instalação de portinhola medindo 1.06 mt de largura x 0.90cm de altura sendo estrutura em aço inox 100 x 100 mm e vidro 10mm incolor temperado conforme projeto | SER.CG | PÇ | 1 | 2212.2467 | 2212.2467 | 0 | 0 | 2212.2467 | 2212.2467 | 0 | 1778.3333 |  | 1499 | 2236 | 1600
3.2 | COT. MERC. 3 - Nova Opção Inox | Fabricação e instalação de painel fixo medindo 1.06 mt de largura x 0.90cm de altura sendo extrutura em aço inox 100 x 100 mm e vidro 10mm incolor temperado conforme projeto | SER.CG | PÇ | 1 | 1832.8267 | 1832.8267 | 0 | 0 | 1832.8267 | 1832.8267 | 0 | 1473.3333 |  | 1200 | 1920 | 1300
3.3 | COT. MERC. 3 - Nova Opção Inox | Fabricação e instalação de portinhola medindo 1.06 mt de largura x 0.90cm de altura sendo sendo estrutura de 2" com pintura esmalte sintético sobre zarcão marca Suvinil, coral, ou equivalente na cor platina conforme projeto | MAT. | PÇ | 1 | 1853.9747 | 1853.9747 | 0 | 0 | 1853.9747 | 1853.9747 | 0 | 1490.3333 |  | 1250 | 2021 | 1200
4 |  | OBRAS CIVIS - CENTRO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR |  |  |  |  | 10803.5277 |  | 2026.708 |  | 12830.2357 | 0 |  |  | Castelato | Passos Revestimentos | Cerrado Acabamentos
4.1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 93.7087 |  | 253.1423 |  | 346.851 | 0
4.1.1 | 97632 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | SER.CG | M | 13.25 | 0.63444 | 8.4063 | 1.7914 | 23.7355 | 2.4258 | 32.1418 |  | 0.51 | 1.44 | 567 | 189 | 362.1
4.1.2 | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | SER.CG | m² | 3.98 | 5.4612 | 21.7354 | 15.7366 | 62.6317 | 21.1978 | 84.3671 | 0 | 4.39 | 12.65
4.1.3 | COMP 13033 | Demolição de revestimento de pedra (mármore, granito, ardósia, são tomé, etc.), inclusive afastamento | SER.CG | m² | 4.68 | 7.352 | 34.4075 | 19.3069 | 90.3562 | 26.6589 | 124.7637 | 0 | 5.91 | 15.52
4.1.4 | 97621 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | SER.CG | m³ | 1 | 29.1594 | 29.1594 | 76.4189 | 76.4189 | 105.5783 | 105.5783 | 0 | 23.44 | 61.43
4.2 |  | PAREDES / PISO |  |  |  |  | 8563.4375 |  | 645.4166 |  | 9208.8541 | 0
4.2.1 | 89173 | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | SER.CG | m² | 3.12 | 24.146 | 75.3356 | 17.5777 | 54.8425 | 41.7238 | 130.1781 | 0 | 19.41 | 14.13
4.2.2 | COMP 13024 | Rodapé em granito são gabriel, altura 30 cm. | SER.CG | M | 13.25 | 159.4559 | 2112.7909 | 17.4658 | 231.4213 | 176.9217 | 2344.2123 | 0 | 128.18 | 14.04
4.2.3 | COMP 13026 | Revestimento cimentício 3d, padrão origami, dimensões 60x12,50cm, cor branco, rejunte | SER.CG | m² | 12.4 | 512.951 | 6360.5919 | 28.7364 | 356.3314 | 541.6874 | 6716.9233 | 0 | 412.34 | 23.1
4.2.4 | 88650 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. af_06/2014 | SER.CG | M | 1.2 | 12.2658 | 14.719 | 2.3512 | 2.8214 | 14.617 | 17.5404 | 0 | 9.86 | 1.89
4.3 |  | FORRO |  |  |  |  | 62.8096 |  | 48.4414 |  | 111.2509 | 0
4.3.1 | 96113 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | SER.CG | m² | 3 | 20.9365 | 62.8096 | 16.1471 | 48.4414 | 37.0836 | 111.2509 | 0 | 16.83 | 12.98
4.4 |  | PINTURA |  |  |  |  | 2083.572 |  | 1079.7078 |  | 3163.2798 | 0
4.4.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | SER.CG | m² | 3.12 | 2.0028 | 6.2489 | 1.0698 | 3.3379 | 3.0727 | 9.5868 | 0 | 1.61 | 0.86
4.4.2 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | SER.CG | m² | 3.12 | 5.7722 | 18.0091 | 8.6707 | 27.0525 | 14.4428 | 45.0617 | 0 | 4.64 | 6.97
4.4.3 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | SER.CG | m² | 83.29 | 11.5568 | 962.5625 | 5.1999 | 433.1013 | 16.7567 | 1395.6639 | 0 | 9.29 | 4.18
4.4.4 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | SER.CG | m² | 90.89 | 12.0668 | 1096.7515 | 6.7798 | 616.216 | 18.8466 | 1712.9675 | 0 | 9.7 | 5.45
#DIV/0!
5 |  | OBRAS CIVIS - RECEPÇÃO E TRIAGEM |  |  |  |  | 19144.8042 |  | 5267.1375 |  | 24411.9418 | 0 |  |  | Castelato | Passos Revestimentos | Cerrado Acabamentos
5.1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 311.8222 |  | 927.014 |  | 1238.8362 | 0
5.1.1 | SINAPI | Remoção de vidro temperado fixado em perfil u. af_01/2021 | SER.CG | m² | 29.52 | 3.8688 | 114.2082 | 11.9175 | 351.8052 | 15.7864 | 466.0133 |  | 3.11 | 9.58 | 567 | 189 | 362.1
5.1.2 | SINAPI | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | SER.CG | M | 17.3 | 0.63444 | 10.9758 | 1.7914 | 30.9905 | 2.4258 | 41.9663 | 0 | 0.51 | 1.44
5.1.3 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | SER.CG | m² | 5.73 | 5.4612 | 31.2924 | 15.7366 | 90.1707 | 21.1978 | 121.4632 | 0 | 4.39 | 12.65
5.1.4 | Próprio | Retirada de placa/divisoria, em mármore/granito, esp = 3cm, para reaproveitamento |  | M² | 5.8 | 11.9051 | 69.0495 | 40.9898 | 237.7408 | 52.8949 | 306.7903 |  | 9.57 | 32.95
5.1.5 | Próprio | Retirada de letreiro/letras caixa |  | UN | 19 | 4.4411 | 84.3805 | 11.0467 | 209.8877 | 15.4878 | 294.2682 |  | 3.57 | 8.88
5.1.6 | Próprio | Retirada de tubos e conexões em pvc ate´100 mm | SER.CG | M | 2 | 0.95788 | 1.9158 | 3.2095 | 6.419 | 4.1674 | 8.3348 | 0 | 0.77 | 2.58
5.2 |  | PAREDES / PISO |  |  |  |  | 6480.7163 |  | 751.4967 |  | 7232.2129 | 0
5.2.1 | Próprio | Rodapé em granito são gabriel, altura 30 cm. | SER.CG | M | 17.3 | 159.4559 | 2758.5874 | 17.4658 | 302.1576 | 176.9217 | 3060.7451 | 0 | 128.18 | 14.04
5.2.2 | Próprio | Soleira em granito são gabriel, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assesntada com argamassa aciii | SER.CG | M | 4.5 | 211.7412 | 952.8356 | 15.9356 | 71.7104 | 227.6769 | 1024.546 | 0 | 170.21 | 12.81
5.2.3 | Próprio | Cantoneira de aluminio 15x15mm, para protecao de quina de parede | SER.CG | M | 12 | 31.2368 | 374.8421 | 19.1949 | 230.339 | 50.4318 | 605.1811 | 0 | 25.11 | 15.43
5.2.4 | Próprio | Piso podotátil interno em borracha 25x25cm colorido, assentamento com cola vinil e vedador de borda | SER.CG | m² | 8 | 299.3064 | 2394.4512 | 18.4112 | 147.2896 | 317.7176 | 2541.7408 | 0 | 240.6 | 14.8
5.3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 6282.2312 |  | 2630.5572 |  | 8912.7884 | 0
5.3.1 | Próprio | Revest. pintura efeito cimento queimado, inclusive aplicação de cera e polimento | SER.CG | m² | 18.85 | 172.2691 | 3247.2729 | 31.5976 | 595.6148 | 203.8667 | 3842.8877 | 0 | 138.48 | 25.4
5.3.2 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 |  | m² | 217.51 | 11.5568 | 2513.7109 | 5.1999 | 1131.0346 | 16.7567 | 3644.7455 |  | 9.29 | 4.18
5.3.3 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 |  | m² | 29.24 | 17.8265 | 521.2474 | 30.9134 | 903.9078 | 48.7399 | 1425.1553 |  | 14.33 | 24.85
5.4 |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 3306.4027 |  | 771.3298 |  | 4077.7325 | 0
5.4.1 | Próprio | Luminária tipo pendente com led integrado – bivolt 127v / 220v, led 4000k – 1140 x 25 x 28mm; | SER.CG | UN | 2 | 951.6973 | 1903.3946 | 43.4778 | 86.9556 | 995.1751 | 1990.3502 | 0 | 765.03 | 34.95
5.4.2 | Próprio | Spot de embutir, recuado, par 16, foco direcional, dim. 11,7 x 11,7 cm, marca brilia ou equivalente, lâmpada led de 5,5w, temperatura de cor de 2700k |  | UN | 6 | 72.662 | 435.9722 | 43.3658 | 260.195 | 116.0279 | 696.1673 |  | 58.41 | 34.86
5.4.3 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 100 | 3.9062 | 390.616 | 1.1694 | 116.936 | 5.0755 | 507.552 |  | 3.14 | 0.94
5.4.4 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 50 | 5.1999 | 259.996 | 4.4784 | 223.92 | 9.6783 | 483.916 |  | 4.18 | 3.6
5.4.5 | SINAPI | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | SER.CG | M | 100 | 2.5129 | 251.288 | 0.16172 | 16.172 | 2.6746 | 267.46 | 0 | 2.02 | 0.13
5.4.6 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 20.1652 | 40.3305 | 21.459 | 42.918 | 41.6242 | 83.2485 | 0 | 16.21 | 17.25
5.4.7 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 12.4027 | 24.8054 | 12.1166 | 24.2331 | 24.5192 | 49.0385 | 0 | 9.97 | 9.74
5.5 |  | MOBILIA / ACABAMENTOS |  |  |  |  | 2763.6318 |  | 186.7399 |  | 2950.3718 | 0
5.5.1 | Próprio | Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, tempo de mesa, fixado com silicone | SER.CG | m² | 2.8 | 295.4998 | 827.3993 | 13.5098 | 37.8276 | 309.0096 | 865.2269 | 0 | 237.54 | 10.86
5.5.1 | Próprio | Rodapé em granito preto absoluto, altura 15 cm. |  | M | 6 | 100.6894 | 604.1362 | 17.4658 | 104.7946 | 118.1551 | 708.9307 |  | 80.94 | 14.04
5.5.1 | Próprio | Acabamento em chapa de aço inox escovado, tipo cantoneira, espessura 1,20mm |  | m² | 1.11 | 1200.0868 | 1332.0963 | 39.7458 | 44.1178 | 1239.8326 | 1376.2142 |  | 964.7 | 31.95
#DIV/0!
6 |  | OBRAS CIVIS - ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 6926.0031 |  | 3100.4625 |  | 10026.4656 | 0 |  |  | Castelato | Passos Revestimentos | Cerrado Acabamentos
6.1 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 293.5362 |  | 843.1872 |  | 1136.7234 | 0
6.1.1 | COMP 13030 | Retirada de letreiro/letras caixa | SER.CG | UN | 40 | 4.4411 | 177.6432 | 11.0467 | 441.8688 | 15.4878 | 619.512 |  | 3.57 | 8.88 | 567 | 189 | 362.1
6.1.2 | 97640 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | SER.CG | m² | 64.88 | 0.39808 | 25.8274 | 1.4182 | 92.0102 | 1.8162 | 117.8377 | 0 | 0.32 | 1.14
6.1.3 | 00000063 | Retirada e reinstalação de porta de vidro | SER.CG | UN | 2 | 45.0328 | 90.0656 | 154.6541 | 309.3082 | 199.6869 | 399.3738 | 0 | 36.2 | 124.32
6.2 |  | FORRO / COBERTURA |  |  |  |  | 4486.1563 |  | 605.2806 |  | 5091.437 | 0
6.2.1 | 210499 | Forro de gesso acartonado para áreas molhadas, espessura de 12,5 mm | SER.CG | m² | 34 | 68.9549 | 2344.4673 | 13.3854 | 455.105 | 82.3404 | 2799.5722 | 0 | 55.43 | 10.76
6.2.2 | 210506 | Tabica para forro de gesso comum | SER.CG | m | 23.5 | 18.8715 | 443.4798 | 0 | 0 | 18.8715 | 443.4798 | 0 | 15.17 | 0
6.2.3 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | SER.CG | M | 24 | 70.7587 | 1698.2093 | 6.2573 | 150.1757 | 77.016 | 1848.385 | 0 | 56.88 | 5.03
6.3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 842.7229 |  | 1008.0256 |  | 1850.7486 | 0
6.3.1 | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | SER.CG | m² | 34 | 2.1148 | 71.9032 | 1.4182 | 48.2174 | 3.533 | 120.1206 | 0 | 1.7 | 1.14
6.3.2 | 88496 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 |  | m² | 34 | 9.0314 | 307.069 | 18.7222 | 636.5548 | 27.7536 | 943.6238 |  | 7.26 | 15.05
6.3.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 |  | m² | 34 | 12.0668 | 410.2712 | 6.7798 | 230.5132 | 18.8466 | 640.7844 |  | 9.7 | 5.45
6.3.4 | 100760 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 |  | m² | 3 | 17.8265 | 53.4796 | 30.9134 | 92.7402 | 48.7399 | 146.2198 |  | 14.33 | 24.85
6.4 |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 1303.5876 |  | 643.969 |  | 1947.5566 | 0
6.4.1 | COMP 13039 | Spot de embutir, recuado, ar111, dim. 15,5 x 15,5 cm, 12w, 4000k | SER.CG | UN | 6 | 102.1075 | 612.6451 | 43.3658 | 260.195 | 145.4734 | 872.8402 | 0 | 82.08 | 34.86
6.4.2 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 100 | 3.9062 | 390.616 | 1.1694 | 116.936 | 5.0755 | 507.552 |  | 3.14 | 0.94
6.4.3 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 50 | 5.1999 | 259.996 | 4.4784 | 223.92 | 9.6783 | 483.916 |  | 4.18 | 3.6
6.4.4 | 92023 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | UN | 2 | 20.1652 | 40.3305 | 21.459 | 42.918 | 41.6242 | 83.2485 |  | 16.21 | 17.25
#DIV/0!
7 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 6757.3809 |  | 1318.4482 |  | 8075.8291 | 0
7.1 | COMP 13040 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive conexões e fixação - fornecimento e instalação. | SER.CG | M | 33.7 | 35.4664 | 1195.219 | 5.3119 | 179.0104 | 40.7783 | 1374.2294 | 0 | 28.51 | 4.27
7.2 | 91837 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 9.4 | 8.4219 | 79.1657 | 5.2621 | 49.4639 | 13.684 | 128.6296 | 0 | 6.77 | 4.23
7.3 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | M | 20.8 | 5.1999 | 108.1583 | 4.4784 | 93.1507 | 9.6783 | 201.3091 | 0 | 4.18 | 3.6
7.4 | 98297 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 |  | M | 1092.96 | 2.5129 | 2746.4773 | 0.16172 | 176.7535 | 2.6746 | 2923.2308 | 0 | 2.02 | 0.13
7.2 | COMP 13042 | Tomada de rede rj45, embutir, 2 módulos cat 6 - fornecimento e instalação |  | UN | 12 | 54.7484 | 656.9813 | 11.818 | 141.816 | 66.5664 | 798.7973 | 0 | 44.01 | 9.5
7.3 | COMP 13041 | Tomada de rede rj45, 1 módulo cat 6 - fornecimento e instalação. |  | UN | 4 | 42.3831 | 169.5323 | 8.1109 | 32.4435 | 50.494 | 201.9758 | 0 | 34.07 | 6.52
7.4 | 98302 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 |  | UN | 2 | 509.0821 | 1018.1642 | 244.4958 | 488.9915 | 753.5779 | 1507.1558 | 0 | 409.23 | 196.54
7.5 | COMP 13043 | Patch cable extra-flexível rj-45 de 1,50m cat 6 certificado - furukawa ou similar |  | UN | 33 | 23.748 | 783.6827 | 4.7521 | 156.8186 | 28.5 | 940.5013 | 0 | 19.09 | 3.82
8 |  | FORNECIMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2858.558 |  | 1082.678 |  | 3941.2359 | 0
8.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SER.CG | m² | 1 | 464.3852 | 464.3852 | 51.0538 | 51.0538 | 515.439 | 515.439 | 0 | 373.3 | 41.04
8.2 | 99821 | Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019 |  | m² | 106.1 | 1.4679 | 155.7463 | 1.2689 | 134.6282 | 2.7368 | 290.3745 | 0 | 1.18 | 1.02
8.3 | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019 |  | m² | 390.95 | 0.54736 | 213.9904 | 1.3311 | 520.3857 | 1.8784 | 734.3761 | 0 | 0.44 | 1.07
8.4 | 99822 | Limpeza de porta de madeira. af_04/2019 |  | m² | 23.94 | 0.26124 | 6.2541 | 0.64688 | 15.4863 | 0.90812 | 21.7404 | 0 | 0.21 | 0.52
8.5 | 99825 | Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019 |  | m² | 10.8 | 1.6048 | 17.3314 | 1.5923 | 17.1971 | 3.1971 | 34.5285 | 0 | 1.29 | 1.28
8.6 | 99812 | Limpeza de ladrilho hidráulico em parede com pano úmido. af_04/2019 |  | m² | 122.67 | 0.29856 | 36.6244 | 0.72152 | 88.5089 | 1.0201 | 125.1332 | 0 | 0.24 | 0.58
8.7 | 030105 - AGETOP | Transporte de entulho em caçamba estacionária, incluso a carga manual |  | m³ | 24 | 73.1348 | 1755.2342 | 9.0314 | 216.7546 | 82.1662 | 1971.9888 | 0 | 58.79 | 7.26
8.8 | 060104 - AGETOP | Andaime metálico torre (aluguel/mes) |  | M | 12 | 17.416 | 208.992 | 3.222 | 38.6635 | 20.638 | 247.6555 | 0 | 14 | 2.59
9 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1127.7109 |  | 27793.0499 |  | 28920.7608 | 0
9.1 | COMP ABEL 43 | Anotação de responsabilidade técnica (art) execução |  | UN | 1 | 291.0214 | 291.0214 | 0 | 0 | 291.0214 | 291.0214 | 0 | 233.94 | 0
9.2 | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares |  | H | 50 | 1.4555 | 72.774 | 121.4393 | 6071.964 | 122.8948 | 6144.738 | 0 | 1.17 | 97.62
9.3 | 93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | mês | 2 | 381.9578 | 763.9155 | 10860.543 | 21721.0859 | 11242.5007 | 22485.0014 | 0 | 307.04 | 8730.34
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 251131.4361 |  | 40588.4841 |  | 291719.9202 |  |  | 371356.1787 | #REF!
| CUSTO POR METRO QUADRADO: | [9 empty] | 751.0038
Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
44
|  | Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz |  |  | Eng. Eletricista Flávio Queiroz de Alcântara | [7 empty] | 60
|  | Analista Judiciário – SEMSE |  |  | Coordenador de Engenharia e Infraestrutura | [7 empty] | 8.5714
|  | CREA - 16478/D-GO |  |  | CREA 9198/D-GO | [7 empty] | 377.1429
ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO IALBA LUZA GUIMARÃES DE MELLO
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÁREAS DE RECEPÇÃO E TRIAGEM
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO IALBA LUZA GUIMARÃES DE MELLO
% INCIDENTE
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
| SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
2 | DESPESAS DIVERSAS
2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
2.3 | Seguros (S) | 0.35%
| SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3.1 | Despesas financeira | 1%
| SUB-TOTAL...................................... | 1%
4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.4%
4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5%
| SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.55%
5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
| SUB-TOTAL...................................... | 7%
24.4%
Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judiciário - Esp. Engenharia Civil
CREA 16478/D-GO
Eng. Eletricista Flávio Queiroz de Alcântara
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA 9198/D-GO

## cronograma final
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADEQUAÇÕES RECEPÇÃO ED. IALBA
| CUSTO TOTAL: | 291719.9202 |  | PRAZO: | 60 dias corridos
ITEM Nº | DESCRIÇÃO | VALOR | Repres. (%) | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias
|  |  |  | Perc. | Valores | Perc. | Valores
1 | MARCENARIA | 112003.8738 | 38.39% | 10% | 11200.3874 | 90% | 100803.4864 | 100% | 112003.8738 | OK
2 | LETREIROS BRASÕES E TOTENS | 85610.5296 | 29.35% | 30% | 25683.1589 | 70% | 59927.3707 | 100% | 85610.5296 | OK
3 | SERRALHERIA | 5899.048 | 2.022% | 80% | 4719.2384 | 20% | 1179.8096 | 100% | 5899.048 | OK
4 | OBRAS CIVIS - CENTRO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR | 12830.2357 | 4.398% | 50% | 6415.1179 | 50% | 6415.1179 | 100% | 12830.2357 | OK
5 | OBRAS CIVIS - RECEPÇÃO E TRIAGEM | 24411.9418 | 8.368% | 50% | 12205.9709 | 50% | 12205.9709 | 100% | 24411.9418 | OK
6 | OBRAS CIVIS - ÁREA EXTERNA | 10026.4656 | 3.437% | 50% | 5013.2328 | 50% | 5013.2328 | 100% | 10026.4656 | OK
7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 8075.8291 | 2.768% | 80% | 6460.6632 | 20% | 1615.1658 | 100% | 8075.8291 | OK
8 | FORNECIMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES | 3941.2359 | 1.351% | 40% | 1576.4944 | 60% | 2364.7416 | 100% | 3941.2359 | OK
9 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 28920.7608 | 9.914% | 50% | 14460.3804 | 50% | 14460.3804 | 100% | 28920.7608 | OK
| Somatórios | 291719.9202 | 100% | 30.07% | 87734.6442 | 69.93% | 203985.276 | 100% | 291719.9202 | OK
| Valores cumulativos |  |  | 30.07% | 87734.6442 | 100% | 291719.9202
Goiânia, 22 de novembro de 2021.
OBS:. Será subtraído da última parcela o valor referente ao percentual de 5% do contrato, a ser pago no recebimento definitivo. Conforme item 7.2 do Projeto Básico.
Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judiciário – SEMSE
CREA - 16478/D-GO
Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judiciário - Esp. Engenharia Civil
CREA 16478/D-GO
Eng. Eletricista Flávio Queiroz de Alcântara
Coordenador de Engenharia e Infraestrutura
CREA 9198/D-GO