## Planilha orçamentária
JUSTIÇA ELEITORAL
| Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | [9 empty] | Prazo: |  |  | 150 dias
[11 empty] | Taxa BDI: |  |  | 23.94%
[11 empty] | Preço material: |  |  | 1032401.1261
[11 empty] | Preço mão de obra: |  |  | 277800.3361
[11 empty] | Preço total da obra: |  |  | 1310201.4622
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia
LOCAL: Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  | BDI |  | PREÇO FINAL (R$)
|  |  |  | M.O. | Material | Total | M.O. | Material | Total |  | 23.94% |  | M.O. | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 59941.5236
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | m³ | 20 | 7 | 82.67 | 89.67 | 140 | 1653.4 | 1793.4 |  | 429.34 |  | 173.516 | 2222.74
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | MXMES | 25 | 0 | 19 | 19 | 0 | 475 | 475 |  | 113.715 |  | 0 | 588.715
1.3 | Engenheiro civil | H | 220 | 106.9 | 0 | 106.9 | 23518 | 0 | 23518 |  | 5630.2092 |  | 29148.2092 | 29148.2092
1.4 | Encarregado geral de obra | MES | 5 | 4409.47 | 0 | 4409.47 | 22047.35 | 0 | 22047.35 |  | 5278.1356 |  | 27325.4856 | 27325.4856
1.5 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | m² | 1 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 |  | 65.835 |  | 0 | 340.835
1.6 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | un | 1 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 254.59 |  | 60.9488 |  | 0 | 315.5388
2 | EDIFICAÇÃO |  |  | 1124265.3829
2.1 | Demolições e retiradas |  |  | 16835.9382
2.1.1 | Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e montantes metálicos | m² | 192.4 | 9.35 | 3.22 | 12.57 | 1798.94 | 619.528 | 2418.468 |  | 578.9812 |  | 2229.6062 | 2997.4492
2.1.2 | Demolição de revestimentos cerâmicos, de piso e paredes, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m² | 731.67 | 6.46 | 3.23 | 9.69 | 4726.5882 | 2363.2941 | 7089.8823 |  | 1697.3178 |  | 5858.1334 | 8787.2001
2.1.3 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | m³ | 13.14 | 30.33 | 15.01 | 45.34 | 398.5362 | 197.2314 | 595.7676 |  | 142.6268 |  | 493.9458 | 738.3944
2.1.4 | Remoção de louças, de forma manual, para reaproveitamento | UN | 9 | 7.07 | 2.96 | 10.03 | 63.63 | 26.64 | 90.27 |  | 21.6106 |  | 78.863 | 111.8806
2.1.5 | Retirada de portas e janelas de alumínio e vidro | m² | 24.31 | 14.7 | 13.79 | 28.49 | 357.357 | 335.2349 | 692.5919 |  | 165.8065 |  | 442.9083 | 858.3984
2.1.6 | Demolição de soleiras de granito | m² | 1.38 | 6.46 | 3.23 | 9.69 | 8.9148 | 4.4574 | 13.3722 |  | 3.2013 |  | 11.049 | 16.5735
2.1.7 | Remoção manual de divisórias de granito | m² | 31.94 | 6.29 | 0 | 6.29 | 200.9026 | 0 | 200.9026 |  | 48.0961 |  | 248.9987 | 248.9987
2.1.8 | Remoção de portas e portais de madeira | m² | 26.88 | 5.3 | 2.31 | 7.61 | 142.464 | 62.0928 | 204.5568 |  | 48.9709 |  | 176.5699 | 253.5277
2.1.9 | Retirada de bancada de granito | m² | 5.62 | 3.14 | 0 | 3.14 | 17.6468 | 0 | 17.6468 |  | 4.2246 |  | 21.8714 | 21.8714
2.1.10 | Retirada de alvenaria de tijolos de vidro | m² | 2.66 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 30.0314 | 15.6142 | 45.6456 |  | 10.9276 |  | 37.2209 | 56.5732
2.1.11 | Demolição de painel de elementos vazados pré moldados de concreto | m² | 1.96 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 22.1284 | 11.5052 | 33.6336 |  | 8.0519 |  | 27.4259 | 41.6855
2.1.12 | Remoção cuidadosa de pastilhas para reaproveitamento | m² | 12 | 32.77 | 16.19 | 48.96 | 393.24 | 194.28 | 587.52 |  | 140.6523 |  | 487.3817 | 728.1723
2.1.13 | Demolição de contrapiso | m² | 505.55 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 940.323 | 424.662 | 1364.985 |  | 326.7774 |  | 1165.4363 | 1691.7624
2.1.14 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 17.01 | 5.86 | 22.87 | 170.1 | 58.6 | 228.7 |  | 54.7508 |  | 210.8219 | 283.4508
2.2 | Recuperação de estruturas de concreto em processo de oxidação da ferragem e desplacamento da camada de cobrimento e criação de pingadeira na borda da marquise circular |  |  | 7165.5948
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5 | 312.82 | 176 | 488.82 | 156.41 | 88 | 244.41 |  | 58.5118 |  | 193.8546 | 302.9218
2.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.2 | 6.04 | 24.24 | 1456 | 483.2 | 1939.2 |  | 464.2445 |  | 1804.5664 | 2403.4445
2.2.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 11.55 | 6.04 | 17.59 | 924 | 483.2 | 1407.2 |  | 336.8837 |  | 1145.2056 | 1744.0837
2.2.4 | Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto tipo Sika Monotop 622, Nafufill CR25 Viapol ou equivalente | kg | 200 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 1152 | 1152 |  | 275.7888 |  | 0 | 1427.7888
2.2.5 | Primer anti corrosivo para metais, tipo Armatec 108 ou equivalente | kg | 24 | 0 | 35.25 | 35.25 | 0 | 846 | 846 |  | 202.5324 |  | 0 | 1048.5324
2.2.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.3 | 96.75 | 545.56 | 642.31 | 29.025 | 163.668 | 192.693 |  | 46.1307 |  | 35.9736 | 238.8237
2.3 | Impermeabilizações |  |  | 25779.2651
2.3.1 | Retirada de reboco deteriorado interno | m² | 121.49 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 225.9714 | 102.0516 | 328.023 |  | 78.5287 |  | 280.069 | 406.5517
2.3.2 | Retirada de reboco deteriorado externo | m² | 108.74 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 202.2564 | 91.3416 | 293.598 |  | 70.2874 |  | 250.6766 | 363.8854
2.3.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - interno | m² | 121.49 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 505.3984 | 460.4471 | 965.8455 |  | 231.2234 |  | 626.3908 | 1197.0689
2.3.4 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - externo | m² | 108.74 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 452.3584 | 412.1246 | 864.483 |  | 206.9572 |  | 560.653 | 1071.4402
2.3.5 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - interno - paredes e vigas baldrame | m² | 129 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 1416.42 | 2244.6 | 3661.02 |  | 876.4482 |  | 1755.5109 | 4537.4682
2.3.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externo | m² | 108.74 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 1193.9652 | 1892.076 | 3086.0412 |  | 738.7983 |  | 1479.8005 | 3824.8395
2.3.7 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - interno | m² | 121.49 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 948.8369 | 547.9199 | 1496.7568 |  | 358.3236 |  | 1175.9885 | 1855.0804
2.3.8 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - externo | m² | 108.74 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 849.2594 | 490.4174 | 1339.6768 |  | 320.7186 |  | 1052.5721 | 1660.3954
2.3.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | m² | 85 | 19.56 | 83.55 | 103.11 | 1662.6 | 7101.75 | 8764.35 |  | 2098.1854 |  | 2060.6264 | 10862.5354
2.4 | Vedações com tijolos cerâmicos e gesso acartonado |  |  | 28007.6201
2.4.1 | Parede com placas de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, espessura final de 9cm | m² | 152.55 | 9.31 | 83.75 | 93.06 | 1420.2405 | 12776.0625 | 14196.303 |  | 3398.5949 |  | 1760.2461 | 17594.8979
2.4.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | m² | 74.16 | 38.9 | 45.88 | 84.78 | 2884.824 | 3402.4608 | 6287.2848 |  | 1505.176 |  | 3575.4509 | 7792.4608
2.4.3 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto, executar em todos os fechamentos de vãos de portas e janelas | M | 22.3 | 11.09 | 15.02 | 26.11 | 247.307 | 334.946 | 582.253 |  | 139.3914 |  | 306.5123 | 721.6444
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.8 | 3.26 | 11.2 | 14.46 | 48.248 | 165.76 | 214.008 |  | 51.2335 |  | 59.7986 | 265.2415
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20 | 2.16 | 11.81 | 13.97 | 43.2 | 236.2 | 279.4 |  | 66.8884 |  | 53.5421 | 346.2884
2.4.6 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | m² | 2 | 52.87 | 109.44 | 162.31 | 105.74 | 218.88 | 324.62 |  | 77.714 |  | 131.0542 | 402.334
2.4.7 | Concretagem de viga baldrame com concreto 25 MPa | m³ | 0.3 | 114.87 | 557.95 | 672.82 | 34.461 | 167.385 | 201.846 |  | 48.3219 |  | 42.711 | 250.1679
2.4.8 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 18.23 | 38.66 | 56.89 | 164.07 | 347.94 | 512.01 |  | 122.5752 |  | 203.3484 | 634.5852
2.5 | Esquadrias |  |  | 66403.6635
2.5.1 | Portas e grades metálicas |  |  | 34815.6235
2.5.1.1 | G1 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 681.63 | 988.14 | 1669.77 | 681.63 | 988.14 | 1669.77 |  | 399.7429 |  | 844.8122 | 2069.5129
2.5.1.2 | G1A - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 325.37 | 471.68 | 797.05 | 325.37 | 471.68 | 797.05 |  | 190.8138 |  | 403.2636 | 987.8638
2.5.1.3 | G2 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 2 | 325.87 | 472.4 | 798.27 | 651.74 | 944.8 | 1596.54 |  | 382.2117 |  | 807.7666 | 1978.7517
2.5.1.4 | G3 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 2 | 192.57 | 279.17 | 471.74 | 385.14 | 558.34 | 943.48 |  | 225.8691 |  | 477.3425 | 1169.3491
2.5.1.5 | G4 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 2 | 278.13 | 403.19 | 681.32 | 556.26 | 806.38 | 1362.64 |  | 326.216 |  | 689.4286 | 1688.856
2.5.1.6 | G5 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 4 | 515.24 | 746.92 | 1262.16 | 2060.96 | 2987.68 | 5048.64 |  | 1208.6444 |  | 2554.3538 | 6257.2844
2.5.1.7 | G6 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 4 | 343.42 | 497.85 | 841.27 | 1373.68 | 1991.4 | 3365.08 |  | 805.6002 |  | 1702.539 | 4170.6802
2.5.1.8 | G7 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 468.4 | 679.01 | 1147.41 | 468.4 | 679.01 | 1147.41 |  | 274.69 |  | 580.535 | 1422.1
2.5.1.9 | G8 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 90.87 | 131.73 | 222.6 | 90.87 | 131.73 | 222.6 |  | 53.2904 |  | 112.6243 | 275.8904
2.5.1.10 | G9 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 4 | 44.93 | 65.14 | 110.07 | 179.72 | 260.56 | 440.28 |  | 105.403 |  | 222.745 | 545.683
2.5.1.11 | P5 - Porta 1,00x2,10m de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, bandeirola com perfis de 30 x 90cm e 30x 30cm | un | 2 | 97.45 | 1043.05 | 1140.5 | 194.9 | 2086.1 | 2281 |  | 546.0714 |  | 241.5591 | 2827.0714
2.5.1.12 | P6 - Porta 0,80x2,10m de abrir metálica, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, portal com a largura da parede, de até 15 cm | un | 4 | 59.53 | 637.21 | 696.74 | 238.12 | 2548.84 | 2786.96 |  | 667.1982 |  | 295.1259 | 3454.1582
2.5.1.13 | Porta em alumínio anodizado na cor natural, vedação em perfil tipo veneziana. | m² | 9.9 | 9.11 | 640.31 | 649.42 | 90.189 | 6339.069 | 6429.258 |  | 1539.1644 |  | 111.7802 | 7968.4224
2.5.2 | Portas de madeira |  |  | 14463.2527
2.5.2.1 | P1 e P3 - Porta 0,90x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar em tauari, alizar de 7 cm | UN | 9 | 162.66 | 748.94 | 911.6 | 1463.94 | 6740.46 | 8204.4 |  | 1964.1334 |  | 1814.4072 | 10168.5334
2.5.2.2 | P4 - Porta 0,80x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar também em tauari, alizar de 7 cm | UN | 4 | 159.36 | 706.93 | 866.29 | 637.44 | 2827.72 | 3465.16 |  | 829.5593 |  | 790.0431 | 4294.7193
2.5.3 | Portas e painéis de vidro temperado |  |  | 12810.4087
2.5.3.1 | P8 - Painel com 1 porta de abrir, aba fixa e bandeirola, em vidro temperado de 10 mm, incolor, contendo puxador duplo de 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido, e faixas de sinalização conforme detalhes | UN | 1 | 106.9 | 2968.49 | 3075.39 | 106.9 | 2968.49 | 3075.39 |  | 736.2484 |  | 132.4919 | 3811.6384
2.5.3.2 | P2 - Porta de abrir, com duas folhas, em painel de vidro temperado 10 mm, incolor, com puxador duplo com no mínimo 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido e com faixas de sinalização conforme detalhe | UN | 1 | 220.56 | 5491.96 | 5712.52 | 220.56 | 5491.96 | 5712.52 |  | 1367.5773 |  | 273.3621 | 7080.0973
2.5.3.3 | Painel em vidro temperado incolor, 10mm, com requadro em perfil "U" - abas de 20mm, recorte conforme detalhes do projeto de arquitetura - instalado nos guichês internos das secretarias dos cartórios | m² | 3.9 | 37.62 | 359.32 | 396.94 | 146.718 | 1401.348 | 1548.066 |  | 370.607 |  | 181.8423 | 1918.673
2.5.4 | Janelas |  |  | 4314.3787
2.5.4.1 | Adaptação das Janelas J1 e J2 de acordo com o projeto de arquitetura (inclui 2 janelas J1 e 2 janelas J2) | un | 1 | 40.69 | 184.16 | 224.85 | 40.69 | 184.16 | 224.85 |  | 53.8291 |  | 50.4312 | 278.6791
2.5.4.2 | J6 - Janela em vidro temperado incolor, 0,80x0,40m e = 8mm, tipo maximar, acionamento por sistema de alavanca (fecho para maximar) | un | 2 | 40.1 | 253.17 | 293.27 | 80.2 | 506.34 | 586.54 |  | 140.4177 |  | 99.3999 | 726.9577
2.5.4.3 | Adaptação da janela J4 (alumínio e vidro comum), conforme projeto de arquitetura | un | 1 | 40.69 | 118.37 | 159.06 | 40.69 | 118.37 | 159.06 |  | 38.079 |  | 50.4312 | 197.139
2.5.4.4 | Janela de enrolar manual completa, 1,60x1,60m perfil meia cana, em aço galvanizado, com pintura eletrostática na cor platina, acabamento brilhante, chapa nº.2, com travas laterais. | un | 1 | 221.38 | 1479.94 | 1701.32 | 221.38 | 1479.94 | 1701.32 |  | 407.296 |  | 274.3784 | 2108.616
2.5.4.5 | Vergas e contravergas para as janelas J3 e J6 | M | 6.4 | 7.2 | 41.28 | 48.48 | 46.08 | 264.192 | 310.272 |  | 74.2791 |  | 57.1116 | 384.5511
2.5.4.6 | J3 - Esquadria em alumínio e vidro temperado (8 mm) 1,85x0,40m com 1 folha fixa e duas móveis tipo maximar, com película jateada na face interna | un | 1 | 40.1 | 458.88 | 498.98 | 40.1 | 458.88 | 498.98 |  | 119.4558 |  | 49.6999 | 618.4358
2.6 | Revestimentos |  |  | 345980.4443
2.6.1 | Revestimentos de pisos e paredes exceto granito |  |  | 180727.5726
2.6.1.1 | Piso em granitina, modulação de 1,00 x 1,00m na cor cinza natural, tabeira de 20cm na cor preta e rodapé de 8cm, também preto, com espessura mínima de 15mm, incluso juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera | m² | 250 | 47.66 | 115.88 | 163.54 | 11915 | 28970 | 40885 |  | 9787.869 |  | 14767.451 | 50672.869
2.6.1.2 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, cor preto, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | M | 22 | 10.41 | 151.68 | 162.09 | 229.02 | 3336.96 | 3565.98 |  | 853.6956 |  | 283.8474 | 4419.6756
2.6.1.3 | Piso em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2 | m² | 58.55 | 21.97 | 104.81 | 126.78 | 1286.3435 | 6136.6255 | 7422.969 |  | 1777.0588 |  | 1594.2941 | 9200.0278
2.6.1.4 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - inclui montagem das cartelas | m² | 7.3 | 44.51 | 36.2 | 80.71 | 324.923 | 264.26 | 589.183 |  | 141.0504 |  | 402.7096 | 730.2334
2.6.1.5 | Chapisco em parede de alvenaria | m² | 148.32 | 1.97 | 2.42 | 4.39 | 292.1904 | 358.9344 | 651.1248 |  | 155.8793 |  | 362.1408 | 807.0041
2.6.1.6 | Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima de 1cm | m² | 156.92 | 10.47 | 14.56 | 25.03 | 1642.9524 | 2284.7552 | 3927.7076 |  | 940.2932 |  | 2036.2752 | 4868.0008
2.6.1.7 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | m² | 247.46 | 23.44 | 61.2 | 84.64 | 5800.4624 | 15144.552 | 20945.0144 |  | 5014.2364 |  | 7189.0931 | 25959.2508
2.6.1.8 | Piso em ladrilho de concreto com dimensões 20x20cm, estampa quadros, cor natural, marca Goiarte ou equivalente, com rodapé em ladrilho hidráulico no encontro com as paredes, inclui reposição de peças onde necessário | m² | 60 | 29.94 | 106.26 | 136.2 | 1796.4 | 6375.6 | 8172 |  | 1956.3768 |  | 2226.4582 | 10128.3768
2.6.1.9 | Rodapé em ladrilho hidráulico | M | 40 | 19.88 | 18.36 | 38.24 | 795.2 | 734.4 | 1529.6 |  | 366.1862 |  | 985.5709 | 1895.7862
2.6.1.10 | Piso industrial de concreto armado, fck 20 MPa, espessura de 10 cm, com 138,54mm² de aço por metro linear | m² | 220 | 7.89 | 109.66 | 117.55 | 1735.8 | 24125.2 | 25861 |  | 6191.1234 |  | 2151.3505 | 32052.1234
2.6.1.11 | Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm | m² | 505.55 | 21.27 | 36.53 | 57.8 | 10753.0485 | 18467.7415 | 29220.79 |  | 6995.4571 |  | 13327.3283 | 36216.2471
2.6.1.12 | Revestimento cimentício Antique Hexagonal cód 396 | m² | 2.4 | 40.22 | 303.54 | 343.76 | 96.528 | 728.496 | 825.024 |  | 197.5107 |  | 119.6368 | 1022.5347
2.6.1.13 | Rodapé invertido em alumínio cor preto 35x15mm | m | 58.3 | 6.28 | 28.81 | 35.09 | 366.124 | 1679.623 | 2045.747 |  | 489.7518 |  | 453.7741 | 2535.4988
2.6.1.14 | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2, altura 8cm | M | 19 | 1.97 | 7.37 | 9.34 | 37.43 | 140.03 | 177.46 |  | 42.4839 |  | 46.3907 | 219.9439
2.6.2 | Revestimentos de pisos e paredes em granito |  |  | 145671.9927
2.6.2.1 | Granito branco dallas |  |  | 129773.2693
2.6.2.1.1 | Piso em granito Branco Dallas, polido, impermeabilizado, 55x55cm, esp. 2cm | m² | 121 | 28.17 | 422.62 | 450.79 | 3408.57 | 51137.02 | 54545.59 |  | 13058.2142 |  | 4224.5817 | 67603.8042
2.6.2.1.2 | Piso em granito levigado, Branco Dallas, 50x50cm, impermeabilizado, esp. 2cm | m² | 76 | 34.99 | 425.19 | 460.18 | 2659.24 | 32314.44 | 34973.68 |  | 8372.699 |  | 3295.8621 | 43346.379
2.6.2.1.3 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 10cm | M | 5.5 | 7.09 | 59.36 | 66.45 | 38.995 | 326.48 | 365.475 |  | 87.4947 |  | 48.3304 | 452.9697
2.6.2.1.4 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 8cm | M | 81.73 | 7.09 | 48.52 | 55.61 | 579.4657 | 3965.5396 | 4545.0053 |  | 1088.0743 |  | 718.1898 | 5633.0796
2.6.2.1.5 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 30 cm | M | 9.63 | 7.09 | 168.56 | 175.65 | 68.2767 | 1623.2328 | 1691.5095 |  | 404.9474 |  | 84.6221 | 2096.4569
2.6.2.1.6 | Soleira em granito Branco Dallas, impermeabilizada, acabamento conforme projeto, esp. 2cm | m² | 7.9 | 86.47 | 544.09 | 630.56 | 683.113 | 4298.311 | 4981.424 |  | 1192.5529 |  | 846.6503 | 6173.9769
2.6.2.1.7 | Rodamão em granito Branco Dallas, impermeabilizado, altura 20cm, esp. 2cm | M | 27.9 | 13.09 | 116.08 | 129.17 | 365.211 | 3238.632 | 3603.843 |  | 862.76 |  | 452.6425 | 4466.603
2.6.2.2 | Granito cinza andorinha |  |  | 15898.7234
2.6.2.2.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido, impermeabilizada, esp. 2cm | m² | 0.48 | 22.5 | 378.21 | 400.71 | 10.8 | 181.5408 | 192.3408 |  | 46.0464 |  | 13.3855 | 238.3872
2.6.2.2.2 | Rodapé em granito cinza andorinha altura 8cm | m | 68.6 | 9.12 | 29.96 | 39.08 | 625.632 | 2055.256 | 2680.888 |  | 641.8046 |  | 775.4083 | 3322.6926
2.6.2.2.3 | Revestimento de base para armários em granito cinza andorinha altura 15cm | m | 7.19 | 18.25 | 54 | 72.25 | 131.2175 | 388.26 | 519.4775 |  | 124.3629 |  | 162.631 | 643.8404
2.6.2.2.4 | Rodamão de granito cinza andorinha altura 10cm | m | 15.6 | 13.04 | 37.82 | 50.86 | 203.424 | 589.992 | 793.416 |  | 189.9438 |  | 252.1237 | 983.3598
2.6.2.2.5 | Bancada de granito cinza andorinha conforme projeto, e=2cm | m² | 2.94 | 41.57 | 422.4 | 463.97 | 122.2158 | 1241.856 | 1364.0718 |  | 326.5588 |  | 151.4743 | 1690.6306
2.6.2.2.6 | Divisória de granito cinza andorinha conforme projeto, esp.=2cm | m² | 17.2 | 47.51 | 354.26 | 401.77 | 817.172 | 6093.272 | 6910.444 |  | 1654.3603 |  | 1012.803 | 8564.8043
2.6.2.2.7 | Serviço de corte e adaptação de bancadas de granito cinza andorinha existentes conforme projeto de arquitetura | H | 8 | 18.08 | 6.04 | 24.12 | 144.64 | 48.32 | 192.96 |  | 46.1946 |  | 179.2668 | 239.1546
2.6.2.2.8 | Ajuste de altura das bancadas dos sanitários para medida de 80cm, conforme projeto de arquitetura | UN | 2 | 38.11 | 48.97 | 87.08 | 76.22 | 97.94 | 174.16 |  | 41.6939 |  | 94.4671 | 215.8539
2.6.3 | Revestimentos de forro |  |  | 19580.879
2.6.3.1 | Forro de gesso em placas | m² | 330 | 13.85 | 20.43 | 34.28 | 4570.5 | 6741.9 | 11312.4 |  | 2708.1886 |  | 5664.6777 | 14020.5886
2.6.3.2 | Tabica para forro de gesso comum | m | 260.83 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 4486.276 | 4486.276 |  | 1074.0145 |  | 0 | 5560.2905
2.7 | Ferragens |  |  | 7226.0986
2.7.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | UN | 13 | 17.37 | 198.58 | 215.95 | 225.81 | 2581.54 | 2807.35 |  | 672.0796 |  | 279.8689 | 3479.4296
2.7.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento cromado | Un | 7 | 18.04 | 125.95 | 143.99 | 126.28 | 881.65 | 1007.93 |  | 241.2984 |  | 156.5114 | 1249.2284
2.7.3 | Tranqueta para portas de sanitários | UN | 8 | 22.99 | 151.4 | 174.39 | 183.92 | 1211.2 | 1395.12 |  | 333.9917 |  | 227.9504 | 1729.1117
2.7.4 | Tarjetas tipo livre/ocupado para portas de sanitários | UN | 8 | 20.69 | 56.8 | 77.49 | 165.52 | 454.4 | 619.92 |  | 148.4088 |  | 205.1455 | 768.3288
2.8 | Serviços Diversos |  |  | 10395.6814
2.8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm, instalado | m² | 8.38 | 15.57 | 361.5 | 377.07 | 130.4766 | 3029.37 | 3159.8466 |  | 756.4673 |  | 161.7127 | 3916.3139
2.8.2 | Lavação de janelas com água e sabão | m² | 160 | 1.03 | 1.74 | 2.77 | 164.8 | 278.4 | 443.2 |  | 106.1021 |  | 204.2531 | 549.3021
2.8.3 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvenaria, reboco, laje | un | 1 | 109.64 | 223.75 | 333.39 | 109.64 | 223.75 | 333.39 |  | 79.8136 |  | 135.8878 | 413.2036
2.8.4 | Base de alvenaria para armários | m² | 3.26 | 48.34 | 89.86 | 138.2 | 157.5884 | 292.9436 | 450.532 |  | 107.8574 |  | 195.3151 | 558.3894
2.8.5 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | m | 80.4 | 0 | 49.76 | 49.76 | 0 | 4000.704 | 4000.704 |  | 957.7685 |  | 0 | 4958.4725
2.9 | Louças, metais e acessórios |  |  | 26076.0836
2.9.1 | Bacia para válvula de descarga, marca DECA ou equivalente, linha Conforto, Sem Abertura Frontal, Vogue Plus Conforto Branco, cód.510.17 OU Bacia Acesso Confort, marca Celite ou equivalente, sem abertura, cód. 1313100010300 | UN | 3 | 27.21 | 871.83 | 899.04 | 81.63 | 2615.49 | 2697.12 |  | 645.6905 |  | 101.1722 | 3342.8105
2.9.2 | Assento plástico, cód. AP.50.17 (DECA) ou Assento PP soft close - sem abertura (Celite) ou equivalente | un | 13 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0 | 2839.2 | 2839.2 |  | 679.7045 |  | 0 | 3518.9045
2.9.3 | Barra de apoio em alumínio, L=70 cm acabamento escovado, ∅=1,1/2" | UN | 3 | 0 | 156.24 | 156.24 | 0 | 468.72 | 468.72 |  | 112.2116 |  | 0 | 580.9316
2.9.4 | Barra de apoio em alumínio,L=80 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | UN | 6 | 0 | 169 | 169 | 0 | 1014 | 1014 |  | 242.7516 |  | 0 | 1256.7516
2.9.5 | Barra de apoio em alumínio,L=40 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | un | 12 | 10.74 | 103.85 | 114.59 | 128.88 | 1246.2 | 1375.08 |  | 329.1942 |  | 159.7339 | 1704.2742
2.9.6 | Válvula inox para tanque inox | UN | 1 | 3.76 | 65.26 | 69.02 | 3.76 | 65.26 | 69.02 |  | 16.5234 |  | 4.6601 | 85.5434
2.9.7 | Válvula inox para lavatório | UN | 7 | 3.76 | 65.26 | 69.02 | 26.32 | 456.82 | 483.14 |  | 115.6637 |  | 32.621 | 598.8037
2.9.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | UN | 7 | 3.3 | 52.11 | 55.41 | 23.1 | 364.77 | 387.87 |  | 92.8561 |  | 28.6301 | 480.7261
2.9.9 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | UN | 1 | 3.76 | 70.73 | 74.49 | 3.76 | 70.73 | 74.49 |  | 17.8329 |  | 4.6601 | 92.3229
2.9.10 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | UN | 1 | 2.52 | 139.13 | 141.65 | 2.52 | 139.13 | 141.65 |  | 33.911 |  | 3.1233 | 175.561
2.9.11 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | UN | 13 | 6.85 | 24.74 | 31.59 | 89.05 | 321.62 | 410.67 |  | 98.3144 |  | 110.3686 | 508.9844
2.9.12 | Saboneteira compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 8,6 x 19,5x 9 cm (LxHxP), na cor branco | UN | 9 | 6.85 | 84.67 | 91.52 | 61.65 | 762.03 | 823.68 |  | 197.189 |  | 76.409 | 1020.869
2.9.13 | Acabamento para Válvula de Descarga Hydra Eco Conforto, acionamento por alavanca,cromado, marca Deca ou equivalente, cód. 4900 C. CONF | un | 3 | 0 | 564.43 | 564.43 | 0 | 1693.29 | 1693.29 |  | 405.3736 |  | 0 | 2098.6636
2.9.14 | Porta papel-toalha compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 24 x 14x 12 cm (LxHxP), na cor branco | un | 9 | 0 | 44.9 | 44.9 | 0 | 404.1 | 404.1 |  | 96.7415 |  | 0 | 500.8415
2.9.15 | Torneira de mesa conforto, acionamento por alavanca, com fechamento automático e temporizado, para lavatório proágua decamatic eco cromado, marca DECA ou equivalente, cód.1173.C.CONF.H2O | un | 5 | 0 | 1631.45 | 1631.45 | 0 | 8157.25 | 8157.25 |  | 1952.8456 |  | 0 | 10110.0957
2.10 | Pinturas |  |  | 77464.2478
2.10.1 | METÁLICA PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE QUADROS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | m² | 77.5 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 737.8 | 1001.3 | 1739.1 |  | 416.3405 |  | 914.4293 | 2155.4405
2.10.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | m² | 1.6 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 15.232 | 20.672 | 35.904 |  | 8.5954 |  | 18.8785 | 44.4994
2.10.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (e forro) em duas demãos | m² | 385.16 | 5.51 | 1.26 | 6.77 | 2122.2316 | 485.3016 | 2607.5332 |  | 624.2434 |  | 2630.2938 | 3231.7766
2.10.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | m² | 385.16 | 4.64 | 4.26 | 8.9 | 1787.1424 | 1640.7816 | 3427.924 |  | 820.645 |  | 2214.9843 | 4248.569
2.10.5 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | m | 30 | 0 | 14 | 14 | 0 | 420 | 420 |  | 100.548 |  | 0 | 520.548
2.10.6 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | h | 24 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 270.96 | 140.88 | 411.84 |  | 98.5945 |  | 335.8278 | 510.4345
2.10.7 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | m² | 100 | 1.12 | 4.08 | 5.2 | 112 | 408 | 520 |  | 124.488 |  | 138.8128 | 644.488
2.10.8 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica aplicada com rolo para textura média, Suvinil ou equivalente, cor ar puro - Cód. A341 | m² | 483.38 | 3.67 | 15.28 | 18.95 | 1774.0046 | 7386.0464 | 9160.051 |  | 2192.9162 |  | 2198.7013 | 11352.9672
2.10.9 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | m² | 156.71 | 3.67 | 15.28 | 18.95 | 575.1257 | 2394.5288 | 2969.6545 |  | 710.9353 |  | 712.8108 | 3680.5898
2.10.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | m² | 346.53 | 3.67 | 15.28 | 18.95 | 1271.7651 | 5294.9784 | 6566.7435 |  | 1572.0784 |  | 1576.2257 | 8138.8219
2.10.11 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | m² | 119.18 | 5.41 | 12.11 | 17.52 | 644.7638 | 1443.2698 | 2088.0336 |  | 499.8752 |  | 799.1203 | 2587.9088
2.10.12 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | m² | 864 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 3585.6 | 10005.12 | 13590.72 |  | 3253.6184 |  | 4443.9926 | 16844.3384
2.10.13 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | m² | 54.75 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 227.2125 | 634.005 | 861.2175 |  | 206.1755 |  | 281.6072 | 1067.393
2.10.14 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | m² | 119.18 | 5.2 | 4.98 | 10.18 | 619.736 | 593.5164 | 1213.2524 |  | 290.4526 |  | 768.1008 | 1503.705
2.10.15 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | m² | 949 | 6.92 | 7.09 | 14.01 | 6567.08 | 6728.41 | 13295.49 |  | 3182.9403 |  | 8139.239 | 16478.4303
2.10.16 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | m² | 5 | 22.34 | 27.11 | 49.45 | 111.7 | 135.55 | 247.25 |  | 59.1917 |  | 138.441 | 306.4417
2.10.17 | Lona plástica pesada preta, esp. 150micra | m² | 300 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 402 | 402 |  | 96.2388 |  | 0 | 498.2388
2.10.18 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor inox C388, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | m² | 74 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 307.1 | 856.92 | 1164.02 |  | 278.6664 |  | 380.6197 | 1442.6864
2.10.19 | PAREDE INTERNA - TINTA ACRÍLICA - Pintura painel atendimento em látex acrílico, na cor véu, acabamento acetinado marca coral ou equivalente | m² | 11.95 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 49.5925 | 138.381 | 187.9735 |  | 45.0009 |  | 61.4649 | 232.9744
2.10.20 | Pintura efeito especial cimento queimado marca Coral, Suvinil ou equivalente | m² | 16.24 | 7.67 | 35.14 | 42.81 | 124.5608 | 570.6736 | 695.2344 |  | 166.4391 |  | 154.3807 | 861.6735
2.10.21 | Aplicação de seladora nas portas de madeira, mínimo duas demãos ou até adquirir acabamento encerado | m² | 47.46 | 8.52 | 10.39 | 18.91 | 404.3592 | 493.1094 | 897.4686 |  | 214.854 |  | 501.1628 | 1112.3226
2.11 | Telhados |  |  | 154175.7064
2.11.1 | Telhado marquise |  |  | 27907.6381
2.11.1.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | m² | 784.5 | 1.96 | 0.86 | 2.82 | 1537.62 | 674.67 | 2212.29 |  | 529.6222 |  | 1905.7262 | 2741.9122
2.11.1.2 | Cinta de amarração para acréscimo de altura da platibanda da marquise utilizando-se canaletas de concreto pré-moldado percorridas por ferro longitudinal de 8mm em seu interiror | M | 21.5 | 6.89 | 32.22 | 39.11 | 148.135 | 692.73 | 840.865 |  | 201.3031 |  | 183.5985 | 1042.1681
2.11.1.3 | Perfil ‘’U’’ enrijecido ST 75x40x15, chapa 2,00mm | KG | 257.12 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 3126.5792 | 3126.5792 |  | 748.5031 |  | 0 | 3875.0823
2.11.1.4 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | KG | 1 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 12.16 | 12.16 |  | 2.9111 |  | 0 | 15.0711
2.11.1.5 | Chapa de aço 4,00mm inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | KG | 15 | 0 | 9.08 | 9.08 | 0 | 136.2 | 136.2 |  | 32.6063 |  | 0 | 168.8063
2.11.1.6 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | un | 393 | 0 | 1 | 1 | 0 | 393 | 393 |  | 94.0842 |  | 0 | 487.0842
2.11.1.7 | Serralheiro - horista | H | 99.88 | 17.81 | 0 | 17.81 | 1778.8628 | 0 | 1778.8628 |  | 425.8598 |  | 2204.7226 | 2204.7226
2.11.1.8 | Ajudante de serralheiro - horista | H | 99.88 | 11.57 | 0 | 11.57 | 1155.6116 | 0 | 1155.6116 |  | 276.6534 |  | 1432.265 | 1432.265
2.11.1.9 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | UN | 16 | 19.35 | 9.02 | 28.37 | 309.6 | 144.32 | 453.92 |  | 108.6684 |  | 383.7182 | 562.5884
2.11.1.10 | Groute cimentício | KG | 2 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 4.34 | 4.34 |  | 1.039 |  | 0 | 5.379
2.11.1.11 | Concreto fck 20Mpa | m³ | 0.25 | 49.2 | 418.51 | 467.71 | 12.3 | 104.6275 | 116.9275 |  | 27.9924 |  | 15.2446 | 144.9199
2.11.1.12 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | m² | 38 | 1.68 | 229.97 | 231.65 | 63.84 | 8738.86 | 8802.7 |  | 2107.3664 |  | 79.1233 | 10910.0664
2.11.1.13 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | m | 37.45 | 14.41 | 23.64 | 38.05 | 539.6545 | 885.318 | 1424.9725 |  | 341.1384 |  | 668.8478 | 1766.1109
2.11.1.14 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | M | 37.45 | 5.58 | 49.39 | 54.97 | 208.971 | 1849.6555 | 2058.6265 |  | 492.8352 |  | 258.9987 | 2551.4617
2.11.2 | Telhado bloco central e laterais |  |  | 48607.7104
2.11.2.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | m² | 377.01 | 1.96 | 0.86 | 2.82 | 738.9396 | 324.2286 | 1063.1682 |  | 254.5225 |  | 915.8417 | 1317.6907
2.11.2.2 | Rufos e contra rufos em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda (inclui rufos de proteção da borda da manta aluminizada) | M | 142.32 | 5.58 | 49.39 | 54.97 | 794.1456 | 7029.1848 | 7823.3304 |  | 1872.9053 |  | 984.2641 | 9696.2357
2.11.2.3 | Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e aumento da inclinação das telhas para 9% | KG | 4052.66 | 0.52 | 1.39 | 1.91 | 2107.3832 | 5633.1974 | 7740.5806 |  | 1853.095 |  | 2611.8907 | 9593.6756
2.11.2.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm de espessura, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inclusos acessórios de fixação | m² | 377.01 | 4.26 | 49.15 | 53.41 | 1606.0626 | 18530.0415 | 20136.1041 |  | 4820.5833 |  | 1990.554 | 24956.6874
2.11.2.5 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, inclusos acessórios de fixação | M | 27.36 | 1.91 | 87.84 | 89.75 | 52.2576 | 2403.3024 | 2455.56 |  | 587.8611 |  | 64.7681 | 3043.4211
2.11.3 | Telhado do galpão de urnas |  |  | 77660.3578
2.11.3.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | M | 27 | 5.58 | 49.39 | 54.97 | 150.66 | 1333.53 | 1484.19 |  | 355.3151 |  | 186.728 | 1839.5051
2.11.3.2 | Cumeeira para telha trapezoidal pré-pintada TP-40 espessura da chapa 5mm, 3 trap. | un | 20 | 0 | 69.28 | 69.28 | 0 | 1385.6 | 1385.6 |  | 331.7126 |  | 0 | 1717.3126
2.11.3.3 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | m² | 255 | 1.68 | 229.97 | 231.65 | 428.4 | 58642.35 | 59070.75 |  | 14141.5376 |  | 530.959 | 73212.2876
2.11.3.4 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | m² | 255 | 1.96 | 0.86 | 2.82 | 499.8 | 219.3 | 719.1 |  | 172.1525 |  | 619.4521 | 891.2525
2.12 | Sinalização visual |  |  | 15038.8424
2.12.1 | Placas PP1 A PP10 - Placas de informação a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva | un | 10 | 0 | 41.12 | 41.12 | 0 | 411.2 | 411.2 |  | 98.4413 |  | 0 | 509.6413
2.12.2 | Placas PB - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | un | 10 | 0 | 105.72 | 105.72 | 0 | 1057.2 | 1057.2 |  | 253.0937 |  | 0 | 1310.2937
2.12.3 | Placas PI - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV na cor branco, fixadas na parede por meio de cantoneiras, conforme detalhes. | un | 1 | 0 | 90.18 | 90.18 | 0 | 90.18 | 90.18 |  | 21.5891 |  | 0 | 111.7691
2.12.4 | Placas PI1 e PI3 -Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | un | 2 | 0 | 119.91 | 119.91 | 0 | 239.82 | 239.82 |  | 57.4129 |  | 0 | 297.2329
2.12.5 | Placas PI4 e PI5 - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | un | 2 | 0 | 122.95 | 122.95 | 0 | 245.9 | 245.9 |  | 58.8685 |  | 0 | 304.7685
2.12.6 | Placas PAP - Placas indicativas de atendimento preferencial em acrílico azul, pictogramas e braille também em acrílico na cor branco, espessura do acrílico de 3mm. Fixação no anteparo de proteção em frente ao guichê | un | 1 | 0 | 163.93 | 163.93 | 0 | 163.93 | 163.93 |  | 39.2448 |  | 0 | 203.1748
2.12.7 | Placas PS - Placas a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul. | un | 9 | 0 | 50.98 | 50.98 | 0 | 458.82 | 458.82 |  | 109.8415 |  | 0 | 568.6615
2.12.8 | Placas PB/sanitários - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | un | 10 | 0 | 97.79 | 97.79 | 0 | 977.9 | 977.9 |  | 234.1093 |  | 0 | 1212.0093
2.12.9 | Placa PA1 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | un | 1 | 0 | 127.43 | 127.43 | 0 | 127.43 | 127.43 |  | 30.5067 |  | 0 | 157.9367
2.12.10 | Placa PA2 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | un | 1 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 |  | 18.6732 |  | 0 | 96.6732
2.12.11 | Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | un | 1 | 11.94 | 547.04 | 558.98 | 11.94 | 547.04 | 558.98 |  | 133.8198 |  | 14.7984 | 692.7998
2.12.12 | Brasão da República em acrílico cristal de 10mm com corte a laser e a impressão UV no verso de modo espelhado, na medida de 40cm de diâmetro mais letreiro com letras em recorte de acrílico de 10mm com pintura automotiva preta com altura de 15 cm, aplicação com a utilização de fitas dupla face de uso externo 3M ou equivalente e primer | un | 1 | 0 | 2154.67 | 2154.67 | 0 | 2154.67 | 2154.67 |  | 515.828 |  | 0 | 2670.498
2.12.13 | Relocação de placa de estacionamento existente, conforme projeto | un | 1 | 11.94 | 43.61 | 55.55 | 11.94 | 43.61 | 55.55 |  | 13.2987 |  | 14.7984 | 68.8487
2.12.14 | Placa de inauguração em acrílico cristal de 6mm com aplicação de adesivo jateado no verso e face com impressão UV do texto,fixação com parafusos com detalhe cromado contendo brasão da República em recorte de acrílico cristal de 6mm com impressão UV no verso de modo espelhado, letras em recorte de acrílico de 4mm cristal com face em acrílico dourada espelhado de 2mm mais painel ripado em MDF 21mm, marca Duratex ou equivalente, modelo Design Metrópole 2 Faces, dimensões conforme projeto. | un | 1 | 0 | 5514.39 | 5514.39 | 0 | 5514.39 | 5514.39 |  | 1320.145 |  | 0 | 6834.535
2.13 | Marcenaria |  |  | 41760.5295
2.13.1 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sobre bancada - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 1920.52 | 1920.52 | 0 | 1920.52 | 1920.52 |  | 459.7725 |  | 0 | 2380.2925
2.13.2 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sob banca - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco TX 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 4526.45 | 4526.45 | 0 | 4526.45 | 4526.45 |  | 1083.6321 |  | 0 | 5610.0821
2.13.3 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário com duas portas - vista 03: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 4287.92 | 4287.92 | 0 | 4287.92 | 4287.92 |  | 1026.528 |  | 0 | 5314.448
2.13.4 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário tipo prateleira - vistas 03 e 04: em MDF 18mm e engrosso de 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 6437.33 | 6437.33 | 0 | 6437.33 | 6437.33 |  | 1541.0968 |  | 0 | 7978.4268
2.13.5 | COPA - Armário alto – vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces), com uma porta superior basculante; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 2720.69 | 2720.69 | 0 | 2720.69 | 2720.69 |  | 651.3332 |  | 0 | 3372.0232
2.13.6 | COPA - Armário sob a pia / vista - 1: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 1898.58 | 1898.58 | 0 | 1898.58 | 1898.58 |  | 454.5201 |  | 0 | 2353.1001
2.13.7 | SECRETARIAS - Guichê de atendimento em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil ‘’U” de alumínio 20mm; dimensões: conforme projeto | un | 3 | 0 | 1384.72 | 1384.72 | 0 | 4154.16 | 4154.16 |  | 994.5059 |  | 0 | 5148.6659
2.13.8 | ATENDIMENTO - Balcão de triagem em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil “U” em alumínio 20mm; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 2595.78 | 2595.78 | 0 | 2595.78 | 2595.78 |  | 621.4297 |  | 0 | 3217.2097
2.13.9 | ATENDIMENTO - Portinhola: com folha em vidro e= 10mm, incolor temperado, com montantes em perfil tubular em aço inox 80x80mm, na chapa 16 e=1,5mm, instalada com chumbador tipo Parabolt; Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 3483.08 | 3483.08 | 0 | 3483.08 | 3483.08 |  | 833.8494 |  | 0 | 4316.9294
2.13.10 | GALPÃO DE URNAS- Bancada de teste em MDF 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), rodamão em MDF com 100mm de altura, apoiado sobre mão francesas conforme projeto; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 1669.64 | 1669.64 | 0 | 1669.64 | 1669.64 |  | 399.7118 |  | 0 | 2069.3518
2.14 | Construção de mezanino no galpão de urnas |  |  | 137122.2584
2.14.1 | ITEM 01- Térreo - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | un | 1 | 0 | 19368 | 19368 | 0 | 19368 | 19368 |  | 4636.6992 |  | 0 | 24004.6992
2.14.2 | ITEM 02- 1º piso - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | un | 1 | 0 | 19368 | 19368 | 0 | 19368 | 19368 |  | 4636.6992 |  | 0 | 24004.6992
2.14.3 | ITEM 03 - Estrutura de aço desmontável para armazenagem de materiais, sistema de encaixe, área total de 107,78m² , área de passarelas de 72,78m², capacidade de carga de 350 Kgf/m², altura de 2585mm, guarda corpo de segurança de 1100mm, piso grelhado, 01 escada com 13 degraus | un | 1 | 0 | 71900 | 71900 | 0 | 71900 | 71900 |  | 17212.86 |  | 0 | 89112.86
2.15 | Instalações hidrossanitárias |  |  | 37880.2923
2.15.1 | Hidráulico |  |  | 5203.3854
2.15.1.1 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | M | 18 | 11.36 | 10.09 | 21.45 | 204.48 | 181.62 | 386.1 |  | 92.4323 |  | 253.4325 | 478.5323
2.15.1.2 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 12 | 4.54 | 3.53 | 8.07 | 54.48 | 42.36 | 96.84 |  | 23.1835 |  | 67.5225 | 120.0235
2.15.1.3 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | UN | 11 | 4.22 | 13.12 | 17.34 | 46.42 | 144.32 | 190.74 |  | 45.6632 |  | 57.5329 | 236.4032
2.15.1.4 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 5 | 3.02 | 3.11 | 6.13 | 15.1 | 15.55 | 30.65 |  | 7.3376 |  | 18.7149 | 37.9876
2.15.1.5 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | UN | 5 | 3.31 | 6.45 | 9.76 | 16.55 | 32.25 | 48.8 |  | 11.6827 |  | 20.5121 | 60.4827
2.15.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | UN | 8 | 2.82 | 2.98 | 5.8 | 22.56 | 23.84 | 46.4 |  | 11.1082 |  | 27.9609 | 57.5082
2.15.1.7 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 3 | 2.52 | 9.02 | 11.54 | 7.56 | 27.06 | 34.62 |  | 8.288 |  | 9.3699 | 42.908
2.15.1.8 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 4 | 6.61 | 91.69 | 98.3 | 26.44 | 366.76 | 393.2 |  | 94.1321 |  | 32.7697 | 487.3321
2.15.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 50mm | M | 45 | 1.01 | 22.1 | 23.11 | 45.45 | 994.5 | 1039.95 |  | 248.964 |  | 56.3307 | 1288.914
2.15.1.10 | Tê PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 6 | 6.05 | 5.18 | 11.23 | 36.3 | 31.08 | 67.38 |  | 16.1308 |  | 44.9902 | 83.5108
2.15.1.11 | Joelho PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 16 | 3.79 | 10.31 | 14.1 | 60.64 | 164.96 | 225.6 |  | 54.0086 |  | 75.1572 | 279.6086
2.15.1.12 | Tê PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 7 | 5.06 | 18.14 | 23.2 | 35.42 | 126.98 | 162.4 |  | 38.8786 |  | 43.8995 | 201.2786
2.15.1.13 | Tê com bucha de latão na bolsa central PVC soldável diâmetro 25mm x 1/2" | UN | 3 | 5.22 | 16.49 | 21.71 | 15.66 | 49.47 | 65.13 |  | 15.5921 |  | 19.409 | 80.7221
2.15.1.14 | Válvula de descarga duplo acionamento Hidra ou Docol (base e acabamento cromado) | un | 7 | 0 | 201.5 | 201.5 | 0 | 1410.5 | 1410.5 |  | 337.6737 |  | 0 | 1748.1737
2.15.2 | Esgoto |  |  | 6745.4221
2.15.2.1 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | UN | 7 | 3.79 | 5.08 | 8.87 | 26.53 | 35.56 | 62.09 |  | 14.8643 |  | 32.8813 | 76.9543
2.15.2.2 | Joelho 45º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | UN | 4 | 3.79 | 5.32 | 9.11 | 15.16 | 21.28 | 36.44 |  | 8.7237 |  | 18.7893 | 45.1637
2.15.2.3 | Tê PVC, SN, esgoto, diâmetro 50X50mm | UN | 4 | 5.49 | 17.14 | 22.63 | 21.96 | 68.56 | 90.52 |  | 21.6705 |  | 27.2172 | 112.1905
2.15.2.4 | Junção simples, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50x50mm | UN | 1 | 5.49 | 19.65 | 25.14 | 5.49 | 19.65 | 25.14 |  | 6.0185 |  | 6.8043 | 31.1585
2.15.2.5 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50mm | UN | 4 | 4.12 | 9.49 | 13.61 | 16.48 | 37.96 | 54.44 |  | 13.0329 |  | 20.4253 | 67.4729
2.15.2.6 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 100mm | UN | 3 | 5.75 | 19.94 | 25.69 | 17.25 | 59.82 | 77.07 |  | 18.4506 |  | 21.3797 | 95.5206
2.15.2.7 | Caixa sifonada com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, junta soldável | UN | 3 | 12.65 | 48.64 | 61.29 | 37.95 | 145.92 | 183.87 |  | 44.0185 |  | 47.0352 | 227.8885
2.15.2.8 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica | UN | 2 | 11.92 | 29.82 | 41.74 | 23.84 | 59.64 | 83.48 |  | 19.9851 |  | 29.5473 | 103.4651
2.15.2.9 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente, saída de 100mm com cesto, inclui tampa reforçada, anel de vedação, porta tampa, cesto de limpeza, sifão e plug | UN | 1 | 8.69 | 341.86 | 350.55 | 8.69 | 341.86 | 350.55 |  | 83.9217 |  | 10.7704 | 434.4717
2.15.2.10 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 100mm | M | 36 | 13.29 | 21.67 | 34.96 | 478.44 | 780.12 | 1258.56 |  | 301.2993 |  | 592.9785 | 1559.8593
2.15.2.11 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm | M | 12 | 8.76 | 10.54 | 19.3 | 105.12 | 126.48 | 231.6 |  | 55.445 |  | 130.2857 | 287.045
2.15.2.12 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 50mm | M | 12 | 9.51 | 15.61 | 25.12 | 114.12 | 187.32 | 301.44 |  | 72.1647 |  | 141.4403 | 373.6047
2.15.2.13 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 75mm | M | 3 | 11.4 | 20.11 | 31.51 | 34.2 | 60.33 | 94.53 |  | 22.6305 |  | 42.3875 | 117.1605
2.15.2.14 | Caixa de esgoto de alvenaria dim.internas 50x50cm prof=60cm | Un | 4 | 217.79 | 171.36 | 389.15 | 871.16 | 685.44 | 1556.6 |  | 372.65 |  | 1079.7157 | 1929.25
2.15.2.15 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável | UN | 3 | 2.52 | 4.08 | 6.6 | 7.56 | 12.24 | 19.8 |  | 4.7401 |  | 9.3699 | 24.5401
2.15.2.16 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 50 MM, junta soldável | UN | 3 | 2.74 | 5.66 | 8.4 | 8.22 | 16.98 | 25.2 |  | 6.0329 |  | 10.1879 | 31.2329
2.15.2.17 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 100 MM, junta soldável | UN | 4 | 3.83 | 12.18 | 16.01 | 15.32 | 48.72 | 64.04 |  | 15.3312 |  | 18.9876 | 79.3712
2.15.2.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 t, 600x600 | UN | 4 | 0 | 231.78 | 231.78 | 0 | 927.12 | 927.12 |  | 221.9525 |  | 0 | 1149.0725
2.15.3 | Pluvial |  |  | 25931.4848
2.15.3.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | M | 25 | 2.08 | 18.44 | 20.52 | 52 | 461 | 513 |  | 122.8122 |  | 64.4488 | 635.8122
2.15.3.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | m² | 23.52 | 38.9 | 45.88 | 84.78 | 914.928 | 1079.0976 | 1994.0256 |  | 477.3697 |  | 1133.9618 | 2471.3953
2.15.3.3 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados | un | 1 | 1320.21 | 2170.88 | 3491.09 | 1320.21 | 2170.88 | 3491.09 |  | 835.7669 |  | 1636.2683 | 4326.8569
2.15.3.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | un | 1 | 0 | 213.95 | 213.95 | 0 | 213.95 | 213.95 |  | 51.2196 |  | 0 | 265.1696
2.15.3.5 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | m² | 58.8 | 10.47 | 16.01 | 26.48 | 615.636 | 941.388 | 1557.024 |  | 372.7515 |  | 763.0193 | 1929.7755
2.15.3.6 | Chapisco em parede de alvenaria | m² | 58.8 | 1.97 | 2.42 | 4.39 | 115.836 | 142.296 | 258.132 |  | 61.7968 |  | 143.5671 | 319.9288
2.15.3.7 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | UN | 20 | 14.08 | 219.93 | 234.01 | 281.6 | 4398.6 | 4680.2 |  | 1120.4399 |  | 349.015 | 5800.6399
2.15.3.8 | Tê PVC branco 200X200 | UN | 2 | 18.79 | 321.54 | 340.33 | 37.58 | 643.08 | 680.66 |  | 162.95 |  | 46.5767 | 843.61
2.15.3.9 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | M | 30 | 2.86 | 152.16 | 155.02 | 85.8 | 4564.8 | 4650.6 |  | 1113.3536 |  | 106.3405 | 5763.9536
2.15.3.10 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | m³ | 1 | 44.66 | 23.22 | 67.88 | 44.66 | 23.22 | 67.88 |  | 16.2505 |  | 55.3516 | 84.1305
2.15.3.11 | Reaterro manual de valas | m³ | 1 | 14.89 | 10.49 | 25.38 | 14.89 | 10.49 | 25.38 |  | 6.076 |  | 18.4547 | 31.456
2.15.3.12 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | UN | 28 | 7.18 | 57.27 | 64.45 | 201.04 | 1603.56 | 1804.6 |  | 432.0212 |  | 249.169 | 2236.6212
2.15.3.13 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem | UN | 1 | 191.24 | 323.84 | 515.08 | 191.24 | 323.84 | 515.08 |  | 123.3102 |  | 237.0229 | 638.3902
2.15.3.14 | Grelha FoFo simples com requadro, carga máxima 1,5T, 150 X 1000 mm, e=15mm | UN | 1 | 0 | 213.95 | 213.95 | 0 | 213.95 | 213.95 |  | 51.2196 |  | 0 | 265.1696
2.15.3.15 | Luva simples, PVC soldável, DN 100mm, SN | UN | 1 | 0 | 7.04 | 7.04 | 0 | 7.04 | 7.04 |  | 1.6854 |  | 0 | 8.7254
2.15.3.16 | Cap PVC esgoto 200mm | un | 2 | 0 | 125 | 125 | 0 | 250 | 250 |  | 59.85 |  | 0 | 309.85
2.16 | Instalações elétricas e cabeamento estruturado |  |  | 126953.1164
2.16.1 | Serviços preliminares - elétrica e cabeamento |  |  | 3229.1328
2.16.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 4150 | 0.38 | 0.17 | 0.55 | 1577 | 705.5 | 2282.5 |  | 546.4305 |  | 1954.5338 | 2828.9305
2.16.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/RJ45, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 295 | 0.38 | 0.17 | 0.55 | 112.1 | 50.15 | 162.25 |  | 38.8426 |  | 138.9367 | 201.0927
2.16.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 153 | 0.73 | 0.32 | 1.05 | 111.69 | 48.96 | 160.65 |  | 38.4596 |  | 138.4286 | 199.1096
2.16.2 | Instalações Elétricas |  |  | 84312.8382
2.16.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 404.7 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 368.277 | 1359.792 | 1728.069 |  | 413.6997 |  | 456.4425 | 2141.7687
2.16.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100.54 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 91.4914 | 337.8144 | 429.3058 |  | 102.7758 |  | 113.3944 | 532.0816
2.16.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 69.74 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 63.4634 | 234.3264 | 297.7898 |  | 71.2909 |  | 78.6565 | 369.0807
2.16.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 172.66 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 157.1206 | 580.1376 | 737.2582 |  | 176.4996 |  | 194.7353 | 913.7578
2.16.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 234.42 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 213.3222 | 787.6512 | 1000.9734 |  | 239.633 |  | 264.3915 | 1240.6064
2.16.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 197.06 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 240.4132 | 997.1236 | 1237.5368 |  | 296.2663 |  | 297.9681 | 1533.8031
2.16.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 48.68 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 59.3896 | 246.3208 | 305.7104 |  | 73.1871 |  | 73.6075 | 378.8975
2.16.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 73.74 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 89.9628 | 373.1244 | 463.0872 |  | 110.8631 |  | 111.4999 | 573.9503
2.16.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 126.26 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 154.0372 | 638.8756 | 792.9128 |  | 189.8233 |  | 190.9137 | 982.7361
2.16.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 74.64 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 91.0608 | 377.6784 | 468.7392 |  | 112.2162 |  | 112.8608 | 580.9554
2.16.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 104.5 | 2.34 | 11.85 | 14.19 | 244.53 | 1238.325 | 1482.855 |  | 354.9955 |  | 303.0705 | 1837.8505
2.16.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 2.11 | 33.32 | 35.43 | 25.32 | 399.84 | 425.16 |  | 101.7833 |  | 31.3816 | 526.9433
2.16.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4 | 10.55 | 25.63 | 36.18 | 42.2 | 102.52 | 144.72 |  | 34.646 |  | 52.3027 | 179.366
2.16.2.14 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 97 | 9.45 | 14.3 | 23.75 | 916.65 | 1387.1 | 2303.75 |  | 551.5177 |  | 1136.096 | 2855.2677
2.16.2.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 9.45 | 16.21 | 25.66 | 37.8 | 64.84 | 102.64 |  | 24.572 |  | 46.8493 | 127.212
2.16.2.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 7.16 | 9.68 | 16.84 | 21.48 | 29.04 | 50.52 |  | 12.0945 |  | 26.6223 | 62.6145
2.16.2.17 | QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, ICC 16KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 293.8 | 9550 | 9843.8 | 293.8 | 9550 | 9843.8 |  | 2356.6057 |  | 364.1357 | 12200.4057
2.16.2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDAC e QDF-DEP), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 17.95 | 492.1 | 510.05 | 35.9 | 984.2 | 1020.1 |  | 244.2119 |  | 44.4945 | 1264.3119
2.16.2.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDLF), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 21.87 | 863.93 | 885.8 | 21.87 | 863.93 | 885.8 |  | 212.0605 |  | 27.1057 | 1097.8605
2.16.2.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO DE ILUMINAÇÃO 600X500MM (QDL-DEP), DISJ. ENTRADA, 6 DISJ. SAÍDA, 6 CONTATORAS, 6 BOTOEIRAS L/D (INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 53.43 | 1560 | 1613.43 | 53.43 | 1560 | 1613.43 |  | 386.2551 |  | 66.2211 | 1999.6851
2.16.2.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 1.07 | 10 | 11.07 | 34.24 | 320 | 354.24 |  | 84.8051 |  | 42.4371 | 439.0451
2.16.2.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 1.45 | 10.14 | 11.59 | 5.8 | 40.56 | 46.36 |  | 11.0986 |  | 7.1885 | 57.4586
2.16.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 2.01 | 10.67 | 12.68 | 14.07 | 74.69 | 88.76 |  | 21.2491 |  | 17.4384 | 110.0091
2.16.2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 40.37 | 361.67 | 402.04 | 322.96 | 2893.36 | 3216.32 |  | 769.987 |  | 400.2766 | 3986.307
2.16.2.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 40.37 | 565.52 | 605.89 | 80.74 | 1131.04 | 1211.78 |  | 290.1001 |  | 100.0692 | 1501.8801
2.16.2.26 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 2 | 18.42 | 144.79 | 163.21 | 36.84 | 289.58 | 326.42 |  | 78.1449 |  | 45.6595 | 404.5649
2.16.2.27 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 20 | 30.71 | 87.77 | 118.48 | 614.2 | 1755.4 | 2369.6 |  | 567.2822 |  | 761.2395 | 2936.8822
2.16.2.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 8.31 | 16.41 | 24.72 | 24.93 | 49.23 | 74.16 |  | 17.7539 |  | 30.8982 | 91.9139
2.16.2.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 108 | 4.5 | 3.6 | 8.1 | 486 | 388.8 | 874.8 |  | 209.4271 |  | 602.3484 | 1084.2271
2.16.2.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 54.49 | 5 | 6.19 | 11.19 | 272.45 | 337.2931 | 609.7431 |  | 145.9725 |  | 337.6745 | 755.7156
2.16.2.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 220.81 | 4.39 | 4.19 | 8.58 | 969.3559 | 925.1939 | 1894.5498 |  | 453.5552 |  | 1201.4197 | 2348.105
2.16.2.32 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 14.52 | 2.87 | 7.71 | 10.58 | 41.6724 | 111.9492 | 153.6216 |  | 36.777 |  | 51.6488 | 190.3986
2.16.2.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 | 6.73 | 12.41 | 19.14 | 40.38 | 74.46 | 114.84 |  | 27.4927 |  | 50.047 | 142.3327
2.16.2.34 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 9.6 | 9.21 | 33.86 | 43.07 | 88.416 | 325.056 | 413.472 |  | 98.9852 |  | 109.5828 | 512.4572
2.16.2.35 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 4.21 | 21.61 | 25.82 | 63.15 | 324.15 | 387.3 |  | 92.7196 |  | 78.2681 | 480.0196
2.16.2.36 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 72 | 8.9 | 103.5 | 112.4 | 640.8 | 7452 | 8092.8 |  | 1937.4163 |  | 794.2075 | 10030.2163
2.16.2.37 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, SOBREPOR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 8.9 | 134.55 | 143.45 | 391.6 | 5920.2 | 6311.8 |  | 1511.0449 |  | 485.349 | 7822.8449
2.16.2.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, EMBUTIR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 8.9 | 60.87 | 69.77 | 115.7 | 791.31 | 907.01 |  | 217.1382 |  | 143.3986 | 1124.1482
2.16.2.39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, SOBREPOR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 53 | 8.9 | 76.48 | 85.38 | 471.7 | 4053.44 | 4525.14 |  | 1083.3185 |  | 584.625 | 5608.4585
2.16.2.40 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 8.9 | 32.5 | 41.4 | 133.5 | 487.5 | 621 |  | 148.6674 |  | 165.4599 | 769.6674
2.16.2.41 | TRILHO DE SOBREPOR, 2 METROS, ALUMÍNIO, COM 8 SPOTS LED SLIM, 2700K, 4,8W, MARCA BRILIA OU EQUIVALENTE, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.52 | 1198.16 | 1242.68 | 44.52 | 1198.16 | 1242.68 |  | 297.4976 |  | 55.1781 | 1540.1776
2.16.2.42 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR QUADRADO,12X12CM, METÁLICO, P/LÂMPADA AR70, 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSO A LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.9 | 103.53 | 112.43 | 8.9 | 103.53 | 112.43 |  | 26.9157 |  | 11.0307 | 139.3457
2.16.2.43 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR REDONDO, DIAM. 7,5CM, METÁLICO, BRANCO, COM LED INTEGRADO, 5W, 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 8.9 | 14.12 | 23.02 | 89 | 141.2 | 230.2 |  | 55.1099 |  | 110.3066 | 285.3099
2.16.2.44 | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 39 | 8.96 | 16.44 | 25.4 | 349.44 | 641.16 | 990.6 |  | 237.1496 |  | 433.0959 | 1227.7496
2.16.2.45 | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | UN | 18.08 | 35.85 | 125.23 | 161.08 | 648.168 | 2264.1584 | 2912.3264 |  | 697.2109 |  | 803.3394 | 3609.5373
2.16.2.46 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 110 | 8.96 | 9.54 | 18.5 | 985.6 | 1049.4 | 2035 |  | 487.179 |  | 1221.5526 | 2522.179
2.16.2.47 | SUPORTE, TIPO GANCHO PARA PERFILADOS - 38x38mm, INCLUSO PORCAS E ARRUELAS | UN | 220 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 1045 | 1045 |  | 250.173 |  | 0 | 1295.173
2.16.2.48 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.69 | 13.21 | 84.37 | 97.58 | 207.2649 | 1323.7653 | 1531.0302 |  | 366.5286 |  | 256.8841 | 1897.5588
2.16.3 | Cabeamento Estruturado |  |  | 39411.1454
2.16.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2593.84 | 0.08 | 5.38 | 5.46 | 207.5072 | 13954.8592 | 14162.3664 |  | 3390.4705 |  | 257.1844 | 17552.8369
2.16.3.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 189.24 | 369.78 | 559.02 | 1324.68 | 2588.46 | 3913.14 |  | 936.8057 |  | 1641.8084 | 4849.9457
2.16.3.3 | TOMADA DE REDE RJ45, INCLUINDO ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 102 | 6.28 | 33.76 | 40.04 | 640.56 | 3443.52 | 4084.08 |  | 977.7288 |  | 793.9101 | 5061.8088
2.16.3.4 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 10.55 | 25.63 | 36.18 | 10.55 | 25.63 | 36.18 |  | 8.6615 |  | 13.0757 | 44.8415
2.16.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 4.5 | 3.6 | 8.1 | 45 | 36 | 81 |  | 19.3914 |  | 55.773 | 100.3914
2.16.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46 | 5.17 | 5.39 | 10.56 | 237.82 | 247.94 | 485.76 |  | 116.2909 |  | 294.7541 | 602.0509
2.16.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 76.96 | 5 | 6.19 | 11.19 | 384.8 | 476.3824 | 861.1824 |  | 206.1671 |  | 476.9211 | 1067.3495
2.16.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 108.57 | 4.39 | 4.19 | 8.58 | 476.6223 | 454.9083 | 931.5306 |  | 223.0084 |  | 590.7257 | 1154.539
2.16.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 8.6 | 5.72 | 5.97 | 11.69 | 49.192 | 51.342 | 100.534 |  | 24.0678 |  | 60.9686 | 124.6018
2.16.3.10 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 54.06 | 13.21 | 84.37 | 97.58 | 714.1326 | 4561.0422 | 5275.1748 |  | 1262.8768 |  | 885.0959 | 6538.0516
2.16.3.11 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Un | 102 | 0 | 18.31 | 18.31 | 0 | 1867.62 | 1867.62 |  | 447.1082 |  | 0 | 2314.7282
3 | IMPLANTAÇÃO |  |  | 125994.5557
3.1 | Demolições |  |  | 6117.4863
3.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | m² | 250.5 | 11.44 | 0 | 11.44 | 2865.72 | 0 | 2865.72 |  | 686.0534 |  | 3551.7734 | 3551.7734
3.1.2 | Retirada de piso intertravado de concreto | m² | 95.5 | 9.27 | 3.7 | 12.97 | 885.285 | 353.35 | 1238.635 |  | 296.5292 |  | 1097.2222 | 1535.1642
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | m² | 8.5 | 7.04 | 0 | 7.04 | 59.84 | 0 | 59.84 |  | 14.3257 |  | 74.1657 | 74.1657
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto | m | 115 | 6.71 | 0 | 6.71 | 771.65 | 0 | 771.65 |  | 184.733 |  | 956.383 | 956.383
3.2 | Pavimentos |  |  | 33928.6047
3.2.1 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | m² | 7.1 | 6.66 | 11.4 | 18.06 | 47.286 | 80.94 | 128.226 |  | 30.6973 |  | 58.6063 | 158.9233
3.2.2 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | m² | 214.6 | 15.37 | 29.74 | 45.11 | 3298.402 | 6382.204 | 9680.606 |  | 2317.5371 |  | 4088.0394 | 11998.1431
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | m² | 125.9 | 15.37 | 61.1 | 76.47 | 1935.083 | 7692.49 | 9627.573 |  | 2304.841 |  | 2398.3419 | 11932.414
3.2.4 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, 25x25x1,5cm, na cor natural, com pintura para piso da linha nova cor piso premium, Sherwin Williams ou equivalente, na cor preto, em duas demãos | m² | 2.9 | 20.18 | 106.73 | 126.91 | 58.522 | 309.517 | 368.039 |  | 88.1085 |  | 72.5322 | 456.1475
3.2.5 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna | M | 36 | 10.7 | 37.13 | 47.83 | 385.2 | 1336.68 | 1721.88 |  | 412.2181 |  | 477.4169 | 2134.0981
3.2.6 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) em vias urbanas (uso viário) | M | 110 | 11.8 | 41.37 | 53.17 | 1298 | 4550.7 | 5848.7 |  | 1400.1788 |  | 1608.7412 | 7248.8788
3.3 | Pinturas |  |  | 25501.0179
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | m² | 5.96 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 56.7392 | 77.0032 | 133.7424 |  | 32.0179 |  | 70.3226 | 165.7603
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | m² | 5.97 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 56.8344 | 77.1324 | 133.9668 |  | 32.0717 |  | 70.4406 | 166.0385
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | m² | 377.04 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 3589.4208 | 4871.3568 | 8460.7776 |  | 2025.5102 |  | 4448.7281 | 10486.2878
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | m² | 2.83 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 26.9416 | 36.5636 | 63.5052 |  | 15.2031 |  | 33.3914 | 78.7083
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | m² | 15 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 142.8 | 193.8 | 336.6 |  | 80.582 |  | 176.9863 | 417.182
3.3.6 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região do estacionamento coberto | M | 3.2 | 1.89 | 1.98 | 3.87 | 6.048 | 6.336 | 12.384 |  | 2.9647 |  | 7.4959 | 15.3487
3.3.7 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | M | 156.08 | 1.89 | 1.98 | 3.87 | 294.9912 | 309.0384 | 604.0296 |  | 144.6047 |  | 365.6121 | 748.6343
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | m² | 9.1 | 21.86 | 19.76 | 41.62 | 198.926 | 179.816 | 378.742 |  | 90.6708 |  | 246.5489 | 469.4128
3.3.9 | TEXTURA - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | m² | 0.96 | 6.32 | 16.41 | 22.73 | 6.0672 | 15.7536 | 21.8208 |  | 5.2239 |  | 7.5197 | 27.0447
3.3.10 | TEXTURA - MURETAS E MURO DE ARRIMO E SUBESTAÇÃO - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | m² | 261.92 | 6.32 | 16.41 | 22.73 | 1655.3344 | 4298.1072 | 5953.4416 |  | 1425.2539 |  | 2051.6215 | 7378.6955
3.3.11 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | m² | 32.88 | 6.26 | 13.05 | 19.31 | 205.8288 | 429.084 | 634.9128 |  | 151.9981 |  | 255.1042 | 786.9109
3.3.12 | TEXTURA - MURO DE DIVISA - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente na cor Milão | m² | 169 | 6.32 | 16.41 | 22.73 | 1068.08 | 2773.29 | 3841.37 |  | 919.624 |  | 1323.7784 | 4760.994
3.4 | Diversos |  |  | 4539.5752
3.4.1 | Serviço de retirada de vegetação invasora do pavimento intertravado | H | 8 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 90.32 | 46.96 | 137.28 |  | 32.8648 |  | 111.9426 | 170.1448
3.4.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | un | 1 | 289.96 | 420.35 | 710.31 | 289.96 | 420.35 | 710.31 |  | 170.0482 |  | 359.3764 | 880.3582
3.4.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer (incluídos todos os arcos do bicicletário) | un | 1 | 126.47 | 183.35 | 309.82 | 126.47 | 183.35 | 309.82 |  | 74.1709 |  | 156.7469 | 383.9909
3.4.4 | Substituição da tela permeável para coberturas tipo sombrite | m² | 1 | 470.08 | 1875 | 2345.08 | 470.08 | 1875 | 2345.08 |  | 561.4122 |  | 582.6172 | 2906.4922
3.4.5 | Substituição das telhas da subestação - telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda | m² | 3 | 4.26 | 49.15 | 53.41 | 12.78 | 147.45 | 160.23 |  | 38.3591 |  | 15.8395 | 198.5891
3.5 | Tratamento de muretas e muros de arrimo |  |  | 16068.2224
3.5.1 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | m² | 235.42 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 437.8812 | 197.7528 | 635.634 |  | 152.1708 |  | 542.71 | 787.8048
3.5.2 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | m² | 253.42 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 1054.2272 | 960.4618 | 2014.689 |  | 482.3165 |  | 1306.6092 | 2497.0055
3.5.3 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | m² | 253.42 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 2782.5516 | 4409.508 | 7192.0596 |  | 1721.7791 |  | 3448.6945 | 8913.8387
3.5.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | m² | 253.42 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 1979.2102 | 1142.9242 | 3122.1344 |  | 747.439 |  | 2453.0331 | 3869.5734
3.6 | Substituição dos postes deteriorados do gradil (40 postes) |  |  | 11004.5558
3.6.1 | Demolição de concreto | m³ | 0.32 | 126.51 | 95.59 | 222.1 | 40.4832 | 30.5888 | 71.072 |  | 17.0146 |  | 50.1749 | 88.0866
3.6.2 | Concreto 25 MPa, inclui lançamento | m³ | 0.5 | 43.64 | 585.9 | 629.54 | 21.82 | 292.95 | 314.77 |  | 75.3559 |  | 27.0437 | 390.1259
3.6.3 | Serviço serralheiro | H | 40 | 17.81 | 0 | 17.81 | 712.4 | 0 | 712.4 |  | 170.5486 |  | 882.9486 | 882.9486
3.6.4 | Serviço ajudante de serralheiro | H | 40 | 11.57 | 0 | 11.57 | 462.8 | 0 | 462.8 |  | 110.7943 |  | 573.5943 | 573.5943
3.6.5 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | un | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |  | 119.7 |  | 0 | 619.7
3.6.6 | Forma tábua de pinho | m² | 6 | 39.92 | 32.3 | 72.22 | 239.52 | 193.8 | 433.32 |  | 103.7368 |  | 296.8611 | 537.0568
3.6.7 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | KG | 444.8 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 5408.768 | 5408.768 |  | 1294.8591 |  | 0 | 6703.6271
3.6.8 | Armação ferro 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 63.2 | 2.97 | 12.47 | 15.44 | 187.704 | 788.104 | 975.808 |  | 233.6084 |  | 232.6403 | 1209.4164
3.7 | Adequações do gradil frontal |  |  | 9482.4351
3.7.1 | Serviço retirada trechos do gradil frontal de acordo com projeto | H | 8 | 18.2 | 6.04 | 24.24 | 145.6 | 48.32 | 193.92 |  | 46.4244 |  | 180.4566 | 240.3444
3.7.2 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | KG | 117.23 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 1425.5168 | 1425.5168 |  | 341.2687 |  | 0 | 1766.7855
3.7.3 | Tubo industrial retangular em aço, ST 50x30mm, chapa 1,2mm | KG | 9.84 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 119.6544 | 119.6544 |  | 28.6453 |  | 0 | 148.2997
3.7.4 | Tubo industrial retangular em aço, ST 25x25mm, chapa 1,2mm | KG | 15.6 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 189.696 | 189.696 |  | 45.4132 |  | 0 | 235.1092
3.7.5 | Armação com vergalhão 8mm para engastamento dos postes na fundação. Inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 9.48 | 3.22 | 1.3 | 4.52 | 30.5256 | 12.324 | 42.8496 |  | 10.2582 |  | 37.8334 | 53.1078
3.7.6 | Serviço serralheiro | H | 63 | 17.81 | 0 | 17.81 | 1122.03 | 0 | 1122.03 |  | 268.614 |  | 1390.644 | 1390.644
3.7.7 | Serviço ajudante de serralheiro | H | 63 | 11.57 | 0 | 11.57 | 728.91 | 0 | 728.91 |  | 174.5011 |  | 903.4111 | 903.4111
3.7.8 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | un | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 173 | 173 |  | 41.4162 |  | 0 | 214.4162
3.7.9 | Fundação estaca escavada tipo broca, diam 20cm prof. 60cm para cada poste | M | 50 | 18.23 | 38.66 | 56.89 | 911.5 | 1933 | 2844.5 |  | 680.9733 |  | 1129.7131 | 3525.4733
3.7.10 | Cinta de amarração de blocos canaleta, executada no alinhamento do gradil ligando os pilares contendo ferragem longitudinal de 8mm | M | 20.73 | 6.89 | 32.22 | 39.11 | 142.8297 | 667.9206 | 810.7503 |  | 194.0936 |  | 177.0231 | 1004.8439
3.8 | Tratamento muro de divisa |  |  | 8467.0082
3.8.1 | Retirada de reboco do muro de divisa | m² | 48 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 89.28 | 40.32 | 129.6 |  | 31.0262 |  | 110.6536 | 160.6262
3.8.2 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | m² | 48 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 527.04 | 835.2 | 1362.24 |  | 326.1203 |  | 653.2134 | 1688.3603
3.8.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | m² | 48 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 199.68 | 181.92 | 381.6 |  | 91.355 |  | 247.4834 | 472.955
3.8.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | m² | 48 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 374.88 | 216.48 | 591.36 |  | 141.5716 |  | 464.6263 | 732.9316
3.8.5 | Aplicação de chapisco no muro de divisa | m² | 48 | 3.25 | 2.83 | 6.08 | 156 | 135.84 | 291.84 |  | 69.8665 |  | 193.3464 | 361.7065
3.8.6 | Reboco comum a ser aplicado no muro de divisa onde não for executada a impermeabilização | m² | 121 | 10.47 | 14.56 | 25.03 | 1266.87 | 1761.76 | 3028.63 |  | 725.054 |  | 1570.1587 | 3753.684
3.8.7 | Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | m³ | 1.8 | 93.59 | 487.67 | 581.26 | 168.462 | 877.806 | 1046.268 |  | 250.4766 |  | 208.7918 | 1296.7446
3.9 | Paisagismo |  |  | 10885.6502
3.9.1 | Cyca revoluta - Cica - 80cm | un | 11 | 10 | 90 | 100 | 110 | 990 | 1100 |  | 263.34 |  | 136.334 | 1363.34
3.9.2 | Pleomele Reflexa - Dracena Malaia - 1m | un | 9 | 6 | 54 | 60 | 54 | 486 | 540 |  | 129.276 |  | 66.9276 | 669.276
3.9.3 | Dietes bicolor - Moréia - 50cm | un | 15 | 2.6 | 23.4 | 26 | 39 | 351 | 390 |  | 93.366 |  | 48.3366 | 483.366
3.9.4 | Strelitzia reginae - Ave do Paraíso - 1m | un | 7 | 6 | 54 | 60 | 42 | 378 | 420 |  | 100.548 |  | 52.0548 | 520.548
3.9.5 | Trandescantia pallida "purpurea" - Trapoeraba roxa - forração | m² | 300 | 0.22 | 1.98 | 2.2 | 66 | 594 | 660 |  | 158.004 |  | 81.8004 | 818.004
3.9.6 | Liriopi spicata - Liriopi - forração | m² | 250 | 0.25 | 2.25 | 2.5 | 62.5 | 562.5 | 625 |  | 149.625 |  | 77.4625 | 774.625
3.9.7 | Arachis repens - grama amendoim - forração | un | 1000 | 0.08 | 0.72 | 0.8 | 80 | 720 | 800 |  | 191.52 |  | 99.152 | 991.52
3.9.8 | Zoysia japonica - grama esmeralda | m² | 25 | 1.8 | 16.2 | 18 | 45 | 405 | 450 |  | 107.73 |  | 55.773 | 557.73
3.9.9 | Limitador de canteiro | m | 12 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4.8 | 43.2 | 48 |  | 11.4912 |  | 5.9491 | 59.4912
3.9.10 | Adubo para plantio | kg | 50 | 0.5 | 4.5 | 5 | 25 | 225 | 250 |  | 59.85 |  | 30.985 | 309.85
3.9.11 | Substrato para plantio | sc | 140 | 2.5 | 22.5 | 25 | 350 | 3150 | 3500 |  | 837.9 |  | 433.79 | 4337.9
| TOTAL GERAL |  |  | 1310201.4622 |  |  | 224140.9844 | 832984.6104 | 1057125.5948 | #REF! | 253075.8674 | #REF! | 277800.3361 | 1310201.4622
Goiânia 04 de abril de 2023.
Responsável pela parte elétrica e lógica
Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

## Cronograma Físico Financeiro
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia |  | PRAZO DA OBRA: 150 DIAS | [12 empty] | colunas auxiliares para simples conferencia
| LOCAL: Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO | [14 empty] | Não imprimir
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 90 DIAS - 3ª Parcela |  |  | 120 DIAS - 4ª Parcela |  | 150 DIAS - Rec. Prov. |  | 180DIAS - Rec. Def.
|  | R$ | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$) |  | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 59941.5236 | 22.04% | 13209.6615 | 20.2% | 12108.7397 | 19.46% | 11664.1917 |  | 19.36% | 11605.3202 | 18.94% | 11353.6105 |  |  | 100% | 0
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | 2222.74 | 50% | 1111.37 | 30% | 666.822 | 10% | 222.274 |  | 10% | 222.274 |  | 0 |  |  | 100% | 0
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 588.715 | 25% | 147.1788 | 25% | 147.1788 | 25% | 147.1788 |  | 15% | 88.3072 | 10% | 58.8715 |  |  | 100% | 0
1.3 | Engenheiro civil | 29148.2092 | 20% | 5829.6418 | 20% | 5829.6418 | 20% | 5829.6418 |  | 20% | 5829.6418 | 20% | 5829.6418 |  |  | 100% | 0
1.4 | Encarregado geral de obra | 27325.4856 | 20% | 5465.0971 | 20% | 5465.0971 | 20% | 5465.0971 |  | 20% | 5465.0971 | 20% | 5465.0971 |  |  | 100% | 0
1.5 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 340.835 | 100% | 340.835 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
1.6 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | 315.5388 | 100% | 315.5388 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2 | EDIFICAÇÃO | 1124265.3829 | 7.864% | 88416.4271 | 20.95% | 235553.101 | 20.91% | 235092.4037 |  | 28.54% | 320819.5834 | 21.74% | 244383.8676 | 0 | 0 | 100% | 0
2.1 | Demolições e retiradas | 16835.9382 | 100% | 16835.9382 | 0 | 0 | [9 empty] | 100% | 0
2.1.1 | Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e montantes metálicos | 2997.4492 | [13 empty] | 0% | -2997.4492
2.1.2 | Demolição de revestimentos cerâmicos, de piso e paredes, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 8787.2001 | [13 empty] | 0% | -8787.2001
2.1.3 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | 738.3944 | [13 empty] | 0% | -738.3944
2.1.4 | Remoção de louças, de forma manual, para reaproveitamento | 111.8806 | [13 empty] | 0% | -111.8806
2.1.5 | Retirada de portas e janelas de alumínio e vidro | 858.3984 | [13 empty] | 0% | -858.3984
2.1.6 | Demolição de soleiras de granito | 16.5735 | [13 empty] | 0% | -16.5735
2.1.7 | Remoção manual de divisórias de granito | 248.9987 | [13 empty] | 0% | -248.9987
2.1.8 | Remoção de portas e portais de madeira | 253.5277 | [13 empty] | 0% | -253.5277
2.1.9 | Retirada de bancada de granito | 21.8714 | [13 empty] | 0% | -21.8714
2.1.10 | Retirada de alvenaria de tijolos de vidro | 56.5732 | [13 empty] | 0% | -56.5732
2.1.11 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | #REF! | [13 empty] | 0% | #REF!
2.1.12 | Demolição de painel de elementos vazados pré moldados de concreto | 41.6855 | [13 empty] | 0% | -41.6855
2.1.13 | Remoção cuidadosa de pastilhas para reaproveitamento | 728.1723 | [13 empty] | 0% | -728.1723
2.1.14 | Demolição de contrapiso | 1691.7624 | [13 empty] | 0% | -1691.7624
2.1.15 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 283.4508 | [13 empty] | 0% | -283.4508
2.2 | Recuperação de estruturas de concreto em processo de oxidação da ferragem e desplacamento da camada de cobrimento e criação de pingadeira na borda da marquise circular | 7165.5948 | 80% | 5732.4759 | 20% | 1433.119 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% | 0
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 302.9218 | [13 empty] | 0% | -302.9218
2.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2403.4445 | [13 empty] | 0% | -2403.4445
2.2.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1744.0837 | [13 empty] | 0% | -1744.0837
2.2.4 | Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto tipo Sika Monotop 622, Nafufill CR25 Viapol ou equivalente | 1427.7888 | [13 empty] | 0% | -1427.7888
2.2.5 | Primer anti corrosivo para metais, tipo Armatec 108 ou equivalente | 1048.5324 | [13 empty] | 0% | -1048.5324
2.2.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 238.8237 | [13 empty] | 0% | -238.8237
2.3 | Impermeabilizações | 25779.2651 | 100% | 25779.2651 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0
2.3.1 | Retirada de reboco deteriorado interno | 406.5517 | [13 empty] | 0% | -406.5517
2.3.2 | Retirada de reboco deteriorado externo | 363.8854 | [13 empty] | 0% | -363.8854
2.3.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - interno | 1197.0689 | [13 empty] | 0% | -1197.0689
2.3.4 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - externo | 1071.4402 | [13 empty] | 0% | -1071.4402
2.3.5 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - interno - paredes e vigas baldrame | 4537.4682 | [13 empty] | 0% | -4537.4682
2.3.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externo | 3824.8395 | [13 empty] | 0% | -3824.8395
2.3.7 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - interno | 1855.0804 | [13 empty] | 0% | -1855.0804
2.3.8 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - externo | 1660.3954 | [13 empty] | 0% | -1660.3954
2.3.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 10862.5354 | [13 empty] | 0% | -10862.5354
2.4 | Vedações com tijolos cerâmicos e gesso acartonado | 28007.6201 |  |  | 37.18% | 10412.7222 |  |  |  | 62.82% | 17594.8979 |  |  |  |  | 100% | 0
2.4.1 | Parede com placas de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, espessura final de 9cm | 17594.8979 | [7 empty] | 100% | 17594.8979 |  |  |  |  | 100% | 0
2.4.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | 7792.4608 |  |  | 100% | 7792.4608 | [9 empty] | 100% | 0
2.4.3 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto, executar em todos os fechamentos de vãos de portas e janelas | 721.6444 |  |  | 100% | 721.6444 | [9 empty] | 100% | 0
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 265.2415 |  |  | 100% | 265.2415 | [9 empty] | 100% | 0
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 346.2884 |  |  | 100% | 346.2884 | [9 empty] | 100% | 0
2.4.6 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | 402.334 |  |  | 100% | 402.334 | [9 empty] | 100% | 0
2.4.7 | Concretagem de viga baldrame com concreto 25 MPa | 250.1679 |  |  | 100% | 250.1679 | [9 empty] | 100% | 0
2.4.8 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 634.5852 |  |  | 100% | 634.5852 | [9 empty] | 100% | 0
2.5 | Esquadrias | 66403.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497% | 4314.3787 |  | 74.21% | 49278.8762 | 19.29% | 12810.4087 | 0 | 0 | 100% | 0
2.5.1 | Portas e grades metálicas | 34815.6235 | [7 empty] | 100% | 34815.6235 |  |  |  |  | 100% | 0
2.5.1.1 | G1 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 2069.5129 | [13 empty] | 0% | -2069.5129
2.5.1.2 | G1A - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 987.8638 | [13 empty] | 0% | -987.8638
2.5.1.3 | G2 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1978.7517 | [13 empty] | 0% | -1978.7517
2.5.1.4 | G3 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1169.3491 | [13 empty] | 0% | -1169.3491
2.5.1.5 | G4 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1688.856 | [13 empty] | 0% | -1688.856
2.5.1.6 | G5 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 6257.2844 | [13 empty] | 0% | -6257.2844
2.5.1.7 | G6 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 4170.6802 | [13 empty] | 0% | -4170.6802
2.5.1.8 | G7 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1422.1 | [13 empty] | 0% | -1422.1
2.5.1.9 | G8 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 275.8904 | [13 empty] | 0% | -275.8904
2.5.1.10 | G9 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 545.683 | [13 empty] | 0% | -545.683
2.5.1.11 | P5 - Porta 1,00x2,10m de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, bandeirola com perfis de 30 x 90cm e 30x 30cm | 2827.0714 | [13 empty] | 0% | -2827.0714
2.5.1.12 | P6 - Porta 0,80x2,10m de abrir metálica, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, portal com a largura da parede, de até 15 cm | 3454.1582 | [13 empty] | 0% | -3454.1582
2.5.1.13 | Porta em alumínio anodizado na cor natural, vedação em perfil tipo veneziana. | 7968.4224 | [13 empty] | 0% | -7968.4224
2.5.2 | Portas de madeira | 14463.2527 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 14463.2527 |  |  |  |  | 100% | 0
2.5.2.1 | P1 e P3 - Porta 0,90x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar em tauari, alizar de 7 cm | 10168.5334 | [13 empty] | 0% | -10168.5334
2.5.2.2 | P4 - Porta 0,80x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar também em tauari, alizar de 7 cm | 4294.7193 | [13 empty] | 0% | -4294.7193
2.5.3 | Portas e painéis de vidro temperado | 12810.4087 | [9 empty] | 100% | 12810.4087 |  |  | 100% | 0
2.5.3.1 | P8 - Painel com 1 porta de abrir, aba fixa e bandeirola, em vidro temperado de 10 mm, incolor, contendo puxador duplo de 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido, e faixas de sinalização conforme detalhes | 3811.6384 | [13 empty] | 0% | -3811.6384
2.5.3.2 | P2 - Porta de abrir, com duas folhas, em painel de vidro temperado 10 mm, incolor, com puxador duplo com no mínimo 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido e com faixas de sinalização conforme detalhe | 7080.0973 | [13 empty] | 0% | -7080.0973
2.5.3.3 | Painel em vidro temperado incolor, 10mm, com requadro em perfil "U" - abas de 20mm, recorte conforme detalhes do projeto de arquitetura - instalado nos guichês internos das secretarias dos cartórios | 1918.673 | [13 empty] | 0% | -1918.673
2.5.4 | Janelas | 4314.3787 |  | 0 |  |  | 100% | 4314.3787 | [7 empty] | 100% | 0
2.5.4.1 | Adaptação das Janelas J1 e J2 de acordo com o projeto de arquitetura (inclui 2 janelas J1 e 2 janelas J2) | 278.6791 | [13 empty] | 0% | -278.6791
2.5.4.2 | J6 - Janela em vidro temperado incolor, 0,80x0,40m e = 8mm, tipo maximar, acionamento por sistema de alavanca (fecho para maximar) | 726.9577 | [13 empty] | 0% | -726.9577
2.5.4.3 | Adaptação da janela J4 (alumínio e vidro comum), conforme projeto de arquitetura | 197.139 | [13 empty] | 0% | -197.139
2.5.4.4 | Janela de enrolar manual completa, 1,60x1,60m perfil meia cana, em aço galvanizado, com pintura eletrostática na cor platina, acabamento brilhante, chapa nº.2, com travas laterais. | 2108.616 | [13 empty] | 0% | -2108.616
2.5.4.5 | Vergas e contravergas para as janelas J3 e J6 | 384.5511 | [13 empty] | 0% | -384.5511
2.5.4.6 | J3 - Esquadria em alumínio e vidro temperado (8 mm) 1,85x0,40m com 1 folha fixa e duas móveis tipo maximar, com película jateada na face interna | 618.4358 | [13 empty] | 0% | -618.4358
2.6 | Revestimentos | 345980.4443 | 0 | 0 | 1.64% | 5675.0049 | 34.38% | 118941.2395 |  | 58.93% | 203897.8265 | 5.048% | 17466.3734 | 0 | 0 | 100% | 0
2.6.1 | Revestimentos de pisos e paredes exceto granito | 180727.5726 | 0 | 0 | 3.14% | 5675.0049 | 65.81% | 118941.2395 |  | 21.38% | 38644.9548 | 9.664% | 17466.3734 |  |  | 100% | 0
2.6.1.1 | Piso em granitina, modulação de 1,00 x 1,00m na cor cinza natural, tabeira de 20cm na cor preta e rodapé de 8cm, também preto, com espessura mínima de 15mm, incluso juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera | 50672.869 |  | 0 |  | 0 | 100% | 50672.869 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.2 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, cor preto, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | 4419.6756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 4419.6756 |  |  | 100% | 0
2.6.1.3 | Piso em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2 | 9200.0278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 9200.0278 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.4 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - inclui montagem das cartelas | 730.2334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 730.2334 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.5 | Chapisco em parede de alvenaria | 807.0041 |  | 0 | 100% | 807.0041 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.6 | Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima de 1cm | 4868.0008 |  | 0 | 100% | 4868.0008 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.7 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | 25959.2508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 25959.2508 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.8 | Piso em ladrilho de concreto com dimensões 20x20cm, estampa quadros, cor natural, marca Goiarte ou equivalente, com rodapé em ladrilho hidráulico no encontro com as paredes, inclui reposição de peças onde necessário | 10128.3768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 10128.3768 |  |  | 100% | 0
2.6.1.9 | Rodapé em ladrilho hidráulico | 1895.7862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 1895.7862 |  |  | 100% | 0
2.6.1.10 | Piso industrial de concreto armado, fck 20 MPa, espessura de 10 cm, com 138,54mm² de aço por metro linear | 32052.1234 |  | 0 |  | 0 | 100% | 32052.1234 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.11 | Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm | 36216.2471 |  | 0 |  | 0 | 100% | 36216.2471 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.12 | Revestimento cimentício Antique Hexagonal cód 396 | 1022.5347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 1022.5347 |  |  | 100% | 0
2.6.1.13 | Rodapé invertido em alumínio cor preto 35x15mm | 2535.4988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 2535.4988 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.1.14 | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2, altura 8cm | 219.9439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 219.9439 |  | 0 |  |  | 100% | 0
2.6.2 | Revestimentos de pisos e paredes em granito | 145671.9927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 145671.9927 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
2.6.2.1 | Granito branco dallas | 129773.2693 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 129773.2693 |  |  |  |  | 100% | 0
2.6.2.1.1 | Piso em granito Branco Dallas, polido, impermeabilizado, 55x55cm, esp. 2cm | 67603.8042 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -67603.8042
2.6.2.1.2 | Piso em granito levigado, Branco Dallas, 50x50cm, impermeabilizado, esp. 2cm | 43346.379 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -43346.379
2.6.2.1.3 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 10cm | 452.9697 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -452.9697
2.6.2.1.4 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 8cm | 5633.0796 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -5633.0796
2.6.2.1.5 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 30 cm | 2096.4569 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -2096.4569
2.6.2.1.6 | Soleira em granito Branco Dallas, impermeabilizada, acabamento conforme projeto, esp. 2cm | 6173.9769 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -6173.9769
2.6.2.1.7 | Rodamão em granito Branco Dallas, impermeabilizado, altura 20cm, esp. 2cm | 4466.603 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -4466.603
2.6.2.2 | Granito cinza andorinha | 15898.7234 | [7 empty] | 100% | 15898.7234 |  |  |  |  | 100% | 0
2.6.2.2.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido, impermeabilizada, esp. 2cm | 238.3872 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -238.3872
2.6.2.2.2 | Rodapé em granito cinza andorinha altura 8cm | 3322.6926 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -3322.6926
2.6.2.2.3 | Revestimento de base para armários em granito cinza andorinha altura 15cm | 643.8404 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -643.8404
2.6.2.2.4 | Rodamão de granito cinza andorinha altura 10cm | 983.3598 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -983.3598
2.6.2.2.5 | Bancada de granito cinza andorinha conforme projeto, e=2cm | 1690.6306 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -1690.6306
2.6.2.2.6 | Divisória de granito cinza andorinha conforme projeto, esp.=2cm | 8564.8043 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -8564.8043
2.6.2.2.7 | Serviço de corte e adaptação de bancadas de granito cinza andorinha existentes conforme projeto de arquitetura | 239.1546 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -239.1546
2.6.2.2.8 | Ajuste de altura das bancadas dos sanitários para medida de 80cm, conforme projeto de arquitetura | 215.8539 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -215.8539
2.6.3 | Revestimentos de forro | 19580.879 | [7 empty] | 100% | 19580.879 |  |  |  |  | 100% | 0
2.6.3.1 | Forro de gesso em placas | 14020.5886 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -14020.5886
2.6.3.2 | Tabica para forro de gesso comum | 5560.2905 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | -5560.2905
2.7 | Ferragens | 7226.0986 |  | 0 | [7 empty] | 100% | 7226.0986 |  |  | 100% | 0
2.7.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | 3479.4296 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | -3479.4296
2.7.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento cromado | 1249.2284 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | -1249.2284
2.7.3 | Tranqueta para portas de sanitários | 1729.1117 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | -1729.1117
2.7.4 | Tarjetas tipo livre/ocupado para portas de sanitários | 768.3288 | [13 empty] | 0% | -768.3288
2.8 | Serviços Diversos | 10395.6814 |  |  |  |  | 3.975% | 413.2036 |  | 5.371% | 558.3894 | 90.65% | 9424.0885 | 0 | 0 | 100% | 0
2.8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm, instalado | 3916.3139 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100% | 3916.3139 |  | 0 | 100% | 0
2.8.2 | Lavação de janelas com água e sabão | 549.3021 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100% | 549.3021 |  | 0 | 100% | 0
2.8.3 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvenaria, reboco, laje | 413.2036 |  |  |  |  | 100% | 413.2036 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
2.8.4 | Base de alvenaria para armários | 558.3894 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 558.3894 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
2.8.5 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | 4958.4725 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100% | 4958.4725 |  | 0 | 100% | 0
2.9 | Louças, metais e acessórios | 26076.0836 |  | 0 | [7 empty] | 100% | 26076.0836 |  |  | 100% | 0
2.9.1 | Bacia para válvula de descarga, marca DECA ou equivalente, linha Conforto, Sem Abertura Frontal, Vogue Plus Conforto Branco, cód.510.17 OU Bacia Acesso Confort, marca Celite ou equivalente, sem abertura, cód. 1313100010300 | 3342.8105 | [13 empty] | 0% | -3342.8105
2.9.2 | Assento plástico, cód. AP.50.17 (DECA) ou Assento PP soft close - sem abertura (Celite) ou equivalente | 3518.9045 | [13 empty] | 0% | -3518.9045
2.9.3 | Barra de apoio em alumínio, L=70 cm acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 580.9316 | [13 empty] | 0% | -580.9316
2.9.4 | Barra de apoio em alumínio,L=80 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 1256.7516 | [13 empty] | 0% | -1256.7516
2.9.5 | Barra de apoio em alumínio,L=40 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 1704.2742 | [13 empty] | 0% | -1704.2742
2.9.6 | Válvula inox para tanque inox | 85.5434 | [13 empty] | 0% | -85.5434
2.9.7 | Válvula inox para lavatório | 598.8037 | [13 empty] | 0% | -598.8037
2.9.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | 480.7261 | [13 empty] | 0% | -480.7261
2.9.9 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | 92.3229 | [13 empty] | 0% | -92.3229
2.9.10 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | 175.561 | [13 empty] | 0% | -175.561
2.9.11 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 508.9844 | [13 empty] | 0% | -508.9844
2.9.12 | Saboneteira compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 8,6 x 19,5x 9 cm (LxHxP), na cor branco | 1020.869 | [13 empty] | 0% | -1020.869
2.9.13 | Acabamento para Válvula de Descarga Hydra Eco Conforto, acionamento por alavanca,cromado, marca Deca ou equivalente, cód. 4900 C. CONF | 2098.6636 | [13 empty] | 0% | -2098.6636
2.9.14 | Porta papel-toalha compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 24 x 14x 12 cm (LxHxP), na cor branco | 500.8415 | [13 empty] | 0% | -500.8415
2.9.15 | Torneira de mesa conforto, acionamento por alavanca, com fechamento automático e temporizado, para lavatório proágua decamatic eco cromado, marca DECA ou equivalente, cód.1173.C.CONF.H2O | 10110.0957 | [13 empty] | 0% | -10110.0957
2.10 | Pinturas | 77464.2478 | [9 empty] | 100% | 77464.2478 |  |  | 100% | 0
2.10.1 | METÁLICA PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE QUADROS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 2155.4405 | [13 empty] | 0% | -2155.4405
2.10.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | 44.4994 | [13 empty] | 0% | -44.4994
2.10.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (e forro) em duas demãos | 3231.7766 | [13 empty] | 0% | -3231.7766
2.10.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | 4248.569 | [13 empty] | 0% | -4248.569
2.10.5 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | 520.548 | [13 empty] | 0% | -520.548
2.10.6 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | 510.4345 | [13 empty] | 0% | -510.4345
2.10.7 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | 644.488 | [13 empty] | 0% | -644.488
2.10.8 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica aplicada com rolo para textura média, Suvinil ou equivalente, cor ar puro - Cód. A341 | 11352.9672 | [13 empty] | 0% | -11352.9672
2.10.9 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | 3680.5898 | [13 empty] | 0% | -3680.5898
2.10.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | 8138.8219 | [13 empty] | 0% | -8138.8219
2.10.11 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | 2587.9088 | [13 empty] | 0% | -2587.9088
2.10.12 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 16844.3384 | [13 empty] | 0% | -16844.3384
2.10.13 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | 1067.393 | [13 empty] | 0% | -1067.393
2.10.14 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | 1503.705 | [13 empty] | 0% | -1503.705
2.10.15 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | 16478.4303 | [13 empty] | 0% | -16478.4303
2.10.16 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | 306.4417 | [13 empty] | 0% | -306.4417
2.10.17 | Lona plástica pesada preta, esp. 150micra | 498.2388 | [13 empty] | 0% | -498.2388
2.10.18 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor inox C388, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 1442.6864 | [13 empty] | 0% | -1442.6864
2.10.19 | PAREDE INTERNA - TINTA ACRÍLICA - Pintura painel atendimento em látex acrílico, na cor véu, acabamento acetinado marca coral ou equivalente | 232.9744 | [13 empty] | 0% | -232.9744
2.10.20 | Pintura efeito especial cimento queimado marca Coral, Suvinil ou equivalente | 861.6735 | [13 empty] | 0% | -861.6735
2.10.21 | Aplicação de seladora nas portas de madeira, mínimo duas demãos ou até adquirir acabamento encerado | 1112.3226 | [13 empty] | 0% | -1112.3226
2.11 | Telhados | 154175.7064 | 0 | 0 | 84.24% | 129871.8511 | 15.76% | 24303.8552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.11.1 | Telhado marquise | 27907.6381 |  |  | 100% | 27907.6381 | [9 empty] | 100% | 0
2.11.1.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 2741.9122 | [13 empty] | 0% | -2741.9122
2.11.1.2 | Cinta de amarração para acréscimo de altura da platibanda da marquise utilizando-se canaletas de concreto pré-moldado percorridas por ferro longitudinal de 8mm em seu interiror | 1042.1681 | [13 empty] | 0% | -1042.1681
2.11.1.3 | Perfil ‘’U’’ enrijecido ST 75x40x15, chapa 2,00mm | 3875.0823 | [13 empty] | 0% | -3875.0823
2.11.1.4 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | 15.0711 | [13 empty] | 0% | -15.0711
2.11.1.5 | Chapa de aço 4,00mm inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | 168.8063 | [13 empty] | 0% | -168.8063
2.11.1.6 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | 487.0842 | [13 empty] | 0% | -487.0842
2.11.1.7 | Serralheiro - horista | 2204.7226 | [13 empty] | 0% | -2204.7226
2.11.1.8 | Ajudante de serralheiro - horista | 1432.265 | [13 empty] | 0% | -1432.265
2.11.1.9 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | 562.5884 | [13 empty] | 0% | -562.5884
2.11.1.10 | Groute cimentício | 5.379 | [13 empty] | 0% | -5.379
2.11.1.11 | Concreto fck 20Mpa | 144.9199 | [13 empty] | 0% | -144.9199
2.11.1.12 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | 10910.0664 | [13 empty] | 0% | -10910.0664
2.11.1.13 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | 1766.1109 | [13 empty] | 0% | -1766.1109
2.11.1.14 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | 2551.4617 | [13 empty] | 0% | -2551.4617
2.11.2 | Telhado bloco central e laterais | 48607.7104 |  | 0 | 50% | 24303.8552 | 50% | 24303.8552 | [7 empty] | 100% | 0
2.11.2.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 1317.6907 | [13 empty] | 0% | -1317.6907
2.11.2.2 | Rufos e contra rufos em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda (inclui rufos de proteção da borda da manta aluminizada) | 9696.2357 | [13 empty] | 0% | -9696.2357
2.11.2.3 | Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e aumento da inclinação das telhas para 9% | 9593.6756 | [13 empty] | 0% | -9593.6756
2.11.2.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm de espessura, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inclusos acessórios de fixação | 24956.6874 | [13 empty] | 0% | -24956.6874
2.11.2.5 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, inclusos acessórios de fixação | 3043.4211 | [13 empty] | 0% | -3043.4211
2.11.3 | Telhado do galpão de urnas | 77660.3578 |  |  | 100% | 77660.3578 |  | 0 | [7 empty] | 100% | 0
2.11.3.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | 1839.5051 | [13 empty] | 0% | -1839.5051
2.11.3.2 | Cumeeira para telha trapezoidal pré-pintada TP-40 espessura da chapa 5mm, 3 trap. | 1717.3126 | [13 empty] | 0% | -1717.3126
2.11.3.3 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | 73212.2876 | [13 empty] | 0% | -73212.2876
2.11.3.4 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 891.2525 | [13 empty] | 0% | -891.2525
2.12 | Sinalização visual | 15038.8424 |  | 0 | [7 empty] | 100% | 15038.8424 |  |  | 100% | 0
2.12.1 | Placas PP1 A PP10 - Placas de informação a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva | 509.6413 | [13 empty] | 0% | -509.6413
2.12.2 | Placas PB - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | 1310.2937 | [13 empty] | 0% | -1310.2937
2.12.3 | Placas PI - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV na cor branco, fixadas na parede por meio de cantoneiras, conforme detalhes. | 111.7691 | [13 empty] | 0% | -111.7691
2.12.4 | Placas PI1 e PI3 -Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | 297.2329 | [13 empty] | 0% | -297.2329
2.12.5 | Placas PI4 e PI5 - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | 304.7685 | [13 empty] | 0% | -304.7685
2.12.6 | Placas PAP - Placas indicativas de atendimento preferencial em acrílico azul, pictogramas e braille também em acrílico na cor branco, espessura do acrílico de 3mm. Fixação no anteparo de proteção em frente ao guichê | 203.1748 | [13 empty] | 0% | -203.1748
2.12.7 | Placas PS - Placas a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul. | 568.6615 | [13 empty] | 0% | -568.6615
2.12.8 | Placas PB/sanitários - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | 1212.0093 | [13 empty] | 0% | -1212.0093
2.12.9 | Placa PA1 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | 157.9367 | [13 empty] | 0% | -157.9367
2.12.10 | Placa PA2 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | 96.6732 | [13 empty] | 0% | -96.6732
2.12.11 | Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | 692.7998 | [13 empty] | 0% | -692.7998
2.12.12 | Brasão da República em acrílico cristal de 10mm com corte a laser e a impressão UV no verso de modo espelhado, na medida de 40cm de diâmetro mais letreiro com letras em recorte de acrílico de 10mm com pintura automotiva preta com altura de 15 cm, aplicação com a utilização de fitas dupla face de uso externo 3M ou equivalente e primer | 2670.498 | [13 empty] | 0% | -2670.498
2.12.13 | Relocação de placa de estacionamento existente, conforme projeto | 68.8487 | [13 empty] | 0% | -68.8487
2.12.14 | Placa de inauguração em acrílico cristal de 6mm com aplicação de adesivo jateado no verso e face com impressão UV do texto,fixação com parafusos com detalhe cromado contendo brasão da República em recorte de acrílico cristal de 6mm com impressão UV no verso de modo espelhado, letras em recorte de acrílico de 4mm cristal com face em acrílico dourada espelhado de 2mm mais painel ripado em MDF 21mm, marca Duratex ou equivalente, modelo Design Metrópole 2 Faces, dimensões conforme projeto. | 6834.535 | [13 empty] | 0% | -6834.535
2.13 | Marcenaria | 41760.5295 | [9 empty] | 100% | 41760.5295 |  |  | 100% | 0
2.13.1 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sobre bancada - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | 2380.2925 | [13 empty] | 0% | -2380.2925
2.13.2 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sob banca - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco TX 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto | 5610.0821 | [13 empty] | 0% | -5610.0821
2.13.3 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário com duas portas - vista 03: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto. | 5314.448 | [13 empty] | 0% | -5314.448
2.13.4 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário tipo prateleira - vistas 03 e 04: em MDF 18mm e engrosso de 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Dimensões: conforme projeto. | 7978.4268 | [13 empty] | 0% | -7978.4268
2.13.5 | COPA - Armário alto – vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces), com uma porta superior basculante; Dimensões: conforme projeto. | 3372.0232 | [13 empty] | 0% | -3372.0232
2.13.6 | COPA - Armário sob a pia / vista - 1: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | 2353.1001 | [13 empty] | 0% | -2353.1001
2.13.7 | SECRETARIAS - Guichê de atendimento em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil ‘’U” de alumínio 20mm; dimensões: conforme projeto | 5148.6659 | [13 empty] | 0% | -5148.6659
2.13.8 | ATENDIMENTO - Balcão de triagem em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil “U” em alumínio 20mm; Dimensões: conforme projeto. | 3217.2097 | [13 empty] | 0% | -3217.2097
2.13.9 | ATENDIMENTO - Portinhola: com folha em vidro e= 10mm, incolor temperado, com montantes em perfil tubular em aço inox 80x80mm, na chapa 16 e=1,5mm, instalada com chumbador tipo Parabolt; Dimensões: conforme projeto | 4316.9294 | [13 empty] | 0% | -4316.9294
2.13.10 | GALPÃO DE URNAS- Bancada de teste em MDF 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), rodamão em MDF com 100mm de altura, apoiado sobre mão francesas conforme projeto; Dimensões: conforme projeto. | 2069.3518 | [13 empty] | 0% | -2069.3518
2.14 | Construção de mezanino no galpão de urnas | 137122.2584 |  |  | 50% | 68561.1292 | 50% | 68561.1292 | [7 empty] | 100% | 0
2.14.1 | ITEM 01- Térreo - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | 24004.6992 | [13 empty] | 0% | -24004.6992
2.14.2 | ITEM 02- 1º piso - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | 24004.6992 | [13 empty] | 0% | -24004.6992
2.14.3 | ITEM 03 - Estrutura de aço desmontável para armazenagem de materiais, sistema de encaixe, área total de 107,78m² , área de passarelas de 72,78m², capacidade de carga de 350 Kgf/m², altura de 2585mm, guarda corpo de segurança de 1100mm, piso grelhado, 01 escada com 13 degraus | 89112.86 | [13 empty] | 0% | -89112.86
2.15 | Instalações hidrossanitárias | 37880.2923 | 97.25% | 36839.6153 | 2.747% | 1040.6771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.15.1 | Hidráulico | 5203.3854 | 80% | 4162.7083 | 20% | 1040.6771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.15.1.1 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | 478.5323 | [13 empty] | 0% | -478.5323
2.15.1.2 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | 120.0235 | [13 empty] | 0% | -120.0235
2.15.1.3 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 236.4032 | [13 empty] | 0% | -236.4032
2.15.1.4 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | 37.9876 | [13 empty] | 0% | -37.9876
2.15.1.5 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | 60.4827 | [13 empty] | 0% | -60.4827
2.15.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 57.5082 | [13 empty] | 0% | -57.5082
2.15.1.7 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | 42.908 | [13 empty] | 0% | -42.908
2.15.1.8 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | 487.3321 | [13 empty] | 0% | -487.3321
2.15.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 50mm | 1288.914 | [13 empty] | 0% | -1288.914
2.15.1.10 | Tê PVC soldável diâmetro 25mm | 83.5108 | [13 empty] | 0% | -83.5108
2.15.1.11 | Joelho PVC soldável diâmetro 50mm | 279.6086 | [13 empty] | 0% | -279.6086
2.15.1.12 | Tê PVC soldável diâmetro 50mm | 201.2786 | [13 empty] | 0% | -201.2786
2.15.1.13 | Tê com bucha de latão na bolsa central PVC soldável diâmetro 25mm x 1/2" | 80.7221 | [13 empty] | 0% | -80.7221
2.15.1.14 | Válvula de descarga duplo acionamento Hidra ou Docol (base e acabamento cromado) | 1748.1737 | [13 empty] | 0% | -1748.1737
2.15.2 | Esgoto | 6745.4221 | 100% | 6745.4221 |  | 0 | [9 empty] | 100% | 0
2.15.2.1 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | 76.9543 | [13 empty] | 0% | -76.9543
2.15.2.2 | Joelho 45º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | 45.1637 | [13 empty] | 0% | -45.1637
2.15.2.3 | Tê PVC, SN, esgoto, diâmetro 50X50mm | 112.1905 | [13 empty] | 0% | -112.1905
2.15.2.4 | Junção simples, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50x50mm | 31.1585 | [13 empty] | 0% | -31.1585
2.15.2.5 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50mm | 67.4729 | [13 empty] | 0% | -67.4729
2.15.2.6 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 100mm | 95.5206 | [13 empty] | 0% | -95.5206
2.15.2.7 | Caixa sifonada com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, junta soldável | 227.8885 | [13 empty] | 0% | -227.8885
2.15.2.8 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica | 103.4651 | [13 empty] | 0% | -103.4651
2.15.2.9 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente, saída de 100mm com cesto, inclui tampa reforçada, anel de vedação, porta tampa, cesto de limpeza, sifão e plug | 434.4717 | [13 empty] | 0% | -434.4717
2.15.2.10 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 100mm | 1559.8593 | [13 empty] | 0% | -1559.8593
2.15.2.11 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm | 287.045 | [13 empty] | 0% | -287.045
2.15.2.12 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 50mm | 373.6047 | [13 empty] | 0% | -373.6047
2.15.2.13 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 75mm | 117.1605 | [13 empty] | 0% | -117.1605
2.15.2.14 | Caixa de esgoto de alvenaria dim.internas 50x50cm prof=60cm | 1929.25 | [13 empty] | 0% | -1929.25
2.15.2.15 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável | 24.5401 | [13 empty] | 0% | -24.5401
2.15.2.16 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 50 MM, junta soldável | 31.2329 | [13 empty] | 0% | -31.2329
2.15.2.17 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 100 MM, junta soldável | 79.3712 | [13 empty] | 0% | -79.3712
2.15.2.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 t, 600x600 | 1149.0725 | [13 empty] | 0% | -1149.0725
2.15.3 | Pluvial | 25931.4848 | 100% | 25931.4848 |  | 0 | [9 empty] | 100% | 0
2.15.3.1 | Alvenaria de fechamento dos shafts para descida de tubos pluviais na região da marquise circular - blocos cerâmicos 9x19x29 | #REF! | [13 empty] | 0% | #REF!
2.15.3.2 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | 635.8122 | [13 empty] | 0% | -635.8122
2.15.3.3 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | 2471.3953 | [13 empty] | 0% | -2471.3953
2.15.3.4 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados | 4326.8569 | [13 empty] | 0% | -4326.8569
2.15.3.5 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | 265.1696 | [13 empty] | 0% | -265.1696
2.15.3.6 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | 1929.7755 | [13 empty] | 0% | -1929.7755
2.15.3.7 | Chapisco em parede de alvenaria | 319.9288 | [13 empty] | 0% | -319.9288
2.15.3.8 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | 5800.6399 | [13 empty] | 0% | -5800.6399
2.15.3.9 | Tê PVC branco 200X200 | 843.61 | [13 empty] | 0% | -843.61
2.15.3.10 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | 5763.9536 | [13 empty] | 0% | -5763.9536
2.15.3.11 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | 84.1305 | [13 empty] | 0% | -84.1305
2.15.3.12 | Reaterro manual de valas | 31.456 | [13 empty] | 0% | -31.456
2.15.3.13 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | 2236.6212 | [13 empty] | 0% | -2236.6212
2.15.3.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem | 638.3902 | [13 empty] | 0% | -638.3902
2.15.3.15 | Grelha FoFo simples com requadro, carga máxima 1,5T, 150 X 1000 mm, e=15mm | 265.1696 | [13 empty] | 0% | -265.1696
2.15.3.16 | Luva simples, PVC soldável, DN 100mm, SN | 8.7254 | [13 empty] | 0% | -8.7254
2.15.3.17 | Cap PVC esgoto 200mm | 309.85 | [13 empty] | 0% | -309.85
2.16 | Instalações elétricas e cabeamento estruturado | 126953.1164 | 2.544% | 3229.1328 | 14.62% | 18558.5975 | 14.62% | 18558.5975 |  | 38.98% | 49489.5934 | 29.24% | 37117.1951 | 0 | 0 | 100% | 0
2.16.1 | Serviços preliminares - elétrica e cabeamento | 3229.1328 | 100% | 3229.1328 | [11 empty] | 100% | 0
2.16.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2828.9305 | 100% | 2828.9305 | [11 empty] | 100% | 0
2.16.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/RJ45, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 201.0927 | 100% | 201.0927 | [11 empty] | 100% | 0
2.16.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 199.1096 | 100% | 199.1096 | [11 empty] | 100% | 0
2.16.2 | Instalações Elétricas | 84312.8382 |  |  | 15% | 12646.9257 | 15% | 12646.9257 |  | 40% | 33725.1353 | 30% | 25293.8515 |  |  | 100% | 0
2.16.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2141.7687 | [13 empty] | 0% | -2141.7687
2.16.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 532.0816 | [13 empty] | 0% | -532.0816
2.16.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 369.0807 | [13 empty] | 0% | -369.0807
2.16.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 913.7578 | [13 empty] | 0% | -913.7578
2.16.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1240.6064 | [13 empty] | 0% | -1240.6064
2.16.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1533.8031 | [13 empty] | 0% | -1533.8031
2.16.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 378.8975 | [13 empty] | 0% | -378.8975
2.16.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 573.9503 | [13 empty] | 0% | -573.9503
2.16.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 982.7361 | [13 empty] | 0% | -982.7361
2.16.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 580.9554 | [13 empty] | 0% | -580.9554
2.16.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1837.8505 | [13 empty] | 0% | -1837.8505
2.16.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 526.9433 | [13 empty] | 0% | -526.9433
2.16.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 179.366 | [13 empty] | 0% | -179.366
2.16.2.14 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2855.2677 | [13 empty] | 0% | -2855.2677
2.16.2.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 127.212 | [13 empty] | 0% | -127.212
2.16.2.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 62.6145 | [13 empty] | 0% | -62.6145
2.16.2.17 | QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, ICC 16KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12200.4057 | [13 empty] | 0% | -12200.4057
2.16.2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDAC e QDF-DEP), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1264.3119 | [13 empty] | 0% | -1264.3119
2.16.2.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDLF), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1097.8605 | [13 empty] | 0% | -1097.8605
2.16.2.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO DE ILUMINAÇÃO 600X500MM (QDL-DEP), DISJ. ENTRADA, 6 DISJ. SAÍDA, 6 CONTATORAS, 6 BOTOEIRAS L/D (INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1999.6851 | [13 empty] | 0% | -1999.6851
2.16.2.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 439.0451 | [13 empty] | 0% | -439.0451
2.16.2.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 57.4586 | [13 empty] | 0% | -57.4586
2.16.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 110.0091 | [13 empty] | 0% | -110.0091
2.16.2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3986.307 | [13 empty] | 0% | -3986.307
2.16.2.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1501.8801 | [13 empty] | 0% | -1501.8801
2.16.2.26 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 404.5649 | [13 empty] | 0% | -404.5649
2.16.2.27 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 2936.8822 | [13 empty] | 0% | -2936.8822
2.16.2.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91.9139 | [13 empty] | 0% | -91.9139
2.16.2.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1084.2271 | [13 empty] | 0% | -1084.2271
2.16.2.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 755.7156 | [13 empty] | 0% | -755.7156
2.16.2.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2348.105 | [13 empty] | 0% | -2348.105
2.16.2.32 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 190.3986 | [13 empty] | 0% | -190.3986
2.16.2.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 142.3327 | [13 empty] | 0% | -142.3327
2.16.2.34 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 512.4572 | [13 empty] | 0% | -512.4572
2.16.2.35 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 480.0196 | [13 empty] | 0% | -480.0196
2.16.2.36 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10030.2163 | [13 empty] | 0% | -10030.2163
2.16.2.37 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, SOBREPOR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7822.8449 | [13 empty] | 0% | -7822.8449
2.16.2.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, EMBUTIR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1124.1482 | [13 empty] | 0% | -1124.1482
2.16.2.39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, SOBREPOR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5608.4585 | [13 empty] | 0% | -5608.4585
2.16.2.40 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 769.6674 | [13 empty] | 0% | -769.6674
2.16.2.41 | TRILHO DE SOBREPOR, 2 METROS, ALUMÍNIO, COM 8 SPOTS LED SLIM, 2700K, 4,8W, MARCA BRILIA OU EQUIVALENTE, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1540.1776 | [13 empty] | 0% | -1540.1776
2.16.2.42 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR QUADRADO,12X12CM, METÁLICO, P/LÂMPADA AR70, 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSO A LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 139.3457 | [13 empty] | 0% | -139.3457
2.16.2.43 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR REDONDO, DIAM. 7,5CM, METÁLICO, BRANCO, COM LED INTEGRADO, 5W, 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 285.3099 | [13 empty] | 0% | -285.3099
2.16.2.44 | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | 1227.7496 | [13 empty] | 0% | -1227.7496
2.16.2.45 | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | 3609.5373 | [13 empty] | 0% | -3609.5373
2.16.2.46 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | 2522.179 | [13 empty] | 0% | -2522.179
2.16.2.47 | SUPORTE, TIPO GANCHO PARA PERFILADOS - 38x38mm, INCLUSO PORCAS E ARRUELAS | 1295.173 | [13 empty] | 0% | -1295.173
2.16.2.48 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1897.5588 | [13 empty] | 0% | -1897.5588
2.16.3 | Cabeamento Estruturado | 39411.1454 |  |  | 15% | 5911.6718 | 15% | 5911.6718 |  | 40% | 15764.4582 | 30% | 11823.3436 |  |  | 100% | 0
2.16.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 17552.8369 | [13 empty] | 0% | -17552.8369
2.16.3.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 4849.9457 | [13 empty] | 0% | -4849.9457
2.16.3.3 | TOMADA DE REDE RJ45, INCLUINDO ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5061.8088 | [13 empty] | 0% | -5061.8088
2.16.3.4 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 44.8415 | [13 empty] | 0% | -44.8415
2.16.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100.3914 | [13 empty] | 0% | -100.3914
2.16.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 602.0509 | [13 empty] | 0% | -602.0509
2.16.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1067.3495 | [13 empty] | 0% | -1067.3495
2.16.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1154.539 | [13 empty] | 0% | -1154.539
2.16.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 124.6018 | [13 empty] | 0% | -124.6018
2.16.3.10 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6538.0516 | [13 empty] | 0% | -6538.0516
2.16.3.11 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 2314.7282 | [13 empty] | 0% | -2314.7282
3 | IMPLANTAÇÃO | 125994.5557 |  |  | 33.18% | 41808.577 | 34.33% | 43259.7355 |  | 0 | 0 | 32.48% | 40926.2433 | 0 | 0 | 100% | 0
3.1 | Demolições | 6117.4863 |  |  |  |  | 100% | 6117.4863 | [7 empty] | 100% | 0
3.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | 3551.7734 | [13 empty] | 0% | -3551.7734
3.1.2 | Retirada de piso intertravado de concreto | 1535.1642 | [13 empty] | 0% | -1535.1642
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | 74.1657 | [13 empty] | 0% | -74.1657
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto | 956.383 | [13 empty] | 0% | -956.383
3.2 | Pavimentos | 33928.6047 |  |  |  |  | 100% | 33928.6047 | [7 empty] | 100% | 0
3.2.1 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | 158.9233 | [13 empty] | 0% | -158.9233
3.2.2 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | 11998.1431 | [13 empty] | 0% | -11998.1431
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | 11932.414 | [13 empty] | 0% | -11932.414
3.2.4 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, 25x25x1,5cm, na cor natural, com pintura para piso da linha nova cor piso premium, Sherwin Williams ou equivalente, na cor preto, em duas demãos | 456.1475 | [13 empty] | 0% | -456.1475
3.2.5 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna | 2134.0981 | [13 empty] | 0% | -2134.0981
3.2.6 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) em vias urbanas (uso viário) | 7248.8788 | [13 empty] | 0% | -7248.8788
3.3 | Pinturas | 25501.0179 | [9 empty] | 100% | 25501.0179 |  |  | 100% | 0
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | 165.7603 | [13 empty] | 0% | -165.7603
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | 166.0385 | [13 empty] | 0% | -166.0385
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 10486.2878 | [13 empty] | 0% | -10486.2878
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | 78.7083 | [13 empty] | 0% | -78.7083
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | 417.182 | [13 empty] | 0% | -417.182
3.3.6 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região do estacionamento coberto | 15.3487 | [13 empty] | 0% | -15.3487
3.3.7 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 748.6343 | [13 empty] | 0% | -748.6343
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 469.4128 | [13 empty] | 0% | -469.4128
3.3.9 | TEXTURA - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | 27.0447 | [13 empty] | 0% | -27.0447
3.3.10 | TEXTURA - MURETAS E MURO DE ARRIMO E SUBESTAÇÃO - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | 7378.6955 | [13 empty] | 0% | -7378.6955
3.3.11 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | 786.9109 | [13 empty] | 0% | -786.9109
3.3.12 | TEXTURA - MURO DE DIVISA - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente na cor Milão | 4760.994 | [13 empty] | 0% | -4760.994
3.4 | Diversos | 4539.5752 | [9 empty] | 100% | 4539.5752 |  |  | 100% | 0
3.4.1 | Serviço de retirada de vegetação invasora do pavimento intertravado | 170.1448 | [13 empty] | 0% | -170.1448
3.4.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | 880.3582 | [13 empty] | 0% | -880.3582
3.4.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer (incluídos todos os arcos do bicicletário) | 383.9909 | [13 empty] | 0% | -383.9909
3.4.4 | Substituição da tela permeável para coberturas tipo sombrite | 2906.4922 | [13 empty] | 0% | -2906.4922
3.4.5 | Substituição das telhas da subestação - telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda | 198.5891 | [13 empty] | 0% | -198.5891
3.5 | Tratamento de muretas e muros de arrimo | 16068.2224 |  |  | 80% | 12854.5779 | 20% | 3213.6445 | [7 empty] | 100% | 0
3.5.1 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | 787.8048 | [13 empty] | 0% | -787.8048
3.5.2 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 2497.0055 | [13 empty] | 0% | -2497.0055
3.5.3 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 8913.8387 | [13 empty] | 0% | -8913.8387
3.5.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 3869.5734 | [13 empty] | 0% | -3869.5734
3.6 | Substituição dos postes deteriorados do gradil (40 postes) | 11004.5558 |  |  | 100% | 11004.5558 | [9 empty] | 100% | 0
3.6.1 | Demolição de concreto | 88.0866 | [13 empty] | 0% | -88.0866
3.6.2 | Concreto 25 MPa, inclui lançamento | 390.1259 | [13 empty] | 0% | -390.1259
3.6.3 | Serviço serralheiro | 882.9486 | [13 empty] | 0% | -882.9486
3.6.4 | Serviço ajudante de serralheiro | 573.5943 | [13 empty] | 0% | -573.5943
3.6.5 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | 619.7 | [13 empty] | 0% | -619.7
3.6.6 | Forma tábua de pinho | 537.0568 | [13 empty] | 0% | -537.0568
3.6.7 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | 6703.6271 | [13 empty] | 0% | -6703.6271
3.6.8 | Armação ferro 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1209.4164 | [13 empty] | 0% | -1209.4164
3.7 | Adequações do gradil frontal | 9482.4351 |  |  | 100% | 9482.4351 | [9 empty] | 100% | 0
3.7.1 | Serviço retirada trechos do gradil frontal de acordo com projeto | 240.3444 | [13 empty] | 0% | -240.3444
3.7.2 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | 1766.7855 | [13 empty] | 0% | -1766.7855
3.7.3 | Tubo industrial retangular em aço, ST 50x30mm, chapa 1,2mm | 148.2997 | [13 empty] | 0% | -148.2997
3.7.4 | Tubo industrial retangular em aço, ST 25x25mm, chapa 1,2mm | 235.1092 | [13 empty] | 0% | -235.1092
3.7.5 | Armação com vergalhão 8mm para engastamento dos postes na fundação. Inclui corte, dobra, montagem e instalação | 53.1078 | [13 empty] | 0% | -53.1078
3.7.6 | Serviço serralheiro | 1390.644 | [13 empty] | 0% | -1390.644
3.7.7 | Serviço ajudante de serralheiro | 903.4111 | [13 empty] | 0% | -903.4111
3.7.8 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | 214.4162 | [13 empty] | 0% | -214.4162
3.7.9 | Fundação estaca escavada tipo broca, diam 20cm prof. 60cm para cada poste | 3525.4733 | [13 empty] | 0% | -3525.4733
3.7.10 | Cinta de amarração de blocos canaleta, executada no alinhamento do gradil ligando os pilares contendo ferragem longitudinal de 8mm | 1004.8439 | [13 empty] | 0% | -1004.8439
3.8 | Tratamento muro de divisa | 8467.0082 |  |  | 100% | 8467.0082 |  | 0 | [7 empty] | 100% | 0
3.8.1 | Retirada de reboco do muro de divisa | 160.6262 | [13 empty] | 0% | -160.6262
3.8.2 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 1688.3603 | [13 empty] | 0% | -1688.3603
3.8.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 472.955 | [13 empty] | 0% | -472.955
3.8.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 732.9316 | [13 empty] | 0% | -732.9316
3.8.5 | Aplicação de chapisco no muro de divisa | 361.7065 | [13 empty] | 0% | -361.7065
3.8.6 | Reboco comum a ser aplicado no muro de divisa onde não for executada a impermeabilização | 3753.684 | [13 empty] | 0% | -3753.684
3.8.7 | Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | 1296.7446 | [13 empty] | 0% | -1296.7446
3.9 | Paisagismo | 10885.6502 | [9 empty] | 100% | 10885.6502 |  |  | 100% | 0
3.9.1 | Cyca revoluta - Cica - 80cm | 1363.34 | [13 empty] | 0% | -1363.34
3.9.2 | Pleomele Reflexa - Dracena Malaia - 1m | 669.276 | [13 empty] | 0% | -669.276
3.9.3 | Dietes bicolor - Moréia - 50cm | 483.366 | [13 empty] | 0% | -483.366
3.9.4 | Strelitzia reginae - Ave do Paraíso - 1m | 520.548 | [13 empty] | 0% | -520.548
3.9.5 | Trandescantia pallida "purpurea" - Trapoeraba roxa - forração | 818.004 | [13 empty] | 0% | -818.004
3.9.6 | Liriopi spicata - Liriopi - forração | 774.625 | [13 empty] | 0% | -774.625
3.9.7 | Arachis repens - grama amendoim - forração | 991.52 | [13 empty] | 0% | -991.52
3.9.8 | Zoysia japonica - grama esmeralda | 557.73 | [13 empty] | 0% | -557.73
3.9.9 | Limitador de canteiro | 59.4912 | [13 empty] | 0% | -59.4912
3.9.10 | Adubo para plantio | 309.85 | [13 empty] | 0% | -309.85
3.9.11 | Substrato para plantio | 4337.9 | [13 empty] | 0% | -4337.9
| Total cumulativo |  | 7.757% | 101626.0887 | 29.85% | 391096.5063 | 51.99% | 681112.8372 |  | 77.36% | 1013537.7409 | 95% | 1244691.3891 | 100% | 1310201.4622
| TOTAL | 1310201.4622 | 7.757% | 101626.0887 | 22.09% | 289470.4176 | 22.14% | 290016.3309 |  | 25.37% | 332424.9036 | 17.64% | 231153.6482 | 5% | 65510.0731 | 100% | 1.135e-09
Goiânia, 04 de abril de 2023.
|  |  | Responsável pela parte elétrica e lógica |  |  |  |  | Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
Pintura e manutenções corretivas
Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia
% INCIDENTE
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
| SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
2 | DESPESAS DIVERSAS
2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
2.3 | Seguros (S) | 0.35%
| SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3.1 | Despesas financeira | 1%
| SUB-TOTAL...................................... | 1%
4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
4.1 | PIS | 0.65% | CÁLCULO ISS
4.2 | COFINS | 3% | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 1057125.5948
4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.06% | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 224140.9844
4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5% | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 21.2%
| SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.21% | ALÍQUOTA MUNICÍPIO AP. DE GYN | 5%
|  |  | PERCENTUAL ISS | 1.06%
5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
| SUB-TOTAL...................................... | 7%
23.94%
Goiânia, 04 de abril de 2023.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
Analista Judiciário
CREA 10148/D-GO

## Relatório de fontes do preços
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia
LOCAL: Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | CÓDIGO
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | 030105 | AGETOP CIVIL
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 00010527 | SINAPI
1.3 | Engenheiro civil | 00002707 | SINAPI
1.4 | Encarregado geral de obra | 00040818 | SINAPI
1.5 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 00004813 | SINAPI
1.6 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | Decisão Plenária nº 1.457 CREA-GO | Próprio
2 | EDIFICAÇÃO
2.1 | Demolições e retiradas
2.1.1 | Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e montantes metálicos | SEOPR APGYN 94 - 72178 adaptado | Próprio
2.1.2 | Demolição de revestimentos cerâmicos, de piso e paredes, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 97634 | SINAPI
2.1.3 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | 97622 | SINAPI
2.1.4 | Remoção de louças, de forma manual, para reaproveitamento | 97663 | SINAPI
2.1.5 | Retirada de portas e janelas de alumínio e vidro | 97645 | SINAPI
2.1.6 | Demolição de soleiras de granito | 97634 | SINAPI
2.1.7 | Remoção manual de divisórias de granito | 020151 | AGETOP CIVIL
2.1.8 | Remoção de portas e portais de madeira | 97644 | SINAPI
2.1.9 | Retirada de bancada de granito | 020139 | AGETOP CIVIL
2.1.10 | Retirada de alvenaria de tijolos de vidro | 72220 | SINAPI
2.1.11 | Demolição de painel de elementos vazados pré moldados de concreto | 72220 | SINAPI
2.1.12 | Remoção cuidadosa de pastilhas para reaproveitamento | 85406 | SINAPI
2.1.13 | Demolição de contrapiso | 97631 | SINAPI
2.1.14 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | SINAPI
2.2 | Recuperação de estruturas de concreto em processo de oxidação da ferragem e desplacamento da camada de cobrimento e criação de pingadeira na borda da marquise circular
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97626 | SINAPI
2.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | SINAPI
2.2.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88242 | SINAPI
2.2.4 | Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto tipo Sika Monotop 622, Nafufill CR25 Viapol ou equivalente | Imperflex 3210-1288 3 | Próprio
2.2.5 | Primer anti corrosivo para metais, tipo Armatec 108 ou equivalente | Imperflex 3210-1288 2 | Próprio
2.2.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 88629 | SINAPI
2.3 | Impermeabilizações
2.3.1 | Retirada de reboco deteriorado interno | 97631 | SINAPI
2.3.2 | Retirada de reboco deteriorado externo | 97631 | SINAPI
2.3.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - interno | SEOPR APGYN 70 | Próprio
2.3.4 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - externo | SEOPR APGYN 70 | Próprio
2.3.5 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - interno - paredes e vigas baldrame | 98555 | SINAPI
2.3.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externo | 98555 | SINAPI
2.3.7 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - interno | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
2.3.8 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - externo | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
2.3.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 98546 | SINAPI
2.4 | Vedações com tijolos cerâmicos e gesso acartonado
2.4.1 | Parede com placas de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, espessura final de 9cm | 96358 | SINAPI
2.4.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | 103328 | SINAPI
2.4.3 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto, executar em todos os fechamentos de vãos de portas e janelas | 93202 | SINAPI
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92759 | SINAPI
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92760 | SINAPI
2.4.6 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | 68049 | SINAPI
2.4.7 | Concretagem de viga baldrame com concreto 25 MPa | 96555 | SINAPI
2.4.8 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 101173 | SINAPI
2.5 | Esquadrias
2.5.1 | Portas e grades metálicas
2.5.1.1 | G1 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 13 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.2 | G1A - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 14 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.3 | G2 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 15 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.4 | G3 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 16 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.5 | G4 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 17 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.6 | G5 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 18 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.7 | G6 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 19 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.8 | G7 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 20 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.9 | G8 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 21 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.10 | G9 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | SEOPR APGYN 22 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.11 | P5 - Porta 1,00x2,10m de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, bandeirola com perfis de 30 x 90cm e 30x 30cm | SEOPR APGYN 26 cód 180307 Agetop adaptado | Próprio
2.5.1.12 | P6 - Porta 0,80x2,10m de abrir metálica, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, portal com a largura da parede, de até 15 cm | SEOPR APGYN 28 cód 180307 Agetop adaptado B | Próprio
2.5.1.13 | Porta em alumínio anodizado na cor natural, vedação em perfil tipo veneziana. | 91341 | SINAPI
2.5.2 | Portas de madeira
2.5.2.1 | P1 e P3 - Porta 0,90x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar em tauari, alizar de 7 cm | SEOPR APGYN 23 | Próprio
2.5.2.2 | P4 - Porta 0,80x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar também em tauari, alizar de 7 cm | SEOPR APGYN 24 cód 91015 | Próprio
2.5.3 | Portas e painéis de vidro temperado
2.5.3.1 | P8 - Painel com 1 porta de abrir, aba fixa e bandeirola, em vidro temperado de 10 mm, incolor, contendo puxador duplo de 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido, e faixas de sinalização conforme detalhes | SEOPR APGYN 24 cód 102184 adaptado | Próprio
2.5.3.2 | P2 - Porta de abrir, com duas folhas, em painel de vidro temperado 10 mm, incolor, com puxador duplo com no mínimo 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido e com faixas de sinalização conforme detalhe | SEOPR APGYN 25 cód 102185 adaptado | Próprio
2.5.3.3 | Painel em vidro temperado incolor, 10mm, com requadro em perfil "U" - abas de 20mm, recorte conforme detalhes do projeto de arquitetura - instalado nos guichês internos das secretarias dos cartórios | SEOPR APGYN 36 cód 102181 | Próprio
2.5.4 | Janelas
2.5.4.1 | Adaptação das Janelas J1 e J2 de acordo com o projeto de arquitetura (inclui 2 janelas J1 e 2 janelas J2) | SEOPR APGYN 30 cód 94569 adaptado | Próprio
2.5.4.2 | J6 - Janela em vidro temperado incolor, 0,80x0,40m e = 8mm, tipo maximar, acionamento por sistema de alavanca (fecho para maximar) | SEOPR APGYN 32 cód 102180 adaptado | Próprio
2.5.4.3 | Adaptação da janela J4 (alumínio e vidro comum), conforme projeto de arquitetura | SEOPR APGYN 33 cód 94569 adaptado | Próprio
2.5.4.4 | Janela de enrolar manual completa, 1,60x1,60m perfil meia cana, em aço galvanizado, com pintura eletrostática na cor platina, acabamento brilhante, chapa nº.2, com travas laterais. | SEOPR APGYN 32 cód 37518; 88309; 100489 | Próprio
2.5.4.5 | Vergas e contravergas para as janelas J3 e J6 | SEOPR APGYN 37 cód 93182 | Próprio
2.5.4.6 | J3 - Esquadria em alumínio e vidro temperado (8 mm) 1,85x0,40m com 1 folha fixa e duas móveis tipo maximar, com película jateada na face interna | SEOPR APGYN 31 cód 102180 adaptado | Próprio
2.6 | Revestimentos
2.6.1 | Revestimentos de pisos e paredes exceto granito
2.6.1.1 | Piso em granitina, modulação de 1,00 x 1,00m na cor cinza natural, tabeira de 20cm na cor preta e rodapé de 8cm, também preto, com espessura mínima de 15mm, incluso juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera | SEOPR APGYN 03 | Próprio
2.6.1.2 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, cor preto, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | 101094 | SINAPI
2.6.1.3 | Piso em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2 | 87258 | SINAPI
2.6.1.4 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - inclui montagem das cartelas | SEOPR APGYN 38 cód 87242 adaptado | Próprio
2.6.1.5 | Chapisco em parede de alvenaria | 87878 | SINAPI
2.6.1.6 | Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima de 1cm | 87548 | SINAPI
2.6.1.7 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | SEOPR APGYN 41 cód. 104457 adapatado | Próprio
2.6.1.8 | Piso em ladrilho de concreto com dimensões 20x20cm, estampa quadros, cor natural, marca Goiarte ou equivalente, com rodapé em ladrilho hidráulico no encontro com as paredes, inclui reposição de peças onde necessário | 101091 | SINAPI
2.6.1.9 | Rodapé em ladrilho hidráulico | 98686 | SINAPI
2.6.1.10 | Piso industrial de concreto armado, fck 20 MPa, espessura de 10 cm, com 138,54mm² de aço por metro linear | SEOPR APGYN 81 - cód 103913 adaptado | Próprio
2.6.1.11 | Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm | 87767 | SINAPI
2.6.1.12 | Revestimento cimentício Antique Hexagonal cód 396 | SEOPR APGYN 92- Passos Revestimentos - 3926-0086 | Próprio
2.6.1.13 | Rodapé invertido em alumínio cor preto 35x15mm | SEOPR APGYN 97 | Próprio
2.6.1.14 | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2, altura 8cm | SEOPR APGYN 98 - 88650 adaptado | Próprio
2.6.2 | Revestimentos de pisos e paredes em granito
2.6.2.1 | Granito branco dallas
2.6.2.1.1 | Piso em granito Branco Dallas, polido, impermeabilizado, 55x55cm, esp. 2cm | SEOPR APGYN 87 - 98671 adaptado | Próprio
2.6.2.1.2 | Piso em granito levigado, Branco Dallas, 50x50cm, impermeabilizado, esp. 2cm | SEOPR APGYN 88 - 101092 adaptado | Próprio
2.6.2.1.3 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 10cm | 98685 | SINAPI
2.6.2.1.4 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 8cm | SEOPR APGYN 82 - 98685 adaptado | Próprio
2.6.2.1.5 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 30 cm | SEOPR APGYN 83 - 98685 adaptado | Próprio
2.6.2.1.6 | Soleira em granito Branco Dallas, impermeabilizada, acabamento conforme projeto, esp. 2cm | SEOPR APGYN 89 - 98689 adaptado | Próprio
2.6.2.1.7 | Rodamão em granito Branco Dallas, impermeabilizado, altura 20cm, esp. 2cm | SEOPR APGYN 90 - 98685 adaptado | Próprio
2.6.2.2 | Granito cinza andorinha
2.6.2.2.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido, impermeabilizada, esp. 2cm | 220920 | AGETOP CIVIL
2.6.2.2.2 | Rodapé em granito cinza andorinha altura 8cm | SEOPR APGYN 84 - 220917 adaptado | Próprio
2.6.2.2.3 | Revestimento de base para armários em granito cinza andorinha altura 15cm | SEOPR APGYN 85 - 220917 adaptado | Próprio
2.6.2.2.4 | Rodamão de granito cinza andorinha altura 10cm | SEOPR APGYN 86 - 220917 adaptado | Próprio
2.6.2.2.5 | Bancada de granito cinza andorinha conforme projeto, e=2cm | 271608 | AGETOP CIVIL
2.6.2.2.6 | Divisória de granito cinza andorinha conforme projeto, esp.=2cm | 100320 | AGETOP CIVIL
2.6.2.2.7 | Serviço de corte e adaptação de bancadas de granito cinza andorinha existentes conforme projeto de arquitetura | 88274 | SINAPI
2.6.2.2.8 | Ajuste de altura das bancadas dos sanitários para medida de 80cm, conforme projeto de arquitetura | SEOPR APGYN 39 cód 86893 adaptado | Próprio
2.6.3 | Revestimentos de forro
2.6.3.1 | Forro de gesso em placas | 96113 | SINAPI
2.6.3.2 | Tabica para forro de gesso comum | 210506 | AGETOP CIVIL
2.7 | Ferragens
2.7.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | 91306 | SINAPI
2.7.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento cromado | 230105 | AGETOP CIVIL
2.7.3 | Tranqueta para portas de sanitários | 84878 | SINAPI
2.7.4 | Tarjetas tipo livre/ocupado para portas de sanitários | 100705 | SINAPI
2.8 | Serviços Diversos
2.8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm, instalado | SEOPR APGYN 40 cód 11186; 88325 | Próprio
2.8.2 | Lavação de janelas com água e sabão | 99821 | SINAPI
2.8.3 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvenaria, reboco, laje | SEOPR APGYN 82 - vários | Próprio
2.8.4 | Base de alvenaria para armários | SEOPR APGYN 96 - 88309; 87372; 98679; 7267 | Próprio
2.8.5 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | Alucentro 3286-2100 | Próprio
2.9 | Louças, metais e acessórios
2.9.1 | Bacia para válvula de descarga, marca DECA ou equivalente, linha Conforto, Sem Abertura Frontal, Vogue Plus Conforto Branco, cód.510.17 OU Bacia Acesso Confort, marca Celite ou equivalente, sem abertura, cód. 1313100010300 | 95472 | SINAPI
2.9.2 | Assento plástico, cód. AP.50.17 (DECA) ou Assento PP soft close - sem abertura (Celite) ou equivalente | Magazine Luiza 1 | Próprio
2.9.3 | Barra de apoio em alumínio, L=70 cm acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 00036220 | SINAPI
2.9.4 | Barra de apoio em alumínio,L=80 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 00036080 | SINAPI
2.9.5 | Barra de apoio em alumínio,L=40 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 230174 | AGETOP CIVIL
2.9.6 | Válvula inox para tanque inox | 86877 | SINAPI
2.9.7 | Válvula inox para lavatório | 86877 | SINAPI
2.9.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | 86887 | SINAPI
2.9.9 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | 86878 | SINAPI
2.9.10 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | 86910 | SINAPI
2.9.11 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 95544 | SINAPI
2.9.12 | Saboneteira compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 8,6 x 19,5x 9 cm (LxHxP), na cor branco | 95547 | SINAPI
2.9.13 | Acabamento para Válvula de Descarga Hydra Eco Conforto, acionamento por alavanca,cromado, marca Deca ou equivalente, cód. 4900 C. CONF | São Jorge Shopping da Construção 3501-2066 mar2023 | Próprio
2.9.14 | Porta papel-toalha compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 24 x 14x 12 cm (LxHxP), na cor branco | Leroy Merlin março 2023 1 | Próprio
2.9.15 | Torneira de mesa conforto, acionamento por alavanca, com fechamento automático e temporizado, para lavatório proágua decamatic eco cromado, marca DECA ou equivalente, cód.1173.C.CONF.H2O | São Jorge Shopping da Construção 3501-2066 mar2023 c | Próprio
2.10 | Pinturas
2.10.1 | METÁLICA PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE QUADROS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 100745 | SINAPI
2.10.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | 100745 | SINAPI
2.10.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (e forro) em duas demãos | 261301 | AGETOP CIVIL
2.10.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | 261307 | AGETOP CIVIL
2.10.5 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | SEOPR APGYN 41 cód 6212 | Próprio
2.10.6 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | SEOPR APGYN 42 cód 88316 | Próprio
2.10.7 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | SEOPR APGYN 43 cód 88415 adaptado | Próprio
2.10.8 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica aplicada com rolo para textura média, Suvinil ou equivalente, cor ar puro - Cód. A341 | 88423 | SINAPI
2.10.9 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | 88423 | SINAPI
2.10.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | 88423 | SINAPI
2.10.11 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | 88488 | SINAPI
2.10.12 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 88489 | SINAPI
2.10.13 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | 88489 | SINAPI
2.10.14 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | 88495 | SINAPI
2.10.15 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | 88497 | SINAPI
2.10.16 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | 90407 | SINAPI
2.10.17 | Lona plástica pesada preta, esp. 150micra | 00003777 | SINAPI
2.10.18 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor inox C388, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 88489 | SINAPI
2.10.19 | PAREDE INTERNA - TINTA ACRÍLICA - Pintura painel atendimento em látex acrílico, na cor véu, acabamento acetinado marca coral ou equivalente | 88489 | SINAPI
2.10.20 | Pintura efeito especial cimento queimado marca Coral, Suvinil ou equivalente | SEOPR APGYN 95 - 88489 adaptado | Próprio
2.10.21 | Aplicação de seladora nas portas de madeira, mínimo duas demãos ou até adquirir acabamento encerado | 102214 | SINAPI
2.11 | Telhados
2.11.1 | Telhado marquise
2.11.1.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 97647 | SINAPI
2.11.1.2 | Cinta de amarração para acréscimo de altura da platibanda da marquise utilizando-se canaletas de concreto pré-moldado percorridas por ferro longitudinal de 8mm em seu interiror | 93205 | SINAPI
2.11.1.3 | Perfil ‘’U’’ enrijecido ST 75x40x15, chapa 2,00mm | 00043692 | SINAPI
2.11.1.4 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | 00043692 | SINAPI
2.11.1.5 | Chapa de aço 4,00mm inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | 00040424 | SINAPI
2.11.1.6 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | SEOPR Valor Auxiliar 1 | Próprio
2.11.1.7 | Serralheiro - horista | 00006110 | SINAPI
2.11.1.8 | Ajudante de serralheiro - horista | 00000252 | SINAPI
2.11.1.9 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | SEOPR APGYN 80 - 90440 adaptado | Próprio
2.11.1.10 | Groute cimentício | 00000134 | SINAPI
2.11.1.11 | Concreto fck 20Mpa | 94964 | SINAPI
2.11.1.12 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | SEOPR APGYN 79 - 94216 + 39522 | Próprio
2.11.1.13 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | 160602 | AGETOP CIVIL
2.11.1.14 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | 100327 | SINAPI
2.11.2 | Telhado bloco central e laterais
2.11.2.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 97647 | SINAPI
2.11.2.2 | Rufos e contra rufos em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda (inclui rufos de proteção da borda da manta aluminizada) | 100327 | SINAPI
2.11.2.3 | Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e aumento da inclinação das telhas para 9% | SEOPR APGYN 93- 100775 adaptado | Próprio
2.11.2.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm de espessura, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inclusos acessórios de fixação | 94210 | SINAPI
2.11.2.5 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, inclusos acessórios de fixação | 94223 | SINAPI
2.11.3 | Telhado do galpão de urnas
2.11.3.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | 100327 | SINAPI
2.11.3.2 | Cumeeira para telha trapezoidal pré-pintada TP-40 espessura da chapa 5mm, 3 trap. | Kingspan-Isoeste Construtivos Isotérmicos S/A 62 9639-4666 mar/24 | Próprio
2.11.3.3 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | SEOPR APGYN 79 - 94216 + 39522 | Próprio
2.11.3.4 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 97647 | SINAPI
2.12 | Sinalização visual
2.12.1 | Placas PP1 A PP10 - Placas de informação a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8811 | Próprio
2.12.2 | Placas PB - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8812 | Próprio
2.12.3 | Placas PI - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV na cor branco, fixadas na parede por meio de cantoneiras, conforme detalhes. | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8813 | Próprio
2.12.4 | Placas PI1 e PI3 -Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8814 | Próprio
2.12.5 | Placas PI4 e PI5 - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8815 | Próprio
2.12.6 | Placas PAP - Placas indicativas de atendimento preferencial em acrílico azul, pictogramas e braille também em acrílico na cor branco, espessura do acrílico de 3mm. Fixação no anteparo de proteção em frente ao guichê | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8816 | Próprio
2.12.7 | Placas PS - Placas a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul. | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8817 | Próprio
2.12.8 | Placas PB/sanitários - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8818 | Próprio
2.12.9 | Placa PA1 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8819 | Próprio
2.12.10 | Placa PA2 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8820 | Próprio
2.12.11 | Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | SEOPR APGYN 91- 98685 adaptadp | Próprio
2.12.12 | Brasão da República em acrílico cristal de 10mm com corte a laser e a impressão UV no verso de modo espelhado, na medida de 40cm de diâmetro mais letreiro com letras em recorte de acrílico de 10mm com pintura automotiva preta com altura de 15 cm, aplicação com a utilização de fitas dupla face de uso externo 3M ou equivalente e primer | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8811 b | Próprio
2.12.13 | Relocação de placa de estacionamento existente, conforme projeto | SEOPR APGYN 97 - 98685 | Próprio
2.12.14 | Placa de inauguração em acrílico cristal de 6mm com aplicação de adesivo jateado no verso e face com impressão UV do texto,fixação com parafusos com detalhe cromado contendo brasão da República em recorte de acrílico cristal de 6mm com impressão UV no verso de modo espelhado, letras em recorte de acrílico de 4mm cristal com face em acrílico dourada espelhado de 2mm mais painel ripado em MDF 21mm, marca Duratex ou equivalente, modelo Design Metrópole 2 Faces, dimensões conforme projeto. | SEOPR APGYN 99 - Módulo Móveis e Arquitetura e Art Alumínio | Próprio
2.13 | Marcenaria
2.13.1 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sobre bancada - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6555 | Próprio
2.13.2 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sob banca - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco TX 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6556 | Próprio
2.13.3 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário com duas portas - vista 03: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto. | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6557 | Próprio
2.13.4 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário tipo prateleira - vistas 03 e 04: em MDF 18mm e engrosso de 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Dimensões: conforme projeto. | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6558 | Próprio
2.13.5 | COPA - Armário alto – vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces), com uma porta superior basculante; Dimensões: conforme projeto. | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6559 | Próprio
2.13.6 | COPA - Armário sob a pia / vista - 1: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6560 | Próprio
2.13.7 | SECRETARIAS - Guichê de atendimento em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil ‘’U” de alumínio 20mm; dimensões: conforme projeto | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6561 | Próprio
2.13.8 | ATENDIMENTO - Balcão de triagem em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil “U” em alumínio 20mm; Dimensões: conforme projeto. | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6563 | Próprio
2.13.9 | ATENDIMENTO - Portinhola: com folha em vidro e= 10mm, incolor temperado, com montantes em perfil tubular em aço inox 80x80mm, na chapa 16 e=1,5mm, instalada com chumbador tipo Parabolt; Dimensões: conforme projeto | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6562 | Próprio
2.13.10 | GALPÃO DE URNAS- Bancada de teste em MDF 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), rodamão em MDF com 100mm de altura, apoiado sobre mão francesas conforme projeto; Dimensões: conforme projeto. | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6564 | Próprio
2.14 | Construção de mezanino no galpão de urnas
2.14.1 | ITEM 01- Térreo - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | Imsulpar - Indústria Metalúrgica Sul Paraná Ltda. : Tel. (42) 3229 1999 | Próprio
2.14.2 | ITEM 02- 1º piso - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | Imsulpar - Indústria Metalúrgica Sul Paraná Ltda. : Tel. (42) 3229 2000 | Próprio
2.14.3 | ITEM 03 - Estrutura de aço desmontável para armazenagem de materiais, sistema de encaixe, área total de 107,78m² , área de passarelas de 72,78m², capacidade de carga de 350 Kgf/m², altura de 2585mm, guarda corpo de segurança de 1100mm, piso grelhado, 01 escada com 13 degraus | Imsulpar - Indústria Metalúrgica Sul Paraná Ltda. : Tel. (42) 3229 2001 | Próprio
2.15 | Instalações hidrossanitárias
2.15.1 | Hidráulico
2.15.1.1 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | 89356 | SINAPI
2.15.1.2 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | 89362 | SINAPI
2.15.1.3 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 89366 | SINAPI
2.15.1.4 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | 89378 | SINAPI
2.15.1.5 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | 89380 | SINAPI
2.15.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 89383 | SINAPI
2.15.1.7 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | 89575 | SINAPI
2.15.1.8 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | 89987 | SINAPI
2.15.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 50mm | 89449 | SINAPI
2.15.1.10 | Tê PVC soldável diâmetro 25mm | 89395 | SINAPI
2.15.1.11 | Joelho PVC soldável diâmetro 50mm | 89501 | SINAPI
2.15.1.12 | Tê PVC soldável diâmetro 50mm | 89625 | SINAPI
2.15.1.13 | Tê com bucha de latão na bolsa central PVC soldável diâmetro 25mm x 1/2" | 89396 | SINAPI
2.15.1.14 | Válvula de descarga duplo acionamento Hidra ou Docol (base e acabamento cromado) | H688 | AGETOP CIVIL
2.15.2 | Esgoto
2.15.2.1 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | 89724 | SINAPI
2.15.2.2 | Joelho 45º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | 89726 | SINAPI
2.15.2.3 | Tê PVC, SN, esgoto, diâmetro 50X50mm | 89784 | SINAPI
2.15.2.4 | Junção simples, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50x50mm | 89785 | SINAPI
2.15.2.5 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50mm | 89731 | SINAPI
2.15.2.6 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 100mm | 89744 | SINAPI
2.15.2.7 | Caixa sifonada com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, junta soldável | 104328 | SINAPI
2.15.2.8 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica | 89707 | SINAPI
2.15.2.9 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente, saída de 100mm com cesto, inclui tampa reforçada, anel de vedação, porta tampa, cesto de limpeza, sifão e plug | 98110 | SINAPI
2.15.2.10 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 100mm | 89714 | SINAPI
2.15.2.11 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm | 89711 | SINAPI
2.15.2.12 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 50mm | 89712 | SINAPI
2.15.2.13 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 75mm | 89713 | SINAPI
2.15.2.14 | Caixa de esgoto de alvenaria dim.internas 50x50cm prof=60cm | 081825 | AGETOP CIVIL
2.15.2.15 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável | 89752 | SINAPI
2.15.2.16 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 50 MM, junta soldável | 89753 | SINAPI
2.15.2.17 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 100 MM, junta soldável | 89778 | SINAPI
2.15.2.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 t, 600x600 | 00021071 | SINAPI
2.15.3 | Pluvial
2.15.3.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | 102264 | SINAPI
2.15.3.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | 103328 | SINAPI
2.15.3.3 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados | SEOPR APGYN 53 cód 88309 88316 38783 87290 100480 | Próprio
2.15.3.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | SEOPR APGYN 44 cód 11235 | Próprio
2.15.3.5 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | SEOPR APGYN 45 cód 87548 adapt imperm | Próprio
2.15.3.6 | Chapisco em parede de alvenaria | 87878 | SINAPI
2.15.3.7 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | SEOPR APGYN 46 cód 89591 adapt | Próprio
2.15.3.8 | Tê PVC branco 200X200 | SEOPR APGYN 47 cód 89701 adaptado | Próprio
2.15.3.9 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | SEOPR APGYN 48 cód 90696 adaptado | Próprio
2.15.3.10 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | 93358 | SINAPI
2.15.3.11 | Reaterro manual de valas | 93382 | SINAPI
2.15.3.12 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | SEOPR APGYN 49 cód 95693 adaptado | Próprio
2.15.3.13 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem | 99253 | SINAPI
2.15.3.14 | Grelha FoFo simples com requadro, carga máxima 1,5T, 150 X 1000 mm, e=15mm | 00011235 | SINAPI
2.15.3.15 | Luva simples, PVC soldável, DN 100mm, SN | 00003899 | SINAPI
2.15.3.16 | Cap PVC esgoto 200mm | Casa Iracema 3295-1966 fev2023 5 | Próprio
2.16 | Instalações elétricas e cabeamento estruturado
2.16.1 | Serviços preliminares - elétrica e cabeamento
2.16.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 97661 | SINAPI
2.16.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/RJ45, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 97660 | SINAPI
2.16.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 97665 | SINAPI
2.16.2 | Instalações Elétricas
2.16.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 | SINAPI
2.16.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 | SINAPI
2.16.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 | SINAPI
2.16.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 | SINAPI
2.16.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91927 | SINAPI
2.16.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91929 | SINAPI
2.16.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91929 | SINAPI
2.16.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91929 | SINAPI
2.16.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91929 | SINAPI
2.16.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91929 | SINAPI
2.16.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91933 | SINAPI
2.16.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92986 | SINAPI
2.16.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 100556 | SINAPI
2.16.2.14 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92000 | SINAPI
2.16.2.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92001 | SINAPI
2.16.2.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91998 | SINAPI
2.16.2.17 | QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, ICC 16KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEMSE 05 | Próprio
2.16.2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDAC e QDF-DEP), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 101883 | SINAPI
2.16.2.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDLF), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 101881 | SINAPI
2.16.2.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO DE ILUMINAÇÃO 600X500MM (QDL-DEP), DISJ. ENTRADA, 6 DISJ. SAÍDA, 6 CONTATORAS, 6 BOTOEIRAS L/D (INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEMSE 07 | Próprio
2.16.2.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 93653 | SINAPI
2.16.2.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 93654 | SINAPI
2.16.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 93655 | SINAPI
2.16.2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 101895 | SINAPI
2.16.2.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 101896 | SINAPI
2.16.2.26 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 071450 | AGETOP CIVIL
2.16.2.27 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 071184 | AGETOP CIVIL
2.16.2.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95778 | SINAPI
2.16.2.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91941 | SINAPI
2.16.2.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91856 | SINAPI
2.16.2.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91854 | SINAPI
2.16.2.32 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 97668 | SINAPI
2.16.2.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91873 | SINAPI
2.16.2.34 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 071211 | AGETOP CIVIL
2.16.2.35 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 97599 | SINAPI
2.16.2.36 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEOPR APGYN 04 | Próprio
2.16.2.37 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, SOBREPOR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEOPR APGYN 07 | Próprio
2.16.2.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, EMBUTIR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEOPR APGYN 08 | Próprio
2.16.2.39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, SOBREPOR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEOPR APGYN 05 | Próprio
2.16.2.40 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEOPR APGYN 06 | Próprio
2.16.2.41 | TRILHO DE SOBREPOR, 2 METROS, ALUMÍNIO, COM 8 SPOTS LED SLIM, 2700K, 4,8W, MARCA BRILIA OU EQUIVALENTE, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEOPR APGYN 11 | Próprio
2.16.2.42 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR QUADRADO,12X12CM, METÁLICO, P/LÂMPADA AR70, 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSO A LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEOPR APGYN 09 | Próprio
2.16.2.43 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR REDONDO, DIAM. 7,5CM, METÁLICO, BRANCO, COM LED INTEGRADO, 5W, 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEOPR APGYN 10 | Próprio
2.16.2.44 | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | 063452 | SBC
2.16.2.45 | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | 063004 | SBC
2.16.2.46 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | 062690 | SBC
2.16.2.47 | SUPORTE, TIPO GANCHO PARA PERFILADOS - 38x38mm, INCLUSO PORCAS E ARRUELAS | 00000009 | Próprio
2.16.2.48 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEMSE 06 | Próprio
2.16.3 | Cabeamento Estruturado
2.16.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98295 | SINAPI
2.16.3.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98301 | SINAPI
2.16.3.3 | TOMADA DE REDE RJ45, INCLUINDO ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 98307 | SINAPI
2.16.3.4 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 100556 | SINAPI
2.16.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91941 | SINAPI
2.16.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91944 | SINAPI
2.16.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91856 | SINAPI
2.16.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91854 | SINAPI
2.16.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91860 | SINAPI
2.16.3.10 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEMSE 06 | Próprio
2.16.3.11 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 070772 | AGETOP CIVIL
3 | IMPLANTAÇÃO
3.1 | Demolições
3.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | 020109 | AGETOP CIVIL
3.1.2 | Retirada de piso intertravado de concreto | 97635 | SINAPI
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | 020110 | AGETOP CIVIL
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto | 020142 | AGETOP CIVIL
3.2 | Pavimentos
3.2.1 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | SEOPR APGYN 55 cód 101869 | Próprio
3.2.2 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | 220104 | AGETOP CIVIL
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | SEOPR APGYN 56 cód 220104 Goinfra + 7156 | Próprio
3.2.4 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, 25x25x1,5cm, na cor natural, com pintura para piso da linha nova cor piso premium, Sherwin Williams ou equivalente, na cor preto, em duas demãos | 221126 | AGETOP CIVIL
3.2.5 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna | 94275 | SINAPI
3.2.6 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) em vias urbanas (uso viário) | 94273 | SINAPI
3.3 | Pinturas
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | 100745 | SINAPI
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | 100745 | SINAPI
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 100745 | SINAPI
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | 100745 | SINAPI
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | 100745 | SINAPI
3.3.6 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região do estacionamento coberto | 102500 | SINAPI
3.3.7 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 102500 | SINAPI
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 102513 | SINAPI
3.3.9 | TEXTURA - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | 88431 | SINAPI
3.3.10 | TEXTURA - MURETAS E MURO DE ARRIMO E SUBESTAÇÃO - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | 88431 | SINAPI
3.3.11 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | 102491 | SINAPI
3.3.12 | TEXTURA - MURO DE DIVISA - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente na cor Milão | 88431 | SINAPI
3.4 | Diversos
3.4.1 | Serviço de retirada de vegetação invasora do pavimento intertravado | 88316 | SINAPI
3.4.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | SEOPR APGYN 67 cod 99861 adaptado | Próprio
3.4.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer (incluídos todos os arcos do bicicletário) | SEOPR APGYN 69 | Próprio
3.4.4 | Substituição da tela permeável para coberturas tipo sombrite | Sombralight Coberturas 3207-2591; 252; 88315 | Próprio
3.4.5 | Substituição das telhas da subestação - telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda | 94210 | SINAPI
3.5 | Tratamento de muretas e muros de arrimo
3.5.1 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | 97631 | SINAPI
3.5.2 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | SEOPR APGYN 70 | Próprio
3.5.3 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 98555 | SINAPI
3.5.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
3.6 | Substituição dos postes deteriorados do gradil (40 postes)
3.6.1 | Demolição de concreto | 97627 | SINAPI
3.6.2 | Concreto 25 MPa, inclui lançamento | 102476 | SINAPI
3.6.3 | Serviço serralheiro | 00006110 | SINAPI
3.6.4 | Serviço ajudante de serralheiro | 00000252 | SINAPI
3.6.5 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | SEOPR Valor Auxiliar 1 | Próprio
3.6.6 | Forma tábua de pinho | 051009 | AGETOP CIVIL
3.6.7 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | 00043692 | SINAPI
3.6.8 | Armação ferro 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 92777 | SINAPI
3.7 | Adequações do gradil frontal
3.7.1 | Serviço retirada trechos do gradil frontal de acordo com projeto | 88309 | SINAPI
3.7.2 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | 00043692 | SINAPI
3.7.3 | Tubo industrial retangular em aço, ST 50x30mm, chapa 1,2mm | 00043692 | SINAPI
3.7.4 | Tubo industrial retangular em aço, ST 25x25mm, chapa 1,2mm | 00043692 | SINAPI
3.7.5 | Armação com vergalhão 8mm para engastamento dos postes na fundação. Inclui corte, dobra, montagem e instalação | 73393 | SINAPI
3.7.6 | Serviço serralheiro | 00006110 | SINAPI
3.7.7 | Serviço ajudante de serralheiro | 00000252 | SINAPI
3.7.8 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | SEOPR Valor Auxiliar 1 | Próprio
3.7.9 | Fundação estaca escavada tipo broca, diam 20cm prof. 60cm para cada poste | 101173 | SINAPI
3.7.10 | Cinta de amarração de blocos canaleta, executada no alinhamento do gradil ligando os pilares contendo ferragem longitudinal de 8mm | 93205 | SINAPI
3.8 | Tratamento muro de divisa
3.8.1 | Retirada de reboco do muro de divisa | 97631 | SINAPI
3.8.2 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 98555 | SINAPI
3.8.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | SEOPR APGYN 70 | Próprio
3.8.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
3.8.5 | Aplicação de chapisco no muro de divisa | 87894 | SINAPI
3.8.6 | Reboco comum a ser aplicado no muro de divisa onde não for executada a impermeabilização | 87548 | SINAPI
3.8.7 | Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | 88631 | SINAPI
3.9 | Paisagismo
3.9.1 | Cyca revoluta - Cica - 80cm | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0110 | Próprio
3.9.2 | Pleomele Reflexa - Dracena Malaia - 1m | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0111 | Próprio
3.9.3 | Dietes bicolor - Moréia - 50cm | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0112 | Próprio
3.9.4 | Strelitzia reginae - Ave do Paraíso - 1m | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0113 | Próprio
3.9.5 | Trandescantia pallida "purpurea" - Trapoeraba roxa - forração | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0114 | Próprio
3.9.6 | Liriopi spicata - Liriopi - forração | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0115 | Próprio
3.9.7 | Arachis repens - grama amendoim - forração | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0117 | Próprio
3.9.8 | Zoysia japonica - grama esmeralda | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0118 | Próprio
3.9.9 | Limitador de canteiro | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0119 | Próprio
3.9.10 | Adubo para plantio | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0120 | Próprio
3.9.11 | Substrato para plantio | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0121 | Próprio
TOTAL GERAL
Goiânia, 04 de abril de 2023.
| Responsável pela parte elétrica e lógica | Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA nº 11205/D-GO

## Curva ABC de serviços
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia
LOCAL: Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
|  | Valor | Participação | Cumulativo
2.14.3 | ITEM 03 - Estrutura de aço desmontável para armazenagem de materiais, sistema de encaixe, área total de 107,78m² , área de passarelas de 72,78m², capacidade de carga de 350 Kgf/m², altura de 2585mm, guarda corpo de segurança de 1100mm, piso grelhado, 01 escada com 13 degraus | 89112.86 | 6.801% | 6.801%
2.11.3.3 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | 73212.2876 | 5.588% | 12.39%
2.6.2.1.1 | Piso em granito Branco Dallas, polido, impermeabilizado, 55x55cm, esp. 2cm | 67603.8042 | 5.16% | 17.55%
2.6.1.1 | Piso em granitina, modulação de 1,00 x 1,00m na cor cinza natural, tabeira de 20cm na cor preta e rodapé de 8cm, também preto, com espessura mínima de 15mm, incluso juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera | 50672.869 | 3.868% | 21.42%
2.6.2.1.2 | Piso em granito levigado, Branco Dallas, 50x50cm, impermeabilizado, esp. 2cm | 43346.379 | 3.308% | 24.73%
2.6.1.11 | Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm | 36216.2471 | 2.764% | 27.49%
2.6.1.10 | Piso industrial de concreto armado, fck 20 MPa, espessura de 10 cm, com 138,54mm² de aço por metro linear | 32052.1234 | 2.446% | 29.94%
1.3 | Engenheiro civil | 29148.2092 | 2.225% | 32.16%
1.4 | Encarregado geral de obra | 27325.4856 | 2.086% | 34.25%
2.6.1.7 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | 25959.2508 | 1.981% | 36.23%
2.11.2.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm de espessura, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inclusos acessórios de fixação | 24956.6874 | 1.905% | 38.13%
2.14.1 | ITEM 01- Térreo - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | 24004.6992 | 1.832% | 39.96%
2.14.2 | ITEM 02- 1º piso - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | 24004.6992 | 1.832% | 41.8%
2.4.1 | Parede com placas de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, espessura final de 9cm | 17594.8979 | 1.343% | 43.14%
2.16.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 17552.8369 | 1.34% | 44.48%
2.10.12 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 16844.3384 | 1.286% | 45.76%
2.10.15 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | 16478.4303 | 1.258% | 47.02%
2.6.3.1 | Forro de gesso em placas | 14020.5886 | 1.07% | 48.09%
2.16.2.17 | QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, ICC 16KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12200.4057 | 0.9312% | 49.02%
3.2.2 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | 11998.1431 | 0.9157% | 49.94%
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | 11932.414 | 0.9107% | 50.85%
2.10.8 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica aplicada com rolo para textura média, Suvinil ou equivalente, cor ar puro - Cód. A341 | 11352.9672 | 0.8665% | 51.72%
2.11.1.12 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | 10910.0664 | 0.8327% | 52.55%
2.3.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | 10862.5354 | 0.8291% | 53.38%
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 10486.2878 | 0.8004% | 54.18%
2.5.2.1 | P1 e P3 - Porta 0,90x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar em tauari, alizar de 7 cm | 10168.5334 | 0.7761% | 54.95%
2.6.1.8 | Piso em ladrilho de concreto com dimensões 20x20cm, estampa quadros, cor natural, marca Goiarte ou equivalente, com rodapé em ladrilho hidráulico no encontro com as paredes, inclui reposição de peças onde necessário | 10128.3768 | 0.773% | 55.73%
2.9.15 | Torneira de mesa conforto, acionamento por alavanca, com fechamento automático e temporizado, para lavatório proágua decamatic eco cromado, marca DECA ou equivalente, cód.1173.C.CONF.H2O | 10110.0957 | 0.7716% | 56.5%
2.16.2.36 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10030.2163 | 0.7655% | 57.26%
2.11.2.2 | Rufos e contra rufos em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda (inclui rufos de proteção da borda da manta aluminizada) | 9696.2357 | 0.7401% | 58.01%
2.11.2.3 | Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e aumento da inclinação das telhas para 9% | 9593.6756 | 0.7322% | 58.74%
2.6.1.3 | Piso em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2 | 9200.0278 | 0.7022% | 59.44%
3.5.3 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 8913.8387 | 0.6803% | 60.12%
2.1.2 | Demolição de revestimentos cerâmicos, de piso e paredes, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 8787.2001 | 0.6707% | 60.79%
2.6.2.2.6 | Divisória de granito cinza andorinha conforme projeto, esp.=2cm | 8564.8043 | 0.6537% | 61.44%
2.10.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | 8138.8219 | 0.6212% | 62.07%
2.13.4 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário tipo prateleira - vistas 03 e 04: em MDF 18mm e engrosso de 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Dimensões: conforme projeto. | 7978.4268 | 0.6089% | 62.67%
2.5.1.13 | Porta em alumínio anodizado na cor natural, vedação em perfil tipo veneziana. | 7968.4224 | 0.6082% | 63.28%
2.16.2.37 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, SOBREPOR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7822.8449 | 0.5971% | 63.88%
2.4.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | 7792.4608 | 0.5948% | 64.47%
3.3.10 | TEXTURA - MURETAS E MURO DE ARRIMO E SUBESTAÇÃO - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | 7378.6955 | 0.5632% | 65.04%
3.2.6 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) em vias urbanas (uso viário) | 7248.8788 | 0.5533% | 65.59%
2.5.3.2 | P2 - Porta de abrir, com duas folhas, em painel de vidro temperado 10 mm, incolor, com puxador duplo com no mínimo 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido e com faixas de sinalização conforme detalhe | 7080.0973 | 0.5404% | 66.13%
2.12.14 | Placa de inauguração em acrílico cristal de 6mm com aplicação de adesivo jateado no verso e face com impressão UV do texto,fixação com parafusos com detalhe cromado contendo brasão da República em recorte de acrílico cristal de 6mm com impressão UV no verso de modo espelhado, letras em recorte de acrílico de 4mm cristal com face em acrílico dourada espelhado de 2mm mais painel ripado em MDF 21mm, marca Duratex ou equivalente, modelo Design Metrópole 2 Faces, dimensões conforme projeto. | 6834.535 | 0.5216% | 66.65%
3.6.7 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | 6703.6271 | 0.5116% | 67.16%
2.16.3.10 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6538.0516 | 0.499% | 67.66%
2.5.1.6 | G5 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 6257.2844 | 0.4776% | 68.14%
2.6.2.1.6 | Soleira em granito Branco Dallas, impermeabilizada, acabamento conforme projeto, esp. 2cm | 6173.9769 | 0.4712% | 68.61%
2.15.3.7 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | 5800.6399 | 0.4427% | 69.05%
2.15.3.9 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | 5763.9536 | 0.4399% | 69.49%
2.6.2.1.4 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 8cm | 5633.0796 | 0.4299% | 69.92%
2.13.2 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sob banca - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco TX 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto | 5610.0821 | 0.4282% | 70.35%
2.16.2.39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, SOBREPOR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5608.4585 | 0.4281% | 70.78%
2.6.3.2 | Tabica para forro de gesso comum | 5560.2905 | 0.4244% | 71.21%
2.13.3 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário com duas portas - vista 03: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto. | 5314.448 | 0.4056% | 71.61%
2.13.7 | SECRETARIAS - Guichê de atendimento em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil ‘’U” de alumínio 20mm; dimensões: conforme projeto | 5148.6659 | 0.393% | 72%
2.16.3.3 | TOMADA DE REDE RJ45, INCLUINDO ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5061.8088 | 0.3863% | 72.39%
2.8.5 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | 4958.4725 | 0.3785% | 72.77%
2.6.1.6 | Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima de 1cm | 4868.0008 | 0.3715% | 73.14%
2.16.3.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 4849.9457 | 0.3702% | 73.51%
3.3.12 | TEXTURA - MURO DE DIVISA - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente na cor Milão | 4760.994 | 0.3634% | 73.87%
2.3.5 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - interno - paredes e vigas baldrame | 4537.4682 | 0.3463% | 74.22%
2.6.2.1.7 | Rodamão em granito Branco Dallas, impermeabilizado, altura 20cm, esp. 2cm | 4466.603 | 0.3409% | 74.56%
2.6.1.2 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, cor preto, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | 4419.6756 | 0.3373% | 74.9%
3.9.11 | Substrato para plantio | 4337.9 | 0.3311% | 75.23%
2.15.3.3 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados | 4326.8569 | 0.3302% | 75.56%
2.13.9 | ATENDIMENTO - Portinhola: com folha em vidro e= 10mm, incolor temperado, com montantes em perfil tubular em aço inox 80x80mm, na chapa 16 e=1,5mm, instalada com chumbador tipo Parabolt; Dimensões: conforme projeto | 4316.9294 | 0.3295% | 75.89%
2.5.2.2 | P4 - Porta 0,80x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar também em tauari, alizar de 7 cm | 4294.7193 | 0.3278% | 76.22%
2.10.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | 4248.569 | 0.3243% | 76.54%
2.5.1.7 | G6 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 4170.6802 | 0.3183% | 76.86%
2.16.2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3986.307 | 0.3043% | 77.16%
2.8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm, instalado | 3916.3139 | 0.2989% | 77.46%
2.11.1.3 | Perfil ‘’U’’ enrijecido ST 75x40x15, chapa 2,00mm | 3875.0823 | 0.2958% | 77.76%
3.5.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 3869.5734 | 0.2953% | 78.05%
2.3.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externo | 3824.8395 | 0.2919% | 78.35%
2.5.3.1 | P8 - Painel com 1 porta de abrir, aba fixa e bandeirola, em vidro temperado de 10 mm, incolor, contendo puxador duplo de 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido, e faixas de sinalização conforme detalhes | 3811.6384 | 0.2909% | 78.64%
3.8.6 | Reboco comum a ser aplicado no muro de divisa onde não for executada a impermeabilização | 3753.684 | 0.2865% | 78.92%
2.10.9 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | 3680.5898 | 0.2809% | 79.2%
2.16.2.45 | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | 3609.5373 | 0.2755% | 79.48%
3.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | 3551.7734 | 0.2711% | 79.75%
3.7.9 | Fundação estaca escavada tipo broca, diam 20cm prof. 60cm para cada poste | 3525.4733 | 0.2691% | 80.02%
2.9.2 | Assento plástico, cód. AP.50.17 (DECA) ou Assento PP soft close - sem abertura (Celite) ou equivalente | 3518.9045 | 0.2686% | 80.29%
2.7.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | 3479.4296 | 0.2656% | 80.55%
2.5.1.12 | P6 - Porta 0,80x2,10m de abrir metálica, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, portal com a largura da parede, de até 15 cm | 3454.1582 | 0.2636% | 80.82%
2.13.5 | COPA - Armário alto – vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces), com uma porta superior basculante; Dimensões: conforme projeto. | 3372.0232 | 0.2574% | 81.08%
2.9.1 | Bacia para válvula de descarga, marca DECA ou equivalente, linha Conforto, Sem Abertura Frontal, Vogue Plus Conforto Branco, cód.510.17 OU Bacia Acesso Confort, marca Celite ou equivalente, sem abertura, cód. 1313100010300 | 3342.8105 | 0.2551% | 81.33%
2.6.2.2.2 | Rodapé em granito cinza andorinha altura 8cm | 3322.6926 | 0.2536% | 81.58%
2.10.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (e forro) em duas demãos | 3231.7766 | 0.2467% | 81.83%
2.13.8 | ATENDIMENTO - Balcão de triagem em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil “U” em alumínio 20mm; Dimensões: conforme projeto. | 3217.2097 | 0.2456% | 82.08%
2.11.2.5 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, inclusos acessórios de fixação | 3043.4211 | 0.2323% | 82.31%
2.1.1 | Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e montantes metálicos | 2997.4492 | 0.2288% | 82.54%
2.16.2.27 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 2936.8822 | 0.2242% | 82.76%
3.4.4 | Substituição da tela permeável para coberturas tipo sombrite | 2906.4922 | 0.2218% | 82.98%
2.16.2.14 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2855.2677 | 0.2179% | 83.2%
2.16.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2828.9305 | 0.2159% | 83.42%
2.5.1.11 | P5 - Porta 1,00x2,10m de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, bandeirola com perfis de 30 x 90cm e 30x 30cm | 2827.0714 | 0.2158% | 83.63%
2.11.1.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 2741.9122 | 0.2093% | 83.84%
2.12.12 | Brasão da República em acrílico cristal de 10mm com corte a laser e a impressão UV no verso de modo espelhado, na medida de 40cm de diâmetro mais letreiro com letras em recorte de acrílico de 10mm com pintura automotiva preta com altura de 15 cm, aplicação com a utilização de fitas dupla face de uso externo 3M ou equivalente e primer | 2670.498 | 0.2038% | 84.05%
2.10.11 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | 2587.9088 | 0.1975% | 84.24%
2.11.1.14 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | 2551.4617 | 0.1947% | 84.44%
2.6.1.13 | Rodapé invertido em alumínio cor preto 35x15mm | 2535.4988 | 0.1935% | 84.63%
2.16.2.46 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | 2522.179 | 0.1925% | 84.82%
3.5.2 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 2497.0055 | 0.1906% | 85.01%
2.15.3.2 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | 2471.3953 | 0.1886% | 85.2%
2.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2403.4445 | 0.1834% | 85.39%
2.13.1 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sobre bancada - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | 2380.2925 | 0.1817% | 85.57%
2.13.6 | COPA - Armário sob a pia / vista - 1: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | 2353.1001 | 0.1796% | 85.75%
2.16.2.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2348.105 | 0.1792% | 85.93%
2.16.3.11 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | 2314.7282 | 0.1767% | 86.1%
2.15.3.12 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | 2236.6212 | 0.1707% | 86.27%
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | 2222.74 | 0.1696% | 86.44%
2.11.1.7 | Serralheiro - horista | 2204.7226 | 0.1683% | 86.61%
2.10.1 | METÁLICA PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE QUADROS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | 2155.4405 | 0.1645% | 86.78%
2.16.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2141.7687 | 0.1635% | 86.94%
3.2.5 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna | 2134.0981 | 0.1629% | 87.1%
2.5.4.4 | Janela de enrolar manual completa, 1,60x1,60m perfil meia cana, em aço galvanizado, com pintura eletrostática na cor platina, acabamento brilhante, chapa nº.2, com travas laterais. | 2108.616 | 0.1609% | 87.26%
2.9.13 | Acabamento para Válvula de Descarga Hydra Eco Conforto, acionamento por alavanca,cromado, marca Deca ou equivalente, cód. 4900 C. CONF | 2098.6636 | 0.1602% | 87.42%
2.6.2.1.5 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 30 cm | 2096.4569 | 0.16% | 87.58%
2.5.1.1 | G1 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 2069.5129 | 0.158% | 87.74%
2.13.10 | GALPÃO DE URNAS- Bancada de teste em MDF 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), rodamão em MDF com 100mm de altura, apoiado sobre mão francesas conforme projeto; Dimensões: conforme projeto. | 2069.3518 | 0.1579% | 87.9%
2.16.2.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO DE ILUMINAÇÃO 600X500MM (QDL-DEP), DISJ. ENTRADA, 6 DISJ. SAÍDA, 6 CONTATORAS, 6 BOTOEIRAS L/D (INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1999.6851 | 0.1526% | 88.05%
2.5.1.3 | G2 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1978.7517 | 0.151% | 88.2%
2.15.3.5 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | 1929.7755 | 0.1473% | 88.35%
2.15.2.14 | Caixa de esgoto de alvenaria dim.internas 50x50cm prof=60cm | 1929.25 | 0.1472% | 88.5%
2.5.3.3 | Painel em vidro temperado incolor, 10mm, com requadro em perfil "U" - abas de 20mm, recorte conforme detalhes do projeto de arquitetura - instalado nos guichês internos das secretarias dos cartórios | 1918.673 | 0.1464% | 88.64%
2.16.2.48 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1897.5588 | 0.1448% | 88.79%
2.6.1.9 | Rodapé em ladrilho hidráulico | 1895.7862 | 0.1447% | 88.93%
2.3.7 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - interno | 1855.0804 | 0.1416% | 89.08%
2.11.3.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | 1839.5051 | 0.1404% | 89.22%
2.16.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1837.8505 | 0.1403% | 89.36%
3.7.2 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | 1766.7855 | 0.1348% | 89.49%
2.11.1.13 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | 1766.1109 | 0.1348% | 89.63%
2.15.1.14 | Válvula de descarga duplo acionamento Hidra ou Docol (base e acabamento cromado) | 1748.1737 | 0.1334% | 89.76%
2.2.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1744.0837 | 0.1331% | 89.89%
2.7.3 | Tranqueta para portas de sanitários | 1729.1117 | 0.132% | 90.02%
2.11.3.2 | Cumeeira para telha trapezoidal pré-pintada TP-40 espessura da chapa 5mm, 3 trap. | 1717.3126 | 0.1311% | 90.16%
2.9.5 | Barra de apoio em alumínio,L=40 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 1704.2742 | 0.1301% | 90.29%
2.1.14 | Demolição de contrapiso | 1691.7624 | 0.1291% | 90.42%
2.6.2.2.5 | Bancada de granito cinza andorinha conforme projeto, e=2cm | 1690.6306 | 0.129% | 90.54%
2.5.1.5 | G4 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1688.856 | 0.1289% | 90.67%
3.8.2 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | 1688.3603 | 0.1289% | 90.8%
2.3.8 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - externo | 1660.3954 | 0.1267% | 90.93%
2.15.2.10 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 100mm | 1559.8593 | 0.1191% | 91.05%
2.16.2.41 | TRILHO DE SOBREPOR, 2 METROS, ALUMÍNIO, COM 8 SPOTS LED SLIM, 2700K, 4,8W, MARCA BRILIA OU EQUIVALENTE, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1540.1776 | 0.1176% | 91.17%
3.1.2 | Retirada de piso intertravado de concreto | 1535.1642 | 0.1172% | 91.28%
2.16.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1533.8031 | 0.1171% | 91.4%
2.10.14 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | 1503.705 | 0.1148% | 91.51%
2.16.2.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1501.8801 | 0.1146% | 91.63%
2.10.18 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor inox C388, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | 1442.6864 | 0.1101% | 91.74%
2.11.1.8 | Ajudante de serralheiro - horista | 1432.265 | 0.1093% | 91.85%
2.2.4 | Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto tipo Sika Monotop 622, Nafufill CR25 Viapol ou equivalente | 1427.7888 | 0.109% | 91.96%
2.5.1.8 | G7 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1422.1 | 0.1085% | 92.07%
3.7.6 | Serviço serralheiro | 1390.644 | 0.1061% | 92.17%
3.9.1 | Cyca revoluta - Cica - 80cm | 1363.34 | 0.1041% | 92.28%
2.11.2.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 1317.6907 | 0.1006% | 92.38%
2.12.2 | Placas PB - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | 1310.2937 | 0.1% | 92.48%
3.8.7 | Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | 1296.7446 | 0.09897% | 92.58%
2.16.2.47 | SUPORTE, TIPO GANCHO PARA PERFILADOS - 38x38mm, INCLUSO PORCAS E ARRUELAS | 1295.173 | 0.09885% | 92.67%
2.15.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 50mm | 1288.914 | 0.09838% | 92.77%
2.16.2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDAC e QDF-DEP), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1264.3119 | 0.0965% | 92.87%
2.9.4 | Barra de apoio em alumínio,L=80 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 1256.7516 | 0.09592% | 92.97%
2.7.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento cromado | 1249.2284 | 0.09535% | 93.06%
2.16.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1240.6064 | 0.09469% | 93.16%
2.16.2.44 | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | 1227.7496 | 0.09371% | 93.25%
2.12.8 | Placas PB/sanitários - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | 1212.0093 | 0.09251% | 93.34%
3.6.8 | Armação ferro 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | 1209.4164 | 0.09231% | 93.43%
2.3.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - interno | 1197.0689 | 0.09137% | 93.53%
2.5.1.4 | G3 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 1169.3491 | 0.08925% | 93.61%
2.16.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1154.539 | 0.08812% | 93.7%
2.15.2.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 t, 600x600 | 1149.0725 | 0.0877% | 93.79%
2.16.2.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, EMBUTIR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1124.1482 | 0.0858% | 93.88%
2.10.21 | Aplicação de seladora nas portas de madeira, mínimo duas demãos ou até adquirir acabamento encerado | 1112.3226 | 0.0849% | 93.96%
2.16.2.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDLF), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1097.8605 | 0.08379% | 94.04%
2.16.2.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1084.2271 | 0.08275% | 94.13%
2.3.4 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - externo | 1071.4402 | 0.08178% | 94.21%
2.10.13 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | 1067.393 | 0.08147% | 94.29%
2.16.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1067.3495 | 0.08146% | 94.37%
2.2.5 | Primer anti corrosivo para metais, tipo Armatec 108 ou equivalente | 1048.5324 | 0.08003% | 94.45%
2.11.1.2 | Cinta de amarração para acréscimo de altura da platibanda da marquise utilizando-se canaletas de concreto pré-moldado percorridas por ferro longitudinal de 8mm em seu interiror | 1042.1681 | 0.07954% | 94.53%
2.6.1.12 | Revestimento cimentício Antique Hexagonal cód 396 | 1022.5347 | 0.07804% | 94.61%
2.9.12 | Saboneteira compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 8,6 x 19,5x 9 cm (LxHxP), na cor branco | 1020.869 | 0.07792% | 94.69%
3.7.10 | Cinta de amarração de blocos canaleta, executada no alinhamento do gradil ligando os pilares contendo ferragem longitudinal de 8mm | 1004.8439 | 0.07669% | 94.76%
3.9.7 | Arachis repens - grama amendoim - forração | 991.52 | 0.07568% | 94.84%
2.5.1.2 | G1A - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 987.8638 | 0.0754% | 94.92%
2.6.2.2.4 | Rodamão de granito cinza andorinha altura 10cm | 983.3598 | 0.07505% | 94.99%
2.16.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 982.7361 | 0.07501% | 95.07%
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto | 956.383 | 0.073% | 95.14%
2.16.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 913.7578 | 0.06974% | 95.21%
3.7.7 | Serviço ajudante de serralheiro | 903.4111 | 0.06895% | 95.28%
2.11.3.4 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | 891.2525 | 0.06802% | 95.35%
3.6.3 | Serviço serralheiro | 882.9486 | 0.06739% | 95.41%
3.4.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | 880.3582 | 0.06719% | 95.48%
2.10.20 | Pintura efeito especial cimento queimado marca Coral, Suvinil ou equivalente | 861.6735 | 0.06577% | 95.55%
2.1.5 | Retirada de portas e janelas de alumínio e vidro | 858.3984 | 0.06552% | 95.61%
2.15.3.8 | Tê PVC branco 200X200 | 843.61 | 0.06439% | 95.68%
3.9.5 | Trandescantia pallida "purpurea" - Trapoeraba roxa - forração | 818.004 | 0.06243% | 95.74%
2.6.1.5 | Chapisco em parede de alvenaria | 807.0041 | 0.06159% | 95.8%
3.5.1 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | 787.8048 | 0.06013% | 95.86%
3.3.11 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | 786.9109 | 0.06006% | 95.92%
3.9.6 | Liriopi spicata - Liriopi - forração | 774.625 | 0.05912% | 95.98%
2.16.2.40 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 769.6674 | 0.05874% | 96.04%
2.7.4 | Tarjetas tipo livre/ocupado para portas de sanitários | 768.3288 | 0.05864% | 96.1%
2.16.2.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 755.7156 | 0.05768% | 96.15%
3.3.7 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 748.6343 | 0.05714% | 96.21%
2.1.3 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | 738.3944 | 0.05636% | 96.27%
3.8.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | 732.9316 | 0.05594% | 96.32%
2.6.1.4 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - inclui montagem das cartelas | 730.2334 | 0.05573% | 96.38%
2.1.13 | Remoção cuidadosa de pastilhas para reaproveitamento | 728.1723 | 0.05558% | 96.43%
2.5.4.2 | J6 - Janela em vidro temperado incolor, 0,80x0,40m e = 8mm, tipo maximar, acionamento por sistema de alavanca (fecho para maximar) | 726.9577 | 0.05548% | 96.49%
2.4.3 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto, executar em todos os fechamentos de vãos de portas e janelas | 721.6444 | 0.05508% | 96.55%
2.12.11 | Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | 692.7998 | 0.05288% | 96.6%
3.9.2 | Pleomele Reflexa - Dracena Malaia - 1m | 669.276 | 0.05108% | 96.65%
2.10.7 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | 644.488 | 0.04919% | 96.7%
2.6.2.2.3 | Revestimento de base para armários em granito cinza andorinha altura 15cm | 643.8404 | 0.04914% | 96.75%
2.15.3.13 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem | 638.3902 | 0.04872% | 96.8%
2.15.3.1 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | 635.8122 | 0.04853% | 96.84%
2.4.8 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 634.5852 | 0.04843% | 96.89%
3.6.5 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | 619.7 | 0.0473% | 96.94%
2.5.4.6 | J3 - Esquadria em alumínio e vidro temperado (8 mm) 1,85x0,40m com 1 folha fixa e duas móveis tipo maximar, com película jateada na face interna | 618.4358 | 0.0472% | 96.99%
2.16.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 602.0509 | 0.04595% | 97.03%
2.9.7 | Válvula inox para lavatório | 598.8037 | 0.0457% | 97.08%
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 588.715 | 0.04493% | 97.12%
2.16.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 580.9554 | 0.04434% | 97.17%
2.9.3 | Barra de apoio em alumínio, L=70 cm acabamento escovado, ∅=1,1/2" | 580.9316 | 0.04434% | 97.21%
2.16.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 573.9503 | 0.04381% | 97.26%
3.6.4 | Serviço ajudante de serralheiro | 573.5943 | 0.04378% | 97.3%
2.12.7 | Placas PS - Placas a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul. | 568.6615 | 0.0434% | 97.34%
2.11.1.9 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | 562.5884 | 0.04294% | 97.39%
2.8.4 | Base de alvenaria para armários | 558.3894 | 0.04262% | 97.43%
3.9.8 | Zoysia japonica - grama esmeralda | 557.73 | 0.04257% | 97.47%
2.8.2 | Lavação de janelas com água e sabão | 549.3021 | 0.04193% | 97.51%
2.5.1.10 | G9 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 545.683 | 0.04165% | 97.56%
3.6.6 | Forma tábua de pinho | 537.0568 | 0.04099% | 97.6%
2.16.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 532.0816 | 0.04061% | 97.64%
2.16.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 526.9433 | 0.04022% | 97.68%
2.10.5 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | 520.548 | 0.03973% | 97.72%
3.9.4 | Strelitzia reginae - Ave do Paraíso - 1m | 520.548 | 0.03973% | 97.76%
2.16.2.34 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | 512.4572 | 0.03911% | 97.8%
2.10.6 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | 510.4345 | 0.03896% | 97.84%
2.12.1 | Placas PP1 A PP10 - Placas de informação a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva | 509.6413 | 0.0389% | 97.87%
2.9.11 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | 508.9844 | 0.03885% | 97.91%
2.9.14 | Porta papel-toalha compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 24 x 14x 12 cm (LxHxP), na cor branco | 500.8415 | 0.03823% | 97.95%
2.10.17 | Lona plástica pesada preta, esp. 150micra | 498.2388 | 0.03803% | 97.99%
2.15.1.8 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | 487.3321 | 0.0372% | 98.03%
2.11.1.6 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | 487.0842 | 0.03718% | 98.06%
3.9.3 | Dietes bicolor - Moréia - 50cm | 483.366 | 0.03689% | 98.1%
2.9.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | 480.7261 | 0.03669% | 98.14%
2.16.2.35 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 480.0196 | 0.03664% | 98.17%
2.15.1.1 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | 478.5323 | 0.03652% | 98.21%
3.8.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | 472.955 | 0.0361% | 98.25%
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | 469.4128 | 0.03583% | 98.28%
3.2.4 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, 25x25x1,5cm, na cor natural, com pintura para piso da linha nova cor piso premium, Sherwin Williams ou equivalente, na cor preto, em duas demãos | 456.1475 | 0.03482% | 98.32%
2.6.2.1.3 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 10cm | 452.9697 | 0.03457% | 98.35%
2.16.2.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 439.0451 | 0.03351% | 98.39%
2.15.2.9 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente, saída de 100mm com cesto, inclui tampa reforçada, anel de vedação, porta tampa, cesto de limpeza, sifão e plug | 434.4717 | 0.03316% | 98.42%
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | 417.182 | 0.03184% | 98.45%
2.8.3 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvenaria, reboco, laje | 413.2036 | 0.03154% | 98.48%
2.3.1 | Retirada de reboco deteriorado interno | 406.5517 | 0.03103% | 98.51%
2.16.2.26 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 404.5649 | 0.03088% | 98.54%
2.4.6 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | 402.334 | 0.03071% | 98.57%
3.6.2 | Concreto 25 MPa, inclui lançamento | 390.1259 | 0.02978% | 98.6%
2.5.4.5 | Vergas e contravergas para as janelas J3 e J6 | 384.5511 | 0.02935% | 98.63%
3.4.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer (incluídos todos os arcos do bicicletário) | 383.9909 | 0.02931% | 98.66%
2.16.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 378.8975 | 0.02892% | 98.69%
2.15.2.12 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 50mm | 373.6047 | 0.02852% | 98.72%
2.16.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 369.0807 | 0.02817% | 98.75%
2.3.2 | Retirada de reboco deteriorado externo | 363.8854 | 0.02777% | 98.78%
3.8.5 | Aplicação de chapisco no muro de divisa | 361.7065 | 0.02761% | 98.8%
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 346.2884 | 0.02643% | 98.83%
1.5 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | 340.835 | 0.02601% | 98.86%
2.15.3.6 | Chapisco em parede de alvenaria | 319.9288 | 0.02442% | 98.88%
1.6 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | 315.5388 | 0.02408% | 98.9%
2.15.3.16 | Cap PVC esgoto 200mm | 309.85 | 0.02365% | 98.93%
3.9.10 | Adubo para plantio | 309.85 | 0.02365% | 98.95%
2.10.16 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | 306.4417 | 0.02339% | 98.98%
2.12.5 | Placas PI4 e PI5 - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | 304.7685 | 0.02326% | 99%
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 302.9218 | 0.02312% | 99.02%
2.12.4 | Placas PI1 e PI3 -Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | 297.2329 | 0.02269% | 99.04%
2.15.2.11 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm | 287.045 | 0.02191% | 99.07%
2.16.2.43 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR REDONDO, DIAM. 7,5CM, METÁLICO, BRANCO, COM LED INTEGRADO, 5W, 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 285.3099 | 0.02178% | 99.09%
2.1.15 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 283.4508 | 0.02163% | 99.11%
2.15.1.11 | Joelho PVC soldável diâmetro 50mm | 279.6086 | 0.02134% | 99.13%
2.5.4.1 | Adaptação das Janelas J1 e J2 de acordo com o projeto de arquitetura (inclui 2 janelas J1 e 2 janelas J2) | 278.6791 | 0.02127% | 99.15%
2.5.1.9 | G8 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | 275.8904 | 0.02106% | 99.17%
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 265.2415 | 0.02024% | 99.19%
2.15.3.4 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | 265.1696 | 0.02024% | 99.21%
2.15.3.14 | Grelha FoFo simples com requadro, carga máxima 1,5T, 150 X 1000 mm, e=15mm | 265.1696 | 0.02024% | 99.23%
2.1.8 | Remoção de portas e portais de madeira | 253.5277 | 0.01935% | 99.25%
2.4.7 | Concretagem de viga baldrame com concreto 25 MPa | 250.1679 | 0.01909% | 99.27%
2.1.7 | Remoção manual de divisórias de granito | 248.9987 | 0.019% | 99.29%
3.7.1 | Serviço retirada trechos do gradil frontal de acordo com projeto | 240.3444 | 0.01834% | 99.31%
2.6.2.2.7 | Serviço de corte e adaptação de bancadas de granito cinza andorinha existentes conforme projeto de arquitetura | 239.1546 | 0.01825% | 99.33%
2.2.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 238.8237 | 0.01823% | 99.35%
2.6.2.2.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido, impermeabilizada, esp. 2cm | 238.3872 | 0.01819% | 99.36%
2.15.1.3 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 236.4032 | 0.01804% | 99.38%
3.7.4 | Tubo industrial retangular em aço, ST 25x25mm, chapa 1,2mm | 235.1092 | 0.01794% | 99.4%
2.10.19 | PAREDE INTERNA - TINTA ACRÍLICA - Pintura painel atendimento em látex acrílico, na cor véu, acabamento acetinado marca coral ou equivalente | 232.9744 | 0.01778% | 99.42%
2.15.2.7 | Caixa sifonada com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, junta soldável | 227.8885 | 0.01739% | 99.44%
2.6.1.14 | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2, altura 8cm | 219.9439 | 0.01679% | 99.45%
2.6.2.2.8 | Ajuste de altura das bancadas dos sanitários para medida de 80cm, conforme projeto de arquitetura | 215.8539 | 0.01647% | 99.47%
3.7.8 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | 214.4162 | 0.01637% | 99.49%
2.12.6 | Placas PAP - Placas indicativas de atendimento preferencial em acrílico azul, pictogramas e braille também em acrílico na cor branco, espessura do acrílico de 3mm. Fixação no anteparo de proteção em frente ao guichê | 203.1748 | 0.01551% | 99.5%
2.15.1.12 | Tê PVC soldável diâmetro 50mm | 201.2786 | 0.01536% | 99.52%
2.16.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/RJ45, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 201.0927 | 0.01535% | 99.53%
2.16.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 199.1096 | 0.0152% | 99.55%
3.4.5 | Substituição das telhas da subestação - telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda | 198.5891 | 0.01516% | 99.56%
2.5.4.3 | Adaptação da janela J4 (alumínio e vidro comum), conforme projeto de arquitetura | 197.139 | 0.01505% | 99.58%
2.16.2.32 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 190.3986 | 0.01453% | 99.59%
2.16.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 179.366 | 0.01369% | 99.61%
2.9.10 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | 175.561 | 0.0134% | 99.62%
3.4.1 | Serviço de retirada de vegetação invasora do pavimento intertravado | 170.1448 | 0.01299% | 99.63%
2.11.1.5 | Chapa de aço 4,00mm inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | 168.8063 | 0.01288% | 99.64%
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | 166.0385 | 0.01267% | 99.66%
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | 165.7603 | 0.01265% | 99.67%
3.8.1 | Retirada de reboco do muro de divisa | 160.6262 | 0.01226% | 99.68%
3.2.1 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | 158.9233 | 0.01213% | 99.69%
2.12.9 | Placa PA1 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | 157.9367 | 0.01205% | 99.71%
3.7.3 | Tubo industrial retangular em aço, ST 50x30mm, chapa 1,2mm | 148.2997 | 0.01132% | 99.72%
2.11.1.11 | Concreto fck 20Mpa | 144.9199 | 0.01106% | 99.73%
2.16.2.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 142.3327 | 0.01086% | 99.74%
2.16.2.42 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR QUADRADO,12X12CM, METÁLICO, P/LÂMPADA AR70, 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSO A LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 139.3457 | 0.01064% | 99.75%
2.16.2.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 127.212 | 0.009709% | 99.76%
2.16.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 124.6018 | 0.00951% | 99.77%
2.15.1.2 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | 120.0235 | 0.009161% | 99.78%
2.15.2.13 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 75mm | 117.1605 | 0.008942% | 99.79%
2.15.2.3 | Tê PVC, SN, esgoto, diâmetro 50X50mm | 112.1905 | 0.008563% | 99.8%
2.1.4 | Remoção de louças, de forma manual, para reaproveitamento | 111.8806 | 0.008539% | 99.8%
2.12.3 | Placas PI - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV na cor branco, fixadas na parede por meio de cantoneiras, conforme detalhes. | 111.7691 | 0.008531% | 99.81%
2.16.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 110.0091 | 0.008396% | 99.82%
2.15.2.8 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica | 103.4651 | 0.007897% | 99.83%
2.16.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100.3914 | 0.007662% | 99.84%
2.12.10 | Placa PA2 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | 96.6732 | 0.007378% | 99.84%
2.15.2.6 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 100mm | 95.5206 | 0.007291% | 99.85%
2.9.9 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | 92.3229 | 0.007046% | 99.86%
2.16.2.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91.9139 | 0.007015% | 99.87%
3.6.1 | Demolição de concreto | 88.0866 | 0.006723% | 99.87%
2.9.6 | Válvula inox para tanque inox | 85.5434 | 0.006529% | 99.88%
2.15.3.10 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | 84.1305 | 0.006421% | 99.89%
2.15.1.10 | Tê PVC soldável diâmetro 25mm | 83.5108 | 0.006374% | 99.89%
2.15.1.13 | Tê com bucha de latão na bolsa central PVC soldável diâmetro 25mm x 1/2" | 80.7221 | 0.006161% | 99.9%
2.15.2.17 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 100 MM, junta soldável | 79.3712 | 0.006058% | 99.9%
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | 78.7083 | 0.006007% | 99.91%
2.15.2.1 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | 76.9543 | 0.005873% | 99.92%
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | 74.1657 | 0.005661% | 99.92%
2.12.13 | Relocação de placa de estacionamento existente, conforme projeto | 68.8487 | 0.005255% | 99.93%
2.15.2.5 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50mm | 67.4729 | 0.00515% | 99.93%
2.16.2.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 62.6145 | 0.004779% | 99.94%
2.15.1.5 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | 60.4827 | 0.004616% | 99.94%
3.9.9 | Limitador de canteiro | 59.4912 | 0.004541% | 99.95%
2.15.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | 57.5082 | 0.004389% | 99.95%
2.16.2.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 57.4586 | 0.004385% | 99.95%
2.1.10 | Retirada de alvenaria de tijolos de vidro | 56.5732 | 0.004318% | 99.96%
3.7.5 | Armação com vergalhão 8mm para engastamento dos postes na fundação. Inclui corte, dobra, montagem e instalação | 53.1078 | 0.004053% | 99.96%
2.15.2.2 | Joelho 45º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | 45.1637 | 0.003447% | 99.97%
2.16.3.4 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 44.8415 | 0.003422% | 99.97%
2.10.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | 44.4994 | 0.003396% | 99.97%
2.15.1.7 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | 42.908 | 0.003275% | 99.98%
2.1.12 | Demolição de painel de elementos vazados pré moldados de concreto | 41.6855 | 0.003182% | 99.98%
2.15.1.4 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | 37.9876 | 0.002899% | 99.98%
2.15.3.11 | Reaterro manual de valas | 31.456 | 0.002401% | 99.98%
2.15.2.16 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 50 MM, junta soldável | 31.2329 | 0.002384% | 99.99%
2.15.2.4 | Junção simples, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50x50mm | 31.1585 | 0.002378% | 99.99%
3.3.9 | TEXTURA - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | 27.0447 | 0.002064% | 99.99%
2.15.2.15 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável | 24.5401 | 0.001873% | 99.99%
2.1.9 | Retirada de bancada de granito | 21.8714 | 0.001669% | 100%
2.1.6 | Demolição de soleiras de granito | 16.5735 | 0.001265% | 100%
3.3.6 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região do estacionamento coberto | 15.3487 | 0.001171% | 100%
2.11.1.4 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | 15.0711 | 0.00115% | 100%
2.15.3.15 | Luva simples, PVC soldável, DN 100mm, SN | 8.7254 | 0.000666% | 100%
2.11.1.10 | Groute cimentício | 5.379 | 0.0004105% | 100%
|  | 1310201.4622 | 1
Goiânia 04 de abril de 2023.
Responsável técnico
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário
CREA nº 10148/D-GO

## Rascunho vindo do Orça Fascio
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| Orçamento Reforma Aparecida de Goiânia 2023 | SINAPI - 02/2023 - Goiás AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás |  | 0,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%) | Código | Banco
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 48363.34 | 4.575%
1.1 | Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual | m³ | 20 | 7 | 82.67 | 89.67 | 140 | 1653.4 | 1793.4 | 0.1696% | 030105 | AGETOP CIVIL
1.2 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | MXMES | 25 | 0 | 19 | 19 | 0 | 475 | 475 | 0.04493% | 00010527 | SINAPI
1.3 | Engenheiro civil | H | 220 | 106.9 | 0 | 106.9 | 23518 | 0 | 23518 | 2.225% | 00002707 | SINAPI
1.4 | Encarregado geral de obra | MES | 5 | 4409.47 | 0 | 4409.47 | 22047.35 | 0 | 22047.35 | 2.086% | 00040818 | SINAPI
1.5 | Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO | m² | 1 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0.02601% | 00004813 | SINAPI
1.6 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | un | 1 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0.02408% | Decisão Plenária nº 1.457 CREA-GO | Próprio
2 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 907104.09 | 85.81%
2.1 | Demolições e retiradas | [7 empty] | 13583.89 | 1.285%
2.1.1 | Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e montantes metálicos | m² | 192.4 | 9.35 | 3.22 | 12.57 | 1798.94 | 619.52 | 2418.46 | 0.2288% | SEOPR APGYN 94 - 72178 adaptado | Próprio
2.1.2 | Demolição de revestimentos cerâmicos, de piso e paredes, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m² | 731.67 | 6.46 | 3.23 | 9.69 | 4726.58 | 2363.3 | 7089.88 | 0.6707% | 97634 | SINAPI
2.1.3 | Demolição de alvenaria de tijolos de barro | m³ | 13.14 | 30.33 | 15.01 | 45.34 | 398.53 | 197.23 | 595.76 | 0.05636% | 97622 | SINAPI
2.1.4 | Remoção de louças, de forma manual, para reaproveitamento | UN | 9 | 7.07 | 2.96 | 10.03 | 63.63 | 26.64 | 90.27 | 0.008539% | 97663 | SINAPI
2.1.5 | Retirada de portas e janelas de alumínio e vidro | m² | 24.31 | 14.7 | 13.79 | 28.49 | 357.35 | 335.24 | 692.59 | 0.06552% | 97645 | SINAPI
2.1.6 | Demolição de soleiras de granito | m² | 1.38 | 6.46 | 3.23 | 9.69 | 8.91 | 4.46 | 13.37 | 0.001265% | 97634 | SINAPI
2.1.7 | Remoção manual de divisórias de granito | m² | 31.94 | 6.29 | 0 | 6.29 | 200.9 | 0 | 200.9 | 0.019% | 020151 | AGETOP CIVIL
2.1.8 | Remoção de portas e portais de madeira | m² | 26.88 | 5.3 | 2.31 | 7.61 | 142.46 | 62.09 | 204.55 | 0.01935% | 97644 | SINAPI
2.1.9 | Retirada de bancada de granito | m² | 5.62 | 3.14 | 0 | 3.14 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0.001669% | 020139 | AGETOP CIVIL
2.1.10 | Retirada de alvenaria de tijolos de vidro | m² | 2.66 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 30.03 | 15.61 | 45.64 | 0.004317% | 72220 | SINAPI
2.1.11 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 0 | 11.44 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 020109 | AGETOP CIVIL
2.1.12 | Demolição de painel de elementos vazados pré moldados de concreto | m² | 1.96 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 22.12 | 11.51 | 33.63 | 0.003181% | 72220 | SINAPI
2.1.13 | Remoção cuidadosa de pastilhas para reaproveitamento | m² | 12 | 32.77 | 16.19 | 48.96 | 393.24 | 194.28 | 587.52 | 0.05558% | 85406 | SINAPI
2.1.14 | Demolição de contrapiso | m² | 505.55 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 940.32 | 424.66 | 1364.98 | 0.1291% | 97631 | SINAPI
2.1.15 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 17.01 | 5.86 | 22.87 | 170.1 | 58.6 | 228.7 | 0.02163% | 88261 | SINAPI
2.2 | Recuperação de estruturas de concreto em processo de oxidação da ferragem e desplacamento da camada de cobrimento e criação de pingadeira na borda da marquise circular | [7 empty] | 5781.5 | 0.5469%
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5 | 312.82 | 176 | 488.82 | 156.41 | 88 | 244.41 | 0.02312% | 97626 | SINAPI
2.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.2 | 6.04 | 24.24 | 1456 | 483.2 | 1939.2 | 0.1834% | 88309 | SINAPI
2.2.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 11.55 | 6.04 | 17.59 | 924 | 483.2 | 1407.2 | 0.1331% | 88242 | SINAPI
2.2.4 | Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto tipo Sika Monotop 622, Nafufill CR25 Viapol ou equivalente | kg | 200 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 1152 | 1152 | 0.109% | Imperflex 3210-1288 3 | Próprio
2.2.5 | Primer anti corrosivo para metais, tipo Armatec 108 ou equivalente | kg | 24 | 0 | 35.25 | 35.25 | 0 | 846 | 846 | 0.08003% | Imperflex 3210-1288 2 | Próprio
2.2.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.3 | 96.75 | 545.56 | 642.31 | 29.02 | 163.67 | 192.69 | 0.01823% | 88629 | SINAPI
2.3 | Impermeabilizações | [7 empty] | 20799.76 | 1.968%
2.3.1 | Retirada de reboco deteriorado interno | m² | 121.49 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 225.97 | 102.05 | 328.02 | 0.03103% | 97631 | SINAPI
2.3.2 | Retirada de reboco deteriorado externo | m² | 108.74 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 202.25 | 91.34 | 293.59 | 0.02777% | 97631 | SINAPI
2.3.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - interno | m² | 121.49 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 505.39 | 460.45 | 965.84 | 0.09136% | SEOPR APGYN 70 | Próprio
2.3.4 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização - externo | m² | 108.74 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 452.35 | 412.13 | 864.48 | 0.08178% | SEOPR APGYN 70 | Próprio
2.3.5 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - interno - paredes e vigas baldrame | m² | 129 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 1416.42 | 2244.6 | 3661.02 | 0.3463% | 98555 | SINAPI
2.3.6 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externo | m² | 108.74 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 1193.96 | 1892.08 | 3086.04 | 0.2919% | 98555 | SINAPI
2.3.7 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - interno | m² | 121.49 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 948.83 | 547.92 | 1496.75 | 0.1416% | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
2.3.8 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - externo | m² | 108.74 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 849.25 | 490.42 | 1339.67 | 0.1267% | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
2.3.9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico | m² | 85 | 19.56 | 83.55 | 103.11 | 1662.6 | 7101.75 | 8764.35 | 0.8291% | 98546 | SINAPI
2.4 | Vedações com tijolos cerâmicos e gesso acartonado | [7 empty] | 22597.7 | 2.138%
2.4.1 | Parede com placas de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, espessura final de 9cm | m² | 152.55 | 9.31 | 83.75 | 93.06 | 1420.24 | 12776.06 | 14196.3 | 1.343% | 96358 | SINAPI
2.4.2 | Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado | m² | 74.16 | 38.9 | 45.88 | 84.78 | 2884.82 | 3402.46 | 6287.28 | 0.5948% | 103328 | SINAPI
2.4.3 | Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme esquema apresentado em projeto, executar em todos os fechamentos de vãos de portas e janelas | M | 22.3 | 11.09 | 15.02 | 26.11 | 247.3 | 334.95 | 582.25 | 0.05508% | 93202 | SINAPI
2.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.8 | 3.26 | 11.2 | 14.46 | 48.24 | 165.76 | 214 | 0.02024% | 92759 | SINAPI
2.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20 | 2.16 | 11.81 | 13.97 | 43.2 | 236.2 | 279.4 | 0.02643% | 92760 | SINAPI
2.4.6 | CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | m² | 2 | 52.87 | 109.44 | 162.31 | 105.74 | 218.88 | 324.62 | 0.03071% | 68049 | SINAPI
2.4.7 | Concretagem de viga baldrame com concreto 25 MPa | m³ | 0.3 | 114.87 | 557.95 | 672.82 | 34.46 | 167.38 | 201.84 | 0.01909% | 96555 | SINAPI
2.4.8 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 18.23 | 38.66 | 56.89 | 164.07 | 347.94 | 512.01 | 0.04843% | 101173 | SINAPI
2.5 | Esquadrias | [7 empty] | 53577.25 | 5.068%
2.5.1 | Portas e grades metálicas | [7 empty] | 28090.7 | 2.657%
2.5.1.1 | G1 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 681.63 | 988.14 | 1669.77 | 681.63 | 988.14 | 1669.77 | 0.158% | SEOPR APGYN 13 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.2 | G1A - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 325.37 | 471.68 | 797.05 | 325.37 | 471.68 | 797.05 | 0.0754% | SEOPR APGYN 14 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.3 | G2 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 2 | 325.87 | 472.4 | 798.27 | 651.74 | 944.8 | 1596.54 | 0.151% | SEOPR APGYN 15 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.4 | G3 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 2 | 192.57 | 279.17 | 471.74 | 385.14 | 558.34 | 943.48 | 0.08925% | SEOPR APGYN 16 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.5 | G4 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 2 | 278.13 | 403.19 | 681.32 | 556.26 | 806.38 | 1362.64 | 0.1289% | SEOPR APGYN 17 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.6 | G5 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 4 | 515.24 | 746.92 | 1262.16 | 2060.96 | 2987.68 | 5048.64 | 0.4776% | SEOPR APGYN 18 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.7 | G6 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 4 | 343.42 | 497.85 | 841.27 | 1373.68 | 1991.4 | 3365.08 | 0.3183% | SEOPR APGYN 19 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.8 | G7 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 468.4 | 679.01 | 1147.41 | 468.4 | 679.01 | 1147.41 | 0.1085% | SEOPR APGYN 20 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.9 | G8 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 1 | 90.87 | 131.73 | 222.6 | 90.87 | 131.73 | 222.6 | 0.02106% | SEOPR APGYN 21 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.10 | G9 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto | un | 4 | 44.93 | 65.14 | 110.07 | 179.72 | 260.56 | 440.28 | 0.04165% | SEOPR APGYN 22 cod 99861 adaptado | Próprio
2.5.1.11 | P5 - Porta 1,00x2,10m de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, bandeirola com perfis de 30 x 90cm e 30x 30cm | un | 2 | 97.45 | 1043.05 | 1140.5 | 194.9 | 2086.1 | 2281 | 0.2158% | SEOPR APGYN 26 cód 180307 Agetop adaptado | Próprio
2.5.1.12 | P6 - Porta 0,80x2,10m de abrir metálica, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, portal com a largura da parede, de até 15 cm | un | 4 | 59.53 | 637.21 | 696.74 | 238.12 | 2548.84 | 2786.96 | 0.2636% | SEOPR APGYN 28 cód 180307 Agetop adaptado B | Próprio
2.5.1.13 | Porta em alumínio anodizado na cor natural, vedação em perfil tipo veneziana. | m² | 9.9 | 9.11 | 640.31 | 649.42 | 90.18 | 6339.07 | 6429.25 | 0.6082% | 91341 | SINAPI
2.5.2 | Portas de madeira | [7 empty] | 11669.56 | 1.104%
2.5.2.1 | P1 e P3 - Porta 0,90x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar em tauari, alizar de 7 cm | UN | 9 | 162.66 | 748.94 | 911.6 | 1463.94 | 6740.46 | 8204.4 | 0.7761% | SEOPR APGYN 23 | Próprio
2.5.2.2 | P4 - Porta 0,80x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar também em tauari, alizar de 7 cm | UN | 4 | 159.36 | 706.93 | 866.29 | 637.44 | 2827.72 | 3465.16 | 0.3278% | SEOPR APGYN 24 cód 91015 | Próprio
2.5.3 | Portas e painéis de vidro temperado | [7 empty] | 10335.97 | 0.9777%
2.5.3.1 | P8 - Painel com 1 porta de abrir, aba fixa e bandeirola, em vidro temperado de 10 mm, incolor, contendo puxador duplo de 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido, e faixas de sinalização conforme detalhes | UN | 1 | 106.9 | 2968.49 | 3075.39 | 106.9 | 2968.49 | 3075.39 | 0.2909% | SEOPR APGYN 24 cód 102184 adaptado | Próprio
2.5.3.2 | P2 - Porta de abrir, com duas folhas, em painel de vidro temperado 10 mm, incolor, com puxador duplo com no mínimo 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 25mm, em alumínio polido e com faixas de sinalização conforme detalhe | UN | 1 | 220.56 | 5491.96 | 5712.52 | 220.56 | 5491.96 | 5712.52 | 0.5404% | SEOPR APGYN 25 cód 102185 adaptado | Próprio
2.5.3.3 | Painel em vidro temperado incolor, 10mm, com requadro em perfil "U" - abas de 20mm, recorte conforme detalhes do projeto de arquitetura - instalado nos guichês internos das secretarias dos cartórios | m² | 3.9 | 37.62 | 359.32 | 396.94 | 146.71 | 1401.35 | 1548.06 | 0.1464% | SEOPR APGYN 36 cód 102181 | Próprio
2.5.4 | Janelas | [7 empty] | 3481.02 | 0.3293%
2.5.4.1 | Adaptação das Janelas J1 e J2 de acordo com o projeto de arquitetura (inclui 2 janelas J1 e 2 janelas J2) | un | 1 | 40.69 | 184.16 | 224.85 | 40.69 | 184.16 | 224.85 | 0.02127% | SEOPR APGYN 30 cód 94569 adaptado | Próprio
2.5.4.2 | J6 - Janela em vidro temperado incolor, 0,80x0,40m e = 8mm, tipo maximar, acionamento por sistema de alavanca (fecho para maximar) | un | 2 | 40.1 | 253.17 | 293.27 | 80.2 | 506.34 | 586.54 | 0.05548% | SEOPR APGYN 32 cód 102180 adaptado | Próprio
2.5.4.3 | Adaptação da janela J4 (alumínio e vidro comum), conforme projeto de arquitetura | un | 1 | 40.69 | 118.37 | 159.06 | 40.69 | 118.37 | 159.06 | 0.01505% | SEOPR APGYN 33 cód 94569 adaptado | Próprio
2.5.4.4 | Janela de enrolar manual completa, 1,60x1,60m perfil meia cana, em aço galvanizado, com pintura eletrostática na cor platina, acabamento brilhante, chapa nº.2, com travas laterais. | un | 1 | 221.38 | 1479.94 | 1701.32 | 221.38 | 1479.94 | 1701.32 | 0.1609% | SEOPR APGYN 32 cód 37518; 88309; 100489 | Próprio
2.5.4.5 | Vergas e contravergas para as janelas J3 e J6 | M | 6.4 | 7.2 | 41.28 | 48.48 | 46.08 | 264.19 | 310.27 | 0.02935% | SEOPR APGYN 37 cód 93182 | Próprio
2.5.4.6 | J3 - Esquadria em alumínio e vidro temperado (8 mm) 1,85x0,40m com 1 folha fixa e duas móveis tipo maximar, com película jateada na face interna | un | 1 | 40.1 | 458.88 | 498.98 | 40.1 | 458.88 | 498.98 | 0.0472% | SEOPR APGYN 31 cód 102180 adaptado | Próprio
2.6 | Revestimentos | [7 empty] | 279151.46 | 26.41%
2.6.1 | Revestimentos de pisos e paredes exceto granito | [7 empty] | 145818.56 | 13.79%
2.6.1.1 | Piso em granitina, modulação de 1,00 x 1,00m na cor cinza natural, tabeira de 20cm na cor preta e rodapé de 8cm, também preto, com espessura mínima de 15mm, incluso juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera | m² | 250 | 47.66 | 115.88 | 163.54 | 11915 | 28970 | 40885 | 3.868% | SEOPR APGYN 03 | Próprio
2.6.1.2 | Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, cor preto, fixado com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente | M | 22 | 10.41 | 151.68 | 162.09 | 229.02 | 3336.96 | 3565.98 | 0.3373% | 101094 | SINAPI
2.6.1.3 | Piso em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2 | m² | 58.55 | 21.97 | 104.81 | 126.78 | 1286.34 | 6136.62 | 7422.96 | 0.7022% | 87258 | SINAPI
2.6.1.4 | Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - inclui montagem das cartelas | m² | 7.3 | 44.51 | 36.2 | 80.71 | 324.92 | 264.26 | 589.18 | 0.05573% | SEOPR APGYN 38 cód 87242 adaptado | Próprio
2.6.1.5 | Chapisco em parede de alvenaria | m² | 148.32 | 1.97 | 2.42 | 4.39 | 292.19 | 358.93 | 651.12 | 0.06159% | 87878 | SINAPI
2.6.1.6 | Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima de 1cm | m² | 156.92 | 10.47 | 14.56 | 25.03 | 1642.95 | 2284.75 | 3927.7 | 0.3715% | 87548 | SINAPI
2.6.1.7 | Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado | m² | 247.46 | 23.44 | 61.2 | 84.64 | 5800.46 | 15144.55 | 20945.01 | 1.981% | SEOPR APGYN 41 cód. 104457 adapatado | Próprio
2.6.1.8 | Piso em ladrilho de concreto com dimensões 20x20cm, estampa quadros, cor natural, marca Goiarte ou equivalente, com rodapé em ladrilho hidráulico no encontro com as paredes, inclui reposição de peças onde necessário | m² | 60 | 29.94 | 106.26 | 136.2 | 1796.4 | 6375.6 | 8172 | 0.773% | 101091 | SINAPI
2.6.1.9 | Rodapé em ladrilho hidráulico | M | 40 | 19.88 | 18.36 | 38.24 | 795.2 | 734.4 | 1529.6 | 0.1447% | 98686 | SINAPI
2.6.1.10 | Piso industrial de concreto armado, fck 20 MPa, espessura de 10 cm, com 138,54mm² de aço por metro linear | m² | 220 | 7.89 | 109.66 | 117.55 | 1735.8 | 24125.2 | 25861 | 2.446% | SEOPR APGYN 81 - cód 103913 adaptado | Próprio
2.6.1.11 | Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm | m² | 505.55 | 21.27 | 36.53 | 57.8 | 10753.04 | 18467.75 | 29220.79 | 2.764% | 87767 | SINAPI
2.6.1.12 | Revestimento cimentício Antique Hexagonal cód 396 | m² | 2.4 | 40.22 | 303.54 | 343.76 | 96.52 | 728.5 | 825.02 | 0.07804% | SEOPR APGYN 92- Passos Revestimentos - 3926-0086 | Próprio
2.6.1.13 | Rodapé invertido em alumínio cor preto 35x15mm | m | 58.3 | 6.28 | 28.81 | 35.09 | 366.12 | 1679.62 | 2045.74 | 0.1935% | SEOPR APGYN 97 | Próprio
2.6.1.14 | Rodapé em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe AD2, altura 8cm | M | 19 | 1.97 | 7.37 | 9.34 | 37.43 | 140.03 | 177.46 | 0.01679% | SEOPR APGYN 98 - 88650 adaptado | Próprio
2.6.2 | Revestimentos de pisos e paredes em granito | [7 empty] | 117534.23 | 11.12%
2.6.2.1 | Granito branco dallas | [7 empty] | 104706.5 | 9.905%
2.6.2.1.1 | Piso em granito Branco Dallas, polido, impermeabilizado, 55x55cm, esp. 2cm | m² | 121 | 28.17 | 422.62 | 450.79 | 3408.57 | 51137.02 | 54545.59 | 5.16% | SEOPR APGYN 87 - 98671 adaptado | Próprio
2.6.2.1.2 | Piso em granito levigado, Branco Dallas, 50x50cm, impermeabilizado, esp. 2cm | m² | 76 | 34.99 | 425.19 | 460.18 | 2659.24 | 32314.44 | 34973.68 | 3.308% | SEOPR APGYN 88 - 101092 adaptado | Próprio
2.6.2.1.3 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 10cm | M | 5.5 | 7.09 | 59.36 | 66.45 | 38.99 | 326.48 | 365.47 | 0.03457% | 98685 | SINAPI
2.6.2.1.4 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 8cm | M | 81.73 | 7.09 | 48.52 | 55.61 | 579.46 | 3965.54 | 4545 | 0.4299% | SEOPR APGYN 82 - 98685 adaptado | Próprio
2.6.2.1.5 | Rodapé em granito Branco Dallas altura 30 cm | M | 9.63 | 7.09 | 168.56 | 175.65 | 68.27 | 1623.23 | 1691.5 | 0.16% | SEOPR APGYN 83 - 98685 adaptado | Próprio
2.6.2.1.6 | Soleira em granito Branco Dallas, impermeabilizada, acabamento conforme projeto, esp. 2cm | m² | 7.9 | 86.47 | 544.09 | 630.56 | 683.11 | 4298.31 | 4981.42 | 0.4712% | SEOPR APGYN 89 - 98689 adaptado | Próprio
2.6.2.1.7 | Rodamão em granito Branco Dallas, impermeabilizado, altura 20cm, esp. 2cm | M | 27.9 | 13.09 | 116.08 | 129.17 | 365.21 | 3238.63 | 3603.84 | 0.3409% | SEOPR APGYN 90 - 98685 adaptado | Próprio
2.6.2.2 | Granito cinza andorinha | [7 empty] | 12827.73 | 1.213%
2.6.2.2.1 | Soleira em granito cinza andorinha polido, impermeabilizada, esp. 2cm | m² | 0.48 | 22.5 | 378.21 | 400.71 | 10.8 | 181.54 | 192.34 | 0.01819% | 220920 | AGETOP CIVIL
2.6.2.2.2 | Rodapé em granito cinza andorinha altura 8cm | m | 68.6 | 9.12 | 29.96 | 39.08 | 625.63 | 2055.25 | 2680.88 | 0.2536% | SEOPR APGYN 84 - 220917 adaptado | Próprio
2.6.2.2.3 | Revestimento de base para armários em granito cinza andorinha altura 15cm | m | 7.19 | 18.25 | 54 | 72.25 | 131.21 | 388.26 | 519.47 | 0.04914% | SEOPR APGYN 85 - 220917 adaptado | Próprio
2.6.2.2.4 | Rodamão de granito cinza andorinha altura 10cm | m | 15.6 | 13.04 | 37.82 | 50.86 | 203.42 | 589.99 | 793.41 | 0.07505% | SEOPR APGYN 86 - 220917 adaptado | Próprio
2.6.2.2.5 | Bancada de granito cinza andorinha conforme projeto, e=2cm | m² | 2.94 | 41.57 | 422.4 | 463.97 | 122.21 | 1241.86 | 1364.07 | 0.129% | 271608 | AGETOP CIVIL
2.6.2.2.6 | Divisória de granito cinza andorinha conforme projeto, esp.=2cm | m² | 17.2 | 47.51 | 354.26 | 401.77 | 817.17 | 6093.27 | 6910.44 | 0.6537% | 100320 | AGETOP CIVIL
2.6.2.2.7 | Serviço de corte e adaptação de bancadas de granito cinza andorinha existentes conforme projeto de arquitetura | H | 8 | 18.08 | 6.04 | 24.12 | 144.64 | 48.32 | 192.96 | 0.01825% | 88274 | SINAPI
2.6.2.2.8 | Ajuste de altura das bancadas dos sanitários para medida de 80cm, conforme projeto de arquitetura | UN | 2 | 38.11 | 48.97 | 87.08 | 76.22 | 97.94 | 174.16 | 0.01647% | SEOPR APGYN 39 cód 86893 adaptado | Próprio
2.6.3 | Revestimentos de forro | [7 empty] | 15798.67 | 1.494%
2.6.3.1 | Forro de gesso em placas | m² | 330 | 13.85 | 20.43 | 34.28 | 4570.5 | 6741.9 | 11312.4 | 1.07% | 96113 | SINAPI
2.6.3.2 | Tabica para forro de gesso comum | m | 260.83 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 4486.27 | 4486.27 | 0.4244% | 210506 | AGETOP CIVIL
2.7 | Ferragens | [7 empty] | 5830.32 | 0.5515%
2.7.1 | Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado | UN | 13 | 17.37 | 198.58 | 215.95 | 225.81 | 2581.54 | 2807.35 | 0.2656% | 91306 | SINAPI
2.7.2 | Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento cromado | Un | 7 | 18.04 | 125.95 | 143.99 | 126.28 | 881.65 | 1007.93 | 0.09535% | 230105 | AGETOP CIVIL
2.7.3 | Tranqueta para portas de sanitários | UN | 8 | 22.99 | 151.4 | 174.39 | 183.92 | 1211.2 | 1395.12 | 0.132% | 84878 | SINAPI
2.7.4 | Tarjetas tipo livre/ocupado para portas de sanitários | UN | 8 | 20.69 | 56.8 | 77.49 | 165.52 | 454.4 | 619.92 | 0.05864% | 100705 | SINAPI
2.8 | Serviços Diversos | [7 empty] | 8387.66 | 0.7934%
2.8.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm, instalado | m² | 8.38 | 15.57 | 361.5 | 377.07 | 130.47 | 3029.37 | 3159.84 | 0.2989% | SEOPR APGYN 40 cód 11186; 88325 | Próprio
2.8.2 | Lavação de janelas com água e sabão | m² | 160 | 1.03 | 1.74 | 2.77 | 164.8 | 278.4 | 443.2 | 0.04193% | 99821 | SINAPI
2.8.3 | Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvenaria, reboco, laje | un | 1 | 109.64 | 223.75 | 333.39 | 109.64 | 223.75 | 333.39 | 0.03154% | SEOPR APGYN 82 - vários | Próprio
2.8.4 | Base de alvenaria para armários | m² | 3.26 | 48.34 | 89.86 | 138.2 | 157.58 | 292.95 | 450.53 | 0.04262% | SEOPR APGYN 96 - 88309; 87372; 98679; 7267 | Próprio
2.8.5 | Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 2,10m, nos pontos indicados em projeto | m | 80.4 | 0 | 49.76 | 49.76 | 0 | 4000.7 | 4000.7 | 0.3785% | Alucentro 3286-2100 | Próprio
2.9 | Louças, metais e acessórios | [7 empty] | 21039.28 | 1.99%
2.9.1 | Bacia para válvula de descarga, marca DECA ou equivalente, linha Conforto, Sem Abertura Frontal, Vogue Plus Conforto Branco, cód.510.17 OU Bacia Acesso Confort, marca Celite ou equivalente, sem abertura, cód. 1313100010300 | UN | 3 | 27.21 | 871.83 | 899.04 | 81.63 | 2615.49 | 2697.12 | 0.2551% | 95472 | SINAPI
2.9.2 | Assento plástico, cód. AP.50.17 (DECA) ou Assento PP soft close - sem abertura (Celite) ou equivalente | un | 13 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0 | 2839.2 | 2839.2 | 0.2686% | Magazine Luiza 1 | Próprio
2.9.3 | Barra de apoio em alumínio, L=70 cm acabamento escovado, ∅=1,1/2" | UN | 3 | 0 | 156.24 | 156.24 | 0 | 468.72 | 468.72 | 0.04434% | 00036220 | SINAPI
2.9.4 | Barra de apoio em alumínio,L=80 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | UN | 6 | 0 | 169 | 169 | 0 | 1014 | 1014 | 0.09592% | 00036080 | SINAPI
2.9.5 | Barra de apoio em alumínio,L=40 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" | un | 12 | 10.74 | 103.85 | 114.59 | 128.88 | 1246.2 | 1375.08 | 0.1301% | 230174 | AGETOP CIVIL
2.9.6 | Válvula inox para tanque inox | UN | 1 | 3.76 | 65.26 | 69.02 | 3.76 | 65.26 | 69.02 | 0.006529% | 86877 | SINAPI
2.9.7 | Válvula inox para lavatório | UN | 7 | 3.76 | 65.26 | 69.02 | 26.32 | 456.82 | 483.14 | 0.0457% | 86877 | SINAPI
2.9.8 | Engate flexível, inox, ½”de 50cm | UN | 7 | 3.3 | 52.11 | 55.41 | 23.1 | 364.77 | 387.87 | 0.03669% | 86887 | SINAPI
2.9.9 | Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a existente na cuba da pia da copa | UN | 1 | 3.76 | 70.73 | 74.49 | 3.76 | 70.73 | 74.49 | 0.007046% | 86878 | SINAPI
2.9.10 | Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 00673306 | UN | 1 | 2.52 | 139.13 | 141.65 | 2.52 | 139.13 | 141.65 | 0.0134% | 86910 | SINAPI
2.9.11 | Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base | UN | 13 | 6.85 | 24.74 | 31.59 | 89.05 | 321.62 | 410.67 | 0.03885% | 95544 | SINAPI
2.9.12 | Saboneteira compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 8,6 x 19,5x 9 cm (LxHxP), na cor branco | UN | 9 | 6.85 | 84.67 | 91.52 | 61.65 | 762.03 | 823.68 | 0.07792% | 95547 | SINAPI
2.9.13 | Acabamento para Válvula de Descarga Hydra Eco Conforto, acionamento por alavanca,cromado, marca Deca ou equivalente, cód. 4900 C. CONF | un | 3 | 0 | 564.43 | 564.43 | 0 | 1693.29 | 1693.29 | 0.1602% | São Jorge Shopping da Construção 3501-2066 mar2023 | Próprio
2.9.14 | Porta papel-toalha compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 24 x 14x 12 cm (LxHxP), na cor branco | un | 9 | 0 | 44.9 | 44.9 | 0 | 404.1 | 404.1 | 0.03823% | Leroy Merlin março 2023 1 | Próprio
2.9.15 | Torneira de mesa conforto, acionamento por alavanca, com fechamento automático e temporizado, para lavatório proágua decamatic eco cromado, marca DECA ou equivalente, cód.1173.C.CONF.H2O | un | 5 | 0 | 1631.45 | 1631.45 | 0 | 8157.25 | 8157.25 | 0.7716% | São Jorge Shopping da Construção 3501-2066 mar2023 c | Próprio
2.10 | Pinturas | [7 empty] | 62501.36 | 5.912%
2.10.1 | METÁLICA PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE QUADROS - Pintura em esmalte sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | m² | 77.5 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 737.8 | 1001.3 | 1739.1 | 0.1645% | 100745 | SINAPI
2.10.2 | METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na portinhola do abrigo para GLP | m² | 1.6 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 15.23 | 20.67 | 35.9 | 0.003396% | 100745 | SINAPI
2.10.3 | TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (e forro) em duas demãos | m² | 385.16 | 5.51 | 1.26 | 6.77 | 2122.23 | 485.3 | 2607.53 | 0.2467% | 261301 | AGETOP CIVIL
2.10.4 | TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas demãos | m² | 385.16 | 4.64 | 4.26 | 8.9 | 1787.14 | 1640.78 | 3427.92 | 0.3243% | 261307 | AGETOP CIVIL
2.10.5 | Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à fiscalização no final da obra) | m | 30 | 0 | 14 | 14 | 0 | 420 | 420 | 0.03973% | SEOPR APGYN 41 cód 6212 | Próprio
2.10.6 | Serviço de raspagem de textura em platibandas | h | 24 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 270.96 | 140.88 | 411.84 | 0.03896% | SEOPR APGYN 42 cód 88316 | Próprio
2.10.7 | PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento | m² | 100 | 1.12 | 4.08 | 5.2 | 112 | 408 | 520 | 0.04919% | SEOPR APGYN 43 cód 88415 adaptado | Próprio
2.10.8 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica aplicada com rolo para textura média, Suvinil ou equivalente, cor ar puro - Cód. A341 | m² | 483.38 | 3.67 | 15.28 | 18.95 | 1774 | 7386.05 | 9160.05 | 0.8665% | 88423 | SINAPI
2.10.9 | PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente (rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas | m² | 156.71 | 3.67 | 15.28 | 18.95 | 575.12 | 2394.53 | 2969.65 | 0.2809% | 88423 | SINAPI
2.10.10 | PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre textura) de textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo para textura média) | m² | 346.53 | 3.67 | 15.28 | 18.95 | 1271.76 | 5294.98 | 6566.74 | 0.6212% | 88423 | SINAPI
2.10.11 | TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente | m² | 119.18 | 5.41 | 12.11 | 17.52 | 644.76 | 1443.27 | 2088.03 | 0.1975% | 88488 | SINAPI
2.10.12 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | m² | 864 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 3585.6 | 10005.12 | 13590.72 | 1.286% | 88489 | SINAPI
2.10.13 | CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados | m² | 54.75 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 227.21 | 634 | 861.21 | 0.08147% | 88489 | SINAPI
2.10.14 | TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) | m² | 119.18 | 5.2 | 4.98 | 10.18 | 619.73 | 593.52 | 1213.25 | 0.1148% | 88495 | SINAPI
2.10.15 | PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas demãos, inclui lixamento | m² | 949 | 6.92 | 7.09 | 14.01 | 6567.08 | 6728.41 | 13295.49 | 1.258% | 88497 | SINAPI
2.10.16 | Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração | m² | 5 | 22.34 | 27.11 | 49.45 | 111.7 | 135.55 | 247.25 | 0.02339% | 90407 | SINAPI
2.10.17 | Lona plástica pesada preta, esp. 150micra | m² | 300 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 402 | 402 | 0.03803% | 00003777 | SINAPI
2.10.18 | PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor inox C388, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento acetinado - duas demãos | m² | 74 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 307.1 | 856.92 | 1164.02 | 0.1101% | 88489 | SINAPI
2.10.19 | PAREDE INTERNA - TINTA ACRÍLICA - Pintura painel atendimento em látex acrílico, na cor véu, acabamento acetinado marca coral ou equivalente | m² | 11.95 | 4.15 | 11.58 | 15.73 | 49.59 | 138.38 | 187.97 | 0.01778% | 88489 | SINAPI
2.10.20 | Pintura efeito especial cimento queimado marca Coral, Suvinil ou equivalente | m² | 16.24 | 7.67 | 35.14 | 42.81 | 124.56 | 570.67 | 695.23 | 0.06577% | SEOPR APGYN 95 - 88489 adaptado | Próprio
2.10.21 | Aplicação de seladora nas portas de madeira, mínimo duas demãos ou até adquirir acabamento encerado | m² | 47.46 | 8.52 | 10.39 | 18.91 | 404.35 | 493.11 | 897.46 | 0.0849% | 102214 | SINAPI
2.11 | Telhados | [7 empty] | 124395.39 | 11.77%
2.11.1 | Telhado marquise | [7 empty] | 22517.02 | 2.13%
2.11.1.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | m² | 784.5 | 1.96 | 0.86 | 2.82 | 1537.62 | 674.67 | 2212.29 | 0.2093% | 97647 | SINAPI
2.11.1.2 | Cinta de amarração para acréscimo de altura da platibanda da marquise utilizando-se canaletas de concreto pré-moldado percorridas por ferro longitudinal de 8mm em seu interiror | M | 21.5 | 6.89 | 32.22 | 39.11 | 148.13 | 692.73 | 840.86 | 0.07954% | 93205 | SINAPI
2.11.1.3 | Perfil ‘’U’’ enrijecido ST 75x40x15, chapa 2,00mm | KG | 257.12 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 3126.57 | 3126.57 | 0.2958% | 00043692 | SINAPI
2.11.1.4 | Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | KG | 1 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0.00115% | 00043692 | SINAPI
2.11.1.5 | Chapa de aço 4,00mm inclui pintura com primer e itens complementares para corte, içamento, montagem e soldagem | KG | 15 | 0 | 9.08 | 9.08 | 0 | 136.2 | 136.2 | 0.01288% | 00040424 | SINAPI
2.11.1.6 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | un | 393 | 0 | 1 | 1 | 0 | 393 | 393 | 0.03718% | SEOPR Valor Auxiliar 1 | Próprio
2.11.1.7 | Serralheiro - horista | H | 99.88 | 17.81 | 0 | 17.81 | 1778.86 | 0 | 1778.86 | 0.1683% | 00006110 | SINAPI
2.11.1.8 | Ajudante de serralheiro - horista | H | 99.88 | 11.57 | 0 | 11.57 | 1155.61 | 0 | 1155.61 | 0.1093% | 00000252 | SINAPI
2.11.1.9 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | UN | 16 | 19.35 | 9.02 | 28.37 | 309.6 | 144.32 | 453.92 | 0.04294% | SEOPR APGYN 80 - 90440 adaptado | Próprio
2.11.1.10 | Groute cimentício | KG | 2 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0.0004105% | 00000134 | SINAPI
2.11.1.11 | Concreto fck 20Mpa | m³ | 0.25 | 49.2 | 418.51 | 467.71 | 12.3 | 104.62 | 116.92 | 0.01106% | 94964 | SINAPI
2.11.1.12 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | m² | 38 | 1.68 | 229.97 | 231.65 | 63.84 | 8738.86 | 8802.7 | 0.8327% | SEOPR APGYN 79 - 94216 + 39522 | Próprio
2.11.1.13 | Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm | m | 37.45 | 14.41 | 23.64 | 38.05 | 539.65 | 885.32 | 1424.97 | 0.1348% | 160602 | AGETOP CIVIL
2.11.1.14 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | M | 37.45 | 5.58 | 49.39 | 54.97 | 208.97 | 1849.65 | 2058.62 | 0.1947% | 100327 | SINAPI
2.11.2 | Telhado bloco central e laterais | [7 empty] | 39218.73 | 3.71%
2.11.2.1 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | m² | 377.01 | 1.96 | 0.86 | 2.82 | 738.93 | 324.23 | 1063.16 | 0.1006% | 97647 | SINAPI
2.11.2.2 | Rufos e contra rufos em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda (inclui rufos de proteção da borda da manta aluminizada) | M | 142.32 | 5.58 | 49.39 | 54.97 | 794.14 | 7029.19 | 7823.33 | 0.7401% | 100327 | SINAPI
2.11.2.3 | Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e aumento da inclinação das telhas para 9% | KG | 4052.66 | 0.52 | 1.39 | 1.91 | 2107.38 | 5633.2 | 7740.58 | 0.7322% | SEOPR APGYN 93- 100775 adaptado | Próprio
2.11.2.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm de espessura, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inclusos acessórios de fixação | m² | 377.01 | 4.26 | 49.15 | 53.41 | 1606.06 | 18530.04 | 20136.1 | 1.905% | 94210 | SINAPI
2.11.2.5 | Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, inclusos acessórios de fixação | M | 27.36 | 1.91 | 87.84 | 89.75 | 52.25 | 2403.31 | 2455.56 | 0.2323% | 94223 | SINAPI
2.11.3 | Telhado do galpão de urnas | [7 empty] | 62659.64 | 5.927%
2.11.3.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à platibanda conforme esquema em projeto | M | 27 | 5.58 | 49.39 | 54.97 | 150.66 | 1333.53 | 1484.19 | 0.1404% | 100327 | SINAPI
2.11.3.2 | Cumeeira para telha trapezoidal pré-pintada TP-40 espessura da chapa 5mm, 3 trap. | un | 20 | 0 | 69.28 | 69.28 | 0 | 1385.6 | 1385.6 | 0.1311% | Kingspan-Isoeste Construtivos Isotérmicos S/A 62 9639-4666 mar/24 | Próprio
2.11.3.3 | Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de fixação e costura | m² | 255 | 1.68 | 229.97 | 231.65 | 428.4 | 58642.35 | 59070.75 | 5.588% | SEOPR APGYN 79 - 94216 + 39522 | Próprio
2.11.3.4 | Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, rufos e tubulação de água pluvial | m² | 255 | 1.96 | 0.86 | 2.82 | 499.8 | 219.3 | 719.1 | 0.06802% | 97647 | SINAPI
2.12 | Sinalização visual | [7 empty] | 12133.97 | 1.148%
2.12.1 | Placas PP1 A PP10 - Placas de informação a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixada na parede por meio de fita adesiva | un | 10 | 0 | 41.12 | 41.12 | 0 | 411.2 | 411.2 | 0.0389% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8811 | Próprio
2.12.2 | Placas PB - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | un | 10 | 0 | 105.72 | 105.72 | 0 | 1057.2 | 1057.2 | 0.1% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8812 | Próprio
2.12.3 | Placas PI - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV na cor branco, fixadas na parede por meio de cantoneiras, conforme detalhes. | un | 1 | 0 | 90.18 | 90.18 | 0 | 90.18 | 90.18 | 0.008531% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8813 | Próprio
2.12.4 | Placas PI1 e PI3 -Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | un | 2 | 0 | 119.91 | 119.91 | 0 | 239.82 | 239.82 | 0.02269% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8814 | Próprio
2.12.5 | Placas PI4 e PI5 - Placas de informação em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, contendo texto em braille | un | 2 | 0 | 122.95 | 122.95 | 0 | 245.9 | 245.9 | 0.02326% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8815 | Próprio
2.12.6 | Placas PAP - Placas indicativas de atendimento preferencial em acrílico azul, pictogramas e braille também em acrílico na cor branco, espessura do acrílico de 3mm. Fixação no anteparo de proteção em frente ao guichê | un | 1 | 0 | 163.93 | 163.93 | 0 | 163.93 | 163.93 | 0.01551% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8816 | Próprio
2.12.7 | Placas PS - Placas a serem instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre fundo azul. | un | 9 | 0 | 50.98 | 50.98 | 0 | 458.82 | 458.82 | 0.0434% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8817 | Próprio
2.12.8 | Placas PB/sanitários - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das maçanetas na altura de 1,20m | un | 10 | 0 | 97.79 | 97.79 | 0 | 977.9 | 977.9 | 0.09251% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8818 | Próprio
2.12.9 | Placa PA1 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | un | 1 | 0 | 127.43 | 127.43 | 0 | 127.43 | 127.43 | 0.01205% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8819 | Próprio
2.12.10 | Placa PA2 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe. | un | 1 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0.007379% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8820 | Próprio
2.12.11 | Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | un | 1 | 11.94 | 547.04 | 558.98 | 11.94 | 547.04 | 558.98 | 0.05288% | SEOPR APGYN 91- 98685 adaptadp | Próprio
2.12.12 | Brasão da República em acrílico cristal de 10mm com corte a laser e a impressão UV no verso de modo espelhado, na medida de 40cm de diâmetro mais letreiro com letras em recorte de acrílico de 10mm com pintura automotiva preta com altura de 15 cm, aplicação com a utilização de fitas dupla face de uso externo 3M ou equivalente e primer | un | 1 | 0 | 2154.67 | 2154.67 | 0 | 2154.67 | 2154.67 | 0.2038% | Art Alumínio Comunicação Visual - 3206-8811 b | Próprio
2.12.13 | Relocação de placa de estacionamento existente, conforme projeto | un | 1 | 11.94 | 43.61 | 55.55 | 11.94 | 43.61 | 55.55 | 0.005255% | SEOPR APGYN 97 - 98685 | Próprio
2.12.14 | Placa de inauguração em acrílico cristal de 6mm com aplicação de adesivo jateado no verso e face com impressão UV do texto,fixação com parafusos com detalhe cromado contendo brasão da República em recorte de acrílico cristal de 6mm com impressão UV no verso de modo espelhado, letras em recorte de acrílico de 4mm cristal com face em acrílico dourada espelhado de 2mm mais painel ripado em MDF 21mm, marca Duratex ou equivalente, modelo Design Metrópole 2 Faces, dimensões conforme projeto. | un | 1 | 0 | 5514.39 | 5514.39 | 0 | 5514.39 | 5514.39 | 0.5216% | SEOPR APGYN 99 - Módulo Móveis e Arquitetura e Art Alumínio | Próprio
2.13 | Marcenaria | [7 empty] | 33694.15 | 3.187%
2.13.1 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sobre bancada - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 1920.52 | 1920.52 | 0 | 1920.52 | 1920.52 | 0.1817% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6555 | Próprio
2.13.2 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário sob banca - vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco TX 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 4526.45 | 4526.45 | 0 | 4526.45 | 4526.45 | 0.4282% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6556 | Próprio
2.13.3 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário com duas portas - vista 03: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Branco 2 Faces), com portas venezianas é esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 4287.92 | 4287.92 | 0 | 4287.92 | 4287.92 | 0.4056% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6557 | Próprio
2.13.4 | ÁREA DE SERVIÇO - Armário tipo prateleira - vistas 03 e 04: em MDF 18mm e engrosso de 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 6437.33 | 6437.33 | 0 | 6437.33 | 6437.33 | 0.6089% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6558 | Próprio
2.13.5 | COPA - Armário alto – vista 01: em MDF 18mm (marca Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces), com uma porta superior basculante; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 2720.69 | 2720.69 | 0 | 2720.69 | 2720.69 | 0.2574% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6559 | Próprio
2.13.6 | COPA - Armário sob a pia / vista - 1: em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces); Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 1898.58 | 1898.58 | 0 | 1898.58 | 1898.58 | 0.1796% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6560 | Próprio
2.13.7 | SECRETARIAS - Guichê de atendimento em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), Proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil ‘’U” de alumínio 20mm; dimensões: conforme projeto | un | 3 | 0 | 1384.72 | 1384.72 | 0 | 4154.16 | 4154.16 | 0.393% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6561 | Próprio
2.13.8 | ATENDIMENTO - Balcão de triagem em MDF 18mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), proteção superior com painel de vidro incolor temperado 10mm, com requadro em perfil “U” em alumínio 20mm; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 2595.78 | 2595.78 | 0 | 2595.78 | 2595.78 | 0.2456% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6563 | Próprio
2.13.9 | ATENDIMENTO - Portinhola: com folha em vidro e= 10mm, incolor temperado, com montantes em perfil tubular em aço inox 80x80mm, na chapa 16 e=1,5mm, instalada com chumbador tipo Parabolt; Dimensões: conforme projeto | un | 1 | 0 | 3483.08 | 3483.08 | 0 | 3483.08 | 3483.08 | 0.3295% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6562 | Próprio
2.13.10 | GALPÃO DE URNAS- Bancada de teste em MDF 25mm (marca Duratex ou equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), rodamão em MDF com 100mm de altura, apoiado sobre mão francesas conforme projeto; Dimensões: conforme projeto. | un | 1 | 0 | 1669.64 | 1669.64 | 0 | 1669.64 | 1669.64 | 0.1579% | Módulo Móveis e Arquitetura 3210-6564 | Próprio
2.14 | Construção de mezanino no galpão de urnas | [7 empty] | 110636 | 10.47%
2.14.1 | ITEM 01- Térreo - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | un | 1 | 0 | 19368 | 19368 | 0 | 19368 | 19368 | 1.832% | Imsulpar - Indústria Metalúrgica Sul Paraná Ltda. : Tel. (42) 3229 1999 | Próprio
2.14.2 | ITEM 02- 1º piso - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos | un | 1 | 0 | 19368 | 19368 | 0 | 19368 | 19368 | 1.832% | Imsulpar - Indústria Metalúrgica Sul Paraná Ltda. : Tel. (42) 3229 2000 | Próprio
2.14.3 | ITEM 03 - Estrutura de aço desmontável para armazenagem de materiais, sistema de encaixe, área total de 107,78m² , área de passarelas de 72,78m², capacidade de carga de 350 Kgf/m², altura de 2585mm, guarda corpo de segurança de 1100mm, piso grelhado, 01 escada com 13 degraus | un | 1 | 0 | 71900 | 71900 | 0 | 71900 | 71900 | 6.801% | Imsulpar - Indústria Metalúrgica Sul Paraná Ltda. : Tel. (42) 3229 2001 | Próprio
2.15 | Instalações hidrossanitárias | [7 empty] | 30563.4 | 2.891%
2.15.1 | Hidráulico | [7 empty] | 4198.31 | 0.3971%
2.15.1.1 | Tubo PVC soldável diâmetro 25mm | M | 18 | 11.36 | 10.09 | 21.45 | 204.48 | 181.62 | 386.1 | 0.03652% | 89356 | SINAPI
2.15.1.2 | Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 12 | 4.54 | 3.53 | 8.07 | 54.48 | 42.36 | 96.84 | 0.009161% | 89362 | SINAPI
2.15.1.3 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" | UN | 11 | 4.22 | 13.12 | 17.34 | 46.42 | 144.32 | 190.74 | 0.01804% | 89366 | SINAPI
2.15.1.4 | Luva PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 5 | 3.02 | 3.11 | 6.13 | 15.1 | 15.55 | 30.65 | 0.002899% | 89378 | SINAPI
2.15.1.5 | Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm | UN | 5 | 3.31 | 6.45 | 9.76 | 16.55 | 32.25 | 48.8 | 0.004616% | 89380 | SINAPI
2.15.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" | UN | 8 | 2.82 | 2.98 | 5.8 | 22.56 | 23.84 | 46.4 | 0.004389% | 89383 | SINAPI
2.15.1.7 | Luva PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 3 | 2.52 | 9.02 | 11.54 | 7.56 | 27.06 | 34.62 | 0.003275% | 89575 | SINAPI
2.15.1.8 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 4 | 6.61 | 91.69 | 98.3 | 26.44 | 366.76 | 393.2 | 0.0372% | 89987 | SINAPI
2.15.1.9 | Tubo PVC soldável diâmetro 50mm | M | 45 | 1.01 | 22.1 | 23.11 | 45.45 | 994.5 | 1039.95 | 0.09838% | 89449 | SINAPI
2.15.1.10 | Tê PVC soldável diâmetro 25mm | UN | 6 | 6.05 | 5.18 | 11.23 | 36.3 | 31.08 | 67.38 | 0.006374% | 89395 | SINAPI
2.15.1.11 | Joelho PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 16 | 3.79 | 10.31 | 14.1 | 60.64 | 164.96 | 225.6 | 0.02134% | 89501 | SINAPI
2.15.1.12 | Tê PVC soldável diâmetro 50mm | UN | 7 | 5.06 | 18.14 | 23.2 | 35.42 | 126.98 | 162.4 | 0.01536% | 89625 | SINAPI
2.15.1.13 | Tê com bucha de latão na bolsa central PVC soldável diâmetro 25mm x 1/2" | UN | 3 | 5.22 | 16.49 | 21.71 | 15.66 | 49.47 | 65.13 | 0.006161% | 89396 | SINAPI
2.15.1.14 | Válvula de descarga duplo acionamento Hidra ou Docol (base e acabamento cromado) | un | 7 | 0 | 201.5 | 201.5 | 0 | 1410.5 | 1410.5 | 0.1334% | H688 | AGETOP CIVIL
2.15.2 | Esgoto | [7 empty] | 5442.49 | 0.5148%
2.15.2.1 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | UN | 7 | 3.79 | 5.08 | 8.87 | 26.53 | 35.56 | 62.09 | 0.005873% | 89724 | SINAPI
2.15.2.2 | Joelho 45º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm | UN | 4 | 3.79 | 5.32 | 9.11 | 15.16 | 21.28 | 36.44 | 0.003447% | 89726 | SINAPI
2.15.2.3 | Tê PVC, SN, esgoto, diâmetro 50X50mm | UN | 4 | 5.49 | 17.14 | 22.63 | 21.96 | 68.56 | 90.52 | 0.008563% | 89784 | SINAPI
2.15.2.4 | Junção simples, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50x50mm | UN | 1 | 5.49 | 19.65 | 25.14 | 5.49 | 19.65 | 25.14 | 0.002378% | 89785 | SINAPI
2.15.2.5 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50mm | UN | 4 | 4.12 | 9.49 | 13.61 | 16.48 | 37.96 | 54.44 | 0.00515% | 89731 | SINAPI
2.15.2.6 | Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 100mm | UN | 3 | 5.75 | 19.94 | 25.69 | 17.25 | 59.82 | 77.07 | 0.007291% | 89744 | SINAPI
2.15.2.7 | Caixa sifonada com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, junta soldável | UN | 3 | 12.65 | 48.64 | 61.29 | 37.95 | 145.92 | 183.87 | 0.01739% | 104328 | SINAPI
2.15.2.8 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica | UN | 2 | 11.92 | 29.82 | 41.74 | 23.84 | 59.64 | 83.48 | 0.007897% | 89707 | SINAPI
2.15.2.9 | Caixa de gordura Tigre ou equivalente, saída de 100mm com cesto, inclui tampa reforçada, anel de vedação, porta tampa, cesto de limpeza, sifão e plug | UN | 1 | 8.69 | 341.86 | 350.55 | 8.69 | 341.86 | 350.55 | 0.03316% | 98110 | SINAPI
2.15.2.10 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 100mm | M | 36 | 13.29 | 21.67 | 34.96 | 478.44 | 780.12 | 1258.56 | 0.1191% | 89714 | SINAPI
2.15.2.11 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm | M | 12 | 8.76 | 10.54 | 19.3 | 105.12 | 126.48 | 231.6 | 0.02191% | 89711 | SINAPI
2.15.2.12 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 50mm | M | 12 | 9.51 | 15.61 | 25.12 | 114.12 | 187.32 | 301.44 | 0.02852% | 89712 | SINAPI
2.15.2.13 | Tubo PVC soldável, esgoto, DN 75mm | M | 3 | 11.4 | 20.11 | 31.51 | 34.2 | 60.33 | 94.53 | 0.008942% | 89713 | SINAPI
2.15.2.14 | Caixa de esgoto de alvenaria dim.internas 50x50cm prof=60cm | Un | 4 | 217.79 | 171.36 | 389.15 | 871.16 | 685.44 | 1556.6 | 0.1472% | 081825 | AGETOP CIVIL
2.15.2.15 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável | UN | 3 | 2.52 | 4.08 | 6.6 | 7.56 | 12.24 | 19.8 | 0.001873% | 89752 | SINAPI
2.15.2.16 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 50 MM, junta soldável | UN | 3 | 2.74 | 5.66 | 8.4 | 8.22 | 16.98 | 25.2 | 0.002384% | 89753 | SINAPI
2.15.2.17 | Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 100 MM, junta soldável | UN | 4 | 3.83 | 12.18 | 16.01 | 15.32 | 48.72 | 64.04 | 0.006058% | 89778 | SINAPI
2.15.2.18 | Tampão FoFo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 t, 600x600 | UN | 4 | 0 | 231.78 | 231.78 | 0 | 927.12 | 927.12 | 0.0877% | 00021071 | SINAPI
2.15.3 | Pluvial | [7 empty] | 20922.6 | 1.979%
2.15.3.1 | Alvenaria de fechamento dos shafts para descida de tubos pluviais na região da marquise circular - blocos cerâmicos 9x19x29 | m² | 0 | 18.79 | 35.72 | 54.51 | 0 | 0 | 0 | 0% | SEOPR APGYN 34 cód 103356 | Próprio
2.15.3.2 | Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, fornecimento e assentamento | M | 25 | 2.08 | 18.44 | 20.52 | 52 | 461 | 513 | 0.04853% | 102264 | SINAPI
2.15.3.3 | Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com ferro de 6,3mm a cada 60 cm | m² | 23.52 | 38.9 | 45.88 | 84.78 | 914.92 | 1079.1 | 1994.02 | 0.1886% | 103328 | SINAPI
2.15.3.4 | Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados | un | 1 | 1320.21 | 2170.88 | 3491.09 | 1320.21 | 2170.88 | 3491.09 | 0.3302% | SEOPR APGYN 53 cód 88309 88316 38783 87290 100480 | Próprio
2.15.3.5 | Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas sem tráfego de veículos | un | 1 | 0 | 213.95 | 213.95 | 0 | 213.95 | 213.95 | 0.02024% | SEOPR APGYN 44 cód 11235 | Próprio
2.15.3.6 | Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante | m² | 58.8 | 10.47 | 16.01 | 26.48 | 615.63 | 941.39 | 1557.02 | 0.1473% | SEOPR APGYN 45 cód 87548 adapt imperm | Próprio
2.15.3.7 | Chapisco em parede de alvenaria | m² | 58.8 | 1.97 | 2.42 | 4.39 | 115.83 | 142.3 | 258.13 | 0.02442% | 87878 | SINAPI
2.15.3.8 | Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas pluviais | UN | 20 | 14.08 | 219.93 | 234.01 | 281.6 | 4398.6 | 4680.2 | 0.4427% | SEOPR APGYN 46 cód 89591 adapt | Próprio
2.15.3.9 | Tê PVC branco 200X200 | UN | 2 | 18.79 | 321.54 | 340.33 | 37.58 | 643.08 | 680.66 | 0.06439% | SEOPR APGYN 47 cód 89701 adaptado | Próprio
2.15.3.10 | Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial | M | 30 | 2.86 | 152.16 | 155.02 | 85.8 | 4564.8 | 4650.6 | 0.4399% | SEOPR APGYN 48 cód 90696 adaptado | Próprio
2.15.3.11 | Escavação manual de valas para instalação de tubos | m³ | 1 | 44.66 | 23.22 | 67.88 | 44.66 | 23.22 | 67.88 | 0.006421% | 93358 | SINAPI
2.15.3.12 | Reaterro manual de valas | m³ | 1 | 14.89 | 10.49 | 25.38 | 14.89 | 10.49 | 25.38 | 0.002401% | 93382 | SINAPI
2.15.3.13 | Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial | UN | 28 | 7.18 | 57.27 | 64.45 | 201.04 | 1603.56 | 1804.6 | 0.1707% | SEOPR APGYN 49 cód 95693 adaptado | Próprio
2.15.3.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem | UN | 1 | 191.24 | 323.84 | 515.08 | 191.24 | 323.84 | 515.08 | 0.04872% | 99253 | SINAPI
2.15.3.15 | Grelha FoFo simples com requadro, carga máxima 1,5T, 150 X 1000 mm, e=15mm | UN | 1 | 0 | 213.95 | 213.95 | 0 | 213.95 | 213.95 | 0.02024% | 00011235 | SINAPI
2.15.3.16 | Luva simples, PVC soldável, DN 100mm, SN | UN | 1 | 0 | 7.04 | 7.04 | 0 | 7.04 | 7.04 | 0.000666% | 00003899 | SINAPI
2.15.3.17 | Cap PVC esgoto 200mm | un | 2 | 0 | 125 | 125 | 0 | 250 | 250 | 0.02365% | Casa Iracema 3295-1966 fev2023 5 | Próprio
2.16 | Instalações elétricas e cabeamento estruturado | [7 empty] | 102431 | 9.69%
2.16.1 | Serviços preliminares - elétrica e cabeamento | [7 empty] | 2605.4 | 0.2465%
2.16.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 4150 | 0.38 | 0.17 | 0.55 | 1577 | 705.5 | 2282.5 | 0.2159% | 97661 | SINAPI
2.16.1.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/RJ45, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 295 | 0.38 | 0.17 | 0.55 | 112.1 | 50.15 | 162.25 | 0.01535% | 97660 | SINAPI
2.16.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 153 | 0.73 | 0.32 | 1.05 | 111.69 | 48.96 | 160.65 | 0.0152% | 97665 | SINAPI
2.16.2 | Instalações Elétricas | [7 empty] | 68027.05 | 6.435%
2.16.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 404.7 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 368.27 | 1359.79 | 1728.06 | 0.1635% | 91927 | SINAPI
2.16.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100.54 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 91.49 | 337.81 | 429.3 | 0.04061% | 91927 | SINAPI
2.16.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 69.74 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 63.46 | 234.32 | 297.78 | 0.02817% | 91927 | SINAPI
2.16.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 172.66 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 157.12 | 580.13 | 737.25 | 0.06974% | 91927 | SINAPI
2.16.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 234.42 | 0.91 | 3.36 | 4.27 | 213.32 | 787.65 | 1000.97 | 0.09469% | 91927 | SINAPI
2.16.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 197.06 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 240.41 | 997.12 | 1237.53 | 0.1171% | 91929 | SINAPI
2.16.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 48.68 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 59.38 | 246.33 | 305.71 | 0.02892% | 91929 | SINAPI
2.16.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 73.74 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 89.96 | 373.12 | 463.08 | 0.04381% | 91929 | SINAPI
2.16.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 126.26 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 154.03 | 638.88 | 792.91 | 0.07501% | 91929 | SINAPI
2.16.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 74.64 | 1.22 | 5.06 | 6.28 | 91.06 | 377.67 | 468.73 | 0.04434% | 91929 | SINAPI
2.16.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 104.5 | 2.34 | 11.85 | 14.19 | 244.53 | 1238.32 | 1482.85 | 0.1403% | 91933 | SINAPI
2.16.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 2.11 | 33.32 | 35.43 | 25.32 | 399.84 | 425.16 | 0.04022% | 92986 | SINAPI
2.16.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4 | 10.55 | 25.63 | 36.18 | 42.2 | 102.52 | 144.72 | 0.01369% | 100556 | SINAPI
2.16.2.14 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 97 | 9.45 | 14.3 | 23.75 | 916.65 | 1387.1 | 2303.75 | 0.2179% | 92000 | SINAPI
2.16.2.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 9.45 | 16.21 | 25.66 | 37.8 | 64.84 | 102.64 | 0.009709% | 92001 | SINAPI
2.16.2.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 7.16 | 9.68 | 16.84 | 21.48 | 29.04 | 50.52 | 0.004779% | 91998 | SINAPI
2.16.2.17 | QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, ICC 16KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 293.8 | 9550 | 9843.8 | 293.8 | 9550 | 9843.8 | 0.9312% | SEMSE 05 | Próprio
2.16.2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDAC e QDF-DEP), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 17.95 | 492.1 | 510.05 | 35.9 | 984.2 | 1020.1 | 0.0965% | 101883 | SINAPI
2.16.2.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (QDLF), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 21.87 | 863.93 | 885.8 | 21.87 | 863.93 | 885.8 | 0.08379% | 101881 | SINAPI
2.16.2.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO DE ILUMINAÇÃO 600X500MM (QDL-DEP), DISJ. ENTRADA, 6 DISJ. SAÍDA, 6 CONTATORAS, 6 BOTOEIRAS L/D (INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 53.43 | 1560 | 1613.43 | 53.43 | 1560 | 1613.43 | 0.1526% | SEMSE 07 | Próprio
2.16.2.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 1.07 | 10 | 11.07 | 34.24 | 320 | 354.24 | 0.03351% | 93653 | SINAPI
2.16.2.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 1.45 | 10.14 | 11.59 | 5.8 | 40.56 | 46.36 | 0.004385% | 93654 | SINAPI
2.16.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 2.01 | 10.67 | 12.68 | 14.07 | 74.69 | 88.76 | 0.008396% | 93655 | SINAPI
2.16.2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 40.37 | 361.67 | 402.04 | 322.96 | 2893.36 | 3216.32 | 0.3043% | 101895 | SINAPI
2.16.2.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 40.37 | 565.52 | 605.89 | 80.74 | 1131.04 | 1211.78 | 0.1146% | 101896 | SINAPI
2.16.2.26 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 2 | 18.42 | 144.79 | 163.21 | 36.84 | 289.58 | 326.42 | 0.03088% | 071450 | AGETOP CIVIL
2.16.2.27 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 20 | 30.71 | 87.77 | 118.48 | 614.2 | 1755.4 | 2369.6 | 0.2242% | 071184 | AGETOP CIVIL
2.16.2.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 8.31 | 16.41 | 24.72 | 24.93 | 49.23 | 74.16 | 0.007015% | 95778 | SINAPI
2.16.2.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 108 | 4.5 | 3.6 | 8.1 | 486 | 388.8 | 874.8 | 0.08275% | 91941 | SINAPI
2.16.2.30 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 54.49 | 5 | 6.19 | 11.19 | 272.45 | 337.29 | 609.74 | 0.05768% | 91856 | SINAPI
2.16.2.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 220.81 | 4.39 | 4.19 | 8.58 | 969.35 | 925.19 | 1894.54 | 0.1792% | 91854 | SINAPI
2.16.2.32 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 14.52 | 2.87 | 7.71 | 10.58 | 41.67 | 111.95 | 153.62 | 0.01453% | 97668 | SINAPI
2.16.2.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 | 6.73 | 12.41 | 19.14 | 40.38 | 74.46 | 114.84 | 0.01086% | 91873 | SINAPI
2.16.2.34 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 9.6 | 9.21 | 33.86 | 43.07 | 88.41 | 325.06 | 413.47 | 0.03911% | 071211 | AGETOP CIVIL
2.16.2.35 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 4.21 | 21.61 | 25.82 | 63.15 | 324.15 | 387.3 | 0.03664% | 97599 | SINAPI
2.16.2.36 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 72 | 8.9 | 103.5 | 112.4 | 640.8 | 7452 | 8092.8 | 0.7655% | SEOPR APGYN 04 | Próprio
2.16.2.37 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, SOBREPOR 40X40cm, 30 A 32W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 8.9 | 134.55 | 143.45 | 391.6 | 5920.2 | 6311.8 | 0.5971% | SEOPR APGYN 07 | Próprio
2.16.2.38 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, EMBUTIR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 8.9 | 60.87 | 69.77 | 115.7 | 791.31 | 907.01 | 0.0858% | SEOPR APGYN 08 | Próprio
2.16.2.39 | LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO, SOBREPOR, 30x30cm, 24W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 53 | 8.9 | 76.48 | 85.38 | 471.7 | 4053.44 | 4525.14 | 0.4281% | SEOPR APGYN 05 | Próprio
2.16.2.40 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 8.9 | 32.5 | 41.4 | 133.5 | 487.5 | 621 | 0.05874% | SEOPR APGYN 06 | Próprio
2.16.2.41 | TRILHO DE SOBREPOR, 2 METROS, ALUMÍNIO, COM 8 SPOTS LED SLIM, 2700K, 4,8W, MARCA BRILIA OU EQUIVALENTE, NA COR PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.52 | 1198.16 | 1242.68 | 44.52 | 1198.16 | 1242.68 | 0.1176% | SEOPR APGYN 11 | Próprio
2.16.2.42 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR QUADRADO,12X12CM, METÁLICO, P/LÂMPADA AR70, 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSO A LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.9 | 103.53 | 112.43 | 8.9 | 103.53 | 112.43 | 0.01064% | SEOPR APGYN 09 | Próprio
2.16.2.43 | SPOT RECUADO DE EMBUTIR REDONDO, DIAM. 7,5CM, METÁLICO, BRANCO, COM LED INTEGRADO, 5W, 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 8.9 | 14.12 | 23.02 | 89 | 141.2 | 230.2 | 0.02178% | SEOPR APGYN 10 | Próprio
2.16.2.44 | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 39 | 8.96 | 16.44 | 25.4 | 349.44 | 641.16 | 990.6 | 0.09371% | 063452 | SBC
2.16.2.45 | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | UN | 18.08 | 35.85 | 125.23 | 161.08 | 648.16 | 2264.16 | 2912.32 | 0.2755% | 063004 | SBC
2.16.2.46 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 110 | 8.96 | 9.54 | 18.5 | 985.6 | 1049.4 | 2035 | 0.1925% | 062690 | SBC
2.16.2.47 | SUPORTE, TIPO GANCHO PARA PERFILADOS - 38x38mm, INCLUSO PORCAS E ARRUELAS | UN | 220 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 1045 | 1045 | 0.09885% | 00000009 | Próprio
2.16.2.48 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.69 | 13.21 | 84.37 | 97.58 | 207.26 | 1323.77 | 1531.03 | 0.1448% | SEMSE 06 | Próprio
2.16.3 | Cabeamento Estruturado | [7 empty] | 31798.55 | 3.008%
2.16.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2593.84 | 0.08 | 5.38 | 5.46 | 207.5 | 13954.86 | 14162.36 | 1.34% | 98295 | SINAPI
2.16.3.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 189.24 | 369.78 | 559.02 | 1324.68 | 2588.46 | 3913.14 | 0.3702% | 98301 | SINAPI
2.16.3.3 | TOMADA DE REDE RJ45, INCLUINDO ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 102 | 6.28 | 33.76 | 40.04 | 640.56 | 3443.52 | 4084.08 | 0.3863% | 98307 | SINAPI
2.16.3.4 | CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 10.55 | 25.63 | 36.18 | 10.55 | 25.63 | 36.18 | 0.003422% | 100556 | SINAPI
2.16.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 4.5 | 3.6 | 8.1 | 45 | 36 | 81 | 0.007662% | 91941 | SINAPI
2.16.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46 | 5.17 | 5.39 | 10.56 | 237.82 | 247.94 | 485.76 | 0.04595% | 91944 | SINAPI
2.16.3.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 76.96 | 5 | 6.19 | 11.19 | 384.8 | 476.38 | 861.18 | 0.08146% | 91856 | SINAPI
2.16.3.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 108.57 | 4.39 | 4.19 | 8.58 | 476.62 | 454.91 | 931.53 | 0.08812% | 91854 | SINAPI
2.16.3.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 8.6 | 5.72 | 5.97 | 11.69 | 49.19 | 51.34 | 100.53 | 0.00951% | 91860 | SINAPI
2.16.3.10 | ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 54.06 | 13.21 | 84.37 | 97.58 | 714.13 | 4561.04 | 5275.17 | 0.499% | SEMSE 06 | Próprio
2.16.3.11 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | Un | 102 | 0 | 18.31 | 18.31 | 0 | 1867.62 | 1867.62 | 0.1767% | 070772 | AGETOP CIVIL
3 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 101657.55 | 9.616%
3.1 | Demolições | [7 empty] | 4935.84 | 0.4669%
3.1.1 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto desempenado | m² | 250.5 | 11.44 | 0 | 11.44 | 2865.72 | 0 | 2865.72 | 0.2711% | 020109 | AGETOP CIVIL
3.1.2 | Retirada de piso intertravado de concreto | m² | 95.5 | 9.27 | 3.7 | 12.97 | 885.28 | 353.35 | 1238.63 | 0.1172% | 97635 | SINAPI
3.1.3 | Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico | m² | 8.5 | 7.04 | 0 | 7.04 | 59.84 | 0 | 59.84 | 0.005661% | 020110 | AGETOP CIVIL
3.1.4 | Retirada meio fio de concreto | m | 115 | 6.71 | 0 | 6.71 | 771.65 | 0 | 771.65 | 0.073% | 020142 | AGETOP CIVIL
3.2 | Pavimentos | [7 empty] | 27375 | 2.59%
3.2.1 | Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas em outro local da obra | m² | 7.1 | 6.66 | 11.4 | 18.06 | 47.28 | 80.94 | 128.22 | 0.01213% | SEOPR APGYN 55 cód 101869 | Próprio
3.2.2 | Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a cada 2 metros | m² | 214.6 | 15.37 | 29.74 | 45.11 | 3298.4 | 6382.2 | 9680.6 | 0.9157% | 220104 | AGETOP CIVIL
3.2.3 | Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros | m² | 125.9 | 15.37 | 61.1 | 76.47 | 1935.08 | 7692.49 | 9627.57 | 0.9107% | SEOPR APGYN 56 cód 220104 Goinfra + 7156 | Próprio
3.2.4 | Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, 25x25x1,5cm, na cor natural, com pintura para piso da linha nova cor piso premium, Sherwin Williams ou equivalente, na cor preto, em duas demãos | m² | 2.9 | 20.18 | 106.73 | 126.91 | 58.52 | 309.51 | 368.03 | 0.03481% | 221126 | AGETOP CIVIL
3.2.5 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna | M | 36 | 10.7 | 37.13 | 47.83 | 385.2 | 1336.68 | 1721.88 | 0.1629% | 94275 | SINAPI
3.2.6 | Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) em vias urbanas (uso viário) | M | 110 | 11.8 | 41.37 | 53.17 | 1298 | 4550.7 | 5848.7 | 0.5533% | 94273 | SINAPI
3.3 | Pinturas | [7 empty] | 20575.25 | 1.946%
3.3.1 | METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, linha Coralit | m² | 5.96 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 56.73 | 77.01 | 133.74 | 0.01265% | 100745 | SINAPI
3.3.2 | METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo antiferrugem | m² | 5.97 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 56.83 | 77.13 | 133.96 | 0.01267% | 100745 | SINAPI
3.3.3 | METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante | m² | 377.04 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 3589.42 | 4871.35 | 8460.77 | 0.8004% | 100745 | SINAPI
3.3.4 | METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente | m² | 2.83 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 26.94 | 36.56 | 63.5 | 0.006007% | 100745 | SINAPI
3.3.5 | METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente | m² | 15 | 9.52 | 12.92 | 22.44 | 142.8 | 193.8 | 336.6 | 0.03184% | 100745 | SINAPI
3.3.6 | PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na região do estacionamento coberto | M | 3.2 | 1.89 | 1.98 | 3.87 | 6.04 | 6.34 | 12.38 | 0.001171% | 102500 | SINAPI
3.3.7 | DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | M | 156.08 | 1.89 | 1.98 | 3.87 | 294.99 | 309.03 | 604.02 | 0.05714% | 102500 | SINAPI
3.3.8 | DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium | m² | 9.1 | 21.86 | 19.76 | 41.62 | 198.92 | 179.82 | 378.74 | 0.03583% | 102513 | SINAPI
3.3.9 | TEXTURA - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres | m² | 0.96 | 6.32 | 16.41 | 22.73 | 6.06 | 15.76 | 21.82 | 0.002064% | 88431 | SINAPI
3.3.10 | TEXTURA - MURETAS E MURO DE ARRIMO E SUBESTAÇÃO - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento | m² | 261.92 | 6.32 | 16.41 | 22.73 | 1655.33 | 4298.11 | 5953.44 | 0.5632% | 88431 | SINAPI
3.3.11 | PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos | m² | 32.88 | 6.26 | 13.05 | 19.31 | 205.82 | 429.09 | 634.91 | 0.06006% | 102491 | SINAPI
3.3.12 | TEXTURA - MURO DE DIVISA - Textura acrílica aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente na cor Milão | m² | 169 | 6.32 | 16.41 | 22.73 | 1068.08 | 2773.29 | 3841.37 | 0.3634% | 88431 | SINAPI
3.4 | Diversos | [7 empty] | 3662.72 | 0.3465%
3.4.1 | Serviço de retirada de vegetação invasora do pavimento intertravado | H | 8 | 11.29 | 5.87 | 17.16 | 90.32 | 46.96 | 137.28 | 0.01299% | 88316 | SINAPI
3.4.2 | Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer | un | 1 | 289.96 | 420.35 | 710.31 | 289.96 | 420.35 | 710.31 | 0.06719% | SEOPR APGYN 67 cod 99861 adaptado | Próprio
3.4.3 | Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer (incluídos todos os arcos do bicicletário) | un | 1 | 126.47 | 183.35 | 309.82 | 126.47 | 183.35 | 309.82 | 0.02931% | SEOPR APGYN 69 | Próprio
3.4.4 | Substituição da tela permeável para coberturas tipo sombrite | m² | 1 | 470.08 | 1875 | 2345.08 | 470.08 | 1875 | 2345.08 | 0.2218% | Sombralight Coberturas 3207-2591; 252; 88315 | Próprio
3.4.5 | Substituição das telhas da subestação - telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, recobrimento lateral de 1 1/4 de onda | m² | 3 | 4.26 | 49.15 | 53.41 | 12.78 | 147.45 | 160.23 | 0.01516% | 94210 | SINAPI
3.5 | Tratamento de muretas e muros de arrimo | [7 empty] | 12964.49 | 1.226%
3.5.1 | Retirada de reboco deteriorado em muretas | m² | 235.42 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 437.88 | 197.75 | 635.63 | 0.06013% | 97631 | SINAPI
3.5.2 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | m² | 253.42 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 1054.22 | 960.46 | 2014.68 | 0.1906% | SEOPR APGYN 70 | Próprio
3.5.3 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | m² | 253.42 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 2782.55 | 4409.5 | 7192.05 | 0.6803% | 98555 | SINAPI
3.5.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | m² | 253.42 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 1979.21 | 1142.92 | 3122.13 | 0.2953% | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
3.6 | Substituição dos postes deteriorados do gradil (40 postes) | [7 empty] | 8878.92 | 0.8399%
3.6.1 | Demolição de concreto | m³ | 0.32 | 126.51 | 95.59 | 222.1 | 40.48 | 30.59 | 71.07 | 0.006723% | 97627 | SINAPI
3.6.2 | Concreto 25 MPa, inclui lançamento | m³ | 0.5 | 43.64 | 585.9 | 629.54 | 21.82 | 292.95 | 314.77 | 0.02978% | 102476 | SINAPI
3.6.3 | Serviço serralheiro | H | 40 | 17.81 | 0 | 17.81 | 712.4 | 0 | 712.4 | 0.06739% | 00006110 | SINAPI
3.6.4 | Serviço ajudante de serralheiro | H | 40 | 11.57 | 0 | 11.57 | 462.8 | 0 | 462.8 | 0.04378% | 00000252 | SINAPI
3.6.5 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | un | 500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0.0473% | SEOPR Valor Auxiliar 1 | Próprio
3.6.6 | Forma tábua de pinho | m² | 6 | 39.92 | 32.3 | 72.22 | 239.52 | 193.8 | 433.32 | 0.04099% | 051009 | AGETOP CIVIL
3.6.7 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | KG | 444.8 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 5408.76 | 5408.76 | 0.5116% | 00043692 | SINAPI
3.6.8 | Armação ferro 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 63.2 | 2.97 | 12.47 | 15.44 | 187.7 | 788.1 | 975.8 | 0.09231% | 92777 | SINAPI
3.7 | Adequações do gradil frontal | [7 empty] | 7650.8 | 0.7237%
3.7.1 | Serviço retirada trechos do gradil frontal de acordo com projeto | H | 8 | 18.2 | 6.04 | 24.24 | 145.6 | 48.32 | 193.92 | 0.01834% | 88309 | SINAPI
3.7.2 | Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm | KG | 117.23 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 1425.51 | 1425.51 | 0.1348% | 00043692 | SINAPI
3.7.3 | Tubo industrial retangular em aço, ST 50x30mm, chapa 1,2mm | KG | 9.84 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 119.65 | 119.65 | 0.01132% | 00043692 | SINAPI
3.7.4 | Tubo industrial retangular em aço, ST 25x25mm, chapa 1,2mm | KG | 15.6 | 0 | 12.16 | 12.16 | 0 | 189.69 | 189.69 | 0.01794% | 00043692 | SINAPI
3.7.5 | Armação com vergalhão 8mm para engastamento dos postes na fundação. Inclui corte, dobra, montagem e instalação | KG | 9.48 | 3.22 | 1.3 | 4.52 | 30.52 | 12.32 | 42.84 | 0.004053% | 73393 | SINAPI
3.7.6 | Serviço serralheiro | H | 63 | 17.81 | 0 | 17.81 | 1122.03 | 0 | 1122.03 | 0.1061% | 00006110 | SINAPI
3.7.7 | Serviço ajudante de serralheiro | H | 63 | 11.57 | 0 | 11.57 | 728.91 | 0 | 728.91 | 0.06895% | 00000252 | SINAPI
3.7.8 | Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc | un | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 173 | 173 | 0.01637% | SEOPR Valor Auxiliar 1 | Próprio
3.7.9 | Fundação estaca escavada tipo broca, diam 20cm prof. 60cm para cada poste | M | 50 | 18.23 | 38.66 | 56.89 | 911.5 | 1933 | 2844.5 | 0.2691% | 101173 | SINAPI
3.7.10 | Cinta de amarração de blocos canaleta, executada no alinhamento do gradil ligando os pilares contendo ferragem longitudinal de 8mm | M | 20.73 | 6.89 | 32.22 | 39.11 | 142.82 | 667.93 | 810.75 | 0.07669% | 93205 | SINAPI
3.8 | Tratamento muro de divisa | [7 empty] | 6831.53 | 0.6462%
3.8.1 | Retirada de reboco do muro de divisa | m² | 48 | 1.86 | 0.84 | 2.7 | 89.28 | 40.32 | 129.6 | 0.01226% | 97631 | SINAPI
3.8.2 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas | m² | 48 | 10.98 | 17.4 | 28.38 | 527.04 | 835.2 | 1362.24 | 0.1289% | 98555 | SINAPI
3.8.3 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | m² | 48 | 4.16 | 3.79 | 7.95 | 199.68 | 181.92 | 381.6 | 0.0361% | SEOPR APGYN 70 | Próprio
3.8.4 | Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante | m² | 48 | 7.81 | 4.51 | 12.32 | 374.88 | 216.48 | 591.36 | 0.05594% | SEOPR APGYN 72 cód 87548 adapt 123 + 37568 | Próprio
3.8.5 | Aplicação de chapisco no muro de divisa | m² | 48 | 3.25 | 2.83 | 6.08 | 156 | 135.84 | 291.84 | 0.02761% | 87894 | SINAPI
3.8.6 | Reboco comum a ser aplicado no muro de divisa onde não for executada a impermeabilização | m² | 121 | 10.47 | 14.56 | 25.03 | 1266.87 | 1761.76 | 3028.63 | 0.2865% | 87548 | SINAPI
3.8.7 | Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | m³ | 1.8 | 93.59 | 487.67 | 581.26 | 168.46 | 877.8 | 1046.26 | 0.09897% | 88631 | SINAPI
3.9 | Paisagismo | [7 empty] | 8783 | 0.8308%
3.9.1 | Cyca revoluta - Cica - 80cm | un | 11 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1100 | 1100 | 0.1041% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0110 | Próprio
3.9.2 | Pleomele Reflexa - Dracena Malaia - 1m | un | 9 | 0 | 60 | 60 | 0 | 540 | 540 | 0.05108% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0111 | Próprio
3.9.3 | Dietes bicolor - Moréia - 50cm | un | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 390 | 390 | 0.03689% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0112 | Próprio
3.9.4 | Strelitzia reginae - Ave do Paraíso - 1m | un | 7 | 0 | 60 | 60 | 0 | 420 | 420 | 0.03973% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0113 | Próprio
3.9.5 | Trandescantia pallida "purpurea" - Trapoeraba roxa - forração | m² | 300 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 660 | 660 | 0.06243% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0114 | Próprio
3.9.6 | Liriopi spicata - Liriopi - forração | m² | 250 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 625 | 625 | 0.05912% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0115 | Próprio
3.9.7 | Arachis repens - grama amendoim - forração | un | 1000 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 800 | 800 | 0.07568% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0117 | Próprio
3.9.8 | Zoysia japonica - grama esmeralda | m² | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 450 | 450 | 0.04257% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0118 | Próprio
3.9.9 | Limitador de canteiro | m | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 48 | 48 | 0.004541% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0119 | Próprio
3.9.10 | Adubo para plantio | kg | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 250 | 250 | 0.02365% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0120 | Próprio
3.9.11 | Substrato para plantio | sc | 140 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3500 | 3500 | 0.3311% | Casa Jardim Paisagismo - (62) 3091-4404/ 98205-0121 | Próprio
[6 empty] | Totais -> | 223.262,16 | 833.862,82 | 1.057.124,98
[6 empty] | Total sem BDI |  | 1057124.98
[6 empty] | Total do BDI |  | 0
[6 empty] | Total Geral |  | 1057124.98
_______________________________________________________________ Marcos Paulo Setor de Engenharia