## Planilha Orçamentária
[10 empty] | Prazo: |  | 30 dias
| JUSTIÇA ELEITORAL | [8 empty] | Taxa BDI: |  | 24.32%
| Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | [8 empty] | Preço material: |  | 240731.726
[10 empty] | Preço mão de obra: |  | 87882.9089
[10 empty] | Preço total da obra: |  | 328614.6349
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do passeio da Sede do TRE GO e anexos
LOCAL: Praça Cívica, nº300 - Setor Central - Goiânia-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | PREÇO TOTAL (R$) |  |  | BDI | PREÇO FINAL (R$)
|  |  |  | M.O. | Material | Total | M.O. | Material | Total | 24.32% | M.O. | Total
1 | Serviços iniciais e administração da obra |  |  | 10691.776
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 22 | 116.29 | 0 | 116.29 | 2558.38 | 0 | 2558.38 | 622.1114 | 3180.4914 | 3180.4914
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 5324.33 | 0 | 5324.33 | 5324.33 | 0 | 5324.33 | 1294.6969 | 6619.0269 | 6619.0269
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 1 | 28.26 | 434.88 | 463.14 | 28.26 | 434.88 | 463.14 | 112.62 | 35.1319 | 575.76
1.4 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | un | 1 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 254.59 | 61.9077 | 0 | 316.4977
2 | Demolições e retiradas |  |  | 36354.4277
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m | 253.1 | 6.31 | 0 | 6.31 | 1597.061 | 0 | 1597.061 | 388.3512 | 1985.4122 | 1985.4122
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 879.79 | 8.84 | 0 | 8.84 | 7777.3436 | 0 | 7777.3436 | 1891.1868 | 9668.5304 | 9668.5304
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 43.36 | 14.36 | 0 | 14.36 | 622.6496 | 0 | 622.6496 | 151.4073 | 774.0569 | 774.0569
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m³ | 48.01 | 164.28 | 0 | 164.28 | 7887.0828 | 0 | 7887.0828 | 1917.8717 | 9804.9545 | 9804.9545
2.5 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | UN | 1 | 100.66 | 48.58 | 149.24 | 100.66 | 48.58 | 149.24 | 36.2901 | 125.1371 | 185.5301
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | UN | 2 | 96.12 | 117.98 | 214.1 | 192.24 | 235.96 | 428.2 | 104.1238 | 238.9863 | 532.3238
2.7 | REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA ATE 4M C/E S/ REAPROVEIT. | UN | 3 | 67.66 | 78.2 | 145.86 | 202.98 | 234.6 | 437.58 | 106.4046 | 252.3379 | 543.9846
2.8 | REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT. | UN | 2 | 78.88 | 377.31 | 456.19 | 157.76 | 754.62 | 912.38 | 221.8599 | 196.1219 | 1134.2399
2.9 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | m² | 4.35 | 2.87 | 1.59 | 4.46 | 12.4845 | 6.9165 | 19.401 | 4.7177 | 15.5203 | 24.1187
2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 98.56 | 8.9 | 86.6 | 95.5 | 877.184 | 8535.296 | 9412.48 | 2288.7966 | 1090.4855 | 11701.2766
3 | Movimentação de terra/Preparação da base |  |  | 22967.445
3.1 | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 32.03 | 57.51 | 0 | 57.51 | 1842.0453 | 0 | 1842.0453 | 447.9231 | 2289.9684 | 2289.9684
3.2 | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 32.03 | 69.11 | 0 | 69.11 | 2213.5933 | 0 | 2213.5933 | 538.271 | 2751.8643 | 2751.8643
3.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 1067.51 | 2.19 | 1.19 | 3.38 | 2337.8469 | 1270.3369 | 3608.1838 | 877.3882 | 2906.3322 | 4485.572
3.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | m³ | 42.35 | 43.55 | 164.65 | 208.2 | 1844.3425 | 6972.9275 | 8817.27 | 2144.0617 | 2292.8242 | 10961.3317
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 800.75 | 0.27 | 2.22 | 2.49 | 216.2025 | 1777.665 | 1993.8675 | 484.8411 | 268.7756 | 2478.7086
4 | Pavimentação |  |  | 221141.7616
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 391.3 | 7.71 | 87.3 | 95.01 | 3016.923 | 34160.49 | 37177.413 | 9040.2888 | 3750.5366 | 46217.7018
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | m² | 455.62 | 6.05 | 71.95 | 78 | 2756.501 | 32781.859 | 35538.36 | 8641.7266 | 3426.7888 | 44180.0866
4.3 | Controle tecnológico do concreto - Moldagem, Cura de corpo de prova, ensaio de resitência a compressão de CP, Slump Test (incluso emissão de relatório e ART) - Mínimo de 54 Corpos de prova | un CP | 54 | 86.11 | 0 | 86.11 | 4649.94 | 0 | 4649.94 | 1130.7081 | 5780.6481 | 5780.6481
4.4 | Piso em Ladrilho Hidráulico aplicado em ambientes externos (resistência mínima de 20 Mpa) - conforme projeto | m² | 406.32 | 36.31 | 182.45 | 218.76 | 14753.4792 | 74133.084 | 88886.5632 | 21614.2044 | 18341.0261 | 110500.7676
4.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | m² | 64.48 | 31.42 | 137.43 | 168.85 | 2025.9616 | 8861.4864 | 10887.448 | 2647.4589 | 2518.6069 | 13534.9069
4.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M | 5 | 12.62 | 136.62 | 149.24 | 63.1 | 683.1 | 746.2 | 181.4506 | 78.4438 | 927.6506
5 | Guias/Canteiros/Área verde |  |  | 35390.7789
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, conforme projeto | M | 231.6 | 7.79 | 37.98 | 45.77 | 1804.164 | 8796.168 | 10600.332 | 2577.642 | 2242.8756 | 13177.974
5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES conforme projeto | M | 21.5 | 9.8 | 38.82 | 48.62 | 210.7 | 834.63 | 1045.33 | 254.1889 | 261.9351 | 1299.5189
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, conforme projeto | M | 223.18 | 11.4 | 25.8 | 37.2 | 2544.252 | 5758.044 | 8302.296 | 2018.8375 | 3162.928 | 10321.1335
5.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, conforme projeto | M | 20.55 | 14.23 | 27.5 | 41.73 | 292.4265 | 565.125 | 857.5515 | 208.5275 | 363.5347 | 1066.079
5.5 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | m² | 220.59 | 2.42 | 1.24 | 3.66 | 533.8278 | 273.5316 | 807.3594 | 196.3225 | 663.6367 | 1003.6819
5.6 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | m² | 220.59 | 0.96 | 6.41 | 7.37 | 211.7664 | 1413.9819 | 1625.7483 | 395.327 | 263.2608 | 2021.0753
5.7 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. | m² | 220.59 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 41.9121 | 33.0885 | 75.0006 | 18.2376 | 52.1037 | 93.2382
5.8 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS, CONFORME PROJETO | m² | 220.59 | 2.39 | 16.48 | 18.87 | 527.2101 | 3635.3232 | 4162.5333 | 1012.1872 | 655.4098 | 5174.7205
5.9 | PLANTIO DE ÁRVORE - RESEDÁ (LAGESTROEMIA), CONFORME PROJETO | UN | 7 | 18.32 | 62.61 | 80.93 | 128.24 | 438.27 | 566.51 | 137.7561 | 159.4236 | 704.2661
5.10 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 19.09 | 7.51 | 26.6 | 305.44 | 120.16 | 425.6 | 103.4915 | 379.7127 | 529.0915
6 | Limpeza final |  |  | 2068.4457
6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 862.1 | 1.2 | 0.73 | 1.93 | 1034.52 | 629.333 | 1663.853 | 404.5927 | 1286.0803 | 2068.4457
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 70692.8097 | 193644.0465 | 264336.8562 | 64277.7787 | 87882.9089 | 328614.6349
DECLARAÇÃO: Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
Goiânia, 02 de Setembro de 2025.
Responsável Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciário
CREA nº 1014411882D-GO

## Cronograma físico financeiro
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do passeio da Sede do TRE GO e anexos
LOCAL: Praça Cívica, nº300 - Setor Central - Goiânia-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM R$ |  | 30 DIAS - 1ª Parcela/Rec. Provisório |  | 60 DIAS - Rec. Definitivo
|  |  |  | % a executar | Valor (R$) | % a executar | Valor (R$)
1 | Serviços iniciais e administração da obra | 10691.776 |  | 100% | 10691.776
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 3180.4914 |  | 100% | 3180.4914
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 6619.0269 |  | 100% | 6619.0269
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 575.76 |  | 100% | 575.76
1.4 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | 316.4977 |  | 100% | 316.4977
2 | Demolições e retiradas | 36354.4277 |  | 100% | 36354.4277
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 1985.4122 |  | 100% | 1985.4122
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 9668.5304 |  | 100% | 9668.5304
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 774.0569 |  | 100% | 774.0569
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 9804.9545 |  | 100% | 9804.9545
2.5 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | 185.5301 |  | 100% | 185.5301
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | 532.3238 |  | 100% | 532.3238
2.7 | REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA ATE 4M C/E S/ REAPROVEIT. | 543.9846 |  | 100% | 543.9846
2.8 | REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT. | 1134.2399 |  | 100% | 1134.2399
2.9 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | 24.1187 |  | 100% | 24.1187
2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 11701.2766 |  | 100% | 11701.2766
3 | Movimentação de terra/Preparação da base | 22967.445 |  | 100% | 22967.445
3.1 | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | 2289.9684 |  | 100% | 2289.9684
3.2 | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | 2751.8643 |  | 100% | 2751.8643
3.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | 4485.572 |  | 100% | 4485.572
3.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | 10961.3317 |  | 100% | 10961.3317
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2478.7086 |  | 100% | 2478.7086
4 | Pavimentação | 221141.7616 |  | 100% | 221141.7616
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | 46217.7018 |  | 100% | 46217.7018
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | 44180.0866 |  | 100% | 44180.0866
4.3 | Controle tecnológico do concreto - Moldagem, Cura de corpo de prova, ensaio de resitência a compressão de CP, Slump Test (incluso emissão de relatório e ART) - Mínimo de 54 Corpos de prova | 5780.6481 |  | 100% | 5780.6481
4.4 | Piso em Ladrilho Hidráulico aplicado em ambientes externos (resistência mínima de 20 Mpa) - conforme projeto | 110500.7676 |  | 100% | 110500.7676
4.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | 13534.9069 |  | 100% | 13534.9069
4.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | 927.6506 |  | 100% | 927.6506
5 | Guias/Canteiros/Área verde | 35390.7789 |  | 100% | 35390.7789
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, conforme projeto | 13177.974 |  | 100% | 13177.974
5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES conforme projeto | 1299.5189 |  | 100% | 1299.5189
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, conforme projeto | 10321.1335 |  | 100% | 10321.1335
5.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, conforme projeto | 1066.079 |  | 100% | 1066.079
5.5 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | 1003.6819 |  | 100% | 1003.6819
5.6 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | 2021.0753 |  | 100% | 2021.0753
5.7 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. | 93.2382 |  | 100% | 93.2382
5.8 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS, CONFORME PROJETO | 5174.7205 |  | 100% | 5174.7205
5.9 | PLANTIO DE ÁRVORE - RESEDÁ (LAGESTROEMIA), CONFORME PROJETO | 704.2661 |  | 100% | 704.2661
5.10 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 529.0915 |  | 100% | 529.0915
6 | Limpeza final | 2068.4457 |  | 100% | 2068.4457
6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 2068.4457 |  | 100% | 2068.4457
| Total por etapa | 328614.6349 |  | 95% | 312183.9032 | 5% | 16430.7317
| Total acumulado | 328614.6349 |  | 95% | 312183.9032 | 100% | 328614.6349
DECLARAÇÃO: Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
Responsável Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciário
CREA nº 1014411882D-GO

## Composição BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
OBRA: Reforma do passeio da Sede do TRE GO e anexos
LOCAL: Praça Cívica, nº300 - Setor Central - Goiânia-GO
% INCIDENTE
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
| SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
2 | DESPESAS DIVERSAS
2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
2.3 | Seguros (S) | 0.35%
| SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3.1 | Despesas financeira | 1%
| SUB-TOTAL...................................... | 1%
4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
4.1 | PIS | 0.65% | CÁLCULO ISS
4.2 | COFINS | 3% | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 264336.8562
4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.337% | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 70692.8097
4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5% | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 26.74%
| SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.487% | ALÍQUOTA MUNICÍPIO GYN | 5%
|  |  | PERCENTUAL ISS | 1.337%
5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
| SUB-TOTAL...................................... | 7%
24.32%
Goiânia, 02 de setembro de 2025.
Responsável Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciário
CREA nº 1014411882D-GO

## Relatório de fonte de preços
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
ORÇAMENTO - RELATÓRIO DE FONTES DOS PREÇOS
OBRA: Reforma do passeio da Sede do TRE GO e anexos
LOCAL: Praça Cívica, nº300 - Setor Central - Goiânia-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | BANCO
1 | Serviços iniciais e administração da obra
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 00002707 | SINAPI
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 00040818 | SINAPI
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 103689 | SINAPI
1.4 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | Decisão Plenária nº 1.457 CREA-GO | Próprio
2 | Demolições e retiradas
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 020143 | AGETOP CIVIL
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 020110 | AGETOP CIVIL
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 020109 | AGETOP CIVIL
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 020121 | AGETOP CIVIL
2.5 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | 98530 | SINAPI
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | 98527 | SINAPI
2.7 | REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA ATE 4M C/E S/ REAPROVEIT. | 022972 | SBC
2.8 | REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT. | 022966 | SBC
2.9 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | 98524 | SINAPI
2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 030105 | AGETOP CIVIL
3 | Movimentação de terra/Preparação da base
3.1 | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | 172010 | SBC
3.2 | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | 020126 | SBC
3.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | 97083 | SINAPI
3.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | 100324 | SINAPI
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | SINAPI
4 | Pavimentação
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | 94995 | SINAPI
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25 Mpa ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | 94993 | SINAPI
4.3 | Controle tecnológico do concreto - Moldagem, Cura de corpo de prova, ensaio de resitência a compressão de CP, Slump Test (incluso emissão de relatório e ART) - Mínimo de 54 Corpos de prova | SEOPR REF CALÇADA - CONTECH | Próprio
4.4 | Piso em Ladrilho Hidráulico aplicado em ambientes externos (resistência mínima de 20 Mpa) - conforme projeto | SEOPR REF CALÇADA 101091 adaptado | Próprio
| PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | 104658 | SINAPI
4.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | 101094 | SINAPI
5 | Guias/Canteiros/Área verde
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, conforme projeto | 94275 | SINAPI
5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES conforme projeto | 94276 | SINAPI
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, conforme projeto | 94263 | SINAPI
5.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, conforme projeto | 94264 | SINAPI
| REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | 98519 | SINAPI
5.5 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | 98520 | SINAPI
6 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. | 98521 | SINAPI
6.1 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS, CONFORME PROJETO | 103946 | SINAPI
6.2 | PLANTIO DE ÁRVORE - RESEDÁ (LAGESTROEMIA), CONFORME PROJETO | 98510 | SINAPI
6.3 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88441 | SINAPI
6.4 | Limpeza final
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 99814 | SINAPI
Goiânia, 02 de Setembro de 2025.
Responsável Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciário
CREA nº 1014411882D-GO

## Curva ABC de serviços
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: Reforma do passeio da Sede do TRE GO e anexos
LOCAL: Praça Cívica, nº300 - Setor Central - Goiânia-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO | PARTICIPAÇÃO | CUMULATIVO
%
4.4 | Piso em Ladrilho Hidráulico aplicado em ambientes externos - conforme projeto | 110500.7676 | 33.63% | 33.63%
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | 46217.7018 | 14.06% | 47.69%
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | 44180.0866 | 13.44% | 61.13%
4.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | 13534.9069 | 4.119% | 65.25%
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, conforme projeto | 13177.974 | 4.01% | 69.26%
2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 11701.2766 | 3.561% | 72.82%
3.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | 10961.3317 | 3.336% | 76.16%
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, conforme projeto | 10321.1335 | 3.141% | 79.3%
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 9804.9545 | 2.984% | 82.28%
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 9668.5304 | 2.942% | 85.23%
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 6619.0269 | 2.014% | 87.24%
4.3 | Controle tecnológico do concreto - Moldagem, Cura de corpo de prova, ensaio de resitência a compressão de CP, Slump Test (incluso emissão de relatório e ART) - Mínimo de 54 Corpos de prova | 5780.6481 | 1.759% | 89%
5.8 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS, CONFORME PROJETO | 5174.7205 | 1.575% | 90.58%
3.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | 4485.572 | 1.365% | 91.94%
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 3180.4914 | 0.9678% | 92.91%
3.2 | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | 2751.8643 | 0.8374% | 93.75%
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2478.7086 | 0.7543% | 94.5%
3.1 | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | 2289.9684 | 0.6969% | 95.2%
6.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 2068.4457 | 0.6294% | 95.83%
5.6 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | 2021.0753 | 0.615% | 96.44%
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | 1985.4122 | 0.6042% | 97.05%
5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES conforme projeto | 1299.5189 | 0.3955% | 97.44%
2.8 | REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT. | 1134.2399 | 0.3452% | 97.79%
5.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, conforme projeto | 1066.079 | 0.3244% | 98.11%
5.5 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | 1003.6819 | 0.3054% | 98.42%
4.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | 927.6506 | 0.2823% | 98.7%
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | 774.0569 | 0.2356% | 98.93%
5.9 | PLANTIO DE ÁRVORE - RESEDÁ (LAGESTROEMIA), CONFORME PROJETO | 704.2661 | 0.2143% | 99.15%
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 575.76 | 0.1752% | 99.32%
2.7 | REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA ATE 4M C/E S/ REAPROVEIT. | 543.9846 | 0.1655% | 99.49%
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | 532.3238 | 0.162% | 99.65%
5.10 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 529.0915 | 0.161% | 99.81%
1.4 | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | 316.4977 | 0.09631% | 99.91%
2.5 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | 185.5301 | 0.05646% | 99.96%
5.7 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. | 93.2382 | 0.02837% | 99.99%
2.9 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | 24.1187 | 0.007339% | 100%
Goiânia, 02 de Setembro de 2025.
Responsável Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciário
CREA nº 1014411882D-GO

## Orçamento bruto orcafascio
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Calçada SEDE | SINAPI - 07/2025 - Goiás SBC - 08/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás |  |  | 0,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Serviços preliminares | [8 empty] | 8600.44 | 3.254%
1.1 | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 22 | 116.29 | 116.29 | 0 | 116.29 | 2558.38 | 0 | 2558.38 | 0.9678%
1.2 | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 5324.33 | 5324.33 | 0 | 5324.33 | 5324.33 | 0 | 5324.33 | 2.014%
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 | 463.14 | 28.26 | 434.88 | 463.14 | 28.26 | 434.88 | 463.14 | 0.1752%
1.4 | Decisão Plenária nº 1.457 CREA-GO | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO | un | 1 | 254.59 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0.09631%
2 |  |  | Demolições e retiradas | [8 empty] | 29243.4 | 11.06%
2.1 | 020143 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m | 253.1 | 6.31 | 6.31 | 0 | 6.31 | 1597.061 | 0 | 1597.06 | 0.6042%
2.2 | 020110 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 879.79 | 8.84 | 8.84 | 0 | 8.84 | 7777.3436 | 0 | 7777.34 | 2.942%
2.3 | 020109 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 43.36 | 14.36 | 14.36 | 0 | 14.36 | 622.6496 | 0 | 622.64 | 0.2355%
2.4 | 020121 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m³ | 48.01 | 164.28 | 164.28 | 0 | 164.28 | 7887.0828 | 0 | 7887.08 | 2.984%
2.5 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 149.24 | 100.66 | 48.58 | 149.24 | 100.66 | 48.58 | 149.24 | 0.05646%
2.6 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 214.1 | 96.12 | 117.98 | 214.1 | 192.24 | 235.96 | 428.2 | 0.162%
2.7 | 022972 | SBC | REMOCAO POSTE METALICO ENGT TERRA ATE 4M C/E S/ REAPROVEIT. | UN | 3 | 145.86 | 67.66 | 78.2 | 145.86 | 202.98 | 234.6 | 437.58 | 0.1655%
2.8 | 022966 | SBC | REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT. | UN | 2 | 456.19 | 78.88 | 377.31 | 456.19 | 157.76 | 754.62 | 912.38 | 0.3452%
2.9 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 4.35 | 4.46 | 2.87 | 1.59 | 4.46 | 12.4845 | 6.9155 | 19.4 | 0.007339%
2.10 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 98.56 | 95.5 | 8.9 | 86.6 | 95.5 | 877.184 | 8535.296 | 9412.48 | 3.561%
3 |  |  | Movimentação de terra/Preparação da base | [8 empty] | 18474.94 | 6.989%
3.1 | 172010 | SBC | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA | m³ | 32.03 | 57.51 | 57.51 | 0 | 57.51 | 1842.0453 | 0 | 1842.04 | 0.6969%
3.2 | 020126 | SBC | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 32.03 | 69.11 | 69.11 | 0 | 69.11 | 2213.5933 | 0 | 2213.59 | 0.8374%
3.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1067.51 | 3.38 | 2.19 | 1.19 | 3.38 | 2337.8469 | 1270.3331 | 3608.18 | 1.365%
3.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 42.35 | 208.2 | 43.55 | 164.65 | 208.2 | 1844.3425 | 6972.9275 | 8817.27 | 3.336%
3.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 800.75 | 2.49 | 0.27 | 2.22 | 2.49 | 216.2025 | 1777.6575 | 1993.86 | 0.7543%
4 |  |  | Pavimentação | [8 empty] | 177885.91 | 67.3%
4.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 391.3 | 95.01 | 7.71 | 87.3 | 95.01 | 3016.923 | 34160.487 | 37177.41 | 14.06%
4.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 455.62 | 78 | 6.05 | 71.95 | 78 | 2756.501 | 32781.859 | 35538.36 | 13.44%
4.3 | 000128 | SBC | Controle tecnológico do concreto - Moldagem, Cura de corpo de prova, ensaio de resitência a compressão de CP, Slump Test (incluso emissão de relatório e ART) - Mínimo de 54 Corpos de prova | m³ | 45.383 | 102.46 | 2.25 | 100.21 | 102.46 | 102.1118 | 4547.8282 | 4649.94 | 1.759%
4.4 | SEOPR REF CALÇADA 101091 adaptado | Próprio | Piso em Ladrilho Hidráulico aplicado em ambientes externos - conforme projeto | m² | 406.32 | 218.76 | 36.31 | 182.45 | 218.76 | 14753.4792 | 74133.0808 | 88886.56 | 33.63%
4.5 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 64.48 | 168.85 | 31.42 | 137.43 | 168.85 | 2025.9616 | 8861.4784 | 10887.44 | 4.119%
4.6 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 5 | 149.24 | 12.62 | 136.62 | 149.24 | 63.1 | 683.1 | 746.2 | 0.2823%
5 |  |  | Guias/Canteiros/Área verde | [8 empty] | 28468.23 | 10.77%
5.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 231.6 | 45.77 | 7.79 | 37.98 | 45.77 | 1804.164 | 8796.166 | 10600.33 | 4.01%
5.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 21.5 | 48.62 | 9.8 | 38.82 | 48.62 | 210.7 | 834.63 | 1045.33 | 0.3955%
5.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 223.18 | 37.2 | 11.4 | 25.8 | 37.2 | 2544.252 | 5758.038 | 8302.29 | 3.141%
5.4 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 20.55 | 41.73 | 14.23 | 27.5 | 41.73 | 292.4265 | 565.1235 | 857.55 | 0.3244%
5.5 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | m² | 220.59 | 3.66 | 2.42 | 1.24 | 3.66 | 533.8278 | 273.5222 | 807.35 | 0.3054%
5.6 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | m² | 220.59 | 7.37 | 0.96 | 6.41 | 7.37 | 211.7664 | 1413.9736 | 1625.74 | 0.615%
5.7 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | m² | 220.59 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 41.9121 | 33.0879 | 75 | 0.02837%
5.8 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 220.59 | 18.87 | 2.39 | 16.48 | 18.87 | 527.2101 | 3635.3199 | 4162.53 | 1.575%
5.9 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (Quaresmeira roxa) | UN | 7 | 80.93 | 18.32 | 62.61 | 80.93 | 128.24 | 438.27 | 566.51 | 0.2143%
5.10 | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 26.6 | 19.09 | 7.51 | 26.6 | 305.44 | 120.16 | 425.6 | 0.161%
6 |  |  | Limpeza final | [8 empty] | 1663.85 | 0.6294%
6.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 862.1 | 1.93 | 1.2 | 0.73 | 1.93 | 1034.52 | 629.33 | 1663.85 | 0.6294%
[9 empty] | Totais -> | 58.262,27 | 206.074,50 | 264.336,77
[9 empty] | Total sem BDI |  | 264336.77
[9 empty] | Total do BDI |  | 0
[9 empty] | Total Geral |  | 264336.77
_______________________________________________________________ Matheus Ogawa Setor de Engenharia