## Orçamento Licitantes
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS OBRA: REFORMA RESERVATORIOS METÁLICOS |  |  |  | B.D.I. |  |  | Leis Sociais
[5 empty] | B.D.I.: 26,30% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
EMPRESA:
CNPJ:
DATA: | [5 empty] | MÃO DE OBRA: |  | 88355.55
RESP. | [5 empty] | MATERIAL: |  | 147665.98
CPF: | [5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 236021.53
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e Mão de Obra
Item | Descrição | Und | QUant. | VALOR UNITÁRIO COM BDI |  |  | Total COM BDI
|  |  |  | M. O. | MAT./SERV. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | [7 empty] | 26387
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 141.15 | 2.9 | 144.05 | 14115 | 290 | 14405
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 36.31 | 3.63 | 39.94 | 10893 | 1089 | 11982
2 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 39007.69
2.1 | LIMPEZA E LIXAMENTO FUNDO CAIXA D'AGUA | M2 | 763.36 | 36.76 | 14.34 | 51.1 | 28061.11 | 10946.58 | 39007.69
3 | RECUPERAÇÃO DE CHAPA E GUARDA CORPO | [7 empty] | 72831.05
3.1 | CHAPA DE ACO FINA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,35kg/m2) | KG | 485.55 | 3.05 | 10.48 | 13.53 | 1480.92 | 5088.57 | 6569.49
3.2 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104 | 25.82 | 9.49 | 35.31 | 2685.28 | 986.96 | 3672.24
3.3 | GUARDA CORPO PARA ESCADA ESCADA TIPO MARINHEIRO ( H > 3M ). BASE AGETOP CIVIL (180701) | M | 140.14 | 0 | 446.62 | 446.62 | 0 | 62589.32 | 62589.32
4 | PINTURA | [7 empty] | 79936.32
4.1 | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | 438.88 | 12.15 | 7.59 | 19.74 | 5332.39 | 3331.1 | 8663.49
4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 689.92 | 27.25 | 36.85 | 64.1 | 18800.32 | 25423.55 | 44223.87
4.3 | PINTURA EPOXY 1 DEMAO SEM MASSA | M2 | 187.84 | 18.75 | 125.25 | 144 | 3522 | 23526.96 | 27048.96
5 | SAIDAS E TUBOS | [7 empty] | 12181.39
5.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 156 | 11.58 | 27.39 | 38.97 | 1806.48 | 4272.84 | 6079.32
5.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 104 | 8.19 | 16.53 | 24.72 | 851.76 | 1719.12 | 2570.88
5.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 3.42 | 34.38 | 37.8 | 44.46 | 446.94 | 491.4
5.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26 | 4.89 | 48.49 | 53.38 | 127.14 | 1260.74 | 1387.88
5.5 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 11.09 | 115.98 | 127.07 | 144.17 | 1507.74 | 1651.91
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | [7 empty] | 5678.08
6.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | M | 128 | 3.84 | 40.52 | 44.36 | 491.52 | 5186.56 | 5678.08
[5 empty] | TOTAIS -> |  | 88355.55 | 147665.98 | 236021.53
[7 empty] | M.O. | MAT. | TOTAL GERAL
Declaramos, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do serviço a ser executado e os custos do SINAPI ou, em não havendo no SINAPI, com a realidade de mercado obtida por perquisa de preços.

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS OBRA: REFORMA RESERVATORIOS METÁLICOS
|  |  |  | B.D.I. |  | Leis Sociais
EMPRESA: |  |  |  | B.D.I.: 26,30% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CNPJ:
DATA:
RESP.
CPF:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS (Rec. Provisório) | Rec. Definitivo
|  |  | (%) 1ª med. | (%) 2ª med | (%) 3ª med. | (%) 4ª med. (5% retido) | 5% do Total
|  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  | 26387 | 6596.75 | 6596.75 | 6596.75 | 6596.75 | 1319.35
2 | DEMOLIÇÃO | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  | 39007.69 | 9751.9225 | 9751.9225 | 9751.9225 | 9751.9225 | 1950.3845
3 | RECUPERAÇÃO DE CHAPA E GUARDA-CORPO | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  | 72831.05 | 18207.7625 | 18207.7625 | 18207.7625 | 18207.7625 | 3641.5525
4 | PINTURA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  | 79936.32 | 19984.08 | 19984.08 | 19984.08 | 19984.08 | 3996.816
5 | SAIDAS E TUBOS | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  | 12181.39 | 3045.3475 | 3045.3475 | 3045.3475 | 3045.3475 | 609.0695
| ACESSORIOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5%
|  | 5678.08 | 1419.52 | 1419.52 | 1419.52 | 1419.52 | 283.904
Físico (%) |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
Físico Acumulado (%) |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
Financeiro (R$) |  | 236021.53 | 59005.3825 | 59005.3825 | 59005.3825 | 47204.306 | 11801.0765
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 59005.3825 | 118010.765 | 177016.1475 | 224220.4535 | 236021.53
Financeiro (%) |  |  | 25% | 25% | 25% | 20% | 5%
Financeiro Acumulado (%) |  |  | 25% | 50% | 75% | 95% | 100%
Medição (Recebimento Provisório) -> O recebimento provisório ocorrerá somente quando os serviços da planilha estiverem toalmente concluídos (100%), e sobre a essa medição será retido o valor equivalente a 5% do total que corresponde a retenção para o recebimento definitivo.

## BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS OBRA: REFORMA RESERVATORIOS METÁLICOS
EMPRESA:
CNPJ:
DATA:
RESP.
CPF:
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Item | Descrição |  | Sigla | Taxa (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3
2 | SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.8
3 | RISCO |  | R | 0.97
4 | DESPESAS FINANCEIRAS: |  | DF | 1
5 | LUCRO |  | L | 7.4
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS): |  | I | 10.02
6.1 | COFINS |  |  | 3
6.2 | PIS |  |  | 0.65
6.3 | ISS |  |  | 1.87
6.4 | **CPRB |  |  | 4.5
26.3
| TOTAL DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) | – 1 x 100 =
(1- I)
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.