## Orçamento
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Planilha orçamentária - Pintura e manutenções corretivas
| Cartório Eleitoral de Uruaçu | [5 empty] | Valor da obra | 84461.5076
[7 empty] | Prazo: | 60 dias
SERVIÇOS |  | DADOS |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | BDI | CUSTO SERVIÇO
Nº | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | M.O | MAT | TOTAL | M.O. | MAT | TOTAL | 24.86% | M.O. | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5489.9651
1.1 | Placa de obra | m² | 1 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 78.3123 | 0 | 393.3123
1.2 | Anotação no CREA | vb | 1 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 58.1599 | 0 | 292.0999
1.3 | Engenheiro civil | h | 20 | 79.7 | 1.17 | 80.87 | 1594 | 23.4 | 1617.4 | 402.1024 | 1990.285 | 2019.5024
1.4 | Despesas de alimentação (funcionárioxdia) | un | 132 | 0 | 13.11 | 13.11 | 0 | 1730.52 | 1730.52 | 430.2252 | 0 | 2160.7452
1.5 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | mxmês | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 320 | 320 | 79.5553 | 0 | 399.5553
1.6 | Locação caçamba de entulhos cap. 4,5m³ prazo 1 semana | un | 2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | 180 | 44.7499 | 0 | 224.7499
2 | CORREÇÕES DE TRINCAS | 2002.0549
2.1 | Demolição cuidadosa de alvenaria de bloco furado de forma manual sem reaproveitamento - retirada da última fiada de tijolos em panos com trincas | m³ | 1.22 | 50.54 | 11.38 | 61.92 | 61.6588 | 13.8836 | 75.5424 | 18.7806 | 76.9878 | 94.323
2.2 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços | m | 40.8 | 9.23 | 12.5 | 21.73 | 376.584 | 510 | 886.584 | 220.414 | 470.2067 | 1106.998
2.3 | Retirada de reboco nas regiões ao entorno de trincas até a distância mínima de 25 cm para cada lado da trinca mais afastada - paredes internas e externas | m² | 20 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 31.4 | 12.2 | 43.6 | 10.8394 | 39.2064 | 54.4394
2.4 | Costura de trincas (grampeamento de trincas) | m | 10 | 2.74 | 6.53 | 9.27 | 27.4 | 65.3 | 92.7 | 23.0462 | 34.2119 | 115.7462
2.5 | Chapisco para reconstituição do reboco | m² | 20 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 57.6 | 48.2 | 105.8 | 26.303 | 71.92 | 132.103
2.6 | Reconstituição de reboco em regiões de trincas - paredes internas e externas | m² | 20 | 8.63 | 11.33 | 19.96 | 172.6 | 226.6 | 399.2 | 99.2453 | 215.5102 | 498.4453
3 | INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA PRIVATIVA | 2445.6931
3.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo Canalete 90º comprimento 3 metros - 4 unidades | m² | 10.8 | 3.76 | 84.82 | 88.58 | 40.608 | 916.056 | 956.664 | 237.8366 | 50.7036 | 1194.5006
3.2 | Viga - perfil estrutural U enrijecido ST 127x50x17 #2,65mm | kg | 60.36 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 410.448 | 410.448 | 102.0416 | 0 | 512.4896
3.3 | Serviço - Montagem do telhado - Pedreiro | H | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 38.5446 | 147.8355 | 193.5846
3.4 | Serviço - Montagem do telhado - Ajudante | H | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 26.8101 | 88.9011 | 134.6501
3.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | m | 6 | 19.3 | 35.49 | 54.79 | 115.8 | 212.94 | 328.74 | 81.7282 | 144.5891 | 410.4682
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5107.6069
4.1 | Impermeabilização de paredes com cimento polimérico | 1508.9719
4.1.1 | Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé cerâmico para reaproveitamento - pedreiro | H | 3.5 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 51.8 | 16.03 | 67.83 | 16.8632 | 64.678 | 84.6932
4.1.2 | Retirada de reboco abaixo dos peitoris de janelas até o piso, ou do piso até a altura de 70 cm onde não hajam janelas mas haja degradação do revestimento por infiltração de umidade ascendente | m² | 14.9 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 23.393 | 9.089 | 32.482 | 8.0754 | 29.2087 | 40.5574
4.1.3 | regularização da superfície de tijolos com argamassa de cimento e areia | m² | 14.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 16.39 | 11.92 | 28.31 | 7.0382 | 20.4647 | 35.3482
4.1.4 | Aplicação de camada de impermeabilizante sikatop 100 ou equivalente 3 demãos | m² | 14.9 | 9.81 | 11.34 | 21.15 | 146.169 | 168.966 | 315.135 | 78.3458 | 182.5081 | 393.4808
4.1.5 | Chapisco | m² | 14.9 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 42.912 | 35.909 | 78.821 | 19.5957 | 53.5804 | 98.4167
4.1.6 | Aplicação camada de reboco com aditivo impermeabilizante | m² | 14.9 | 16.83 | 16.84 | 33.67 | 250.767 | 250.916 | 501.683 | 124.7236 | 313.1103 | 626.4066
4.1.7 | Reassentamento de rodapé cerâmico | m | 37 | 1.32 | 3.66 | 4.98 | 48.84 | 135.42 | 184.26 | 45.809 | 60.9821 | 230.069
4.2 | Aplicação de manta líquida no topo das platibandas, rufos de concreto, pilares aparentes e marquise | 3598.635
4.2.1 | Manta líquida Sikafill ou equivalente, cor cinza, a ser aplicada no topo de todas as platibandas, rufos de concreto, pilares aparentes e na marquise de entrada do prédio | m² | 110.4 | 0 | 18.33 | 18.33 | 0 | 2023.632 | 2023.632 | 503.0959 | 0 | 2526.7279
4.2.2 | Serviço de preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda, pilares aparentes e rufos de concreto - pedreiro | h | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 38.5446 | 147.8355 | 193.5846
4.2.3 | Serviço de retirada e recolocação de cordoalha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - eletricista | h | 36 | 14.96 | 4.58 | 19.54 | 538.56 | 164.88 | 703.44 | 174.8825 | 672.4516 | 878.3225
5 | MANUTENÇÕES CORRETIVAS GERAIS | 12671.5717
5.1 | CX. ÁGUA PLUVIAL - grades de ferro chato nas caixas de água pluvial - contoneira 1" (2,54cm) x 1/8"(3,1mm) e barras chatas de ST 7/8" (2,22 cm) x 3/16" (0,47cm), distanciamento 2 cm | un | 4 | 73.66 | 147.32 | 220.98 | 294.64 | 589.28 | 883.92 | 219.7517 | 367.8906 | 1103.6717
5.2 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Serviço adaptação e assentamento grelhas de barra chata em caixas de água pluvial - pedreiro | H | 18 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 266.4 | 82.44 | 348.84 | 86.7252 | 332.6298 | 435.5652
5.3 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Argamassa para adaptação e assentamento de grelhas de barra chata em caixas de água pluvial | m³ | 0.5 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 54.87 | 244.44 | 299.31 | 74.4116 | 68.5113 | 373.7216
5.4 | Tubo PVC 100mm série R, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento de esgoto pluvial | m | 75.2 | 11.21 | 45.34 | 56.55 | 842.992 | 3409.568 | 4252.56 | 1057.2306 | 1052.5686 | 5309.7906
5.5 | Retirada piso blocos pré moldados de concreto com reaproveitamento | m² | 25 | 7.92 | 2.75 | 10.67 | 198 | 68.75 | 266.75 | 66.3168 | 247.2249 | 333.0668
5.6 | Reconstituição de piso intertravado adjacente às caixas de água pluvial | m² | 25 | 10.48 | 10.82 | 21.3 | 262 | 270.5 | 532.5 | 132.385 | 327.1359 | 664.885
5.7 | Escavação para instalação de tubos de concreto | m³ | 11.28 | 60.61 | 25.13 | 85.74 | 683.6808 | 283.4664 | 967.1472 | 240.4428 | 853.6509 | 1207.59
5.8 | Reaterro de vala para instalação de tubos | m³ | 11.28 | 22.61 | 10.7 | 33.31 | 255.0408 | 120.696 | 375.7368 | 93.4121 | 318.4466 | 469.1489
5.9 | Substituição de caixa do hidrômetro | un | 1 | 0 | 87.9 | 87.9 | 0 | 87.9 | 87.9 | 21.8529 | 0 | 109.7529
5.10 | Argamassa de cimento e areita traço 1:3 - ajustes para instalação hidrômetro | m³ | 0.05 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 5.487 | 24.444 | 29.931 | 7.4412 | 6.8511 | 37.3722
5.11 | Serviço substituição caixa do hidrômetro - pedreiro | h | 2 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 29.6 | 9.16 | 38.76 | 9.6361 | 36.9589 | 48.3961
5.12 | TORNEIRA - Torneira De Mesa Cozinha Deca 1167.C.LNK Bica Móvel Link Cromado (Cód.1520862579) ou equivalente | un | 1 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 88.197 | 5.0069 | 442.957
5.13 | MARCENARIA - fornecimento e instalação de armário de parede na copa conforme projeto e nivelamento e instalação de pés no armário existente | un | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 285.9019 | 0 | 1435.9019
5.14 | JANELAS - Corte em reboco, correção da posição do peitoril, instalação de peças de granito nas laterais de janelas, reconstituição do reboco e aplicação de PU nos contornos das janelas - vide roteiro memorial descritivo | peça | 2 | 74.36 | 99.64 | 174 | 148.72 | 199.28 | 348 | 86.5164 | 185.6933 | 434.5164
5.15 | FECHADURA - Fornecimento e instalação de fechadura Arouca, Linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox - ou equivalente | peça | 1 | 24.35 | 116.24 | 140.59 | 24.35 | 116.24 | 140.59 | 34.9521 | 30.4037 | 175.5421
5.16 | PISO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | m³ | 0.12 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 13.1688 | 58.6656 | 71.8344 | 17.8588 | 16.4427 | 89.6932
6 | PINTURA | 56172.4028
6.1 | Pintura de paredes internas | 12753.9058
6.1.1 | Limpeza e preparação das paredes internas para pintura - inclui, emassamento e lixamento de massa latex em paredes | m² | 546 | 4.29 | 3.02 | 7.31 | 2342.34 | 1648.92 | 3991.26 | 992.2687 | 2924.6701 | 4983.5287
6.1.2 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos em paredes internas | m² | 433 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 1472.2 | 3593.9 | 5066.1 | 1259.4851 | 1838.2042 | 6325.5851
6.1.3 | Pintura acrílica fosca Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado, cor cinza inox C388, 2 demãos em volumes internos de pilares e vigas | m² | 113 | 2.35 | 7.89 | 10.24 | 265.55 | 891.57 | 1157.12 | 287.6721 | 331.5685 | 1444.7921
6.2 | Pintura de teto | 9981.1979
6.2.1 | Limpeza e preparação de teto para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em teto de gesso ou laje | m² | 314.1 | 9.18 | 5.01 | 14.19 | 2883.438 | 1573.641 | 4457.079 | 1108.0761 | 3600.2906 | 5565.1551
6.2.2 | Pintura PVA branco neve em teto | m² | 314.1 | 3.07 | 8.19 | 11.26 | 964.287 | 2572.479 | 3536.766 | 879.2768 | 1204.0188 | 4416.0428
6.3 | Pintura de paredes externas e muro | 20251.534
6.3.1 | Serviço de ajudante de predeiro - remoção de pintura texturizada degradada em paredes externas | h | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 26.8101 | 88.9011 | 134.6501
6.3.2 | Aplicação de fundo selador em paredes externas - regiões onde a textura esteja degradada | m² | 100 | 0.92 | 1.59 | 2.51 | 92 | 159 | 251 | 62.4012 | 114.8722 | 313.4012
6.3.3 | Textura acrílica fina Suvinil cor concreto, cód RM 006 - faces superior, inferior e laterais da marquise | m² | 26.28 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 78.5772 | 361.35 | 439.9272 | 109.3705 | 98.1123 | 549.2977
6.3.4 | Textura acrílica fina Suvinil cor branco gelo - paredes marcadas em projeto e a mureta onde está instalado o medidor de energia, próximo ao portão de entrada de pedestres | m² | 236.66 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 707.6134 | 3254.075 | 3961.6884 | 984.9169 | 883.5334 | 4946.6053
6.3.5 | Textura acrílica fina Suvinil cor cinza inox C388 - deverá necessariamente ser reaplicada | m² | 592.76 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 1772.3524 | 8150.45 | 9922.8024 | 2466.9118 | 2212.9776 | 12389.7142
6.3.6 | Pintura com tinta látex PVA branco gelo 2 demãos no muro | m² | 150 | 2.35 | 7.89 | 10.24 | 352.5 | 1183.5 | 1536 | 381.8656 | 440.1352 | 1917.8656
6.4 | Pintura de esquadrias de madeira | 1087.5819
6.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos - portas | m² | 78.26 | 5.62 | 5.51 | 11.13 | 439.8212 | 431.2126 | 871.0338 | 216.5481 | 549.1653 | 1087.5819
6.5 | Pintura de esquadrias metálicas | 3500.945
6.5.1 | Pintura de portas e portões metálicos tipo veneziana - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 16.38 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 127.1088 | 141.1956 | 268.3044 | 66.7033 | 158.7094 | 335.0077
6.5.2 | Pintura mastros de bandeiras - 2 demãos- esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 9.89 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 76.7464 | 85.2518 | 161.9982 | 40.2744 | 95.8264 | 202.2726
6.5.3 | Pintura gradil de divisa - 2 demãos - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 79.6 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 146.464 | 869.232 | 1015.696 | 252.5126 | 182.8765 | 1268.2086
6.5.4 | Serviço de retirada e reinstalação posterior grades das janelas - pedreiro | H | 16 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 236.8 | 73.28 | 310.08 | 77.0891 | 295.6709 | 387.1691
6.5.5 | Pintura das grades das janelas com esmalte sintético acetinado - cor cinza platina | m² | 77.73 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 143.0232 | 848.8116 | 991.8348 | 246.5804 | 178.5803 | 1238.4152
6.5.6 | Pintura de requadro de biombo metálico com tinta esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 2.46 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 4.5264 | 26.8632 | 31.3896 | 7.8038 | 5.6517 | 39.1934
6.5.7 | Pintura das tampas e requadros de quadros elétricos e lógicos com esmalte sintético cor branco | m² | 1.5 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 11.64 | 12.93 | 24.57 | 6.1084 | 14.5338 | 30.6784
6.6 | Pintura do telhado | 7913.0496
6.6.1 | Aplicação pintura cor cinza claro no telhado - 2 demãos de tinta acrílica premium para piso | m² | 488.25 | 7.54 | 5.44 | 12.98 | 3681.405 | 2656.08 | 6337.485 | 1575.5646 | 4596.6405 | 7913.0496
6.7 | Serviços auxiliares e preparatórios para pintura | 684.1885
6.7.1 | Fita telada em juntas entre placas de dry wall ou entre dry wall e paredes de alvenaria ou nas juntas em geral entre paredes de gesso acartonado e pilares | m | 10 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 25.4 | 25.4 | 6.3147 | 0 | 31.7147
6.7.2 | Aplicação de argamassa de gesso em greta entre parede de gesso acartonado e alvenaria | m | 10 | 2 | 0.1 | 2.1 | 20 | 1 | 21 | 5.2208 | 24.9722 | 26.2208
6.7.3 | Lona plástica para cobrir mobiliário | m² | 160 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 169.6 | 169.6 | 42.1643 | 0 | 211.7643
6.7.4 | Mão de obra para deslocamento de mobiliário para execução de pintura | h | 16 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 142.4 | 73.28 | 215.68 | 53.6203 | 177.8021 | 269.3003
6.7.5 | Serviço de retirada e recolocação de letreiro e brasão da fachada - pedreiro | H | 6 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 88.8 | 27.48 | 116.28 | 28.9084 | 110.8766 | 145.1884
7 | LIMPEZA | 572.2132
7.1 | Limpeza final da obra | m² | 342 | 0.94 | 0.4 | 1.34 | 321.48 | 136.8 | 458.28 | 113.9332 | 401.4033 | 572.2132
TOTAIS | [6 empty] | 23429.7142 | 44214.6914 | 67644.4056 | 16817.102 | 29254.5846 | 84461.5076
Declaro, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha
| com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. | [9 empty] | Goiania, 07 de maio de 2021.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PARTE CIVIL
ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
CREA 10148/D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
Pintura e manutenções corretivas
Cartório Eleitoral de Uruaçu-GO
% INCIDENTE
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
| SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
2 | DESPESAS DIVERSAS
2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
2.3 | Seguros (S) | 0.35%
| SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3.1 | Despesas financeira | 1%
| SUB-TOTAL...................................... | 1%
4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
4.1 | PIS | 0.65% | CÁLCULO ISS
4.2 | COFINS | 3% | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 67644.4056
4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.732% | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 23429.7142
4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5% | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 34.64%
| SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.882% | ALÍQUOTA MUNICÍPIO URUAÇU | 5%
|  |  | PERCENTUAL ISS | 1.732%
5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
| SUB-TOTAL...................................... | 7%
24.86%
Goiânia, 07 de maio de 2021.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
CREA 10148/D-GO

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Pintura e manutenções corretivas prédio Cartório Eleitoral de Uruaçu
[7 empty] | VALOR DA OBRA: | 84461.5076
[7 empty] | PRAZO: | 60 DIAS
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item | % | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 90 DIAS - Rec. Def.
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5489.9651 | 6.5% | 56.24% | 3087.6886 | 43.76% | 2402.2764
1.1 | Placa de obra | 393.3123 | 0.4657% | 100% | 393.3123 |  | 0 |  |  | 100% | 2019.5024
1.2 | Anotação no CREA | 292.0999 | 0.3458% | 100% | 292.0999 |  | 0 |  |  | 100% | 2019.5024
1.3 | Engenheiro civil | 2019.5024 | 2.391% | 50% | 1009.7512 | 50% | 1009.7512 |  |  | 100% | 2019.5024
1.4 | Despesas de alimentação (funcionárioxdia) | 2160.7452 | 2.558% | 50% | 1080.3726 | 50% | 1080.3726 |  |  | 100% | 6058.5073 | 4039.0049
1.5 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 399.5553 | 0.4731% | 50% | 199.7777 | 50% | 199.7777 |  |  | 100%
1.6 | Locação caçamba de entulhos cap. 4,5m³ prazo 1 semana | 224.7499 | 0.2661% | 50% | 112.3749 | 50% | 112.3749 |  |  | 100%
2 | CORREÇÕES DE TRINCAS | 2002.0549 | 2.37% | 100% | 2002.0549 | 0% | 0
2.1 | Demolição cuidadosa de alvenaria de bloco furado de forma manual sem reaproveitamento - retirada da última fiada de tijolos em panos com trincas | 94.323 | 0.1117% | 100% | 94.323 |  | 0
2.2 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços | 1106.998 | 1.311% | 100% | 1106.998 |  | 0
2.3 | Retirada de reboco nas regiões ao entorno de trincas até a distância mínima de 25 cm para cada lado da trinca mais afastada - paredes internas e externas | 54.4394 | 0.06445% | 100% | 54.4394 |  | 0
2.4 | Costura de trincas (grampeamento de trincas) | 115.7462 | 0.137% | 100% | 115.7462 |  | 0
2.5 | Chapisco para reconstituição do reboco | 132.103 | 0.1564% | 100% | 132.103 |  | 0
2.6 | Reconstituição de reboco em regiões de trincas - paredes internas e externas | 498.4453 | 0.5901% | 100% | 498.4453 |  | 0
3 | INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA PRIVATIVA | 2445.6931 | 2.896% | 0% | 0 | 100% | 2445.6931
3.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo Canalete 90º comprimento 3 metros - 4 unidades | 1194.5006 | 1.414% |  | 0 | 100% | 1194.5006
3.2 | Viga - perfil estrutural U enrijecido ST 127x50x17 #2,65mm | 512.4896 | 0.6068% |  | 0 | 100% | 512.4896
3.3 | Serviço - Montagem do telhado - Pedreiro | 193.5846 | 0.2292% |  | 0 | 100% | 193.5846
3.4 | Serviço - Montagem do telhado - Ajudante | 134.6501 | 0.1594% |  | 0 | 100% | 134.6501
3.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | 410.4682 | 0.486% |  | 0 | 100% | 410.4682
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5107.6069 | 6.047% | 50.53% | 2580.8789 | 49.47% | 2526.7279
4.1 | Impermeabilização de paredes com cimento polimérico | 1508.9719 | 1.787% | 100% | 1508.9719 | 0% | 0
4.1.1 | Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé cerâmico para reaproveitamento - pedreiro | 84.6932 | 0.1003% | 100% | 84.6932 |  | 0
4.1.2 | Retirada de reboco abaixo dos peitoris de janelas até o piso, ou do piso até a altura de 70 cm onde não hajam janelas mas haja degradação do revestimento por infiltração de umidade ascendente | 40.5574 | 0.04802% | 100% | 40.5574 |  | 0
4.1.3 | regularização da superfície de tijolos com argamassa de cimento e areia | 35.3482 | 0.04185% | 100% | 35.3482 |  | 0
4.1.4 | Aplicação de camada de impermeabilizante sikatop 100 ou equivalente 3 demãos | 393.4808 | 0.4659% | 100% | 393.4808 |  | 0
4.1.5 | Chapisco | 98.4167 | 0.1165% | 100% | 98.4167 |  | 0
4.1.6 | Aplicação camada de reboco com aditivo impermeabilizante | 626.4066 | 0.7416% | 100% | 626.4066 |  | 0
4.1.7 | Reassentamento de rodapé cerâmico | 230.069 | 0.2724% | 100% | 230.069 |  | 0
4.2 | Aplicação de manta líquida em platibandas | 3598.635 | 4.261% | 29.79% | 1071.907 | 70.21% | 2526.7279
4.2.1 | Manta líquida Sikafill ou equivalente, cor cinza, a ser aplicada no topo de todas as paredes e pilares aparentes, incluindo-se os rufos de concreto (parte superior e lateral) e a região das platibandas entre o topo das paredes e o rufo de concreto, conforme esquema em projeto | 2526.7279 | 2.992% |  | 0 | 100% | 2526.7279
4.2.2 | Serviço de preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda, pilares aparentes e rufos de concreto - pedreiro | 193.5846 | 0.2292% | 100% | 193.5846 |  | 0
4.2.3 | Serviço de retirada e recolocação de cordoalha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - eletricista | 878.3225 | 1.04% | 100% | 878.3225 |  | 0
5 | MANUTENÇÕES CORRETIVAS GERAIS | 12671.5717 | 15% | 98.61% | 12496.0296 | 1.385% | 175.5421
5.1 | CX. ÁGUA PLUVIAL - grades de ferro chato nas caixas de água pluvial - contoneira 1" (2,54cm) x 1/8"(3,1mm) e barras chatas de ST 7/8" (2,22 cm) x 3/16" (0,47cm), distanciamento 2 cm | 1103.6717 | 1.307% | 100% | 1103.6717 |  | 0
5.2 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Serviço adaptação e assentamento grelhas de barra chata em caixas de água pluvial - pedreiro | 435.5652 | 0.5157% | 100% | 435.5652 |  | 0
5.3 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Argamassa para adaptação e assentamento de grelhas de barra chata em caixas de água pluvial | 373.7216 | 0.4425% | 100% | 373.7216 |  | 0
5.4 | Tubo PVC 100mm série R, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento de esgoto pluvial | 5309.7906 | 6.287% | 100% | 5309.7906 |  | 0
5.5 | Retirada piso blocos pré moldados de concreto com reaproveitamento | 333.0668 | 0.3943% | 100% | 333.0668 |  | 0
5.6 | Reconstituição de piso intertravado adjacente às caixas de água pluvial | 664.885 | 0.7872% | 100% | 664.885 |  | 0
5.7 | Escavação para instalação de tubos de concreto | 1207.59 | 1.43% | 100% | 1207.59 |  | 0
5.8 | Reaterro de vala para instalação de tubos | 469.1489 | 0.5555% | 100% | 469.1489 |  | 0
5.9 | Substituição de caixa do hidrômetro | 109.7529 | 0.1299% | 100% | 109.7529 |  | 0
5.10 | Argamassa de cimento e areita traço 1:3 - ajustes para instalação hidrômetro | 37.3722 | 0.04425% | 100% | 37.3722 |  | 0
5.11 | Serviço substituição caixa do hidrômetro - pedreiro | 48.3961 | 0.0573% | 100% | 48.3961 |  | 0
5.12 | TORNEIRA - Torneira De Mesa Cozinha Deca 1167.C.LNK Bica Móvel Link Cromado (Cód.1520862579) ou equivalente | 442.957 | 0.5244% | 100% | 442.957 |  | 0
5.13 | MARCENARIA - fornecimento e instalação de armário de parede na copa conforme projeto e nivelamento e instalação de pés no armário existente | 1435.9019 | 1.7% | 100% | 1435.9019 |  | 0
5.14 | JANELAS - Corte em reboco, correção da posição do peitoril, instalação de peças de granito nas laterais de janelas, reconstituição do reboco e aplicação de PU nos contornos das janelas - vide roteiro memorial descritivo | 434.5164 | 0.5145% | 100% | 434.5164 |  | 0
5.15 | FECHADURA - Fornecimento e instalação de fechadura Arouca, Linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox - ou equivalente | 175.5421 | 0.2078% | 0% | 0 | 100% | 175.5421
5.16 | PISO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | 89.6932 | 0.1062% | 100% | 89.6932 |  | 0
6 | PINTURA | 56172.4028 | 66.51% | 43.75% | 24576.7459 | 56.25% | 31595.6569
6.1 | Pintura de paredes internas | 12753.9058 | 15.1% | 100% | 12753.9058 | 0% | 0
6.1.1 | Limpeza e preparação das paredes internas para pintura - inclui, emassamento e lixamento de massa latex em paredes | 4983.5287 | 5.9% | 100% | 4983.5287 |  | 0
6.1.2 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos em paredes internas | 6325.5851 | 7.489% | 100% | 6325.5851 |  | 0
6.1.3 | Pintura acrílica fosca Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado, cor cinza inox C388, 2 demãos em volumes internos de pilares e vigas | 1444.7921 | 1.711% | 100% | 1444.7921 |  | 0
6.2 | Pintura de teto | 9981.1979 | 11.82% | 100% | 9981.1979 | 0% | 0
6.2.1 | Limpeza e preparação de teto para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em teto de gesso ou laje | 5565.1551 | 6.589% | 100% | 5565.1551 |  | 0
6.2.2 | Pintura PVA branco neve em teto | 4416.0428 | 5.228% | 100% | 4416.0428 |  | 0
6.3 | Pintura de paredes externas e muro | 20251.534 | 23.98% | 0% | 0 | 100% | 20251.534
6.3.1 | Serviço de ajudante de predeiro - remoção de pintura texturizada degradada em paredes externas | 134.6501 | 0.1594% |  | 0 | 100% | 134.6501
6.3.2 | Aplicação de fundo selador em paredes externas - regiões onde a textura esteja degradada | 313.4012 | 0.3711% |  | 0 | 100% | 313.4012
6.3.3 | Textura acrílica fina Suvinil cor concreto, cód RM 006 - faces superior, inferior e laterais da marquise | 549.2977 | 0.6504% |  | 0 | 100% | 549.2977
6.3.4 | Textura acrílica fina Suvinil cor branco gelo | 4946.6053 | 5.857% |  | 0 | 100% | 4946.6053
6.3.5 | Textura acrílica fina Suvinil cor cinza inox C388 - deverá necessariamente ser reaplicada | 12389.7142 | 14.67% |  | 0 | 100% | 12389.7142
6.3.6 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos no muro | 1917.8656 | 2.271% |  |  | 100% | 1917.8656
6.4 | Pintura de esquadrias de madeira | 1087.5819 | 1.288% | 100% | 1087.5819 | 0% | 0
6.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos - portas | 1087.5819 | 1.288% | 100% | 1087.5819 |  | 0
6.5 | Pintura de esquadrias metálicas | 3500.945 | 4.145% | 1.996% | 69.8717 | 98% | 3431.0732
6.5.1 | Pintura de portas e portões metálicos tipo veneziana - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 335.0077 | 0.3966% |  | 0 | 100% | 335.0077
6.5.2 | Pintura mastros de bandeiras - 2 demãos- esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 202.2726 | 0.2395% |  | 0 | 100% | 202.2726
6.5.3 | Pintura gradil de divisa - 2 demãos - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 1268.2086 | 1.502% |  | 0 | 100% | 1268.2086
6.5.4 | Serviço de retirada e reinstalação posterior grades das janelas - pedreiro | 387.1691 | 0.4584% |  | 0 | 100% | 387.1691
6.5.5 | Pintura das grades das janelas com esmalte sintético acetinado - cor cinza platina | 1238.4152 | 1.466% |  | 0 | 100% | 1238.4152
6.5.6 | Pintura de requadro de biombo metálico com tinta esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 39.1934 | 0.0464% | 100% | 39.1934 |  | 0
6.5.7 | Pintura das tampas e requadros de quadros elétricos e lógicos com esmalte sintético cor branco | 30.6784 | 0.03632% | 100% | 30.6784 |  | 0
6.6 | Pintura do telhado | 7913.0496 | 9.369% | 0% | 0 | 100% | 7913.0496
6.6.1 | Aplicação pintura cor cinza claro no telhado - 2 demãos de tinta acrílica premium para piso | 7913.0496 | 9.369% |  | 0 | 100% | 7913.0496
6.7 | Serviços auxiliares e preparatórios para pintura | 684.1885 | 0.8101% | 100% | 684.1885 | 0% | 0
6.7.1 | Fita telada em juntas entre placas de dry wall ou entre dry wall e paredes de alvenaria ou nas juntas em geral entre paredes de gesso acartonado e pilares | 31.7147 | 0.03755% | 100% | 31.7147 | 0% | 0
6.7.2 | Aplicação de argamassa de gesso em greta entre parede de gesso acartonado e alvenaria | 26.2208 | 0.03104% | 100% | 26.2208 | 0% | 0
6.7.3 | Lona plástica para cobrir mobiliário | 211.7643 | 0.2507% | 100% | 211.7643 | 0% | 0
6.7.4 | Mão de obra para deslocamento de mobiliário para execução de pintura | 269.3003 | 0.3188% | 100% | 269.3003 | 0% | 0
6.7.5 | Serviço de retirada e recolocação de letreiro e brasão da fachada - pedreiro | 145.1884 | 0.1719% | 100% | 145.1884 | 0% | 0
7 | LIMPEZA | 572.2132 | 0.6775% | 0% | 0 |  | 572.2132
7.1 | Limpeza final da obra | 572.2132 | 0.6775% |  | 0 | 100% | 572.2132
| Somatório para cada parcela | 84461.5076 | 100% | 52.97% | 44743.3979 | 42.03% | 35495.0343 | 5% | 4223.0754
| Acumulado |  |  | 52.97% | 44743.3979 | 95% | 80238.4322 | 100% | 84461.5076
Goiânia, 07 de maio de 2021.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 10148/D-GO

## Curva ABC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Curva ABC de Serviços - Pintura e manutenções corretivas
Cartório Eleitoral de Uruaçu-GO
[12 empty] | Valor da obra | 84461.5076
[12 empty] | Prazo: | 60 dias
SERVIÇOS |  | DADOS |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | BDI | PREÇO |  | PARTICIPAÇÃO
Nº | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | M.O | MAT | TOTAL | M.O. | MAT | TOTAL | 24.86% | M.O. | R$ | %
6.3.5 | Textura acrílica fina Suvinil cor cinza inox C388 - deverá necessariamente ser reaplicada | m² | 592.76 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 1772.3524 | 8150.45 | 9922.8024 | 2466.9118 | 2212.9776 | 12389.7142 | 14.67%
6.6.1 | Aplicação pintura cor cinza claro no telhado - 2 demãos de tinta acrílica premium para piso | m² | 488.25 | 7.54 | 5.44 | 12.98 | 3681.405 | 2656.08 | 6337.485 | 1575.5646 | 4596.6405 | 7913.0496 | 9.369%
6.1.2 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos em paredes internas | m² | 433 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 1472.2 | 3593.9 | 5066.1 | 1259.4851 | 1838.2042 | 6325.5851 | 7.489%
6.2.1 | Limpeza e preparação de teto para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em teto de gesso ou laje | m² | 314.1 | 9.18 | 5.01 | 14.19 | 2883.438 | 1573.641 | 4457.079 | 1108.0761 | 3600.2906 | 5565.1551 | 6.589%
5.4 | Tubo PVC 100mm série R, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento de esgoto pluvial | m | 75.2 | 11.21 | 45.34 | 56.55 | 842.992 | 3409.568 | 4252.56 | 1057.2306 | 1052.5686 | 5309.7906 | 6.287%
6.1.1 | Limpeza e preparação das paredes internas para pintura - inclui, emassamento e lixamento de massa latex em paredes | m² | 546 | 4.29 | 3.02 | 7.31 | 2342.34 | 1648.92 | 3991.26 | 992.2687 | 2924.6701 | 4983.5287 | 5.9%
6.3.4 | Textura acrílica fina Suvinil cor branco gelo - paredes marcadas em projeto e a mureta onde está instalado o medidor de energia, próximo ao portão de entrada de pedestres | m² | 236.66 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 707.6134 | 3254.075 | 3961.6884 | 984.9169 | 883.5334 | 4946.6053 | 5.857%
6.2.2 | Pintura PVA branco neve em teto | m² | 314.1 | 3.07 | 8.19 | 11.26 | 964.287 | 2572.479 | 3536.766 | 879.2768 | 1204.0188 | 4416.0428 | 5.228%
4.2.1 | Manta líquida Sikafill ou equivalente, cor cinza, a ser aplicada no topo de todas as platibandas, rufos de concreto, pilares aparentes e na marquise de entrada do prédio | m² | 110.4 | 0 | 18.33 | 18.33 | 0 | 2023.632 | 2023.632 | 503.0959 | 0 | 2526.7279 | 2.992%
1.4 | Despesas de alimentação (funcionárioxdia) | un | 132 | 0 | 13.11 | 13.11 | 0 | 1730.52 | 1730.52 | 430.2252 | 0 | 2160.7452 | 2.558%
1.3 | Engenheiro civil | h | 20 | 79.7 | 1.17 | 80.87 | 1594 | 23.4 | 1617.4 | 402.1024 | 1990.285 | 2019.5024 | 2.391%
6.3.6 | Pintura com tinta látex PVA branco gelo 2 demãos no muro | m² | 150 | 2.35 | 7.89 | 10.24 | 352.5 | 1183.5 | 1536 | 381.8656 | 440.1352 | 1917.8656 | 2.271%
6.1.3 | Pintura acrílica fosca Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado, cor cinza inox C388, 2 demãos em volumes internos de pilares e vigas | m² | 113 | 2.35 | 7.89 | 10.24 | 265.55 | 891.57 | 1157.12 | 287.6721 | 331.5685 | 1444.7921 | 1.711%
5.13 | MARCENARIA - fornecimento e instalação de armário de parede na copa conforme projeto e nivelamento e instalação de pés no armário existente | un | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 285.9019 | 0 | 1435.9019 | 1.7%
6.5.3 | Pintura gradil de divisa - 2 demãos - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 79.6 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 146.464 | 869.232 | 1015.696 | 252.5126 | 182.8765 | 1268.2086 | 1.502%
6.5.5 | Pintura das grades das janelas com esmalte sintético acetinado - cor cinza platina | m² | 77.73 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 143.0232 | 848.8116 | 991.8348 | 246.5804 | 178.5803 | 1238.4152 | 1.466%
5.7 | Escavação para instalação de tubos de concreto | m³ | 11.28 | 60.61 | 25.13 | 85.74 | 683.6808 | 283.4664 | 967.1472 | 240.4428 | 853.6509 | 1207.59 | 1.43%
3.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo Canalete 90º comprimento 3 metros - 4 unidades | m² | 10.8 | 3.76 | 84.82 | 88.58 | 40.608 | 916.056 | 956.664 | 237.8366 | 50.7036 | 1194.5006 | 1.414%
2.2 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços | m | 40.8 | 9.23 | 12.5 | 21.73 | 376.584 | 510 | 886.584 | 220.414 | 470.2067 | 1106.998 | 1.311%
5.1 | CX. ÁGUA PLUVIAL - grades de ferro chato nas caixas de água pluvial - contoneira 1" (2,54cm) x 1/8"(3,1mm) e barras chatas de ST 7/8" (2,22 cm) x 3/16" (0,47cm), distanciamento 2 cm | un | 4 | 73.66 | 147.32 | 220.98 | 294.64 | 589.28 | 883.92 | 219.7517 | 367.8906 | 1103.6717 | 1.307%
6.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos - portas | m² | 78.26 | 5.62 | 5.51 | 11.13 | 439.8212 | 431.2126 | 871.0338 | 216.5481 | 549.1653 | 1087.5819 | 1.288%
4.2.3 | Serviço de retirada e recolocação de cordoalha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - eletricista | h | 36 | 14.96 | 4.58 | 19.54 | 538.56 | 164.88 | 703.44 | 174.8825 | 672.4516 | 878.3225 | 1.04%
5.6 | Reconstituição de piso intertravado adjacente às caixas de água pluvial | m² | 25 | 10.48 | 10.82 | 21.3 | 262 | 270.5 | 532.5 | 132.385 | 327.1359 | 664.885 | 0.7872%
4.1.6 | Aplicação camada de reboco com aditivo impermeabilizante | m² | 14.9 | 16.83 | 16.84 | 33.67 | 250.767 | 250.916 | 501.683 | 124.7236 | 313.1103 | 626.4066 | 0.7416%
7.1 | Limpeza final da obra | m² | 342 | 0.94 | 0.4 | 1.34 | 321.48 | 136.8 | 458.28 | 113.9332 | 401.4033 | 572.2132 | 0.6775%
6.3.3 | Textura acrílica fina Suvinil cor concreto, cód RM 006 - faces superior, inferior e laterais da marquise | m² | 26.28 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 78.5772 | 361.35 | 439.9272 | 109.3705 | 98.1123 | 549.2977 | 0.6504%
3.2 | Viga - perfil estrutural U enrijecido ST 127x50x17 #2,65mm | kg | 60.36 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 410.448 | 410.448 | 102.0416 | 0 | 512.4896 | 0.6068%
2.6 | Reconstituição de reboco em regiões de trincas - paredes internas e externas | m² | 20 | 8.63 | 11.33 | 19.96 | 172.6 | 226.6 | 399.2 | 99.2453 | 215.5102 | 498.4453 | 0.5901%
5.8 | Reaterro de vala para instalação de tubos | m³ | 11.28 | 22.61 | 10.7 | 33.31 | 255.0408 | 120.696 | 375.7368 | 93.4121 | 318.4466 | 469.1489 | 0.5555%
5.12 | TORNEIRA - Torneira De Mesa Cozinha Deca 1167.C.LNK Bica Móvel Link Cromado (Cód.1520862579) ou equivalente | un | 1 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 88.197 | 5.0069 | 442.957 | 0.5244%
5.2 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Serviço adaptação e assentamento grelhas de barra chata em caixas de água pluvial - pedreiro | H | 18 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 266.4 | 82.44 | 348.84 | 86.7252 | 332.6298 | 435.5652 | 0.5157%
5.14 | JANELAS - Corte em reboco, correção da posição do peitoril, instalação de peças de granito nas laterais de janelas, reconstituição do reboco e aplicação de PU nos contornos das janelas - vide roteiro memorial descritivo | peça | 2 | 74.36 | 99.64 | 174 | 148.72 | 199.28 | 348 | 86.5164 | 185.6933 | 434.5164 | 0.5145%
3.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | m | 6 | 19.3 | 35.49 | 54.79 | 115.8 | 212.94 | 328.74 | 81.7282 | 144.5891 | 410.4682 | 0.486%
1.5 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | mxmês | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 320 | 320 | 79.5553 | 0 | 399.5553 | 0.4731%
4.1.4 | Aplicação de camada de impermeabilizante sikatop 100 ou equivalente 3 demãos | m² | 14.9 | 9.81 | 11.34 | 21.15 | 146.169 | 168.966 | 315.135 | 78.3458 | 182.5081 | 393.4808 | 0.4659%
1.1 | Placa de obra | m² | 1 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 78.3123 | 0 | 393.3123 | 0.4657%
6.5.4 | Serviço de retirada e reinstalação posterior grades das janelas - pedreiro | H | 16 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 236.8 | 73.28 | 310.08 | 77.0891 | 295.6709 | 387.1691 | 0.4584%
5.3 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Argamassa para adaptação e assentamento de grelhas de barra chata em caixas de água pluvial | m³ | 0.5 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 54.87 | 244.44 | 299.31 | 74.4116 | 68.5113 | 373.7216 | 0.4425%
6.5.1 | Pintura de portas e portões metálicos tipo veneziana - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 16.38 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 127.1088 | 141.1956 | 268.3044 | 66.7033 | 158.7094 | 335.0077 | 0.3966%
5.5 | Retirada piso blocos pré moldados de concreto com reaproveitamento | m² | 25 | 7.92 | 2.75 | 10.67 | 198 | 68.75 | 266.75 | 66.3168 | 247.2249 | 333.0668 | 0.3943%
6.3.2 | Aplicação de fundo selador em paredes externas - regiões onde a textura esteja degradada | m² | 100 | 0.92 | 1.59 | 2.51 | 92 | 159 | 251 | 62.4012 | 114.8722 | 313.4012 | 0.3711%
1.2 | Anotação no CREA | vb | 1 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 58.1599 | 0 | 292.0999 | 0.3458%
6.7.4 | Mão de obra para deslocamento de mobiliário para execução de pintura | h | 16 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 142.4 | 73.28 | 215.68 | 53.6203 | 177.8021 | 269.3003 | 0.3188%
4.1.7 | Reassentamento de rodapé cerâmico | m | 37 | 1.32 | 3.66 | 4.98 | 48.84 | 135.42 | 184.26 | 45.809 | 60.9821 | 230.069 | 0.2724%
1.6 | Locação caçamba de entulhos cap. 4,5m³ prazo 1 semana | un | 2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | 180 | 44.7499 | 0 | 224.7499 | 0.2661%
6.7.3 | Lona plástica para cobrir mobiliário | m² | 160 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 169.6 | 169.6 | 42.1643 | 0 | 211.7643 | 0.2507%
6.5.2 | Pintura mastros de bandeiras - 2 demãos- esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 9.89 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 76.7464 | 85.2518 | 161.9982 | 40.2744 | 95.8264 | 202.2726 | 0.2395%
3.3 | Serviço - Montagem do telhado - Pedreiro | H | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 38.5446 | 147.8355 | 193.5846 | 0.2292%
4.2.2 | Serviço de preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda, pilares aparentes e rufos de concreto - pedreiro | h | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 38.5446 | 147.8355 | 193.5846 | 0.2292%
5.15 | FECHADURA - Fornecimento e instalação de fechadura Arouca, Linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-Z, acabamento inox - ou equivalente | peça | 1 | 24.35 | 116.24 | 140.59 | 24.35 | 116.24 | 140.59 | 0 | 24.35 | 175.5421 | 0.2078%
6.7.5 | Serviço de retirada e recolocação de letreiro e brasão da fachada - pedreiro | H | 6 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 88.8 | 27.48 | 116.28 | 28.9084 | 110.8766 | 145.1884 | 0.1719%
3.4 | Serviço - Montagem do telhado - Ajudante | H | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 26.8101 | 88.9011 | 134.6501 | 0.1594%
6.3.1 | Serviço de ajudante de predeiro - remoção de pintura texturizada degradada em paredes externas | h | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 26.8101 | 88.9011 | 134.6501 | 0.1594%
2.5 | Chapisco para reconstituição do reboco | m² | 20 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 57.6 | 48.2 | 105.8 | 26.303 | 71.92 | 132.103 | 0.1564%
2.4 | Costura de trincas (grampeamento de trincas) | m | 10 | 2.74 | 6.53 | 9.27 | 27.4 | 65.3 | 92.7 | 23.0462 | 34.2119 | 115.7462 | 0.137%
5.9 | Substituição de caixa do hidrômetro | un | 1 | 0 | 87.9 | 87.9 | 0 | 87.9 | 87.9 | 21.8529 | 0 | 109.7529 | 0.1299%
4.1.5 | Chapisco | m² | 14.9 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 42.912 | 35.909 | 78.821 | 19.5957 | 53.5804 | 98.4167 | 0.1165%
2.1 | Demolição cuidadosa de alvenaria de bloco furado de forma manual sem reaproveitamento - retirada da última fiada de tijolos em panos com trincas | m³ | 1.22 | 50.54 | 11.38 | 61.92 | 61.6588 | 13.8836 | 75.5424 | 18.7806 | 76.9878 | 94.323 | 0.1117%
5.16 | PISO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | m³ | 0.12 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 13.1688 | 58.6656 | 71.8344 | 0 | 13.1688 | 89.6932 | 0.1062%
4.1.1 | Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé cerâmico para reaproveitamento - pedreiro | H | 3.5 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 51.8 | 16.03 | 67.83 | 16.8632 | 64.678 | 84.6932 | 0.1003%
2.3 | Retirada de reboco nas regiões ao entorno de trincas até a distância mínima de 25 cm para cada lado da trinca mais afastada - paredes internas e externas | m² | 20 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 31.4 | 12.2 | 43.6 | 10.8394 | 39.2064 | 54.4394 | 0.06445%
5.11 | Serviço substituição caixa do hidrômetro - pedreiro | h | 2 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 29.6 | 9.16 | 38.76 | 9.6361 | 36.9589 | 48.3961 | 0.0573%
4.1.2 | Retirada de reboco abaixo dos peitoris de janelas até o piso, ou do piso até a altura de 70 cm onde não hajam janelas mas haja degradação do revestimento por infiltração de umidade ascendente | m² | 14.9 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 23.393 | 9.089 | 32.482 | 8.0754 | 29.2087 | 40.5574 | 0.04802%
6.5.6 | Pintura de requadro de biombo metálico com tinta esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 2.46 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 4.5264 | 26.8632 | 31.3896 | 7.8038 | 5.6517 | 39.1934 | 0.0464%
5.10 | Argamassa de cimento e areita traço 1:3 - ajustes para instalação hidrômetro | m³ | 0.05 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 5.487 | 24.444 | 29.931 | 7.4412 | 6.8511 | 37.3722 | 0.04425%
4.1.3 | regularização da superfície de tijolos com argamassa de cimento e areia | m² | 14.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 16.39 | 11.92 | 28.31 | 7.0382 | 20.4647 | 35.3482 | 0.04185%
6.7.1 | Fita telada em juntas entre placas de dry wall ou entre dry wall e paredes de alvenaria ou nas juntas em geral entre paredes de gesso acartonado e pilares | m | 10 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 25.4 | 25.4 | 6.3147 | 0 | 31.7147 | 0.03755%
6.5.7 | Pintura das tampas e requadros de quadros elétricos e lógicos com esmalte sintético cor branco | m² | 1.5 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 11.64 | 12.93 | 24.57 | 6.1084 | 14.5338 | 30.6784 | 0.03632%
6.7.2 | Aplicação de argamassa de gesso em greta entre parede de gesso acartonado e alvenaria | m | 10 | 2 | 0.1 | 2.1 | 20 | 1 | 21 | 5.2208 | 24.9722 | 26.2208 | 0.03104%
TOTAIS | [6 empty] | 23429.7142 | 44214.6914 | 67644.4056 |  | 29245.257 | 84461.5076
Goiânia, 07 de maio de 2021.
| Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa | [9 empty] | Goiania, 07 de maio de 2021.
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
| CREA 10148/D-GO | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PARTE CIVIL
ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
CREA 10148/D-GO