## Orçamento
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Planilha orçamentária - Pintura, manutenções corretivas gerais e acessibilidade
| Cartório Eleitoral de Campos Belos | [5 empty] | Valor da obra | 154106.8038
[7 empty] | Prazo: | 90 dias
SERVIÇOS |  | DADOS |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | BDI | CUSTO SERVIÇO
Nº | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | M.O | MAT | TOTAL | M.O. | MAT | TOTAL | 23.58% | M.O. | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11721.5773
1.1 | Placa de obra | m² | 1 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 74.2635 | 0 | 389.2635
1.2 | Anotação no CREA | vb | 1 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 55.153 | 0 | 289.093
1.3 | Engenheiro civil | h | 60 | 79.7 | 1.17 | 80.87 | 4782 | 70.2 | 4852.2 | 1143.9411 | 5909.391 | 5996.1411
1.4 | Despesas de alimentação (funcionárioxdia) | un | 220 | 0 | 13.11 | 13.11 | 0 | 2884.2 | 2884.2 | 679.9709 | 0 | 3564.1709
1.5 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | mxmês | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 | 480 | 480 | 113.1635 | 0 | 593.1635
1.6 | Locação caçamba de entulhos cap. 4,5m³ prazo 1 semana | un | 8 | 0 | 90 | 90 | 0 | 720 | 720 | 169.7452 | 0 | 889.7452
2 | FORRO DE GESSO EM PLACAS | 1183.1634
2.1 | Demolição, retirada e transporte de forro de gesso em placas | m² | 32 | 2.22 | 0.9 | 3.12 | 71.04 | 28.8 | 99.84 | 23.538 | 87.7882 | 123.378
2.2 | Forro de Gesso em placas | m² | 32 | 10.59 | 16.21 | 26.8 | 338.88 | 518.72 | 857.6 | 202.1854 | 418.7734 | 1059.7854
3 | CORREÇÕES DE TRINCAS | 4927.6059
3.1 | Demolição cuidadosa de alvenaria de bloco furado de forma manual sem reaproveitamento - retirada da última fiada de tijolos em panos com trincas | m³ | 2.27 | 50.54 | 11.38 | 61.92 | 114.7258 | 25.8326 | 140.5584 | 33.1377 | 141.7732 | 173.6961
3.2 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços | m | 75.7 | 9.23 | 12.5 | 21.73 | 698.711 | 946.25 | 1644.961 | 387.8114 | 863.4372 | 2032.7724
3.3 | Retirada de reboco nas regiões ao entorno de trincas até a distância mínima de 25 cm para cada lado da trinca mais afastada - paredes internas e externas | m² | 60 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 94.2 | 36.6 | 130.8 | 30.837 | 116.4083 | 161.637
3.4 | Costura de trincas (grampeamento de trincas) com aplicação de tela para amarração de alvenaria onde necessário | m | 60 | 2.74 | 6.53 | 9.27 | 164.4 | 391.8 | 556.2 | 131.1282 | 203.1585 | 687.3282
3.5 | Chapisco para reconstituição do reboco | m² | 60 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 172.8 | 144.6 | 317.4 | 74.8293 | 213.5388 | 392.2293
3.6 | Reconstituição de reboco em regiões de trincas - paredes internas e externas | m² | 60 | 8.63 | 11.33 | 19.96 | 517.8 | 679.8 | 1197.6 | 282.3428 | 639.8751 | 1479.9428
4 | INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA PRIVATIVA | 2420.5172
4.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo Canalete 90º comprimento 3 metros - 4 unidades | m² | 10.8 | 3.76 | 84.82 | 88.58 | 40.608 | 916.056 | 956.664 | 225.5404 | 50.1816 | 1182.2044
4.2 | Viga - perfil estrutural U enrijecido ST 127x50x17 #2,65mm | kg | 60.36 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 410.448 | 410.448 | 96.7661 | 0 | 507.2141
4.3 | Serviço - Montagem do telhado - Pedreiro | H | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 36.5518 | 146.3137 | 191.5918
4.4 | Serviço - Montagem do telhado - Ajudante | H | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 25.4241 | 87.9859 | 133.2641
4.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | m | 6 | 19.3 | 35.49 | 54.79 | 115.8 | 212.94 | 328.74 | 77.5028 | 143.1007 | 406.2428
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 9133.8535
5.1 | Impermeabilização de paredes com cimento polimérico | 1493.4385
5.1.1 | Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé cerâmico para reaproveitamento - pedreiro | H | 3.5 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 51.8 | 16.03 | 67.83 | 15.9914 | 64.0122 | 83.8214
5.1.2 | Retirada de reboco abaixo dos peitoris de janelas até o piso, ou do piso até a altura de 70 cm onde não hajam janelas mas haja degradação do revestimento por infiltração de umidade ascendente | m² | 14.9 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 23.393 | 9.089 | 32.482 | 7.6579 | 28.9081 | 40.1399
5.1.3 | regularização da superfície de tijolos com argamassa de cimento e areia | m² | 14.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 16.39 | 11.92 | 28.31 | 6.6743 | 20.2541 | 34.9843
5.1.4 | Aplicação de camada de impermeabilizante sikatop 100 ou equivalente 3 demãos | m² | 14.9 | 9.81 | 11.34 | 21.15 | 146.169 | 168.966 | 315.135 | 74.2953 | 180.6294 | 389.4303
5.1.5 | Chapisco | m² | 14.9 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 42.912 | 35.909 | 78.821 | 18.5826 | 53.0288 | 97.4036
5.1.6 | Aplicação camada de reboco com aditivo impermeabilizante | m² | 14.9 | 16.83 | 16.84 | 33.67 | 250.767 | 250.916 | 501.683 | 118.2754 | 309.8871 | 619.9584
5.1.7 | Reassentamento de rodapé cerâmico | m | 37 | 1.32 | 3.66 | 4.98 | 48.84 | 135.42 | 184.26 | 43.4406 | 60.3544 | 227.7006
5.2 | Tratamento topo platibanda, rufos de concreto e pilares aparentes - argamassa impermeabilizada e manta líquida | 7640.415
5.2.1 | Retirada de argamassa de revestimento no topo de platibandas e pilares, conforme esquema em projeto | m² | 60 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 94.2 | 36.6 | 130.8 | 30.837 | 116.4083 | 161.637
5.2.2 | Recomposição de revestimento com argamassa impermeabilizada | m² | 60 | 16.83 | 16.84 | 33.67 | 1009.8 | 1010.4 | 2020.2 | 476.2767 | 1247.8676 | 2496.4767
5.2.3 | Grampos ou ganchos feitos de vergalhão 4,2 mm aplicados a cada 30 cm. aprox. 400 ganchos | kg | 52 | 1.22 | 9.75 | 10.97 | 63.44 | 507 | 570.44 | 134.4853 | 78.3964 | 704.9253
5.2.4 | Manta líquida Sikafill ou equivalente, cor cinza, a ser aplicada na marquise e no topo de todas as paredes e pilares aparentes, incluindo-se os rufos de concreto (parte superior e lateral) e a região das platibandas entre o topo das paredes e o rufo de concreto, conforme esquema em projeto | m² | 142 | 0 | 18.33 | 18.33 | 0 | 2602.86 | 2602.86 | 613.643 | 0 | 3216.503
5.2.5 | Serviço de preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda, pilares aparentes e rufos de concreto - pedreiro | h | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 36.5518 | 146.3137 | 191.5918
5.2.6 | Serviço de retirada e recolocação de cordoalha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - eletricista | h | 36 | 14.96 | 4.58 | 19.54 | 538.56 | 164.88 | 703.44 | 165.8411 | 665.5294 | 869.2811
6 | MANUTENÇÕES CORRETIVAS GERAIS | 10731.5331
6.1 | MURO - Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | m³ | 1.5 | 78.09 | 371.86 | 449.95 | 117.135 | 557.79 | 674.925 | 159.1184 | 144.7504 | 834.0434
6.2 | MURO - Chapisco grosso em toda a parte interna do muro | m² | 382.6 | 2.03 | 3.26 | 5.29 | 776.678 | 1247.276 | 2023.954 | 477.1618 | 959.7854 | 2501.1158
6.3 | CX. ÁGUA PLUVIAL - grades de ferro chato nas caixas de água pluvial - contoneira 1" (2,54cm) x 1/8"(3,1mm) e barras chatas de ST 7/8" (2,22 cm) x 3/16" (0,47cm), distanciamento 2 cm | un | 8 | 73.66 | 147.32 | 220.98 | 589.28 | 1178.56 | 1767.84 | 416.781 | 728.207 | 2184.621
6.4 | PISO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | m³ | 0.12 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 13.1688 | 58.6656 | 71.8344 | 16.9355 | 16.2734 | 88.7699
6.5 | CERÂMICA - Retirada cuidadosa de cerâmica começando a desplacar nas paredes dos banheiros e posterior reassentamento ou assentamento de nova peça | m² | 5 | 28.99 | 32.17 | 61.16 | 144.95 | 160.85 | 305.8 | 72.0946 | 179.123 | 377.8946
6.6 | TORNEIRA - Torneira De Mesa Cozinha Deca 1167.C.LNK Bica Móvel Link Cromado (Cód.1520862579) ou equivalente | un | 1 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 83.6372 | 4.9554 | 438.3972
6.7 | MARCENARIA - fornecimento e instalação de armário de parede na copa conforme projeto e nivelamento e instalação de pés no armário existente | un | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 271.1208 | 0 | 1421.1208
6.8 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Argamassa para adaptação e assentamento de grelhas de barra chata em caixas de água pluvial | m³ | 0.4 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 43.896 | 195.552 | 239.448 | 56.4516 | 54.2448 | 295.8996
6.9 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Serviço adaptação e assentamento grelhas de barra chata em caixas de água pluvial - pedreiro | H | 16 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 236.8 | 73.28 | 310.08 | 73.1036 | 292.6273 | 383.1836
6.10 | PISO GRANITO LEVIGADO - Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé de granito para reaproveitamento - pedreiro | H | 2.5 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 37 | 11.45 | 48.45 | 11.4224 | 45.723 | 59.8724
6.11 | PISO GRANITO LEVIGADO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | m³ | 0.08 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 8.7792 | 39.1104 | 47.8896 | 11.2903 | 10.849 | 59.1799
6.12 | PISO GRANITO LEVIGADO - Reassentamento de rodapé de granito | m | 6 | 5.72 | 3.71 | 9.43 | 34.32 | 22.26 | 56.58 | 13.3391 | 42.4112 | 69.9191
6.13 | PISO GRANITO LEVIGADO - Reassentamento de peças de granito em piso que estavam soltas | m² | 1.5 | 22.72 | 21.69 | 44.41 | 34.08 | 32.535 | 66.615 | 15.705 | 42.1146 | 82.32
6.14 | JANELAS - Corte em reboco, correção da posição do peitoril, instalação de peças de granito nas laterais de janelas, reconstituição do reboco e aplicação de PU nos contornos das janelas - vide roteiro memorial descritivo | peça | 9 | 74.36 | 99.64 | 174 | 669.24 | 896.76 | 1566 | 369.1958 | 827.0182 | 1935.1958
7 | LIGAÇÃO DE ESGOTO À REDE PÚBLICA | 7325.1918
7.1 | Demolição da tampa e paredes da fossa séptica | m³ | 0.6 | 61.17 | 27.77 | 88.94 | 36.702 | 16.662 | 53.364 | 12.5809 | 45.3548 | 65.9449
7.2 | Aterro de fossa séptica e sumidouro | m³ | 17 | 16.66 | 8.23 | 24.89 | 283.22 | 139.91 | 423.13 | 99.7559 | 349.9912 | 522.8859
7.3 | Material para aterro da fossa séptica e sumidouro | m³ | 17 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 503.2 | 503.2 | 118.633 | 0 | 621.833
7.4 | Serviço de caminhão limpa fossa para retirada do material existente antes do aterramento da fossa | un | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 70.7272 | 0 | 370.7272
7.5 | Escavação de vala | m³ | 6.2 | 37.29 | 17.65 | 54.94 | 231.198 | 109.43 | 340.628 | 80.3055 | 285.7046 | 420.9335
7.6 | Reaterro de vala | m³ | 6.2 | 16.66 | 8.23 | 24.89 | 103.292 | 51.026 | 154.318 | 36.3816 | 127.6438 | 190.6996
7.7 | Caixa de inspeção em alvenaria 40x40 interno, acabamento rebocado | un | 3 | 103.52 | 147.39 | 250.91 | 310.56 | 442.17 | 752.73 | 177.4615 | 383.7768 | 930.1915
7.8 | Demolição de caixa de inspeção de alvenaria | m³ | 0.5 | 47.45 | 21.44 | 68.89 | 23.725 | 10.72 | 34.445 | 8.1207 | 29.3183 | 42.5657
7.9 | Tê de inspeção 100 mm 1ª linha | un | 2 | 1.75 | 53.05 | 54.8 | 3.5 | 106.1 | 109.6 | 25.839 | 4.3252 | 135.439
7.10 | Luva simples 100 mm 1ª linha | un | 3 | 4.29 | 11.34 | 15.63 | 12.87 | 34.02 | 46.89 | 11.0547 | 15.9042 | 57.9447
7.11 | Tê 90º 100x100x100mm 1ª linha | un | 1 | 8.31 | 25.64 | 33.95 | 8.31 | 25.64 | 33.95 | 8.004 | 10.2691 | 41.954
7.12 | Tubo PVC esgoto SN 100mm 1ª linha | un | 30 | 18.67 | 26.49 | 45.16 | 560.1 | 794.7 | 1354.8 | 319.4039 | 692.1476 | 1674.2039
7.13 | Lixa nº 100 | un | 4 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 7.16 | 7.16 | 1.688 | 0 | 8.848
7.14 | Cola PVC - frasco | un | 1 | 0 | 16.98 | 16.98 | 0 | 16.98 | 16.98 | 4.0032 | 0 | 20.9832
7.15 | Demolição de piso de granito levigado, inclusive contrapiso com transporte até caçamba | m² | 5 | 10.88 | 0 | 10.88 | 54.4 | 0 | 54.4 | 12.8252 | 67.2252 | 67.2252
7.16 | Reconstituição contrapiso para granito | m² | 5 | 3.99 | 19.89 | 23.88 | 19.95 | 99.45 | 119.4 | 28.1494 | 24.6534 | 147.5494
7.17 | Reconstituição de piso de granito levigado | m² | 5 | 22.7 | 301.84 | 324.54 | 113.5 | 1509.2 | 1622.7 | 382.5632 | 140.2584 | 2005.2632
8 | IMPLANTAÇÃO | 46140.1102
8.1 | MOVIMENTO DE TERRA - Nivelamento dos canteiros ao redor do prédio com aterro compactado para execução de calçada de proteção em concreto (255,51m² x 0,15) | m³ | 51.1 | 3.01 | 34.51 | 37.52 | 153.811 | 1763.461 | 1917.272 | 452.0107 | 190.0731 | 2369.2827
8.2 | PAVIMENTAÇÃO - Calçada de proteção ou passeio em concreto com acabamento desempenado, esp. 7cm. - 348,16 m² x 0,07 | m³ | 25.16 | 165.71 | 455.6 | 621.31 | 4169.2636 | 11462.896 | 15632.1596 | 3685.3944 | 5152.1976 | 19317.554
8.3 | PAVIMENTAÇÃO - Calçada de proteção em concreto com acabamento vassourado, esp. 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm | m² | 25.81 | 16.1 | 80.48 | 96.58 | 415.541 | 2077.1888 | 2492.7298 | 587.679 | 513.5078 | 3080.4088
8.4 | DEMOLIÇÃO PISO - Demolição piso pedra portuguesa - passarela de entrada do prédio e passeio externo | m² | 103.2 | 4.75 | 2.75 | 7.5 | 490.2 | 283.8 | 774 | 182.4761 | 605.7682 | 956.4761
8.5 | DEMOLIÇÃO PISO - Demolição ou retirada piso intertravado de concreto | m² | 15.26 | 7.92 | 2.75 | 10.67 | 120.8592 | 41.965 | 162.8242 | 38.387 | 149.3526 | 201.2112
8.6 | Bicicletário conforme projeto | un | 1 | 147.33 | 294.65 | 441.98 | 147.33 | 294.65 | 441.98 | 104.2 | 182.0641 | 546.18
8.7 | ACESSIBILIDADE - Piso podotátil direcional ou alerta assentado sobre argamassa | m | 4 | 16.35 | 67.72 | 84.07 | 65.4 | 270.88 | 336.28 | 79.2804 | 80.8185 | 415.5604
8.8 | ACESSIBILIDADE - Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | un | 2 | 72 | 720 | 792 | 144 | 1440 | 1584 | 373.4394 | 177.949 | 1957.4394
8.9 | Pintura demarcação conforme projeto - faixas e pictogramas | m² | 15.2 | 10.49 | 9.19 | 19.68 | 159.448 | 139.688 | 299.136 | 70.5235 | 197.039 | 369.6595
8.10 | Serviço - desentupimento de tubos de água pluvial | h | 4 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 59.2 | 18.32 | 77.52 | 18.2759 | 73.1568 | 95.7959
8.11 | Reconstituição de piso intertravado adjacente às caixas de água pluvial | m² | 4 | 16.44 | 14.01 | 30.45 | 65.76 | 56.04 | 121.8 | 28.7152 | 81.2634 | 150.5152
8.12 | Serviço de retirada de mato ou vegetação rasteira nascida nas juntas do piso intertravado de concreto | h | 12 | 9.42 | 4.47 | 13.89 | 113.04 | 53.64 | 166.68 | 39.296 | 139.69 | 205.976
8.13 | Talude | 16474.051
8.13.1 | Aço 6,3mm dobrado e armado | kg | 117.5 | 0.67 | 10.61 | 11.28 | 78.725 | 1246.675 | 1325.4 | 312.4726 | 97.285 | 1637.8726
8.13.2 | Aço 4,2mm dobrado e armado | kg | 58.5 | 1.22 | 9.75 | 10.97 | 71.37 | 570.375 | 641.745 | 151.296 | 88.196 | 793.041
8.13.3 | Estaca broca diâmetro 20 cm, incluindo escvação e concretagem | m | 10.2 | 15.25 | 19.05 | 34.3 | 155.55 | 194.31 | 349.86 | 82.482 | 192.222 | 432.342
8.13.4 | Viga feita de canaletas pré moldadas de concreto armadas com aço 2x8mm | m | 51.87 | 5.88 | 24.52 | 30.4 | 304.9956 | 1271.8524 | 1576.848 | 371.7533 | 376.9005 | 1948.6013
8.13.5 | Capina | m² | 83 | 1.17 | 0 | 1.17 | 97.11 | 0 | 97.11 | 22.8944 | 120.0044 | 120.0044
8.13.6 | Compactação do talude para regularização | m² | 51.87 | 3.57 | 0 | 3.57 | 185.1759 | 0 | 185.1759 | 43.6566 | 228.8325 | 228.8325
8.13.7 | Serviços - recorte, transporte e assentamento de placas da calçada existente nas bordas do talude | H | 8 | 24.22 | 33.27 | 57.49 | 193.76 | 266.16 | 459.92 | 108.4295 | 239.4403 | 568.3495
8.13.8 | Impermeabilização - Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 7 cm, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-138, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio 4,2 mm, largura 2,45m, espaçamento da malha = 10x10 cm. | m² | 83 | 17.6 | 87.16 | 104.76 | 1460.8 | 7234.28 | 8695.08 | 2049.9278 | 1805.1941 | 10745.0078
9 | PINTURA | 55792.2043
9.1 | Pintura de paredes internas | 14599.557
9.1.1 | Limpeza e preparação das paredes internas para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em paredes | m² | 546 | 4.29 | 5.95 | 10.24 | 2342.34 | 3248.7 | 5591.04 | 1318.128 | 2894.5635 | 6909.168
9.1.2 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos em paredes internas | m² | 433 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 1472.2 | 3593.9 | 5066.1 | 1194.3696 | 1819.2818 | 6260.4696
9.1.3 | Pintura acrílica fosca Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado, cor cinza inox C388, 2 demãos em volumes internos de pilares e vigas | m² | 113 | 2.35 | 7.89 | 10.24 | 265.55 | 891.57 | 1157.12 | 272.7994 | 328.1553 | 1429.9194
9.2 | Pintura de teto | 9878.4516
9.2.1 | Limpeza e preparação de teto para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em teto de gesso ou laje | m² | 314.1 | 9.18 | 5.01 | 14.19 | 2883.438 | 1573.641 | 4457.079 | 1050.7885 | 3563.2293 | 5507.8675
9.2.2 | Pintura PVA branco neve em teto | m² | 314.1 | 3.07 | 8.19 | 11.26 | 964.287 | 2572.479 | 3536.766 | 833.8181 | 1191.6246 | 4370.5841
9.3 | Pintura de paredes externas | 17880.9813
9.3.1 | Serviço de ajudante de predeiro - remoção de pintura texturizada degradada em paredes externas | h | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 25.4241 | 87.9859 | 133.2641
9.3.2 | Aplicação de fundo selador em paredes externas - regiões onde a textura esteja degradada | m² | 100 | 0.92 | 1.59 | 2.51 | 92 | 159 | 251 | 59.1751 | 113.6897 | 310.1751
9.3.3 | Textura acrílica fina Suvinil cor concreto, cód RM 006 - faces superior, inferior e laterais da marquise | m² | 26.28 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 78.5772 | 361.35 | 439.9272 | 103.716 | 97.1023 | 543.6432
9.3.4 | Textura acrílica fina Suvinil cor branco gelo | m² | 223.9 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 669.461 | 3078.625 | 3748.086 | 883.6383 | 827.2913 | 4631.7243
9.3.5 | Textura acrílica fina Suvinil cor cinza inox C388 - deverá necessariamente ser reaplicada | m² | 592.76 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 1772.3524 | 8150.45 | 9922.8024 | 2339.3722 | 2190.1973 | 12262.1746
9.4 | Pintura de esquadrias de madeira | 1076.3863
9.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos - portas | m² | 78.26 | 5.62 | 5.51 | 11.13 | 439.8212 | 431.2126 | 871.0338 | 205.3525 | 543.5122 | 1076.3863
9.5 | Pintura de esquadrias metálicas | 3848.0899
9.5.1 | Pintura de portas e portões metálicos tipo veneziana - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 16.38 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 127.1088 | 141.1956 | 268.3044 | 63.2547 | 157.0756 | 331.5591
9.5.2 | Pintura mastros de bandeiras - 2 demãos- esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 9.89 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 76.7464 | 85.2518 | 161.9982 | 38.1922 | 94.8399 | 200.1904
9.5.3 | Pintura gradil de divisa - 2 demãos - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 79.6 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 146.464 | 869.232 | 1015.696 | 239.4577 | 180.9939 | 1255.1537
9.5.4 | Serviço de retirada e reinstalação posterior grades das janelas - pedreiro | H | 32 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 473.6 | 146.56 | 620.16 | 146.2072 | 585.2546 | 766.3672
9.5.5 | Pintura das grades das janelas com esmalte sintético acetinado - cor cinza platina | m² | 77.73 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 143.0232 | 848.8116 | 991.8348 | 233.8322 | 176.742 | 1225.667
9.5.6 | Pintura de requadro de biombo metálico com tinta esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 2.46 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 4.5264 | 26.8632 | 31.3896 | 7.4003 | 5.5935 | 38.7899
9.5.7 | Pintura das tampas e requadros de quadros elétricos e lógicos com esmalte sintético cor branco | m² | 1.5 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 11.64 | 12.93 | 24.57 | 5.7926 | 14.3842 | 30.3626
9.6 | Pintura do telhado | 7831.5928
9.6.1 | Aplicação pintura cor cinza claro no telhado - 2 demãos de tinta acrílica premium para piso | m² | 488.25 | 7.54 | 5.44 | 12.98 | 3681.405 | 2656.08 | 6337.485 | 1494.1078 | 4549.3228 | 7831.5928
9.7 | Serviços auxiliares e preparatórios para pintura | 677.1455
9.7.1 | Fita telada em juntas entre placas de dry wall ou entre dry wall e paredes de alvenaria ou nas juntas em geral entre paredes de gesso acartonado e pilares | m | 10 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 25.4 | 25.4 | 5.9882 | 0 | 31.3882
9.7.2 | Aplicação de argamassa de gesso em greta entre parede de gesso acartonado e alvenaria | m | 10 | 2 | 0.1 | 2.1 | 20 | 1 | 21 | 4.9509 | 24.7151 | 25.9509
9.7.3 | Lona plástica para cobrir mobiliário | m² | 160 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 169.6 | 169.6 | 39.9844 | 0 | 209.5844
9.7.4 | Mão de obra para deslocamento de mobiliário para execução de pintura | h | 16 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 142.4 | 73.28 | 215.68 | 50.8481 | 175.9718 | 266.5281
9.7.5 | Serviço de retirada e recolocação de letreiro e brasão da fachada - pedreiro | H | 6 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 88.8 | 27.48 | 116.28 | 27.4138 | 109.7352 | 143.6938
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4164.7242
10.1 | Luminária de embutir, metálica, com fundo reflexivo, para duas lâmpadas tubulares T8 de 120+B128:B1330 mm - Osram ou similar | un. | 10 | 30 | 202.96 | 232.96 | 300 | 2029.6 | 2329.6 | 549.22 | 370.7272 | 2878.82
10.2 | Lâmpada LED tubular T8, 18W, comprimento = 1200mm, luz de cor branca, 2.000Lm, 100-240V, 50/60Hz, Base G13, conexão unilateral, th = 25.000h, selo INMETRO - Philips, Osram ou similiar | un. | 20 | 5 | 26.63 | 31.63 | 100 | 532.6 | 632.6 | 149.14 | 123.5757 | 781.74
10.3 | Luminária de sobrepor, metálica, com fundo reflexivo, para duas lâmpadas tubulares T8 de 600 mm - Osram ou similar | un. | 2 | 25 | 74.45 | 99.45 | 50 | 148.9 | 198.9 | 46.8921 | 61.7879 | 245.7921
10.4 | Lâmpada LED tubular T8, 9W, comprimento = 600mm, luz de cor branca, 900Lm, 100-240V, 50/60Hz, Base G13, conexão unilateral, th = 25.000h, selo INMETRO - Philips, Osram ou similiar | un. | 4 | 5 | 21.07 | 26.07 | 20 | 84.28 | 104.28 | 24.5848 | 24.7151 | 128.8648
10.5 | Tomada simples 10A, NBR14136 para caixa de embutir 4x2, com espelho - Siemens, Legrand ou equivalente | un. | 1 | 9.26 | 11.7 | 20.96 | 9.26 | 11.7 | 20.96 | 4.9415 | 11.4431 | 25.9015
10.6 | Tomada dupla 10A, NBR14136 para caixa de embutir 4x4, com espelho - Siemens, Legrand ou equivalente | un. | 2 | 18.52 | 23.4 | 41.92 | 37.04 | 46.8 | 83.84 | 19.7659 | 45.7724 | 103.6059
11 | LIMPEZA | 566.3228
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 342 | 0.94 | 0.4 | 1.34 | 321.48 | 136.8 | 458.28 | 108.0428 | 397.2712 | 566.3228
TOTAIS | [6 empty] | 39631.9597 | 85074.4166 | 124706.3763 | 29400.4275 | 48975.48 | 154106.8038
Declaro, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha
| com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça. | [9 empty] | Goiania, 07 de maio de 2021.
|  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PARTE ELÉTRICA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PARTE CIVIL
|  |  |  | ENG. ELETRICISTA MARCUS DA SILVA CARNEIRO |  |  |  |  | ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
|  |  |  | CREA 905065/D-SP VISTO CREA-GO 12625/V |  |  |  |  | CREA 10148/D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
Pintura, manutenções corretivas e acessibilidade
Cartório Eleitoral de Campos Belos-GO
% INCIDENTE
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
| SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
2 | DESPESAS DIVERSAS
2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
2.3 | Seguros (S) | 0.35%
| SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3.1 | Despesas financeira | 1%
| SUB-TOTAL...................................... | 1%
4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
4.1 | PIS | 0.65% | CÁLCULO ISS
4.2 | COFINS | 3% | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 124706.3763
4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 0.7945% | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 39631.9597
4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5% | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 31.78%
| SUB-TOTAL (I) ...................................... | 8.945% | ALÍQUOTA MUNICÍPIO CAMPOS BELOS | 2.5%
|  |  | PERCENTUAL ISS | 0.7945%
5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
| SUB-TOTAL...................................... | 7%
23.58%
Goiânia, 07 de maio de 2021.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PARTE CIVIL
ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
CREA 10148/D-GO

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Pintura e manutenções corretivas e acessibilidade prédio Cartório Eleitoral de Campos Belos
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item | % | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 90 DIAS - 3ª Parcela |  | 120 DIAS - Rec. Def.
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11721.5773 | 7.606% | 36.88% | 4322.6194 | 31.09% | 3644.2628 | 32.03% | 3754.6951
1.1 | Placa de obra | 389.2635 | 0.2526% | 100% | 389.2635 |  | 0 |  | 0
1.2 | Anotação no CREA | 289.093 | 0.1876% | 100% | 289.093 |  | 0 |  | 0
1.3 | Engenheiro civil | 5996.1411 | 3.891% | 33% | 1978.7266 | 33% | 1978.7266 | 34% | 2038.688
1.4 | Despesas de alimentação (funcionárioxdia) | 3564.1709 | 2.313% | 33% | 1176.1764 | 33% | 1176.1764 | 34% | 1211.8181 |  |  | #REF!
1.5 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | 593.1635 | 0.3849% | 33% | 195.7439 | 33% | 195.7439 | 34% | 201.6756
1.6 | Locação caçamba de entulhos cap. 4,5m³ prazo 1 semana | 889.7452 | 0.5774% | 33% | 293.6159 | 33% | 293.6159 | 34% | 302.5134
2 | FORRO DE GESSO EM PLACAS | 1183.1634 | 0.7678% | 100% | 1183.1634 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1 | Demolição, retirada e transporte de forro de gesso em placas | 123.378 | 0.08006% | 100% | 123.378 |  | 0 |  | 0
2.2 | Forro de Gesso em placas | 1059.7854 | 0.6877% | 100% | 1059.7854 |  | 0 |  | 0
3 | CORREÇÕES DE TRINCAS | 4927.6059 | 3.198% | 50% | 2463.8029 | 50% | 2463.8029 | 0% | 0
3.1 | Demolição cuidadosa de alvenaria de bloco furado de forma manual sem reaproveitamento - retirada da última fiada de tijolos em panos com trincas | 173.6961 | 0.1127% | 50% | 86.848 | 50% | 86.848 |  | 0
3.2 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços | 2032.7724 | 1.319% | 50% | 1016.3862 | 50% | 1016.3862 |  | 0
3.3 | Retirada de reboco nas regiões ao entorno de trincas até a distância mínima de 25 cm para cada lado da trinca mais afastada - paredes internas e externas | 161.637 | 0.1049% | 50% | 80.8185 | 50% | 80.8185 |  | 0
3.4 | Costura de trincas (grampeamento de trincas) | 687.3282 | 0.446% | 50% | 343.6641 | 50% | 343.6641 |  | 0
3.5 | Chapisco para reconstituição do reboco | 392.2293 | 0.2545% | 50% | 196.1147 | 50% | 196.1147 |  | 0
3.6 | Reconstituição de reboco em regiões de trincas - paredes internas e externas | 1479.9428 | 0.9603% | 50% | 739.9714 | 50% | 739.9714 |  | 0
4 | INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA PRIVATIVA | 2420.5172 | 1.571% | 0% | 0 | 100% | 2420.5172 | 0% | 0
4.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo Canalete 90º comprimento 3 metros - 4 unidades | 1182.2044 | 0.7671% |  | 0 | 100% | 1182.2044 |  | 0
4.2 | Viga - perfil estrutural U enrijecido ST 127x50x17 #2,65mm | 507.2141 | 0.3291% |  | 0 | 100% | 507.2141 |  | 0
4.3 | Serviço - Montagem do telhado - Pedreiro | 191.5918 | 0.1243% |  | 0 | 100% | 191.5918 |  | 0
4.4 | Serviço - Montagem do telhado - Ajudante | 133.2641 | 0.08648% |  | 0 | 100% | 133.2641 |  | 0
4.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | 406.2428 | 0.2636% |  | 0 | 100% | 406.2428 |  | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 9133.8535 | 5.927% | 100% | 9133.8535 | 0% | 0 | 0% | 0
5.1 | Impermeabilização de paredes com cimento polimérico | 1493.4385 | 0.9691% | 100% | 1493.4385 | 0% | 0 | 0% | 0
5.1.1 | Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé cerâmico para reaproveitamento - pedreiro | 83.8214 | 0.05439% | 100% | 83.8214 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | Retirada de reboco abaixo dos peitoris de janelas até o piso, ou do piso até a altura de 70 cm onde não hajam janelas mas haja degradação do revestimento por infiltração de umidade ascendente | 40.1399 | 0.02605% | 100% | 40.1399 |  | 0 |  | 0
5.1.3 | regularização da superfície de tijolos com argamassa de cimento e areia | 34.9843 | 0.0227% | 100% | 34.9843 |  | 0 |  | 0
5.1.4 | Aplicação de camada de impermeabilizante sikatop 100 ou equivalente 3 demãos | 389.4303 | 0.2527% | 100% | 389.4303 |  | 0 |  | 0
5.1.5 | Chapisco | 97.4036 | 0.06321% | 100% | 97.4036 |  | 0 |  | 0
5.1.6 | Aplicação camada de reboco com aditivo impermeabilizante | 619.9584 | 0.4023% | 100% | 619.9584 |  | 0 |  | 0
5.1.7 | Reassentamento de rodapé cerâmico | 227.7006 | 0.1478% | 100% | 227.7006 |  | 0 |  | 0
5.2 | Tratamento topo platibanda, rufos de concreto e pilares aparentes - argamassa impermeabilizada e manta líquida | 7640.415 | 4.958% | 100% | 7640.415 | 0% | 0 | 0% | 0
5.2.1 | Retirada de argamassa de revestimento no topo de platibandas e pilares, conforme esquema em projeto | 161.637 | 0.1049% | 100% | 161.637 |  | 0 |  | 0
5.2.2 | Recomposição de revestimento com argamassa impermeabilizada | 2496.4767 | 1.62% | 100% | 2496.4767 |  | 0 |  | 0
5.2.3 | Grampos ou ganchos feitos de vergalhão 4,2 mm aplicados a cada 30 cm. aprox. 400 ganchos | 704.9253 | 0.4574% | 100% | 704.9253 |  | 0 |  | 0
5.2.4 | Manta líquida Sikafill ou equivalente, cor cinza, a ser aplicada no topo de todas as paredes e pilares aparentes, incluindo-se os rufos de concreto (parte superior e lateral) e a região das platibandas entre o topo das paredes e o rufo de concreto, conforme esquema em projeto | 3216.503 | 2.087% | 100% | 3216.503 |  | 0 |  | 0
5.2.5 | Serviço de preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise cirular - pedreiro | 191.5918 | 0.1243% | 100% | 191.5918 |  | 0 |  | 0
5.2.6 | Serviço de retirada e recolocação de cordoalha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - eletricista | 869.2811 | 0.5641% | 100% | 869.2811 |  | 0 |  | 0
6 | MANUTENÇÕES CORRETIVAS GERAIS | 10731.5331 | 6.964% | 9.016% | 967.5979 | 50.77% | 5448.5047 | 40.21% | 4315.4305
6.1 | MURO - Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | 834.0434 | 0.5412% |  | 0 | 100% | 834.0434 |  | 0
6.2 | MURO - Chapisco grosso em toda a parte interna do muro | 2501.1158 | 1.623% |  | 0 | 100% | 2501.1158 |  | 0
6.3 | CX. ÁGUA PLUVIAL - grades de ferro chato nas caixas de água pluvial | 2184.621 | 1.418% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2184.621
6.4 | PISO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | 88.7699 | 0.0576% |  | 0 | 100% | 88.7699 |  | 0
6.5 | CERÂMICA - Retirada cuidadosa de cerâmica começando a desplacar nas paredes dos banheiros e posterior reassentamento ou assentamento de nova peça | 377.8946 | 0.2452% |  | 0 | 100% | 377.8946 |  | 0
6.6 | TORNEIRA - Torneira De Mesa Cozinha Deca 1167.C.LNK Bica Móvel Link Cromado (Cód.1520862579) ou equivalente | 438.3972 | 0.2845% |  | 0 |  | 0 | 100% | 438.3972
6.7 | MARCENARIA - fornecimento e instalação de armário de parede na copa conforme projeto e nivelamento e instalação de pés no armário existente | 1421.1208 | 0.9222% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1421.1208
6.8 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Argamassa para adaptação e assentamento de grelhas de barra chata em caixas de água pluvial | 295.8996 | 0.192% |  | 0 | 100% | 295.8996 |  | 0
6.9 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Serviço adaptação e assentamento grelhas de barra chata em caixas de água pluvial - pedreiro | 383.1836 | 0.2486% |  | 0 | 100% | 383.1836 |  | 0
6.10 | PISO GRANITO LEVIGADO - Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé de granito para reaproveitamento - pedreiro | 59.8724 | 0.03885% |  | 0 |  | 0 | 100% | 59.8724
6.11 | PISO GRANITO LEVIGADO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | 59.1799 | 0.0384% |  | 0 |  | 0 | 100% | 59.1799
6.12 | PISO GRANITO LEVIGADO - Reassentamento de rodapé de granito | 69.9191 | 0.04537% |  | 0 |  | 0 | 100% | 69.9191
6.13 | PISO GRANITO LEVIGADO - Reassentamento de peças de granito em piso que estavam soltas | 82.32 | 0.05342% |  | 0 |  | 0 | 100% | 82.32
6.14 | JANELAS - Corte em reboco, correção da posição do peitoril, instalação de peças de granito nas laterais de janelas, reconstituição do reboco e aplicação de PU nos contornos das janelas - vide roteiro memorial descritivo | 1935.1958 | 1.256% | 50% | 967.5979 | 50% | 967.5979 |  | 0
7 | LIGAÇÃO DE ESGOTO À REDE PÚBLICA | 7325.1918 | 4.753% | 0% | 0 | 100% | 7325.1918 | 0% | 0
7.1 | Demolição da tampa e paredes da fossa séptica | 65.9449 | 0.04279% |  | 0 | 100% | 65.9449 |  | 0
7.2 | Aterro de fossa séptica e sumidouro | 522.8859 | 0.3393% |  | 0 | 100% | 522.8859 |  | 0
7.3 | Material para aterro da fossa séptica e sumidouro | 621.833 | 0.4035% |  | 0 | 100% | 621.833
7.4 | Serviço de caminhão limpa fossa para retirada do material existente antes do aterramento da fossa | 370.7272 | 0.2406% |  | 0 | 100% | 370.7272
7.5 | Escavação de vala | 420.9335 | 0.2731% |  | 0 | 100% | 420.9335 |  | 0
7.6 | Reaterro de vala | 190.6996 | 0.1237% |  | 0 | 100% | 190.6996 |  | 0
7.7 | Caixa de inspeção em alvenaria 40x40 interno, acabamento rebocado | 930.1915 | 0.6036% |  | 0 | 100% | 930.1915 |  | 0
7.8 | Demolição de caixa de inspeção de alvenaria | 42.5657 | 0.02762% |  | 0 | 100% | 42.5657 |  | 0
7.9 | Tê de inspeção 100 mm 1ª linha | 135.439 | 0.08789% |  | 0 | 100% | 135.439 |  | 0
7.10 | Luva simples 100 mm 1ª linha | 57.9447 | 0.0376% |  | 0 | 100% | 57.9447 |  | 0
7.11 | Tê 90º 100x100x100mm 1ª linha | 41.954 | 0.02722% |  | 0 | 100% | 41.954 |  | 0
7.12 | Tubo PVC esgoto SN 100mm 1ª linha | 1674.2039 | 1.086% |  | 0 | 100% | 1674.2039 |  | 0
7.13 | Lixa nº 100 | 8.848 | 0.005741% |  | 0 | 100% | 8.848 |  | 0
7.14 | Cola PVC - frasco | 20.9832 | 0.01362% |  | 0 | 100% | 20.9832 |  | 0
7.15 | Demolição de piso de granito levigado, inclusive contrapiso com transporte até caçamba | 67.2252 | 0.04362% |  | 0 | 100% | 67.2252 |  | 0
7.16 | Reconstituição contrapiso para granito | 147.5494 | 0.09574% |  | 0 | 100% | 147.5494 |  | 0
7.17 | Reconstituição de piso de granito levigado | 2005.2632 | 1.301% |  | 0 | 100% | 2005.2632 |  | 0
8 | IMPLANTAÇÃO | 46140.1102 | 29.94% | 57.23% | 26405.8029 | 41.52% | 19158.6718 | 1.248% | 575.6355
8.1 | MOVIMENTO DE TERRA - Nivelamento dos canteiros ao redor do prédio com aterro compactado para execução de calçada de proteção em concreto (255,51m² x 0,15) | 2369.2827 | 1.537% | 100% | 2369.2827 |  | 0 |  | 0
8.2 | PAVIMENTAÇÃO - Calçada de proteção ou passeio em concreto com acabamento desempenado, esp. 7cm. - 348,16 m² x 0,07 | 19317.554 | 12.54% | 100% | 19317.554 |  | 0 |  | 0
8.3 | PAVIMENTAÇÃO - Calçada de proteção em concreto com acabamento vassourado, esp. 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm | 3080.4088 | 1.999% | 100% | 3080.4088 |  | 0 |  | 0
8.4 | DEMOLIÇÃO PISO - Demolição piso pedra portuguesa - passarela de entrada do prédio e passeio externo | 956.4761 | 0.6207% | 100% | 956.4761 |  | 0 |  | 0
8.5 | DEMOLIÇÃO PISO - Demolição ou retirada piso intertravado de concreto | 201.2112 | 0.1306% | 100% | 201.2112 |  | 0 |  | 0
8.6 | Bicicletário conforme projeto | 546.18 | 0.3544% | 50% | 273.09 | 50% | 273.09 |  | 0
8.7 | ACESSIBILIDADE - Piso podotátil direcional ou alerta assentado sobre argamassa | 415.5604 | 0.2697% | 50% | 207.7802 | 50% | 207.7802 |  | 0
8.8 | ACESSIBILIDADE - Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | 1957.4394 | 1.27% |  | 0 | 100% | 1957.4394 |  | 0
8.9 | Pintura demarcação conforme projeto - faixas e pictogramas | 369.6595 | 0.2399% |  | 0 |  | 0 | 100% | 369.6595
8.10 | Serviço - desentupimento de tubos de água pluvial | 95.7959 | 0.06216% |  | 0 | 100% | 95.7959 |  | 0
8.11 | Reconstituição de piso intertravado adjacente às caixas de água pluvial | 150.5152 | 0.09767% |  | 0 | 100% | 150.5152 |  | 0
8.12 | Serviço de retirada de mato ou vegetação rasteira nascida nas juntas do piso intertravado de concreto | 205.976 | 0.1337% |  | 0 |  |  | 100% | 205.976
8.13 | Talude | 16474.051 | 10.69% | 0% | 0 | 100% | 16474.051 | 0% | 0
8.13.1 | Aço 6,3mm dobrado e armado | 1637.8726 | 1.063% |  | 0 | 100% | 1637.8726 |  | 0
8.13.2 | Aço 4,2mm dobrado e armado | 793.041 | 0.5146% |  | 0 | 100% | 793.041 |  | 0
8.13.3 | Estaca broca diâmetro 20 cm, incluindo escvação e concretagem | 432.342 | 0.2805% |  | 0 | 100% | 432.342 |  | 0
8.13.4 | Viga feita de canaletas pré moldadas de concreto armadas com aço 2x8mm | 1948.6013 | 1.264% |  | 0 | 100% | 1948.6013 |  | 0
8.13.5 | Capina | 120.0044 | 0.07787% |  | 0 | 100% | 120.0044 |  | 0
8.13.6 | Compactação do talude para regularização | 228.8325 | 0.1485% |  | 0 | 100% | 228.8325 |  | 0
8.13.7 | Serviços - recorte, transporte e assentamento de placas da calçada existente nas bordas do talude | 568.3495 | 0.3688% |  | 0 | 100% | 568.3495 |  | 0
8.13.8 | Impermeabilização - Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 7 cm, armado com tela, inclinação menor que 90, aplicação contínua | 10745.0078 | 6.972% |  | 0 | 100% | 10745.0078 |  | 0
9 | PINTURA | 55792.2043 | 36.2% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 55792.2043
9.1 | Pintura de paredes internas | 14599.557 | 9.474% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 14599.557
9.1.1 | Limpeza e preparação das paredes internas para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em paredes | 6909.168 | 4.483% |  | 0 |  | 0 | 100% | 6909.168
9.2.2 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos em paredes internas | 6260.4696 | 4.062% |  | 0 |  | 0 | 100% | 6260.4696
9.1.2 | Pintura acrílica fosca Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado, cor cinza inox C388, 2 demãos em volumes internos de pilares e vigas | 1429.9194 | 0.9279% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1429.9194
9.2 | Pintura de teto | 9878.4516 | 6.41% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9878.4516
9.2.1 | Limpeza e preparação de teto para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em teto de gesso ou laje | 5507.8675 | 3.574% |  | 0 |  | 0 | 100% | 5507.8675
9.2.2 | Pintura PVA branco neve em teto | 4370.5841 | 2.836% |  | 0 |  | 0 | 100% | 4370.5841
9.3 | Pintura de paredes externas | 17880.9813 | 11.6% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17880.9813
9.3.1 | Serviço de ajudante de predeiro - remoção de pintura texturizada degradada em paredes externas | 133.2641 | 0.08648% |  | 0 |  | 0 | 100% | 133.2641
9.3.2 | Aplicação de fundo selador em paredes externas - regiões onde a textura esteja degradada | 310.1751 | 0.2013% |  | 0 |  | 0 | 100% | 310.1751
9.3.3 | Textura acrílica fina Suvinil cor concreto, cód RM 006 - faces superior, inferior e laterais da marquise | 543.6432 | 0.3528% |  | 0 |  | 0 | 100% | 543.6432
9.3.4 | Textura acrílica fina Suvinil cor branco gelo | 4631.7243 | 3.006% |  | 0 |  | 0 | 100% | 4631.7243
9.3.5 | Textura acrílica fina Suvinil cor cinza inox C388 - deverá necessariamente ser reaplicada | 12262.1746 | 7.957% |  | 0 |  | 0 | 100% | 12262.1746
9.4 | Pintura de esquadrias de madeira | 1076.3863 | 0.6985% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1076.3863
9.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos - portas | 1076.3863 | 0.6985% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1076.3863
9.5 | Pintura de esquadrias metálicas | 3848.0899 | 2.497% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3848.0899
9.5.1 | Pintura de portas e portões metálicos tipo veneziana - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 331.5591 | 0.2151% |  | 0 |  | 0 | 100% | 331.5591
9.5.2 | Pintura mastros de bandeiras - 2 demãos- esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 200.1904 | 0.1299% |  | 0 |  | 0 | 100% | 200.1904
9.5.3 | Pintura gradil de divisa - 2 demãos - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 1255.1537 | 0.8145% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1255.1537
9.5.4 | Serviço de retirada e reinstalação posterior grades das janelas - pedreiro | 766.3672 | 0.4973% |  | 0 |  | 0 | 100% | 766.3672
9.5.5 | Pintura das grades das janelas com esmalte sintético acetinado - cor cinza platina | 1225.667 | 0.7953% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1225.667
9.5.6 | Pintura de requadro de biombo metálico com tinta esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | 38.7899 | 0.02517% |  | 0 |  | 0 | 100% | 38.7899
9.5.7 | Pintura das tampas e requadros de quadros elétricos e lógicos com esmalte sintético cor branco | 30.3626 | 0.0197% |  | 0 |  | 0 | 100% | 30.3626
9.6 | Pintura do telhado | 7831.5928 | 5.082% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7831.5928
9.6.1 | Aplicação pintura cor cinza claro no telhado - 2 demãos de tinta acrílica premium para piso | 7831.5928 | 5.082% |  | 0 |  | 0 | 100% | 7831.5928
9.7 | Serviços auxiliares e preparatórios para pintura | 677.1455 | 0.4394% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 677.1455
9.7.1 | Fita telada em juntas entre placas de dry wall ou entre dry wall e paredes de alvenaria ou nas juntas em geral entre paredes de gesso acartonado e pilares | 31.3882 | 0.02037% |  | 0 |  | 0 | 100% | 31.3882
9.7.2 | Aplicação de argamassa de gesso em greta entre parede de gesso acartonado e alvenaria | 25.9509 | 0.01684% |  | 0 |  | 0 | 100% | 25.9509
9.7.3 | Lona plástica para cobrir mobiliário | 209.5844 | 0.136% |  | 0 |  | 0 | 100% | 209.5844
9.7.4 | Mão de obra para deslocamento de mobiliário para execução de pintura | 266.5281 | 0.173% |  | 0 |  | 0 | 100% | 266.5281
9.7.5 | Serviço de retirada e recolocação de letreiro e brasão da fachada - pedreiro | 143.6938 | 0.09324% |  | 0 |  | 0 | 100% | 143.6938
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4164.7242 | 2.702% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4164.7242
10.1 | Luminária de embutir, metálica, com fundo reflexivo, para duas lâmpadas tubulares T8 de 120+B128:B1330 mm - Osram ou similar | 2878.82 | 1.868% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2878.82
10.2 | Lâmpada LED tubular T8, 18W, comprimento = 1200mm, luz de cor branca, 2.000Lm, 100-240V, 50/60Hz, Base G13, conexão unilateral, th = 25.000h, selo INMETRO - Philips, Osram ou similiar | 781.74 | 0.5073% |  | 0 |  | 0 | 100% | 781.74
10.3 | Luminária de sobrepor, metálica, com fundo reflexivo, para duas lâmpadas tubulares T8 de 600 mm - Osram ou similar | 245.7921 | 0.1595% |  | 0 |  | 0 | 100% | 245.7921
10.4 | Lâmpada LED tubular T8, 9W, comprimento = 600mm, luz de cor branca, 900Lm, 100-240V, 50/60Hz, Base G13, conexão unilateral, th = 25.000h, selo INMETRO - Philips, Osram ou similiar | 128.8648 | 0.08362% |  | 0 |  | 0 | 100% | 128.8648
10.5 | Tomada simples 10A, NBR14136 para caixa de embutir 4x2, com espelho - Siemens, Legrand ou equivalente | 25.9015 | 0.01681% |  | 0 |  | 0 | 100% | 25.9015
10.6 | Tomada dupla 10A, NBR14136 para caixa de embutir 4x4, com espelho - Siemens, Legrand ou equivalente | 103.6059 | 0.06723% |  | 0 |  | 0 | 100% | 103.6059
11 | LIMPEZA | 566.3228 | 0.3675% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 566.3228
11.1 | Limpeza final da obra | 566.3228 | 0.3675% |  | 0 |  | 0 | 100% | 566.3228
| Somatório | 154106.8038 | 100% | 28.86% | 44476.8401 | 26.26% | 40460.9513 | 39.88% | 61463.6723 | 5% | 7705.3402
| Acumulado |  |  | 28.86% | 44476.8401 | 55.12% | 84937.7914 | 95% | 146401.4636 | 100% | 154106.8038
Goiânia, 07 de maio de 2021.
0
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 10148/D-GO

## CURVA ABC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Pintura, manutenções corretivas gerais e acessibilidade
Cartório Eleitoral de Campos Belos
[12 empty] | Valor da obra | 154106.8038
[12 empty] | Prazo: | 90 dias
SERVIÇOS |  | DADOS |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | BDI | PREÇO |  | PARTICIPAÇÃO
Nº | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | M.O | MAT | TOTAL | M.O. | MAT | TOTAL | 23.58% | M.O. | R$ | %
8.2 | PAVIMENTAÇÃO - Calçada de proteção ou passeio em concreto com acabamento desempenado, esp. 7cm. - 348,16 m² x 0,07 | m³ | 25.16 | 165.71 | 455.6 | 621.31 | 4169.2636 | 11462.896 | 15632.1596 | 3685.3944 | 5152.1976 | 19317.554 | 12.54%
9.3.5 | Textura acrílica fina Suvinil cor cinza inox C388 - deverá necessariamente ser reaplicada | m² | 592.76 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 1772.3524 | 8150.45 | 9922.8024 | 2339.3722 | 2190.1973 | 12262.1746 | 7.957%
8.13.8 | Impermeabilização - Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 7 cm, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-138, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio 4,2 mm, largura 2,45m, espaçamento da malha = 10x10 cm. | m² | 83 | 17.6 | 87.16 | 104.76 | 1460.8 | 7234.28 | 8695.08 | 2049.9278 | 1805.1941 | 10745.0078 | 6.972%
9.6.1 | Aplicação pintura cor cinza claro no telhado - 2 demãos de tinta acrílica premium para piso | m² | 488.25 | 7.54 | 5.44 | 12.98 | 3681.405 | 2656.08 | 6337.485 | 1494.1078 | 4549.3228 | 7831.5928 | 5.082%
9.1.1 | Limpeza e preparação das paredes internas para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em paredes | m² | 546 | 4.29 | 5.95 | 10.24 | 2342.34 | 3248.7 | 5591.04 | 1318.128 | 2894.5635 | 6909.168 | 4.483%
9.1.2 | Pintura acrílica acetinada branco gelo 2 demãos em paredes internas | m² | 433 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 1472.2 | 3593.9 | 5066.1 | 1194.3696 | 1819.2818 | 6260.4696 | 4.062%
1.3 | Engenheiro civil | h | 60 | 79.7 | 1.17 | 80.87 | 4782 | 70.2 | 4852.2 | 1143.9411 | 5909.391 | 5996.1411 | 3.891%
9.2.1 | Limpeza e preparação de teto para pintura - inclui retirada de fuligem, emassamento e lixamento de massa latex em teto de gesso ou laje | m² | 314.1 | 9.18 | 5.01 | 14.19 | 2883.438 | 1573.641 | 4457.079 | 1050.7885 | 3563.2293 | 5507.8675 | 3.574%
9.3.4 | Textura acrílica fina Suvinil cor branco gelo | m² | 223.9 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 669.461 | 3078.625 | 3748.086 | 883.6383 | 827.2913 | 4631.7243 | 3.006%
9.2.2 | Pintura PVA branco neve em teto | m² | 314.1 | 3.07 | 8.19 | 11.26 | 964.287 | 2572.479 | 3536.766 | 833.8181 | 1191.6246 | 4370.5841 | 2.836%
1.4 | Despesas de alimentação (funcionárioxdia) | un | 220 | 0 | 13.11 | 13.11 | 0 | 2884.2 | 2884.2 | 679.9709 | 0 | 3564.1709 | 2.313%
5.2.4 | Manta líquida Sikafill ou equivalente, cor cinza, a ser aplicada na marquise e no topo de todas as paredes e pilares aparentes, incluindo-se os rufos de concreto (parte superior e lateral) e a região das platibandas entre o topo das paredes e o rufo de concreto, conforme esquema em projeto | m² | 142 | 0 | 18.33 | 18.33 | 0 | 2602.86 | 2602.86 | 613.643 | 0 | 3216.503 | 2.087%
8.3 | PAVIMENTAÇÃO - Calçada de proteção em concreto com acabamento vassourado, esp. 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm | m² | 25.81 | 16.1 | 80.48 | 96.58 | 415.541 | 2077.1888 | 2492.7298 | 587.679 | 513.5078 | 3080.4088 | 1.999%
10.1 | Luminária de embutir, metálica, com fundo reflexivo, para duas lâmpadas tubulares T8 de 120+B128:B1330 mm - Osram ou similar | un. | 10 | 30 | 202.96 | 232.96 | 300 | 2029.6 | 2329.6 | 549.22 | 370.7272 | 2878.82 | 1.868%
6.2 | MURO - Chapisco grosso em toda a parte interna do muro | m² | 382.6 | 2.03 | 3.26 | 5.29 | 776.678 | 1247.276 | 2023.954 | 477.1618 | 959.7854 | 2501.1158 | 1.623%
5.2.2 | Recomposição de revestimento com argamassa impermeabilizada | m² | 60 | 16.83 | 16.84 | 33.67 | 1009.8 | 1010.4 | 2020.2 | 476.2767 | 1247.8676 | 2496.4767 | 1.62%
8.1 | MOVIMENTO DE TERRA - Nivelamento dos canteiros ao redor do prédio com aterro compactado para execução de calçada de proteção em concreto (255,51m² x 0,15) | m³ | 51.1 | 3.01 | 34.51 | 37.52 | 153.811 | 1763.461 | 1917.272 | 452.0107 | 190.0731 | 2369.2827 | 1.537%
6.3 | CX. ÁGUA PLUVIAL - grades de ferro chato nas caixas de água pluvial - contoneira 1" (2,54cm) x 1/8"(3,1mm) e barras chatas de ST 7/8" (2,22 cm) x 3/16" (0,47cm), distanciamento 2 cm | un | 8 | 73.66 | 147.32 | 220.98 | 589.28 | 1178.56 | 1767.84 | 416.781 | 728.207 | 2184.621 | 1.418%
3.2 | Encunhamento de alvenaria com tijolos maciços | m | 75.7 | 9.23 | 12.5 | 21.73 | 698.711 | 946.25 | 1644.961 | 387.8114 | 863.4372 | 2032.7724 | 1.319%
7.17 | Reconstituição de piso de granito levigado | m² | 5 | 22.7 | 301.84 | 324.54 | 113.5 | 1509.2 | 1622.7 | 382.5632 | 140.2584 | 2005.2632 | 1.301%
8.8 | ACESSIBILIDADE - Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2" | un | 2 | 72 | 720 | 792 | 144 | 1440 | 1584 | 373.4394 | 177.949 | 1957.4394 | 1.27%
8.13.4 | Viga feita de canaletas pré moldadas de concreto armadas com aço 2x8mm | m | 51.87 | 5.88 | 24.52 | 30.4 | 304.9956 | 1271.8524 | 1576.848 | 371.7533 | 376.9005 | 1948.6013 | 1.264%
6.14 | JANELAS - Corte em reboco, correção da posição do peitoril, instalação de peças de granito nas laterais de janelas, reconstituição do reboco e aplicação de PU nos contornos das janelas - vide roteiro memorial descritivo | peça | 9 | 74.36 | 99.64 | 174 | 669.24 | 896.76 | 1566 | 369.1958 | 827.0182 | 1935.1958 | 1.256%
7.12 | Tubo PVC esgoto SN 100mm 1ª linha | un | 30 | 18.67 | 26.49 | 45.16 | 560.1 | 794.7 | 1354.8 | 319.4039 | 692.1476 | 1674.2039 | 1.086%
8.13.1 | Aço 6,3mm dobrado e armado | kg | 117.5 | 0.67 | 10.61 | 11.28 | 78.725 | 1246.675 | 1325.4 | 312.4726 | 97.285 | 1637.8726 | 1.063%
3.6 | Reconstituição de reboco em regiões de trincas - paredes internas e externas | m² | 60 | 8.63 | 11.33 | 19.96 | 517.8 | 679.8 | 1197.6 | 282.3428 | 639.8751 | 1479.9428 | 0.9603%
9.1.3 | Pintura acrílica fosca Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado, cor cinza inox C388, 2 demãos em volumes internos de pilares e vigas | m² | 113 | 2.35 | 7.89 | 10.24 | 265.55 | 891.57 | 1157.12 | 272.7994 | 328.1553 | 1429.9194 | 0.9279%
6.7 | MARCENARIA - fornecimento e instalação de armário de parede na copa conforme projeto e nivelamento e instalação de pés no armário existente | un | 1 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 271.1208 | 0 | 1421.1208 | 0.9222%
9.5.3 | Pintura gradil de divisa - 2 demãos - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 79.6 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 146.464 | 869.232 | 1015.696 | 239.4577 | 180.9939 | 1255.1537 | 0.8145%
9.5.5 | Pintura das grades das janelas com esmalte sintético acetinado - cor cinza platina | m² | 77.73 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 143.0232 | 848.8116 | 991.8348 | 233.8322 | 176.742 | 1225.667 | 0.7953%
4.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo Canalete 90º comprimento 3 metros - 4 unidades | m² | 10.8 | 3.76 | 84.82 | 88.58 | 40.608 | 916.056 | 956.664 | 225.5404 | 50.1816 | 1182.2044 | 0.7671%
9.4.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira duas demãos - portas | m² | 78.26 | 5.62 | 5.51 | 11.13 | 439.8212 | 431.2126 | 871.0338 | 205.3525 | 543.5122 | 1076.3863 | 0.6985%
2.2 | Forro de Gesso em placas | m² | 32 | 10.59 | 16.21 | 26.8 | 338.88 | 518.72 | 857.6 | 202.1854 | 418.7734 | 1059.7854 | 0.6877%
8.4 | DEMOLIÇÃO PISO - Demolição piso pedra portuguesa - passarela de entrada do prédio e passeio externo | m² | 103.2 | 4.75 | 2.75 | 7.5 | 490.2 | 283.8 | 774 | 182.4761 | 605.7682 | 956.4761 | 0.6207%
7.7 | Caixa de inspeção em alvenaria 40x40 interno, acabamento rebocado | un | 3 | 103.52 | 147.39 | 250.91 | 310.56 | 442.17 | 752.73 | 177.4615 | 383.7768 | 930.1915 | 0.6036%
1.6 | Locação caçamba de entulhos cap. 4,5m³ prazo 1 semana | un | 8 | 0 | 90 | 90 | 0 | 720 | 720 | 169.7452 | 0 | 889.7452 | 0.5774%
5.2.6 | Serviço de retirada e recolocação de cordoalha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - eletricista | h | 36 | 14.96 | 4.58 | 19.54 | 538.56 | 164.88 | 703.44 | 165.8411 | 665.5294 | 869.2811 | 0.5641%
6.1 | MURO - Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3 | m³ | 1.5 | 78.09 | 371.86 | 449.95 | 117.135 | 557.79 | 674.925 | 159.1184 | 144.7504 | 834.0434 | 0.5412%
8.13.2 | Aço 4,2mm dobrado e armado | kg | 58.5 | 1.22 | 9.75 | 10.97 | 71.37 | 570.375 | 641.745 | 151.296 | 88.196 | 793.041 | 0.5146%
10.2 | Lâmpada LED tubular T8, 18W, comprimento = 1200mm, luz de cor branca, 2.000Lm, 100-240V, 50/60Hz, Base G13, conexão unilateral, th = 25.000h, selo INMETRO - Philips, Osram ou similiar | un. | 20 | 5 | 26.63 | 31.63 | 100 | 532.6 | 632.6 | 149.14 | 123.5757 | 781.74 | 0.5073%
9.5.4 | Serviço de retirada e reinstalação posterior grades das janelas - pedreiro | H | 32 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 473.6 | 146.56 | 620.16 | 146.2072 | 585.2546 | 766.3672 | 0.4973%
5.2.3 | Grampos ou ganchos feitos de vergalhão 4,2 mm aplicados a cada 30 cm. aprox. 400 ganchos | kg | 52 | 1.22 | 9.75 | 10.97 | 63.44 | 507 | 570.44 | 134.4853 | 78.3964 | 704.9253 | 0.4574%
3.4 | Costura de trincas (grampeamento de trincas) com aplicação de tela para amarração de alvenaria onde necessário | m | 60 | 2.74 | 6.53 | 9.27 | 164.4 | 391.8 | 556.2 | 131.1282 | 203.1585 | 687.3282 | 0.446%
7.3 | Material para aterro da fossa séptica e sumidouro | m³ | 17 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 503.2 | 503.2 | 118.633 | 0 | 621.833 | 0.4035%
5.1.6 | Aplicação camada de reboco com aditivo impermeabilizante | m² | 14.9 | 16.83 | 16.84 | 33.67 | 250.767 | 250.916 | 501.683 | 118.2754 | 309.8871 | 619.9584 | 0.4023%
1.5 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | mxmês | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 | 480 | 480 | 113.1635 | 0 | 593.1635 | 0.3849%
8.13.7 | Serviços - recorte, transporte e assentamento de placas da calçada existente nas bordas do talude | H | 8 | 24.22 | 33.27 | 57.49 | 193.76 | 266.16 | 459.92 | 108.4295 | 239.4403 | 568.3495 | 0.3688%
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 342 | 0.94 | 0.4 | 1.34 | 321.48 | 136.8 | 458.28 | 108.0428 | 397.2712 | 566.3228 | 0.3675%
8.6 | Bicicletário conforme projeto | un | 1 | 147.33 | 294.65 | 441.98 | 147.33 | 294.65 | 441.98 | 104.2 | 182.0641 | 546.18 | 0.3544%
9.3.3 | Textura acrílica fina Suvinil cor concreto, cód RM 006 - faces superior, inferior e laterais da marquise | m² | 26.28 | 2.99 | 13.75 | 16.74 | 78.5772 | 361.35 | 439.9272 | 103.716 | 97.1023 | 543.6432 | 0.3528%
7.2 | Aterro de fossa séptica e sumidouro | m³ | 17 | 16.66 | 8.23 | 24.89 | 283.22 | 139.91 | 423.13 | 99.7559 | 349.9912 | 522.8859 | 0.3393%
4.2 | Viga - perfil estrutural U enrijecido ST 127x50x17 #2,65mm | kg | 60.36 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 410.448 | 410.448 | 96.7661 | 0 | 507.2141 | 0.3291%
6.6 | TORNEIRA - Torneira De Mesa Cozinha Deca 1167.C.LNK Bica Móvel Link Cromado (Cód.1520862579) ou equivalente | un | 1 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 4.01 | 350.75 | 354.76 | 83.6372 | 4.9554 | 438.3972 | 0.2845%
8.13.3 | Estaca broca diâmetro 20 cm, incluindo escvação e concretagem | m | 10.2 | 15.25 | 19.05 | 34.3 | 155.55 | 194.31 | 349.86 | 82.482 | 192.222 | 432.342 | 0.2805%
7.5 | Escavação de vala | m³ | 6.2 | 37.29 | 17.65 | 54.94 | 231.198 | 109.43 | 340.628 | 80.3055 | 285.7046 | 420.9335 | 0.2731%
8.7 | ACESSIBILIDADE - Piso podotátil direcional ou alerta assentado sobre argamassa | m | 4 | 16.35 | 67.72 | 84.07 | 65.4 | 270.88 | 336.28 | 79.2804 | 80.8185 | 415.5604 | 0.2697%
4.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 corte 33 cm | m | 6 | 19.3 | 35.49 | 54.79 | 115.8 | 212.94 | 328.74 | 77.5028 | 143.1007 | 406.2428 | 0.2636%
3.5 | Chapisco para reconstituição do reboco | m² | 60 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 172.8 | 144.6 | 317.4 | 74.8293 | 213.5388 | 392.2293 | 0.2545%
5.1.4 | Aplicação de camada de impermeabilizante sikatop 100 ou equivalente 3 demãos | m² | 14.9 | 9.81 | 11.34 | 21.15 | 146.169 | 168.966 | 315.135 | 74.2953 | 180.6294 | 389.4303 | 0.2527%
1.1 | Placa de obra | m² | 1 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 74.2635 | 0 | 389.2635 | 0.2526%
6.9 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Serviço adaptação e assentamento grelhas de barra chata em caixas de água pluvial - pedreiro | H | 16 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 236.8 | 73.28 | 310.08 | 73.1036 | 292.6273 | 383.1836 | 0.2486%
6.5 | CERÂMICA - Retirada cuidadosa de cerâmica começando a desplacar nas paredes dos banheiros e posterior reassentamento ou assentamento de nova peça | m² | 5 | 28.99 | 32.17 | 61.16 | 144.95 | 160.85 | 305.8 | 72.0946 | 179.123 | 377.8946 | 0.2452%
7.4 | Serviço de caminhão limpa fossa para retirada do material existente antes do aterramento da fossa | un | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 70.7272 | 0 | 370.7272 | 0.2406%
8.9 | Pintura demarcação conforme projeto - faixas e pictogramas | m² | 15.2 | 10.49 | 9.19 | 19.68 | 159.448 | 139.688 | 299.136 | 70.5235 | 197.039 | 369.6595 | 0.2399%
9.5.1 | Pintura de portas e portões metálicos tipo veneziana - esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 16.38 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 127.1088 | 141.1956 | 268.3044 | 63.2547 | 157.0756 | 331.5591 | 0.2151%
9.3.2 | Aplicação de fundo selador em paredes externas - regiões onde a textura esteja degradada | m² | 100 | 0.92 | 1.59 | 2.51 | 92 | 159 | 251 | 59.1751 | 113.6897 | 310.1751 | 0.2013%
6.8 | CX. ÁGUA PLUVIAL - Argamassa para adaptação e assentamento de grelhas de barra chata em caixas de água pluvial | m³ | 0.4 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 43.896 | 195.552 | 239.448 | 56.4516 | 54.2448 | 295.8996 | 0.192%
1.2 | Anotação no CREA | vb | 1 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 55.153 | 0 | 289.093 | 0.1876%
9.7.4 | Mão de obra para deslocamento de mobiliário para execução de pintura | h | 16 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 142.4 | 73.28 | 215.68 | 50.8481 | 175.9718 | 266.5281 | 0.173%
10.3 | Luminária de sobrepor, metálica, com fundo reflexivo, para duas lâmpadas tubulares T8 de 600 mm - Osram ou similar | un. | 2 | 25 | 74.45 | 99.45 | 50 | 148.9 | 198.9 | 46.8921 | 61.7879 | 245.7921 | 0.1595%
8.13.6 | Compactação do talude para regularização | m² | 51.87 | 3.57 | 0 | 3.57 | 185.1759 | 0 | 185.1759 | 43.6566 | 228.8325 | 228.8325 | 0.1485%
5.1.7 | Reassentamento de rodapé cerâmico | m | 37 | 1.32 | 3.66 | 4.98 | 48.84 | 135.42 | 184.26 | 43.4406 | 60.3544 | 227.7006 | 0.1478%
9.7.3 | Lona plástica para cobrir mobiliário | m² | 160 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 169.6 | 169.6 | 39.9844 | 0 | 209.5844 | 0.136%
8.13 | Serviço de retirada de mato ou vegetação rasteira nascida nas juntas do piso intertravado de concreto | h | 12 | 9.42 | 4.47 | 13.89 | 113.04 | 53.64 | 166.68 | 39.296 | 139.69 | 205.976 | 0.1337%
8.5 | DEMOLIÇÃO PISO - Demolição ou retirada piso intertravado de concreto | m² | 15.26 | 7.92 | 2.75 | 10.67 | 120.8592 | 41.965 | 162.8242 | 38.387 | 149.3526 | 201.2112 | 0.1306%
9.5.2 | Pintura mastros de bandeiras - 2 demãos- esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 9.89 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 76.7464 | 85.2518 | 161.9982 | 38.1922 | 94.8399 | 200.1904 | 0.1299%
4.3 | Serviço - Montagem do telhado - Pedreiro | H | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 36.5518 | 146.3137 | 191.5918 | 0.1243%
5.2.5 | Serviço de preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda, pilares aparentes e rufos de concreto - pedreiro | h | 8 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 118.4 | 36.64 | 155.04 | 36.5518 | 146.3137 | 191.5918 | 0.1243%
7.6 | Reaterro de vala | m³ | 6.2 | 16.66 | 8.23 | 24.89 | 103.292 | 51.026 | 154.318 | 36.3816 | 127.6438 | 190.6996 | 0.1237%
3.1 | Demolição cuidadosa de alvenaria de bloco furado de forma manual sem reaproveitamento - retirada da última fiada de tijolos em panos com trincas | m³ | 2.27 | 50.54 | 11.38 | 61.92 | 114.7258 | 25.8326 | 140.5584 | 33.1377 | 141.7732 | 173.6961 | 0.1127%
3.3 | Retirada de reboco nas regiões ao entorno de trincas até a distância mínima de 25 cm para cada lado da trinca mais afastada - paredes internas e externas | m² | 60 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 94.2 | 36.6 | 130.8 | 30.837 | 116.4083 | 161.637 | 0.1049%
5.2.1 | Retirada de argamassa de revestimento no topo de platibandas e pilares, conforme esquema em projeto | m² | 60 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 94.2 | 36.6 | 130.8 | 30.837 | 116.4083 | 161.637 | 0.1049%
8.11 | Reconstituição de piso intertravado adjacente às caixas de água pluvial | m² | 4 | 16.44 | 14.01 | 30.45 | 65.76 | 56.04 | 121.8 | 28.7152 | 81.2634 | 150.5152 | 0.09767%
7.16 | Reconstituição contrapiso para granito | m² | 5 | 3.99 | 19.89 | 23.88 | 19.95 | 99.45 | 119.4 | 28.1494 | 24.6534 | 147.5494 | 0.09574%
9.7.5 | Serviço de retirada e recolocação de letreiro e brasão da fachada - pedreiro | H | 6 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 88.8 | 27.48 | 116.28 | 27.4138 | 109.7352 | 143.6938 | 0.09324%
7.9 | Tê de inspeção 100 mm 1ª linha | un | 2 | 1.75 | 53.05 | 54.8 | 3.5 | 106.1 | 109.6 | 25.839 | 4.3252 | 135.439 | 0.08789%
4.4 | Serviço - Montagem do telhado - Ajudante | H | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 25.4241 | 87.9859 | 133.2641 | 0.08648%
9.3.1 | Serviço de ajudante de predeiro - remoção de pintura texturizada degradada em paredes externas | h | 8 | 8.9 | 4.58 | 13.48 | 71.2 | 36.64 | 107.84 | 25.4241 | 87.9859 | 133.2641 | 0.08648%
10.4 | Lâmpada LED tubular T8, 9W, comprimento = 600mm, luz de cor branca, 900Lm, 100-240V, 50/60Hz, Base G13, conexão unilateral, th = 25.000h, selo INMETRO - Philips, Osram ou similiar | un. | 4 | 5 | 21.07 | 26.07 | 20 | 84.28 | 104.28 | 24.5848 | 24.7151 | 128.8648 | 0.08362%
2.1 | Demolição, retirada e transporte de forro de gesso em placas | m² | 32 | 2.22 | 0.9 | 3.12 | 71.04 | 28.8 | 99.84 | 23.538 | 87.7882 | 123.378 | 0.08006%
8.13.5 | Capina | m² | 83 | 1.17 | 0 | 1.17 | 97.11 | 0 | 97.11 | 22.8944 | 120.0044 | 120.0044 | 0.07787%
10.6 | Tomada dupla 10A, NBR14136 para caixa de embutir 4x4, com espelho - Siemens, Legrand ou equivalente | un. | 2 | 18.52 | 23.4 | 41.92 | 37.04 | 46.8 | 83.84 | 19.7659 | 45.7724 | 103.6059 | 0.06723%
5.1.5 | Chapisco | m² | 14.9 | 2.88 | 2.41 | 5.29 | 42.912 | 35.909 | 78.821 | 18.5826 | 53.0288 | 97.4036 | 0.06321%
8.10 | Serviço - desentupimento de tubos de água pluvial | h | 4 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 59.2 | 18.32 | 77.52 | 18.2759 | 73.1568 | 95.7959 | 0.06216%
6.4 | PISO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | m³ | 0.12 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 13.1688 | 58.6656 | 71.8344 | 16.9355 | 16.2734 | 88.7699 | 0.0576%
5.1.1 | Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé cerâmico para reaproveitamento - pedreiro | H | 3.5 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 51.8 | 16.03 | 67.83 | 15.9914 | 64.0122 | 83.8214 | 0.05439%
6.13 | PISO GRANITO LEVIGADO - Reassentamento de peças de granito em piso que estavam soltas | m² | 1.5 | 22.72 | 21.69 | 44.41 | 34.08 | 32.535 | 66.615 | 15.705 | 42.1146 | 82.32 | 0.05342%
6.12 | PISO GRANITO LEVIGADO - Reassentamento de rodapé de granito | m | 6 | 5.72 | 3.71 | 9.43 | 34.32 | 22.26 | 56.58 | 13.3391 | 42.4112 | 69.9191 | 0.04537%
7.15 | Demolição de piso de granito levigado, inclusive contrapiso com transporte até caçamba | m² | 5 | 10.88 | 0 | 10.88 | 54.4 | 0 | 54.4 | 12.8252 | 67.2252 | 67.2252 | 0.04362%
7.1 | Demolição da tampa e paredes da fossa séptica | m³ | 0.6 | 61.17 | 27.77 | 88.94 | 36.702 | 16.662 | 53.364 | 12.5809 | 45.3548 | 65.9449 | 0.04279%
6.10 | PISO GRANITO LEVIGADO - Serviço - Retirada cuidadosa de rodapé de granito para reaproveitamento - pedreiro | H | 2.5 | 14.8 | 4.58 | 19.38 | 37 | 11.45 | 48.45 | 11.4224 | 45.723 | 59.8724 | 0.03885%
6.11 | PISO GRANITO LEVIGADO - Preenchimento de greta no perímetro de paredes dos sanitários (público e de servidores) com pasta de cimento ou argamassa de cimento 1:3 conforme a abertura seja mais ou menos estreita | m³ | 0.08 | 109.74 | 488.88 | 598.62 | 8.7792 | 39.1104 | 47.8896 | 11.2903 | 10.849 | 59.1799 | 0.0384%
7.10 | Luva simples 100 mm 1ª linha | un | 3 | 4.29 | 11.34 | 15.63 | 12.87 | 34.02 | 46.89 | 11.0547 | 15.9042 | 57.9447 | 0.0376%
7.8 | Demolição de caixa de inspeção de alvenaria | m³ | 0.5 | 47.45 | 21.44 | 68.89 | 23.725 | 10.72 | 34.445 | 8.1207 | 29.3183 | 42.5657 | 0.02762%
7.11 | Tê 90º 100x100x100mm 1ª linha | un | 1 | 8.31 | 25.64 | 33.95 | 8.31 | 25.64 | 33.95 | 8.004 | 10.2691 | 41.954 | 0.02722%
5.1.2 | Retirada de reboco abaixo dos peitoris de janelas até o piso, ou do piso até a altura de 70 cm onde não hajam janelas mas haja degradação do revestimento por infiltração de umidade ascendente | m² | 14.9 | 1.57 | 0.61 | 2.18 | 23.393 | 9.089 | 32.482 | 7.6579 | 28.9081 | 40.1399 | 0.02605%
9.5.6 | Pintura de requadro de biombo metálico com tinta esmalte sintético cor platina 2936 Coral linha Coralit | m² | 2.46 | 1.84 | 10.92 | 12.76 | 4.5264 | 26.8632 | 31.3896 | 7.4003 | 5.5935 | 38.7899 | 0.02517%
5.1.3 | regularização da superfície de tijolos com argamassa de cimento e areia | m² | 14.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 16.39 | 11.92 | 28.31 | 6.6743 | 20.2541 | 34.9843 | 0.0227%
9.7.1 | Fita telada em juntas entre placas de dry wall ou entre dry wall e paredes de alvenaria ou nas juntas em geral entre paredes de gesso acartonado e pilares | m | 10 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 25.4 | 25.4 | 5.9882 | 0 | 31.3882 | 0.02037%
9.5.7 | Pintura das tampas e requadros de quadros elétricos e lógicos com esmalte sintético cor branco | m² | 1.5 | 7.76 | 8.62 | 16.38 | 11.64 | 12.93 | 24.57 | 5.7926 | 14.3842 | 30.3626 | 0.0197%
9.7.2 | Aplicação de argamassa de gesso em greta entre parede de gesso acartonado e alvenaria | m | 10 | 2 | 0.1 | 2.1 | 20 | 1 | 21 | 4.9509 | 24.7151 | 25.9509 | 0.01684%
10.5 | Tomada simples 10A, NBR14136 para caixa de embutir 4x2, com espelho - Siemens, Legrand ou equivalente | un. | 1 | 9.26 | 11.7 | 20.96 | 9.26 | 11.7 | 20.96 | 4.9415 | 11.4431 | 25.9015 | 0.01681%
7.14 | Cola PVC - frasco | un | 1 | 0 | 16.98 | 16.98 | 0 | 16.98 | 16.98 | 4.0032 | 0 | 20.9832 | 0.01362%
7.13 | Lixa nº 100 | un | 4 | 0 | 1.79 | 1.79 | 0 | 7.16 | 7.16 | 1.688 | 0 | 8.848 | 0.005741%
TOTAIS | [6 empty] | 39631.9597 | 85074.4166 | 124706.3763 | 29400.4275 | 48975.48 | 154106.8038 | 100%
Goiânia, 07 de maio de 2021.
Eng. Civil Marcos Paulo Barbosa
Analista Judiciário - Esp. Engenharia
CREA 10148/D-GO