## Orçamento Sintético
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| ANEXO II - AMPLIAÇÃO DEPÓSIO E PORTAO - FINAL | SINAPI - 02/2022 - Goiás e OUTROS |  |  | B.D.I. 25,01% B.D.I DIF 16,88% |  |  | Desonerado: Horista: 85,92% Mensalista: 49,08%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[5 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | [8 empty] | 70933.04
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 86.2 | 105.83 | 1.92 | 107.75 | 21166 | 384 | 21550
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7728.88 | 9179.73 | 482.14 | 9661.87 | 36718.92 | 1928.56 | 38647.48
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 419.46 | 46.44 | 477.92 | 524.36 | 46.44 | 477.92 | 524.36
1.4 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EXECUÇÃO | UN | 1 | 233.94 | 0 | 292.44 | 292.44 | 0 | 292.44 | 292.44
1.5 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 | 869.07 | 143.2 | 943.22 | 1086.42 | 859.2 | 5659.32 | 6518.52
1.6 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 4 | 680 | 0 | 850.06 | 850.06 | 0 | 3400.24 | 3400.24
2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | [8 empty] | 16135.55
2.1 | DEMOLIÇÃO FORRO | [8 empty] | 256.88
2.1.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 52 | 1.42 | 1.27 | 0.5 | 1.77 | 66.04 | 26 | 92.04
2.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 52 | 2.54 | 2.3 | 0.87 | 3.17 | 119.6 | 45.24 | 164.84
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | [8 empty] | 3719.71
2.2.1 | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO | M | 135 | 14.13 | 2.1 | 15.56 | 17.66 | 283.5 | 2100.6 | 2384.1
2.2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 4.45 | 205.65 | 168.49 | 88.59 | 257.08 | 749.78 | 394.22 | 1144
2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO C/ MARTELETE | m² | 21.7 | 7.07 | 5.84 | 2.99 | 8.83 | 126.72 | 64.89 | 191.61
2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES | [8 empty] | 1235.55
2.3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.17 | 41.68 | 34.72 | 17.38 | 52.1 | 110.06 | 55.09 | 165.15
2.3.2 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 21.41 | 19.8 | 6.96 | 26.76 | 792 | 278.4 | 1070.4
2.4 | DEMOLIÇÃO DE PORTAS E JANELAS | [8 empty] | 25.46
2.4.1 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 2 | 10.19 | 9.33 | 3.4 | 12.73 | 18.66 | 6.8 | 25.46
2.5 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA | [8 empty] | 429.29
2.5.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.52 | 225.93 | 168.49 | 113.94 | 282.43 | 256.1 | 173.19 | 429.29
2.6 | REMOÇÃO PINTURA | [8 empty] | 3179.53
2.6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 311.24 | 7.38 | 5.92 | 3.3 | 9.22 | 1842.54 | 1027.09 | 2869.63
2.6.2 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 30 | 8.27 | 6.5 | 3.83 | 10.33 | 195 | 114.9 | 309.9
2.7 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 7289.13
2.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 54.2 | 74 | 63.45 | 29.05 | 92.5 | 3438.99 | 1574.51 | 5013.5
2.7.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 66.5 | 27.38 | 21.46 | 12.76 | 34.22 | 1427.09 | 848.54 | 2275.63
3 | PISOS | [8 empty] | 51247.19
3.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 108.52 | 211.36 | 16.96 | 247.26 | 264.22 | 1840.49 | 26832.66 | 28673.15
3.2 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 57.39 | 23.04 | 48.7 | 71.74 | 1520.64 | 3214.2 | 4734.84
3.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 386.13 | 36.96 | 1.75 | 44.45 | 46.2 | 675.72 | 17163.48 | 17839.2
4 | PAREDES | [8 empty] | 1022.56
4.1 | ALVENARIA E FECHAMENTO | [8 empty] | 666.89
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 3.5 | 94.44 | 46.75 | 71.3 | 118.05 | 163.62 | 249.55 | 413.17
4.1.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 101.48 | 20.65 | 106.21 | 126.86 | 41.3 | 212.42 | 253.72
4.2 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 355.67
4.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7 | 7.37 | 5.22 | 3.99 | 9.21 | 36.54 | 27.93 | 64.47
4.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 7 | 33.28 | 15.35 | 26.25 | 41.6 | 107.45 | 183.75 | 291.2
5 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 12165.74
5.1 | PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | m² | 9.6 | 674.43 | 41.53 | 801.57 | 843.1 | 398.68 | 7695.08 | 8093.76
5.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,50CM, 2 FOLHAS, COM VISOR (25X90CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 1 | 1012.87 | 152.38 | 1113.8 | 1266.18 | 152.38 | 1113.8 | 1266.18
5.3 | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 3.36 | 545.83 | 89.27 | 593.07 | 682.34 | 299.94 | 1992.72 | 2292.66
5.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 205.24 | 25.22 | 231.35 | 256.57 | 50.44 | 462.7 | 513.14
6 | ESTRUTURA | [8 empty] | 535585.85
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 471617.31
6.1.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES SOLDADAS/PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. | KG | 12556.95 | 16.75 | 2.49 | 18.44 | 20.93 | 31266.8 | 231550.16 | 262816.96
6.1.2 | ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VÃO LIVRE DE MAXIMO 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 420.44 | 13.4 | 2.27 | 14.48 | 16.75 | 954.39 | 6087.98 | 7042.37
6.1.3 | Laje STEEL DECK para piso, espessura da chapa 1,25 mm, tela de aço nervurada Q-92 (fio 4.2mm - 150x150), espessura da laje 12 cm, com capa de concreto FCK=25MPa | m² | 350 | 324.6 | 29.79 | 375.99 | 405.78 | 10426.5 | 131596.5 | 142023
6.1.4 | ARREMATE PERIFÉRICO P/ LAJE STEEL DECK, EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA ZAR280, ESP 8//LARG300 FACE A GALVANIZADO //FACE B GALVANIZADO OU SIMILAR | m² | 3.15 | 19.15 | 16.39 | 7.54 | 23.93 | 51.62 | 23.75 | 75.37
6.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO STUD BOLT. AF_01/2020 | UN | 575 | 16.78 | 1.21 | 19.76 | 20.97 | 695.75 | 11362 | 12057.75
6.1.6 | JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREECHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO | M | 66 | 60.71 | 6.98 | 68.91 | 75.89 | 460.68 | 4548.06 | 5008.74
6.1.7 | PISO EM CHAPA XADREZ 6,35m, NA COR PRETA OU SIMILAR | m² | 14.53 | 673.26 | 32.81 | 808.83 | 841.64 | 476.72 | 11752.3 | 12229.02
6.1.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 24.6 | 476.07 | 175.59 | 419.54 | 595.13 | 4319.51 | 10320.68 | 14640.19
6.1.9 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 18.1 | 105.49 | 28.78 | 103.09 | 131.87 | 520.91 | 1865.93 | 2386.84
6.1.10 | GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM | m² | 50.34 | 211.94 | 50.05 | 214.89 | 264.94 | 2519.51 | 10817.56 | 13337.07
6.2 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 63968.54
6.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 350 | 51.58 | 22.09 | 42.39 | 64.48 | 7731.5 | 14836.5 | 22568
6.2.2 | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO | M | 319 | 14.13 | 2.1 | 15.56 | 17.66 | 669.9 | 4963.64 | 5633.54
6.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 33.28 | 16.63 | 6.28 | 14.5 | 20.78 | 208.99 | 482.56 | 691.55
6.2.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4 | 98.77 | 44.32 | 79.15 | 123.47 | 177.28 | 316.6 | 493.88
6.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 58.24 | 197.54 | 86.61 | 160.33 | 246.94 | 5044.16 | 9337.62 | 14381.78
6.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 60.9 | 17.41 | 6.28 | 15.48 | 21.76 | 382.45 | 942.73 | 1325.18
6.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.8 | 16.34 | 4.49 | 15.93 | 20.42 | 39.51 | 140.18 | 179.69
6.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 364.6 | 13.67 | 2.37 | 14.71 | 17.08 | 864.1 | 5363.26 | 6227.36
6.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184 | 11.56 | 1.76 | 12.69 | 14.45 | 323.84 | 2334.96 | 2658.8
6.2.10 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14.77 | 501.24 | 0 | 626.6 | 626.6 | 0 | 9254.88 | 9254.88
6.2.11 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 4 | 110.77 | 127.54 | 10.93 | 138.47 | 510.16 | 43.72 | 553.88
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS, CABEAMENTO E CFTV | [8 empty] | 14526.86
7.1 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 180.2 | 18.25 | 3.48 | 19.33 | 22.81 | 627.09 | 3483.27 | 4110.36
7.2 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | M | 54.5 | 16.91 | 10.23 | 10.9 | 21.13 | 557.53 | 594.05 | 1151.58
7.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 117.4 | 18.88 | 5.51 | 18.09 | 23.6 | 646.87 | 2123.77 | 2770.64
7.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8.3 | 23.53 | 6.6 | 22.81 | 29.41 | 54.78 | 189.32 | 244.1
7.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.2 | 4.93 | 5.32 | 10.25 | 24.65 | 26.6 | 51.25
7.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 3 | 25.44 | 11.8 | 20 | 31.8 | 35.4 | 60 | 95.4
7.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 1 | 30.15 | 12.27 | 25.42 | 37.69 | 12.27 | 25.42 | 37.69
7.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 176.89 | 97.42 | 123.71 | 221.13 | 97.42 | 123.71 | 221.13
7.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 487.56 | 18.25 | 591.24 | 609.49 | 18.25 | 591.24 | 609.49
7.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.23 | 2.27 | 13.01 | 15.28 | 2.27 | 13.01 | 15.28
7.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 74.65 | 9.39 | 83.92 | 93.31 | 9.39 | 83.92 | 93.31
7.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 29.37 | 16.23 | 20.48 | 36.71 | 32.46 | 40.96 | 73.42
7.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 37.04 | 19.09 | 27.21 | 46.3 | 19.09 | 27.21 | 46.3
7.14 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 37.82 | 13.98 | 33.29 | 47.27 | 405.42 | 965.41 | 1370.83
7.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 386.4 | 3.72 | 1.02 | 3.63 | 4.65 | 394.12 | 1402.64 | 1796.76
7.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 4.96 | 1.02 | 5.18 | 6.2 | 15.3 | 77.7 | 93
7.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 166 | 8.42 | 1.78 | 8.74 | 10.52 | 295.48 | 1450.84 | 1746.32
8 | PINTURA | [8 empty] | 56783.54
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100 | 2.43 | 0.94 | 2.09 | 3.03 | 94 | 209 | 303
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100 | 12.21 | 7.66 | 7.6 | 15.26 | 766 | 760 | 1526
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 616 | 13.01 | 4.59 | 11.67 | 16.26 | 2827.44 | 7188.72 | 10016.16
8.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 582.76 | 9.27 | 1.25 | 10.33 | 11.58 | 728.45 | 6019.91 | 6748.36
8.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 757.32 | 40.16 | 20.9 | 29.3 | 50.2 | 15827.98 | 22189.48 | 38017.46
8.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.08 | 13.7 | 7.54 | 9.58 | 17.12 | 76 | 96.56 | 172.56
9 | ELEVADOR | [8 empty] | 125462.6
9.1 | ELEVADOR DE CARGA, CLASSE A, CAP. 500KG, 2 PARADAS, 3 ENTRADAS (2 TERREO E 1 SUPERIOR), VELOCIDADE MINIMA 9M/MIN, DIMENSOES MIN CABINA LIVRE 1350X1500MM, PAINEIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO, UNIDADE DE ACIONAMENTO COM PISTÃO HIDRÁULICO, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 102851 | 0 | 120212.24 | 120212,24 (16.88%) | 0 | 120212.24 | 120212.24
9.2 | MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DE CARGA INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM ANTERIOR. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento total de peças. A Responsabilidade por este serviço continuará a cargo da empresa detentora do contrato firmado com o TRE-GO, podendo simplesmente subcontratar sua execução para o Fabricante ou Assistente Técnico autorizado por este. A qualificação da Prestadora e descrição dos serviços de manutenção estão detalhados no Memorial Descritivo. | MÊS | 12 | 350 | 375.03 | 62.5 | 437.53 | 4500.36 | 750 | 5250.36
10 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 51778.45
10.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 360 | 76.02 | 7.82 | 87.21 | 95.03 | 2815.2 | 31395.6 | 34210.8
10.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 132.6 | 35.06 | 11.03 | 32.79 | 43.82 | 1462.57 | 4347.96 | 5810.53
10.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 500 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 20 | 40 | 60
10.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 360 | 10.06 | 3.7 | 8.87 | 12.57 | 1332 | 3193.2 | 4525.2
10.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 108 | 52.19 | 0 | 65.24 | 65.24 | 0 | 7045.92 | 7045.92
10.6 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m² | 360 | 0.28 | 0.08 | 0.27 | 0.35 | 28.8 | 97.2 | 126
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 10575.85
11.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | m | 40 | 15.46 | 2.78 | 16.54 | 19.32 | 111.2 | 661.6 | 772.8
11.2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 50 | 2.29 | 0.15 | 2.71 | 2.86 | 7.5 | 135.5 | 143
11.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 18 | 61.83 | 7.82 | 69.47 | 77.29 | 140.76 | 1250.46 | 1391.22
11.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 880 | 2.13 | 1.8 | 0.86 | 2.66 | 1584 | 756.8 | 2340.8
11.6 | PROJETO "AS BUILT" FUNDAÇÕES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS | UND | 1 | 1927.7 | 2409.5 | 0.31 | 2409.81 | 2409.5 | 0.31 | 2409.81
11.7 | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA | UND | 1 | 1388.71 | 1735.63 | 0.39 | 1736.02 | 1735.63 | 0.39 | 1736.02
11.8 | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICA | UND | 1 | 1425.65 | 1757.14 | 25.06 | 1782.2 | 1757.14 | 25.06 | 1782.2
[7 empty] | Totais -> | 182620.44 | 763596.79 | 946217.23
[6 empty] | Total sem BDI |  | 763729.7
[6 empty] | Total do BDI |  | 182487.53
[6 empty] | Total Geral |  | 946217.23
_______________________________________________________________ Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz Analista Judiciário - Esp. Engenharia CREA 16478/D-GO Declaro, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

## BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Obra: | ANEXO II AMPLIAÇÃO DEPÓSITO E PORTÃO |  |  | Sinapi: 02/2022 - GO
Local: | GOÂNIA - GO |  |  | BDI: 25,01%
Data: | ABRIL DE 2022 |  |  | BDI DIF: 16,88%
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Item | Descrição |  | Sigla | Taxa (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3
2 | SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.8
3 | RISCO |  | R | 0.97
4 | DESPESAS FINANCEIRAS: |  | DF | 1
5 | LUCRO |  | L | 7.4
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS): |  | I | 9.09
6.1 | COFINS |  |  | 3
6.2 | PIS |  |  | 0.65 | CÁLCULO ISS
6.3 | ISS |  |  | 0.94 | VALOR TOTAL OBRA SEM BDI | 763729.7
6.4 | **CPRB |  |  | 4.5 | VALOR TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI | 143581.18
|  |  |  | 25.01 | PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA: | 18.8%
| TOTAL DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) | – 1 x 100 = |  | ALÍQUOTA MUNICÍPIO GOIÂNIA | 5%
|  | (1- I) |  |  | PERCENTUAL ISS | 0.94%
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.
_______________________________________________________________ Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz Analista Judiciário - Esp. Engenharia CREA 16478/D-GO

## BDI DIF
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Obra: | ANEXO II AMPLIAÇÃO DEPÓSITO E PORTÃO |  |  | Sinapi: 02/2022 - GO
Local: | GOÂNIA - GO |  |  | BDI: 25,01%
Data: | ABRIL DE 2022 |  |  | BDI DIF: 16,88%
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI - Diferenciado)
Item | Descrição |  | Sigla | Taxa (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 2
2 | SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 1
3 | RISCO |  | R | 0.97
4 | DESPESAS FINANCEIRAS: |  | DF | 0.25
5 | LUCRO |  | L | 3
6 | TRIBUTOS (IMPOSTOS): |  | I | 8.15
6.1 | COFINS |  |  | 3
6.2 | PIS |  |  | 0.65
6.3 | ISS |  |  | 0
6.4 | **CPRB |  |  | 4.5
16.88
| TOTAL DO BDI = | (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L) | – 1 x 100 =
(1- I)
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de 31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de 2015.
_______________________________________________________________ Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz Analista Judiciário - Esp. Engenharia CREA 16478/D-GO

## Memória de Cálculo
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
Obra
ANEXO II - AMPLIAÇÃO DEPÓSIO E PORTAO - FINAL
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200,0 | = 50 H/MES * 4 MESES = 200 HORAS
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,0 | = 4 MESES DE OBRA
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,0 | = 0,80*1,25 = 1,0M2
1.4 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EXECUÇÃO | UN | 1,0 | = 01UN
1.5 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6,0 | = DEPÓSITO FECHADO 2*3 = 6M2
1.6 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 4,0 | = ALUGUEL 1 BANHEIRO QUIMICO PELOA PRAZO DA OBRA
2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA
2.1 | DEMOLIÇÃO FORRO
2.1.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 52,0 | = SALA ARQUIVO GERAL NO TERREO - REGIÃO ABAIXO DA NOVA LAJE STEEL DECK
2.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 52,0 | = SALA ARQUIVO GERAL NO TERREO - REGIÃO ABAIXO DA NOVA LAJE STEEL DECK
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO
2.2.1 | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO | M | 135,0 | = RAMPA ASFALTO INTERNA (24M) + CALÇADA EXTERNA (2,95+15+3,05) + CORTE SAPATAS [1,60*4]*13 + FOSSO ELEVADOR (1,90+1,50)*2 = 135M
2.2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 4,45 | = CALÇADA EXERNA (33,56M2)*0,10 + AREA SAPATAS (1,60*1,60)*0,20 + FOSSO ELEVADOR (1,90*1,50)*0,20 = 4,45M3
2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO C/ MARTELETE | m² | 21,7 | = RAMPA INTERNA (3,10*7,0) = 21,70M2
2.3 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES
2.3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3,17 | = PORTA ACESSO LAJE STEEL DECK PISO SUPERIOR (1,60*2,40*0,20) = 0,77M3 AMPLIAÇÃO DE PORTAO: (3,0*4,0*0,20) = 2,40M3 TOTAL = 3,17M3
2.3.2 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,0 | = DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL PARA CORTE E AJUSTE NAS DIVISÓRIAS EM CONFLITO COM A NOVA ESTRUTURA DA LAJE STEEL DECK = 08H*05DIAS = 40H
2.4 | DEMOLIÇÃO DE PORTAS E JANELAS
2.4.1 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 2,0 | = PORTAS METÁLICA ACESSO DEP. MATERIAL PERMANENTE = 01UN JANELA J3 AO LADO DA NOVA ENTRADA DA LAJE STEEL DECK NO PISO SUPERIOR = 01UN TOTAL = 02UN
2.5 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA
2.5.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1,52 | = AMPLIAÇÃO DE PORTAO: PILAR (0,20*0,30)*4,0 + VIGA (0,20*0,30*3,0) = 0,42M3 AJUSTE, DEMOLIÇÃO DE PISO ENTRADA ESTIMADO UMA FAIXA DE LARGURA 50CM NO PISO EXISTENTE (4,0+7,0) * 0,50*0,20 = 1,10M3 TOTAL = 1,52M3
2.6 | REMOÇÃO PINTURA
2.6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 311,24 | = GRADIL FRONTAL (44*3,20)*2 + PORTAO INTERNO LADO DA GUARITA (2,80*1,90)*2 + GRADIL LATERAL ANEXO (5,0*1,90)*2 = 311,24m2
2.6.2 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 30,0 | = ESTIMADO REMOÇÃO DE PINTURA DEGRADADA = 30M2
2.7 | MOVIMENTO DE TERRA
2.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 54,2 | = SAPATAS [(1,60*1,60)*13]*1,50M + FOSSO ELEVADOR (1,90*1,50)*1,50 = 54,20M3
2.7.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 66,5 | = ESCAVAÇÃO SAPATAS (49,95M3)+ RAMPA INTERNA (4,0*3,20) + BASE TRILHO PORTAO (7,50*0,50)= 66,50M3
3 | PISOS
3.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 108,52 | = RAMPA INTERNA (34,08M2) + CALÇADA EXTERNA (33,56M2) + AMPLIAÇÃO TRILHO PORTAO (3,75M2) + RECUPERAÇÃO PISO DEMOLIDO FUNDAÇÕES (1,60*1,60)*13 + FOSSO ELEVADOR (1,90*1,50) + EXTRA 1,0M3 = 108,52M2
3.2 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66,0 | = PERIMETRO LAJE STEEL DECK = 66M
3.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 386,13 | = ACABAMENTO POLIDO SOBRE A NOVA LAJE (350M2) + RECUPERAÇÃO PISO DEMOLIDO FUNDAÇÕES (1,60*1,60)*13 + FOSSO ELEVADOR (1,90*1,50) = 350+33,28+2,85 TOTAL = 386,13M2
4 | PAREDES
4.1 | ALVENARIA E FECHAMENTO
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 3,5 | = FECHAMENTO DE VAO ABERTO PARA EXECUÇÃO DE VERGA E NOVA PORTA ACESSO LAJE STEEL DECK (2,0M2)= 2,0M2 FECHAMENTO J3 = 1,50*1,0 = 1,50M2 TOTAL = 3,50M2
4.1.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,0 | = NOVA PORTA ACESSO LAJE STEEL DECK = PORTA (1,20) TRANSPASSE (0,40+0,40) =~ 2,00M
4.2 | REVESTIMENTOS
4.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7,0 | = ALVENARIA NOVA (3,5) * 2 LADOS = 7,0M2
4.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 7,0 | = ALVENARIA NOVA (3,5) * 2 LADOS = 7,0M2
5 | ESQUADRIAS
5.1 | PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | m² | 9,6 | = AMPLIAÇÃO PORTAO (3,0*3,20) = 9,60M2
5.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,50CM, 2 FOLHAS, COM VISOR (25X90CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 1,0 | = AMPLIAÇÃO SUPERIOR = 1UN
5.3 | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 3,36 | = PORTA ACESSO A ESCADA = 1,60*2,10 = 3,36M2
5.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,0 | = AMPLIAÇÃO SUPERIOR + ACESSO ESCADA = 2UN
6 | ESTRUTURA
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA
6.1.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES SOLDADAS/PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. | KG | 12.556,95 | = PROJETO LAJE STEEL DECK = 11.823,75KG ESTRUTURA SUPORTE ELEVADOR (4 PILARES 4 VIGAS NO MEIO E TOPO NOS 2 PISOS) = 733,20KG TOTAL = 12.556,95KG
6.1.2 | ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VÃO LIVRE DE MAXIMO 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 420,44 | = ESCADA 420,44KG
6.1.3 | Laje STEEL DECK para piso, espessura da chapa 1,25 mm, tela de aço nervurada Q-92 (fio 4.2mm - 150x150), espessura da laje 12 cm, com capa de concreto FCK=25MPa | m² | 350,0 | = LAJE = 350M2
6.1.4 | ARREMATE PERIFÉRICO P/ LAJE STEEL DECK, EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA ZAR280, ESP 8//LARG300 FACE A GALVANIZADO //FACE B GALVANIZADO OU SIMILAR | m² | 3,15 | = BORDA DA LAJE (ELEVADOR + ESCADA) = 15M*(0,07+0,12+0,02) = 3,15M2
6.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO STUD BOLT. AF_01/2020 | UN | 575,0 | = PROJETO
6.1.6 | JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREECHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO | M | 66,0 | = BORDA DE CONTATO NOVA LAJE COM A PAREDES = 66M
6.1.7 | PISO EM CHAPA XADREZ 6,35m, NA COR PRETA OU SIMILAR | m² | 14,53 | = ESCADA NOVA (12,11*1,20) = 14,53M2
6.1.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 24,6 | = ESCADA NOVA (LANCE 9,05)* 2 LADOS = 18,10M FOSSO ESCADA LAJE SUPERIOR = 6,50M TOTAL = 24,60M
6.1.9 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 18,1 | = ESCADA NOVA (LANCE 9,05)* 2 LADOS = 18,10M
6.1.10 | GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM | m² | 50,34 | = FECHAMENTO ELEVADOR TERREO : PERIMETRO 6,2*4,12 = 25,54M2 SUPERIOR: PERIMETRO 6,20*4 = 24,80M2 TOTAL= 50,34M2
6.2 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
6.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 350,0 | = PROFEÇÃO LAJE STEEL DECK
6.2.2 | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO | M | 319,0 | = DILATAÇÃO LAJE STEEL DECK (23*7+15,8*10) = 319M
6.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 33,28 | = FUNDO SAPATAS (1,60*1,60) * 13 = 33,28M2
6.2.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4,0 | = FUNDAÇÃO PISTÃO DO ELEVADOR = 4M
6.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 58,24 | = PROJETO = 58,24M2
6.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 60,9 | = PROJETO = 60,9KG
6.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8,8 | = PROJETO = 8,8KG
6.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 364,6 | = PROJETO = 364,6KG
6.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 184,0 | = PROJETO = 184KG
6.2.10 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14,77 | = PROJETO = 14,77M3
6.2.11 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 4,0 | =
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS, CABEAMENTO E CFTV
7.1 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 180,2 | = PROJETO: ELETROCALHA (54,50M) + ELETRODUTO (117,40+8,30) = 180,20M
7.2 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | M | 54,5 | = PROJETO 54,50M
7.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 117,4 | = PROJETO 117,40M
7.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8,3 | = PROJETO 8,30M
7.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5,0 | = PREVISÃO MUDANÇA LOCAL DO PORTÃO = 5M
7.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 3,0 | = PROJETO 3UN
7.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 1,0 | = PROJETO 1UN
7.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | = PREVISÃO MUDANÇA LOCAL DO PORTÃO = 1UN
7.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | = ELEVADOR 1UN
7.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | = PROJETO 1UN
7.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | = PROJETO 1UN
7.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 | = PROJETO 2UN
7.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 | = PROJETO 1UN
7.14 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29,0 | = PROJETO 29UN
7.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 386,4 | = PROJETO 158,50+45,30+182,60 = 386,4M
7.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,0 | = PREVISÃO MUDANÇA LOCAL DO PORTÃO 5M*3FIOS = 15M
7.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 166,0 | = PROJETO 33,2*5 = 166M
8 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100,0 | = ESTIMADO = 100M2
8.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100,0 | = ESTIMADO = 100M2
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 616,0 | = DEPOSITO DE MATERIAIS TERREO (PERIMETRO 78*4) + SUPERIOR (78*4) = 616M2
8.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 582,76 | = FUNDO LAJE STELL DECK: PILARES, VIGAS E FUNDO LAJE: 350M2 NOVA ESCADA METÁLICA: 12,11*1,40*2 LADOS (FUNDO+TOPO+PERFIS) = 33,90M2 AMPLIAÇÃO PORTAO (3,0*3,20)*2 = 19,20M2 GUARDA CORPO (24,60 COMPRIMENTO *1,10 ALTURA * 2 LADOS) = 54,12M2 PORTA METALICA NOVA (ACESSO ESCADA) = 3,36M2*2 LADOS = 6,72M2 FECHAMENTO ELEVADOR = 59,41M2 * 2 LADOS = 118,82M2 TOTAL = 582,76M2
8.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 757,32 | = GRADIL FRONTAL (27,0*3,20)*2 = 172,8M2 PORTAO + AMPLIAÇÃO PORTAO (7,10*3,20)*2 LADOS: 45,44M2 PORTAO INTERNO LADO DA GUARITA (2,80*1,90)*2 LADOS : 10,64M2 GRADIL LATERAL ANEXO (5,0*1,90)*2 LADOS = 19,0M2 LAJE STELL DECK: PILARES, VIGAS E FUNDO LAJE: 350M2 NOVA ESCADA METÁLICA = 33,90M2 PORTA METALICA NOVA (ACESSO ESCADA) = 3,36M2*2 LADOS = 6,72M2 FECHAMENTO ELEVADOR = 59,41M2 * 2 LADOS = 118,82M2 TOTAL: 757,32M2
8.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10,08 | = PORTA NOVA LAJE STEEL FRAME (1,60*2,10*3) = 10,08M2
9 | ELEVADOR
9.1 | ELEVADOR DE CARGA, CLASSE A, CAP. 500KG, 2 PARADAS, 3 ENTRADAS (2 TERREO E 1 SUPERIOR), VELOCIDADE MINIMA 9M/MIN, DIMENSOES MIN CABINA LIVRE 1350X1500MM, PAINEIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO, UNIDADE DE ACIONAMENTO COM PISTÃO HIDRÁULICO, CONFORME PROJETO | UN | 1,0 | =
9.2 | MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DE CARGA INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM ANTERIOR. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento total de peças. A Responsabilidade por este serviço continuará a cargo da empresa detentora do contrato firmado com o TRE-GO, podendo simplesmente subcontratar sua execução para o Fabricante ou Assistente Técnico autorizado por este. A qualificação da Prestadora e descrição dos serviços de manutenção estão detalhados no Memorial Descritivo. | MÊS | 12
10 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 360,0 | = ESTACIONAMENTO (6,0*60) = 360M2
10.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 132,6 | = MEIO FIO NOVA PAVIMENTAÇÃO (6,10+60,20+6,10+60,20) = 132,60M
10.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 500,0 | = 500M2 (AREA NOVO ESTACIONAMENTO E AREA ACESSÓRIA)
10.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 360,0 | = AREA NOVO ESTACIONAMNETO = 360M2
10.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 108,0 | = NOVO ESTACIONAMENTO (360M2) * 0,30 = 108M3
10.6 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m² | 360,0 | = AREA NOVO ESTACIONAMNETO = 360M2
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | m | 40,0 | = (10M)*4 MESES = 40M
11.2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 50,0 | = ESTIMADO, PROTEÇÃO GERAL = 50M2
11.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 18,0 | = DEMOLIÇÃO CONCRETO (4,45M3) + DEMOLIÇÃO ASFALTO (27*0,05) + DEMOLIÇÃO ALVENARIA (3,17M3) = 8,97M3 * 50% EMPOLAMENTO = 13,45M3 = ARREDONDADO PARA 3 CAÇAMBAS = 18M3
11.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 880,0 | = 580 METROS INTERNOS + 300 METROS EXTERNOS = 880M2
11.6 | PROJETO "AS BUILT" FUNDAÇÕES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS | UND | 1,0 | = PROJETO AS BUILT DA ESTRUTURA METÁLICA, LAJE E ESCADA COM LOCAÇÃO.
11.7 | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA | UND | 1,0 | = PROJETO AS BUILT ARQUITETURA TODO PRÉDIO E EXTERNO
11.8 | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICA | UND | 1,0 | = PROJETO AS BUILT ELETRICA AMPLIAÇÃO
|  |  | Total sem BDI | 763729.7
|  |  | Total do BDI | 182487.53
|  |  | Total Geral | 946217.23
_______________________________________________________________ Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz Analista Judiciário - Esp. Engenharia CREA 16478/D-GO Declaro, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

## Curva ABC de Serviços
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | ANEXO II - AMPLIAÇÃO DEPÓSIO E PORTAO - FINAL | SINAPI - 02/2022 - Goiás e OUTROS | B.D.I. 25,01% B.D.I DIF 16,88% |  |  | Desonerado: Horista: 85,92% Mensalista: 49,08%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
COMP 13075 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES SOLDADAS/PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 12556.95 | 16.75 | 210328.91 | 27.5397 | 27.5397
COMP 13073 | Próprio | Laje STEEL DECK para piso, espessura da chapa 1,25 mm, tela de aço nervurada Q-92 (fio 4.2mm - 150x150), espessura da laje 12 cm, com capa de concreto FCK=25MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 350 | 324.6 | 113610 | 14.8757 | 42.4154
00006 | Próprio | ELEVADOR DE CARGA, CLASSE A, CAP. 500KG, 2 PARADAS, 3 ENTRADAS (2 TERREO E 1 SUPERIOR), VELOCIDADE MINIMA 9M/MIN, DIMENSOES MIN CABINA LIVRE 1350X1500MM, PAINEIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO, UNIDADE DE ACIONAMENTO COM PISTÃO HIDRÁULICO, CONFORME PROJETO | Equipamento | UN | 1 | 102851 | 102851 | 13.4669 | 55.8823
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4 | 7728.88 | 30915.52 | 4.048 | 59.9303
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | m² | 757.32 | 40.16 | 30413.97 | 3.9823 | 63.9126
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 360 | 76.02 | 27367.2 | 3.5834 | 67.4959
103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 108.52 | 211.36 | 22936.78 | 3.0033 | 70.4992
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 350 | 51.58 | 18053 | 2.3638 | 72.863
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 200 | 86.2 | 17240 | 2.2573 | 75.1203
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 386.13 | 36.96 | 14271.36 | 1.8686 | 76.989
99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 24.6 | 476.07 | 11711.32 | 1.5334 | 78.5224
96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 58.24 | 197.54 | 11504.72 | 1.5064 | 80.0288
COMP 13081 | Próprio | GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 50.34 | 211.94 | 10669.05 | 1.397 | 81.4258
COMP 13044 | Próprio | PISO EM CHAPA XADREZ 6,35m, NA COR PRETA OU SIMILAR | PISO - PISOS | m² | 14.53 | 673.26 | 9782.46 | 1.2809 | 82.7067
COMP 13074 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO STUD BOLT. AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 575 | 16.78 | 9648.5 | 1.2633 | 83.97
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 616 | 13.01 | 8014.16 | 1.0493 | 85.0193
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 14.77 | 501.24 | 7403.31 | 0.96936 | 85.9887
180308 | AGETOP CIVIL | PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | 18 | m² | 9.6 | 674.43 | 6474.52 | 0.84775 | 86.8365
COMP 13087 | Próprio | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO | PISO - PISOS | M | 454 | 14.13 | 6415.02 | 0.83996 | 87.6764
00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 108 | 52.19 | 5636.52 | 0.73803 | 88.4144
COMP 13079 | Próprio | ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VÃO LIVRE DE MAXIMO 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | COBE - COBERTURA | KG | 420.44 | 13.4 | 5633.89 | 0.73768 | 89.1521
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | m² | 582.76 | 9.27 | 5402.18 | 0.70734 | 89.8595
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6 | 869.07 | 5214.42 | 0.68276 | 90.5422
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 364.6 | 13.67 | 4984.08 | 0.6526 | 91.1948
94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 132.6 | 35.06 | 4648.95 | 0.60872 | 91.8035
|  | MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DE CARGA INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM ANTERIOR. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento total de peças. | Serviço-manutenção | mês | 12 | 350 | 4200 | 0.54993 | 92.3535
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 54.2 | 74 | 4010.8 | 0.52516 | 92.8786
COMP 13091 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREECHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO | PISO - PISOS | M | 66 | 60.71 | 4006.86 | 0.52464 | 93.4033
COMP 13089 | Próprio | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PISO - PISOS | M | 66 | 57.39 | 3787.74 | 0.49595 | 93.8992
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 360 | 10.06 | 3621.6 | 0.4742 | 94.3734
96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 180.2 | 18.25 | 3288.65 | 0.4306 | 94.804
COMP 13094 | Próprio | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | 1.1 | MES | 4 | 680 | 2720 | 0.35615 | 95.1602
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 311.24 | 7.38 | 2296.95 | 0.30075 | 95.4609
95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 117.4 | 18.88 | 2216.51 | 0.29022 | 95.7511
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 184 | 11.56 | 2127.04 | 0.27851 | 96.0297
00000018 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" FUNDAÇÕES E ELEMENTOS ESTRUTURAIS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 1927.7 | 1927.7 | 0.25241 | 96.2821
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 18.1 | 105.49 | 1909.36 | 0.25 | 96.5321
270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 27 | m² | 880 | 2.13 | 1874.4 | 0.24543 | 96.7775
COMP 13090 | Próprio | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3.36 | 545.83 | 1833.98 | 0.24013 | 97.0176
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 66.5 | 27.38 | 1820.77 | 0.23841 | 97.256
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 386.4 | 3.72 | 1437.4 | 0.18821 | 97.4442
COMP 13092 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALAÇÕES ELÉTRICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 1425.65 | 1425.65 | 0.18667 | 97.6309
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 166 | 8.42 | 1397.72 | 0.18301 | 97.8139
COMP 13093 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 1388.71 | 1388.71 | 0.18183 | 97.9958
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 100 | 12.21 | 1221 | 0.15987 | 98.1556
030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 3 | m³ | 18 | 61.83 | 1112.94 | 0.14572 | 98.3014
COMP 13083 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 29 | 37.82 | 1096.78 | 0.14361 | 98.445
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 60.9 | 17.41 | 1060.26 | 0.13883 | 98.5838
COMP 13078 | Próprio | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,50CM, 2 FOLHAS, COM VISOR (25X90CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1012.87 | 1012.87 | 0.13262 | 98.7164
071190 | AGETOP CIVIL | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | 7 | M | 54.5 | 16.91 | 921.59 | 0.12067 | 98.8371
COMP 13072 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M³ | 4.45 | 205.65 | 915.14 | 0.11983 | 98.9569
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40 | 21.41 | 856.4 | 0.11213 | 99.069
060104 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 6 | m | 40 | 15.46 | 618.4 | 0.080971 | 99.15
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 33.28 | 16.63 | 553.44 | 0.072465 | 99.2225
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 487.56 | 487.56 | 0.063839 | 99.2863
74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 4 | 110.77 | 443.08 | 0.058015 | 99.3443
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 419.46 | 419.46 | 0.054923 | 99.3993
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2 | 205.24 | 410.48 | 0.053747 | 99.453
101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4 | 98.77 | 395.08 | 0.05173 | 99.5047
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1.52 | 225.93 | 343.41 | 0.044965 | 99.5497
87513 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 3.5 | 94.44 | 330.54 | 0.04328 | 99.593
72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 30 | 8.27 | 248.1 | 0.032485 | 99.6255
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 100 | 2.43 | 243 | 0.031818 | 99.6573
COMP ABEL 43 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) EXECUÇÃO | Taxas | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 0.030631 | 99.6879
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 7 | 33.28 | 232.96 | 0.030503 | 99.7184
93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 2 | 101.48 | 202.96 | 0.026575 | 99.745
95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 8.3 | 23.53 | 195.29 | 0.025571 | 99.7706
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 176.89 | 176.89 | 0.023161 | 99.7937
COMP 13088 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO C/ MARTELETE | PISO - PISOS | m² | 21.7 | 7.07 | 153.41 | 0.020087 | 99.8138
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8.8 | 16.34 | 143.79 | 0.018827 | 99.8326
102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 10.08 | 13.7 | 138.09 | 0.018081 | 99.8507
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3.17 | 41.68 | 132.12 | 0.017299 | 99.868
97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 52 | 2.54 | 132.08 | 0.017294 | 99.8853
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 50 | 2.29 | 114.5 | 0.014992 | 99.9003
020703 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | 2 | m² | 360 | 0.28 | 100.8 | 0.013198 | 99.9135
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 25.44 | 76.32 | 0.0099931 | 99.9235
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 74.65 | 74.65 | 0.0097744 | 99.9333
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15 | 4.96 | 74.4 | 0.0097417 | 99.943
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 52 | 1.42 | 73.84 | 0.0096683 | 99.9527
COMP 13077 | Próprio | ARREMATE PERIFÉRICO P/ LAJE STEEL DECK, EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA ZAR280, ESP 8//LARG300 FACE A GALVANIZADO //FACE B GALVANIZADO OU SIMILAR | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3.15 | 19.15 | 60.32 | 0.0078981 | 99.9606
92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 29.37 | 58.74 | 0.0076912 | 99.9683
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 7 | 7.37 | 51.59 | 0.006755 | 99.975
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 500 | 0.1 | 50 | 0.0065468 | 99.9816
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5 | 8.2 | 41 | 0.0053684 | 99.9869
91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 37.04 | 37.04 | 0.0048499 | 99.9918
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 30.15 | 30.15 | 0.0039477 | 99.9957
72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2 | 10.19 | 20.38 | 0.0026685 | 99.9984
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 12.23 | 12.23 | 0.0016014 | 100
[5 empty] | Total sem BDI |  | 763729.7
[5 empty] | Total do BDI |  | 182487.53
[5 empty] | Total Geral |  | 946217.23
_______________________________________________________________ Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz Analista Judiciário - Esp. Engenharia CREA 16478/D-GO Declaro, em relação à planilha orçamentária apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 2º da Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELÉTRICOS
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ANEXO II - AMPLIAÇÃO DEPÓSIO E PORTAO - FINAL | SINAPI - 02/2022 - Goiás e OUTROS | B.D.I. 25,01% B.D.I DIF 16,88% |  | Desonerado: Horista: 85,92% Mensalista: 49,08%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Rec. Definitivo | Manutenção Elevador
|  |  | (%) 1ª med. | (%) 2ª med. | (%) 3ª med. | (%) 4ª med. | % | %
|  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS | 70933.04 | 31% | 23% | 23% | 23%
|  |  | 21989.2424 | 16314.5992 | 16314.5992 | 16314.5992
2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | 16135.55 | 60% | 18% | 21% | 1%
|  |  | 9681.33 | 2904.399 | 3388.4655 | 161.3555
3 | PISOS | 51247.19 |  |  | 100%
51247.19
4 | PAREDES | 1022.56 |  |  | 100%
1022.56
5 | ESQUADRIAS | 12165.74 |  | 13.3% | 86.7%
|  |  |  | 1618.0434 | 10547.6966
6 | ESTRUTURA | 535585.85 | 20.5% | 70.5% | 9%
|  |  | 109795.0993 | 377588.0243 | 48202.7265
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS, CABEAMENTO E CFTV | 14526.86 |  | 1.5% | 98.5%
|  |  |  | 217.9029 | 14308.9571
8 | PINTURA | 56783.54 |  | 40% | 60%
|  |  |  | 22713.416 | 34070.124
9 | ELEVADOR | 125462.6 | 19.16% |  |  | 76.65% |  | 4.18%
|  |  | 24042.448 |  |  | 96169.792 |  | 5250.36
9.1 | ELEVADOR DE CARGA, CLASSE A, CAP. 500KG, 2 PARADAS, 3 ENTRADAS (2 TERREO E 1 SUPERIOR), VELOCIDADE MINIMA 9M/MIN, DIMENSOES MIN CABINA LIVRE 1350X1500MM, PAINEIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO, UNIDADE DE ACIONAMENTO COM PISTÃO HIDRÁULICO, CONFORME PROJETO | 120212.24 | 20% |  |  | 80%
|  |  | 24042.448 |  |  | 96169.792
9.2 | MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DE CARGA INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM ANTERIOR. Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento total de peças. | 5250.36 | [5 empty] | 100%*
5250.36
10 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 51778.45 |  |  | 22.7% | 77.3%
[5 empty] | 11753.7082 | 40024.7418
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10575.85 | 6% | 10% | 3.5% | 80.5%
|  |  | 634.551 | 1057.585 | 370.1548 | 8513.5593
Porcentagem |  |  | 17.56% | 44.64% | 20.21% | 12.03% | 5% | 0.5549%
Custo |  | 946217.23 | 166142.6707 | 422413.9698 | 191226.1818 | 113873.1863 | 47310.8615 | 5250.36
Porcentagem Acumulado |  |  | 17.56% | 62.2% | 82.41% | 94.45% | 99.45% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 166142.6707 | 588556.6404 | 779782.8222 | 893656.0085 | 940966.87 | 946217.23
(*) Observação: O valor relativo a manutenção do elevador será dividido em 12 parcelas mensais iguais, pagas a cada 30 dias a partir do recebimento definitivo do equipamento, conforme execução dos serviços de manutenção pela empresa subcontrada.
_______________________________________________________________ Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz Analista Judiciário - Esp. Engenharia CREA 16478/D-GO