## Orçamento
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS / CEIN / SAO
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)
OBRA : | REFORMA DOS SANITÁRIOS - PRÉDIO SEDE |  |  |  |  | TAXAS: BDI=23,68% ¦LS= 49,81%
ORÇAMENTO : | ORÇAMENTO Reforma dos Sanitários - TRE Prédio Sede
LOCAL : | PRAÇA CIVICA, Nº 300, CENTRO, GOIANIA-GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAL (UNIT.)(R$) | MATERIAL (TOT.)(R$) | MÃO DE OBRA (UNIT.)(R$) | MÃO DE OBRA (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 12632.5174 |  | 29618.4632 |  | 42250.9806
1.01 | Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual | M3 | 48 | 57.72 | 2770.56 | 5.58 | 267.84 | 63.3 | 3038.4
1.02 | Locação de Container 2,44 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, para instalação do canteiro de obra, depósito, sem divisórias internas | MÊS | 3.34 | 497.61 | 1662.0174 | 0 | 0 | 497.61 | 1662.0174
1.03 | Engenheiro civil | H | 160 | 0 | 0 | 84.47 | 13515.2 | 84.47 | 13515.2
1.04 | Encarregado geral de obra | MÊS | 3.34 | 0 | 0 | 4731.48 | 15803.1432 | 4731.48 | 15803.1432
1.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 298.53 | 298.53 | 32.28 | 32.28 | 330.81 | 330.81
1.06 | Despesas de alimentação | UN | 550 | 13.84 | 7612 | 0 | 0 | 13.84 | 7612
1.07 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | UN | 1 | 289.41 | 289.41 | 0 | 0 | 289.41 | 289.41
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 5036.4888 |  | 10045.4503 |  | 15081.9391
02.01 | WC dos servidores |  |  | 3769.669 |  | 7804.3647 |  | 11574.0337
2.01.01 | Demolição de piso de granitina | M2 | 154.13 | 0 | 0 | 10.77 | 1659.9801 | 10.77 | 1659.9801
2.01.02 | Demolição de bancada de granito | M2 | 13.95 | 0 | 0 | 2.24 | 31.248 | 2.24 | 31.248
2.01.03 | Demolição de divisória de granito, com transporte até caçamba e carga | M2 | 66.65 | 0 | 0 | 4.47 | 297.9255 | 4.47 | 297.9255
2.01.04 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 477.93 | 6.5 | 3106.545 | 10.07 | 4812.7551 | 16.57 | 7919.3001
2.01.05 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 61.6 | 2.79 | 171.864 | 4.16 | 256.256 | 6.95 | 428.12
2.01.06 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 70 | 3.65 | 255.5 | 5.55 | 388.5 | 9.2 | 644
2.01.07 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 84 | 0.46 | 38.64 | 0.69 | 57.96 | 1.15 | 96.6
2.01.08 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 28 | 0.39 | 10.92 | 0.58 | 16.24 | 0.97 | 27.16
2.01.09 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 70 | 2.66 | 186.2 | 4.05 | 283.5 | 6.71 | 469.7
02.02 | Área de estar do Plenário |  |  | 794.585 |  | 1252.2754 |  | 2046.8604
2.02.01 | Demolição de bancada de granito | M2 | 2.86 | 0 | 0 | 2.24 | 6.4064 | 2.24 | 6.4064
2.02.02 | Demolição de divisória de granito, com transporte até caçamba e carga | M2 | 8.3 | 0 | 0 | 4.47 | 37.101 | 4.47 | 37.101
2.02.03 | Demolição de parede revestida de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento | M3 | 3.1 | 18.24 | 56.544 | 23.97 | 74.307 | 42.21 | 130.851
2.02.04 | Demolição de rodapé de granitina, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | 41 | 1.41 | 57.81 | 2.1 | 86.1 | 3.51 | 143.91
2.02.05 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 83.7 | 6.5 | 544.05 | 10.07 | 842.859 | 16.57 | 1386.909
2.02.06 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 21.55 | 1.38 | 29.739 | 2.08 | 44.824 | 3.46 | 74.563
2.02.07 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 11.8 | 2.79 | 32.922 | 4.16 | 49.088 | 6.95 | 82.01
2.02.08 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 7 | 3.65 | 25.55 | 5.55 | 38.85 | 9.2 | 64.4
2.02.09 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 14 | 0.46 | 6.44 | 0.69 | 9.66 | 1.15 | 16.1
2.02.10 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 11 | 0.39 | 4.29 | 0.58 | 6.38 | 0.97 | 10.67
2.02.11 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 14 | 2.66 | 37.24 | 4.05 | 56.7 | 6.71 | 93.94
02.03 | WC Subsolo |  |  | 472.2348 |  | 988.8102 |  | 1461.045
2.03.01 | Demolição de piso de granitina | M2 | 19.8 | 0 | 0 | 10.77 | 213.246 | 10.77 | 213.246
2.03.02 | Demolição de divisória de granito, com transporte até caçamba e carga | M2 | 10.6 | 0 | 0 | 4.47 | 47.382 | 4.47 | 47.382
2.03.03 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 58.9 | 6.5 | 382.85 | 10.07 | 593.123 | 16.57 | 975.973
2.03.04 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 9.12 | 2.79 | 25.4448 | 4.16 | 37.9392 | 6.95 | 63.384
2.03.05 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 10 | 3.65 | 36.5 | 5.55 | 55.5 | 9.2 | 92
2.03.06 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 10 | 0.46 | 4.6 | 0.69 | 6.9 | 1.15 | 11.5
2.03.07 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 4 | 0.39 | 1.56 | 0.58 | 2.32 | 0.97 | 3.88
2.03.08 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 8 | 2.66 | 21.28 | 4.05 | 32.4 | 6.71 | 53.68
3 | REVESTIMENTOS |  |  | 63486.0675 |  | 18049.4566 |  | 81535.5241
03.01 | Revestimento de Paredes |  |  | 37988.5799 |  | 11737.1911 |  | 49725.771
03.01.01 | Recomposição de Revestimento com argamassa de areia de QUARTZO, paredes externas dos wcs servidores | M2 | 64 | 22.86 | 1463.04 | 51.36 | 3287.04 | 74.22 | 4750.08
03.01.02 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Contemporâneos, modelo CLARK, dimensões de 60x60, acabamento acetinado, ou equivalente (PLENÁRIO) | M2 | 11.1 | 78.83 | 875.013 | 18.08 | 200.688 | 96.91 | 1075.701
03.01.03 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Contemporâneos, modelo CLARK, dimensões de 60x60, acabamento acetinado, ou equivalente (WC SERVIDORES) | M2 | 61.15 | 78.83 | 4820.4545 | 18.08 | 1105.592 | 96.91 | 5926.0465
03.01.04 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Originale Bianco, dimensões de 32x60, acabamento acetinado, ou equivalente (PLENÁRIO) | M2 | 47 | 55.69 | 2617.43 | 12.6 | 592.2 | 68.29 | 3209.63
03.01.05 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Originale Bianco, dimensões de 32x60, acabamento acetinado, ou equivalente (WC SERVIDORES) | M2 | 430.5 | 55.69 | 23974.545 | 12.6 | 5424.3 | 68.29 | 29398.845
03.01.06 | Revestimento cerâmico, marca Biancogrês, linha Originale Bianco, dimensões de 32x60, acabamento acetinado, ou equivalente (SUBSOLO) | M2 | 60 | 55.69 | 3341.4 | 12.6 | 756 | 68.29 | 4097.4
03.01.07 | Papel de parede vinilizado, marca Bobinex coleção Atemporal ou equivalente | M2 | 22.91 | 39.14 | 896.6974 | 16.21 | 371.3711 | 55.35 | 1268.0685
03.02 | Revestimento de Pisos |  |  | 25497.4876 |  | 6312.2655 |  | 31809.7531
3.02.01 | Preparação de piso/contrapiso com apicoamento manual e limpeza da superfície, para execução de regularização (PLENÁRIO) | M2 | 34 | 1.18 | 40.12 | 6.47 | 219.98 | 7.65 | 260.1
3.02.02 | Preparação de piso/contrapiso com limpeza da superfície, para aplicação de impermeabilizante (WC SERVIDORES) | M2 | 154.13 | 1.18 | 181.8734 | 4.91 | 756.7783 | 6.09 | 938.6517
3.02.03 | Preparação de piso/contrapiso com limpeza da superfície, para aplicação de impermeabilizante (SUBSOLO) | M2 | 19.8 | 1.18 | 23.364 | 4.91 | 97.218 | 6.09 | 120.582
3.02.04 | Piso em porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, marca Biancogres, linha Cemento grigio, acabamento acetinado, ou equivalente (PLENÁRIO) | M2 | 8 | 72.71 | 581.68 | 12.36 | 98.88 | 85.07 | 680.56
3.02.05 | Piso em porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, marca Biancogres, linha Cemento grigio, acabamento acetinado, ou equivalente (SUBSOLO) | M2 | 19.8 | 72.71 | 1439.658 | 12.36 | 244.728 | 85.07 | 1684.386
3.02.06 | Piso em porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, marca Biancogres, linha Cemento grigio, acabamento acetinado, ou equivalente (WC SERVIDORES) | M2 | 154.13 | 70.34 | 10841.5042 | 8.04 | 1239.2052 | 78.38 | 12080.7094
3.02.07 | Regularização de piso com argamassa traço 1:4, preparo manual, espessura até 4cm, com aditivo impermeabilizante Vedacit (PLENÁRIO) | M2 | 19 | 29.45 | 559.55 | 10.6 | 201.4 | 40.05 | 760.95
3.02.08 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 3 DEMÃOS, com Sikatop 100, Vedatop ou equivalente, até h=50cm nas paredes (PLENÁRIO) | M2 | 30.75 | 13.79 | 424.0425 | 9.33 | 286.8975 | 23.12 | 710.94
3.02.09 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 3 DEMÃOS, com Sikatop 100, Vedatop ou equivalente, até h=50cm nas paredes (WC SERVIDORES) | M2 | 249.75 | 13.79 | 3444.0525 | 9.33 | 2330.1675 | 23.12 | 5774.22
3.02.10 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 3 DEMÃOS, com Sikatop 100, Vedatop ou equivalente, até h=50cm nas paredes (SUBSOLO) | M2 | 31.7 | 13.79 | 437.143 | 9.33 | 295.761 | 23.12 | 732.904
3.02.11 | Piso em granito, dimensão 55x55cm, Branco Dalas, acabamento polido | M2 | 25 | 300.98 | 7524.5 | 21.65 | 541.25 | 322.63 | 8065.75
4 | DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEÇAS DE GRANITO |  |  | 68226.55 |  | 9378.8725 |  | 77605.4225
04.01 | Granito - WC dos servidores |  |  | 51936.4205 |  | 7517.707 |  | 59454.1275
4.01.01 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, polido e impermeabilizado | M2 | 14.5 | 604.59 | 8766.555 | 33.11 | 480.095 | 637.7 | 9246.65
4.01.02 | Divisória em granito Verde Ubatuba, Polido, ESP = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 | M2 | 75.95 | 524.69 | 39850.2055 | 87.36 | 6634.992 | 612.05 | 46485.1975
4.01.03 | Rodamão em granito Verde Ubatuba, altura de 10cm, acabamento polido | M | 30 | 46.75 | 1402.5 | 5.45 | 163.5 | 52.2 | 1566
4.01.04 | Soleira em granito Verde Ubatuba, largura 15cm, espessura 2cm | M | 12 | 69.31 | 831.72 | 9.96 | 119.52 | 79.27 | 951.24
4.01.05 | Soleira em granito Verde Ubatuba, largura 30cm, espessura 2cm | M | 8 | 135.68 | 1085.44 | 14.95 | 119.6 | 150.63 | 1205.04
04.02 | Granito - Área de estar do Plenário |  |  | 8049.8186 |  | 658.8704 |  | 8708.689
4.02.01 | Bancada em Granito Preto Sâo Gabriel, polido e impermeabilizado | M2 | 2.8 | 819.8 | 2295.44 | 33.11 | 92.708 | 852.91 | 2388.148
4.02.02 | Moldura em granito Branco Dalas polido, largura de 15cm | M | 0.86 | 81.56 | 70.1416 | 9.79 | 8.4194 | 91.35 | 78.561
4.02.03 | Rodapé em granito Branco Dalas, altura de 25cm, acabamento polido | M | 40 | 113.98 | 4559.2 | 10.93 | 437.2 | 124.91 | 4996.4
4.02.04 | Rodapé em granito Preto São Gabriel, altura de 15cm, acabamento polido | M | 3.1 | 96.37 | 298.747 | 8.18 | 25.358 | 104.55 | 324.105
4.02.05 | Rodamão em granito Preto São Gabriel, altura de 10cm, acabamento polido | M | 6.5 | 75.82 | 492.83 | 5.45 | 35.425 | 81.27 | 528.255
4.02.06 | Soleira em granito Branco Dalas, largura 15cm, espessura 2cm | M | 4 | 67.45 | 269.8 | 9.96 | 39.84 | 77.41 | 309.64
4.02.07 | Filete em granito Branco Dalas, largura 5cm, espessura 2cm, p/ guia de balizamento | M | 2 | 31.83 | 63.66 | 9.96 | 19.92 | 41.79 | 83.58
04.03 | Granito - WC Subsolo |  |  | 8240.3109 |  | 1202.2951 |  | 9442.606
4.03.01 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, polido e impermeabilizado | M2 | 2.31 | 604.59 | 1396.6029 | 33.11 | 76.4841 | 637.7 | 1473.087
4.03.02 | Divisória em granito Verde Ubatuba, Polido, ESP = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 | M2 | 12.4 | 524.69 | 6506.156 | 87.36 | 1083.264 | 612.05 | 7589.42
4.03.03 | Rodamão em granito Verde Ubatuba, altura de 10cm, acabamento polido | M | 4.7 | 46.75 | 219.725 | 5.45 | 25.615 | 52.2 | 245.34
4.03.04 | Soleira em granito Verde Ubatuba, largura 15cm, espessura 2cm | M | 1.7 | 69.31 | 117.827 | 9.96 | 16.932 | 79.27 | 134.759
5 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 74419.268 |  | 5558.401 |  | 79977.669
05.01 | WC dos servidores |  |  | 58947.692 |  | 4617.919 |  | 63565.611
5.01.01 | Assento sanitário convencional branco - Fornecimento e Instalação | UN | 28 | 32.3 | 904.4 | 2.59 | 72.52 | 34.89 | 976.92
5.01.02 | Mictório com sifão integrado, linha ECO da Celite, na cor branca, incluso válvula de descarga em metal cromado e conjunto de fixação/ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 7 | 496.39 | 3474.73 | 17.03 | 119.21 | 513.42 | 3593.94
5.01.03 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 70cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalação | UN | 24 | 138.1 | 3314.4 | 18.52 | 444.48 | 156.62 | 3758.88
5.01.04 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 40cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 110.79 | 1551.06 | 18.52 | 259.28 | 129.31 | 1810.34
5.01.05 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 70cm, fixada na parede - Somente Instalação | UN | 4 | 18.16 | 72.64 | 18.52 | 74.08 | 36.68 | 146.72
5.01.06 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 80cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 147.9 | 591.6 | 18.52 | 74.08 | 166.42 | 665.68
5.01.07 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 80cm, fixada na parede - Somente Instalação | UN | 24 | 18.16 | 435.84 | 18.52 | 444.48 | 36.68 | 880.32
5.01.08 | Espelho cristal, espessura de 4mm, bisote de 2,5cm, fixado com parafusos, dimensões conforme projeto | M2 | 43.7 | 339.66 | 14843.142 | 29.37 | 1283.469 | 369.03 | 16126.611
5.01.09 | Engate Flexível em inox, 1/2" x 40cm - Fornecimento e Instalação | UN | 28 | 36.93 | 1034.04 | 2.56 | 71.68 | 39.49 | 1105.72
5.01.10 | Torneira cromada tipo jardim, DOCOL linha Trio 1130 ou equivalente - Fornecimento e Instalação (abaixo das bancadas) | UN | 14 | 94.13 | 1317.82 | 2.56 | 35.84 | 96.69 | 1353.66
5.01.11 | Torneira cromada de mesa com fechamento automático, para lavatório (reaproveitada ou fornecida pelo TRE) - Somente Instalação | UN | 28 | 9.58 | 268.24 | 1.67 | 46.76 | 11.25 | 315
5.01.12 | Cuba de embutir oval em louça branca, 39x30,5cm, marca DECA cód. L59 ou equivalente, incluso válvula cromada e sifão rígido tipo garrafa em metal cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 28 | 278.87 | 7808.36 | 21.54 | 603.12 | 300.41 | 8411.48
5.01.13 | Bacia sanitária convencional (Vaso sanitário sifonado), marca DECA ou equivalente, linha Izy, cor branca, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 210.44 | 2946.16 | 14.91 | 208.74 | 225.35 | 3154.9
5.01.14 | Bacia sanitária conforto (Vaso sanitário sifonado para PCD), SEM ABERTURA FRONTAL, linha acesso confort, marca CELITE, altura de 43 CM, Ref.: 31310, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 536.95 | 7517.3 | 14.91 | 208.74 | 551.86 | 7726.04
5.01.15 | Porta papel toalha ou papel higiênico, marca Premisse ou equivalente, linha Urban - Fornecimento e Fixação | UN | 42 | 41.94 | 1761.48 | 2.51 | 105.42 | 44.45 | 1866.9
5.01.16 | Saboneteira, marca Premisse linha Urban ou equivalente, cor branca - Fornecimento e Fixação | UN | 14 | 38.23 | 535.22 | 2.51 | 35.14 | 40.74 | 570.36
5.01.17 | Válvula de descarga completa, base 1.1/2" mais acabamento metálico cromado, marca DECA ou equivalente, com acionamento por meio de alavanca, linha Hydra Eco conforto - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 594.7 | 8325.8 | 18.96 | 265.44 | 613.66 | 8591.24
5.01.18 | Acabamento para válvula de descarga, marca DOCOL ou equivalente, base clássica, acabamento cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 160.39 | 2245.46 | 18.96 | 265.44 | 179.35 | 2510.9
05.02 | Área de estar do Plenário |  |  | 9635.272 |  | 493.114 |  | 10128.386
5.02.01 | Assento sanitário convencional branco - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 32.3 | 64.6 | 2.59 | 5.18 | 34.89 | 69.78
5.02.02 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 70cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 138.1 | 276.2 | 18.52 | 37.04 | 156.62 | 313.24
5.02.03 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 40cm, fixada na parede - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 110.79 | 221.58 | 18.52 | 37.04 | 129.31 | 258.62
5.02.04 | Barra de apoio reta, em alumínio, cor branca, comprimento 80cm, fixada na parede - Somente Instalação | UN | 4 | 18.16 | 72.64 | 18.52 | 74.08 | 36.68 | 146.72
5.02.05 | Espelho cristal, espessura de 4mm, bisote de 2,5cm, fixado com parafusos, dimensões conforme projeto | M2 | 6.2 | 339.66 | 2105.892 | 29.37 | 182.094 | 369.03 | 2287.986
5.02.06 | Engate Flexível em inox, 1/2" x 40cm - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 36.93 | 110.79 | 2.56 | 7.68 | 39.49 | 118.47
5.02.07 | Torneira de mesa articulável para copa, marca DOCOL ou equivalente, bica alta, giratória, arejador articulável, cromada, linha Gali, cód. 00801306 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 174.66 | 174.66 | 2.84 | 2.84 | 177.5 | 177.5
5.02.08 | Torneira cromada tipo jardim, DOCOL linha Trio 1130 ou equivalente - Fornecimento e Instalação (abaixo das bancadas) | UN | 1 | 94.13 | 94.13 | 2.56 | 2.56 | 96.69 | 96.69
5.02.09 | Torneira com acionamento automático, tipo alavanca, temporizada, fechamento automático, DECA ou equivalente, REF. 1173C. CONF - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 725.2 | 1450.4 | 1.67 | 3.34 | 726.87 | 1453.74
5.02.10 | Cuba de embutir de aço inoxidável 40x34x14cm, Tramontina Lavinia acab. escovado, incluso válvula tipo americana e sifão rígido tipo garrafa em metal cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 455.62 | 455.62 | 15.38 | 15.38 | 471 | 471
5.02.11 | Cuba de embutir oval em louça branca, 39x30,5cm, marca DECA cód. L59 ou equivalente, incluso válvula cromada e sifão rígido tipo garrafa em metal cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 278.87 | 557.74 | 21.54 | 43.08 | 300.41 | 600.82
5.02.12 | Bacia sanitária conforto (Vaso sanitário sifonado para PCD), SEM ABERTURA FRONTAL, linha acesso confort, marca CELITE, altura de 43 CM, Ref.: 31310, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 536.95 | 1073.9 | 14.91 | 29.82 | 551.86 | 1103.72
5.02.13 | Papeleira - porta papel higiênico - em aço inox, marca Proflux, Biovis ou equivalente - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 335.06 | 670.12 | 2.51 | 5.02 | 337.57 | 675.14
5.02.14 | Papeleira - porta papel toalha - em aço inox, marca Proflux, Biovis ou equivalente - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 359.79 | 719.58 | 2.51 | 5.02 | 362.3 | 724.6
5.02.15 | Saboneteira em aço inox, marca Proflux, Biovis ou equivalente - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 199.01 | 398.02 | 2.51 | 5.02 | 201.52 | 403.04
5.02.16 | Válvula de descarga completa, base 1.1/2" mais acabamento metálico cromado, marca DECA ou equivalente, com acionamento por meio de alavanca, linha Hydra Eco conforto - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 594.7 | 1189.4 | 18.96 | 37.92 | 613.66 | 1227.32
05.03 | WC Subsolo |  |  | 5836.304 |  | 447.368 |  | 6283.672
5.03.01 | Assento sanitário convencional branco - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 32.3 | 129.2 | 2.59 | 10.36 | 34.89 | 139.56
5.03.02 | Mictório com sifão integrado, linha ECO da Celite, na cor branca, incluso válvula de descarga em metal cromado e conjunto de fixação/ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 496.39 | 992.78 | 17.03 | 34.06 | 513.42 | 1026.84
5.03.03 | Chuveiro Elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, 3 temperaturas 5500W, marca Lorenzetti ou equivalente, com braço - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 65.82 | 131.64 | 7.54 | 15.08 | 73.36 | 146.72
5.03.04 | Espelho cristal, espessura de 4mm, bisote de 2,5cm, fixado com parafusos, dimensões conforme projeto | M2 | 4.4 | 339.66 | 1494.504 | 29.37 | 129.228 | 369.03 | 1623.732
5.03.05 | Engate Flexível em inox, 1/2" x 40cm - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 36.93 | 147.72 | 2.56 | 10.24 | 39.49 | 157.96
5.03.06 | Torneira cromada de mesa com fechamento automático, para lavatório (reaproveitada ou fornecida pelo TRE) - Somente Instalação | UN | 4 | 9.58 | 38.32 | 1.67 | 6.68 | 11.25 | 45
5.03.07 | Cuba de embutir oval em louça branca, 39x30,5cm, marca DECA cód. L59 ou equivalente, incluso válvula cromada e sifão rígido tipo garrafa em metal cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 278.87 | 1115.48 | 21.54 | 86.16 | 300.41 | 1201.64
5.03.08 | Bacia sanitária convencional (Vaso sanitário sifonado), marca DECA ou equivalente, linha Izy, cor branca, incluso conjunto de ligação - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 210.44 | 841.76 | 14.91 | 59.64 | 225.35 | 901.4
5.03.09 | Porta papel toalha ou papel higiênico, marca Premisse ou equivalente, linha Urban - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 41.94 | 83.88 | 2.51 | 5.02 | 44.45 | 88.9
5.03.10 | Porta papel higiênico metálico, marca DOCOL ou equivalente, linha Idea, cód. 00586006 - Fornecimento e Fixação | UN | 4 | 35.75 | 143 | 2.51 | 10.04 | 38.26 | 153.04
5.03.11 | Saboneteira, marca Premisse linha Urban ou equivalente, cor branca - Fornecimento e Fixação | UN | 2 | 38.23 | 76.46 | 2.51 | 5.02 | 40.74 | 81.48
5.03.12 | Acabamento para válvula de descarga, marca DOCOL ou equivalente, base clássica, acabamento cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 160.39 | 641.56 | 18.96 | 75.84 | 179.35 | 717.4
6 | ESQUADRIAS |  |  | 52983.7769 |  | 4845.8282 |  | 57829.6051
06.01 | Esquadrias de Madeira |  |  | 18378.1475 |  | 3286.8925 |  | 21665.04
6.01.01 | Barra de Apoio em alumínio escovado (Puxador), comprimento 40cm, fixado na porta de madeira - Fornecimento e Instalação (WC SERVIDORES) | UN | 14 | 92.36 | 1293.04 | 18.52 | 259.28 | 110.88 | 1552.32
6.01.02 | Barra de Apoio em alumínio escovado (Puxador), comprimento 40cm, fixado na porta de madeira - Fornecimento e Instalação (PLENÁRIO) | UN | 2 | 92.36 | 184.72 | 18.52 | 37.04 | 110.88 | 221.76
6.01.03 | Fechadura de embutir, para portas de banheiro, Completa, com roseta, cromada tipo alavanca, marca IMAB linha Duna - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 114.61 | 229.22 | 17.79 | 35.58 | 132.4 | 264.8
6.01.04 | Kit de Porta de madeira p/ verniz, acabamento em Curupixá, semi-oca (80x210 cm), incluso portal em angelim pedra largura 17cm, alizares em jatobá largura 7cm, dobradiças 3x2 1/2" - Fornecimento e Instalação (PLENÁRIO) | UN | 2 | 913.66 | 1827.32 | 156.55 | 313.1 | 1070.21 | 2140.42
6.01.05 | Kit de Porta de madeira p/ verniz, acabamento em Curupixá, semi-oca (80x210 cm), incluso portal em angelim pedra largura 15cm, alizares em jatobá largura 7cm, dobradiças 3x2 1/2" - Fornecimento e Instalação (WC SERVIDORES) | UN | 14 | 876.55 | 12271.7 | 156.55 | 2191.7 | 1033.1 | 14463.4
6.01.06 | Fechadura de embutir, para portas internas, Completa, com roseta, cromada tipo alavanca, marca IMAB linha Duna - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 114.61 | 1604.54 | 17.79 | 249.06 | 132.4 | 1853.6
6.01.07 | Placa anti impacto em aluminio escovado, 80x40cm, fixada na parte interna e externa das portas de madeira (WC SERVIDORES) | M2 | 9.4 | 90.01 | 846.094 | 18.71 | 175.874 | 108.72 | 1021.968
6.01.08 | Placa anti impacto em aluminio escovado, 80x40cm, fixada na parte interna e externa das portas de madeira (PLENÁRIO) | M2 | 1.35 | 90.01 | 121.5135 | 18.71 | 25.2585 | 108.72 | 146.772
06.02 | Esquadrias Metálicas |  |  | 34605.6294 |  | 1558.9357 |  | 36164.5651
6.02.01 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (WC SERVIDORES) | UN | 14 | 39.91 | 558.74 | 22.16 | 310.24 | 62.07 | 868.98
6.02.02 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (SUBSOLO) | UN | 6 | 39.91 | 239.46 | 22.16 | 132.96 | 62.07 | 372.42
6.02.03 | Puxador tipo alça, em alumínio, comprimento 30cm, diâmetro de 25mm, acabamento acetinado, fixado na porta de aluminio | UN | 14 | 110.79 | 1551.06 | 18.52 | 259.28 | 129.31 | 1810.34
6.02.04 | Barra de Apoio em alumínio (Puxador), comprimento 40cm, fixado na porta de alumínio - Somente Instalação | UN | 14 | 18.16 | 254.24 | 18.52 | 259.28 | 36.68 | 513.52
6.02.05 | Porta de abrir 84x210cm, em perfil industrial (metalon), requadro de 90x30mm, vedação em chapa frisada, com frisos de 1x1 cm, portal/batente em perfil requadro 14cm, com ferragens e fechadura conf. especificação em projeto | M2 | 3.61 | 343.29 | 1239.2769 | 28.52 | 102.9572 | 371.81 | 1342.2341
6.02.06 | Fecho embutir tipo Max-ar, União Mundial ou equivalente, cromado - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 28 | 392 | 12.68 | 177.52 | 40.68 | 569.52
6.02.07 | Fechadura de embutir, para portas internas, Completa, cromo acetinado, tipo alavanca, marca Papaiz linha standard cód. MZ271 - Fornecimento e Instalação (SUBSOLO) | UN | 2 | 89.68 | 179.36 | 17.79 | 35.58 | 107.47 | 214.94
6.02.08 | Porta de abrir tipo veneziana, em alumínio anodizado cor natural, Fornecimento e Instalação (WC SERVIDORES) | M2 | 33.5 | 761.45 | 25508.575 | 7.09 | 237.515 | 768.54 | 25746.09
6.02.09 | Porta de abrir tipo veneziana, em alumínio anodizado cor natural, Fornecimento e Instalação (SUBSOLO) | M2 | 6.15 | 761.45 | 4682.9175 | 7.09 | 43.6035 | 768.54 | 4726.521
7 | PINTURAS |  |  | 5675.183 |  | 2968.9645 |  | 8644.1475
07.01 | Pintura de paredes e tetos |  |  | 3643.236 |  | 1266.609 |  | 4909.845
7.01.01 | Repintura manual com tinta látex PVA em teto, DUAS DEMÃOS, na cor branco neve (PLENÁRIO) | M2 | 50.72 | 9.17 | 465.1024 | 2.95 | 149.624 | 12.12 | 614.7264
7.01.02 | Repintura manual com tinta látex PVA em teto, DUAS DEMÃOS, na cor branco neve (SUBSOLO) | M2 | 23.05 | 9.17 | 211.3685 | 2.95 | 67.9975 | 12.12 | 279.366
7.01.03 | Repintura manual com tinta látex PVA em teto, DUAS DEMÃOS, na cor branco neve (WC SERVIDORES) | M2 | 161 | 9.17 | 1476.37 | 2.95 | 474.95 | 12.12 | 1951.32
7.01.04 | Aplicação manual de Pintura com tinta acrílica em paredes, DUAS DEMÃOS, cor ovelha, código C164, acabamento acetinado, marca Suvinil ou equivalente (PLENÁRIO) | M2 | 45.6 | 18.95 | 864.12 | 3.25 | 148.2 | 22.2 | 1012.32
7.01.05 | Aplicação manual de Pintura com tinta acrílica em paredes e teto, DUAS DEMÃOS, cor branco gelo, acabamento fosco, marca Suvinil ou equivalente (SUBSOLO) | M2 | 28.41 | 10.51 | 298.5891 | 3.25 | 92.3325 | 13.76 | 390.9216
7.01.06 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em teto, DUAS DEMÃOS (PLENÁRIO E AUDITÓRIO) | M2 | 21.55 | 10.6 | 228.43 | 11.66 | 251.273 | 22.26 | 479.703
7.01.07 | Aplicação e lixamento de massa látex PVA em paredes, DUAS DEMÃOS (PLENÁRIO) | M2 | 15.2 | 6.53 | 99.256 | 5.41 | 82.232 | 11.94 | 181.488
07.02 | Pintura de portas |  |  | 2031.947 |  | 1702.3555 |  | 3734.3025
7.02.01 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | M2 | 10.1 | 3.25 | 32.825 | 4.2 | 42.42 | 7.45 | 75.245
7.02.02 | Pintura em verniz sintético fosco em madeira, TRES DEMAOS, marca Suvinil, Coral ou equivalente (PLENÁRIO) | M2 | 15.75 | 9.51 | 149.7825 | 8.31 | 130.8825 | 17.82 | 280.665
7.02.03 | Pintura em verniz sintético fosco em madeira, TRES DEMAOS, marca Suvinil, Coral ou equivalente (WC SERVIDORES) | M2 | 70.6 | 9.51 | 671.406 | 8.31 | 586.686 | 17.82 | 1258.092
7.02.04 | Pintura imunizante para portas de madeira, incolor, DUAS DEMAOS (PLENÁRIO) | M2 | 15.75 | 10.95 | 172.4625 | 8.76 | 137.97 | 19.71 | 310.4325
7.02.05 | Pintura imunizante para portas de madeira, incolor, DUAS DEMAOS (WC SERVIDORES) | M2 | 70.6 | 10.95 | 773.07 | 8.76 | 618.456 | 19.71 | 1391.526
7.02.06 | Pintura com esmalte sintético brilhante, pulverizado (2 DEMAOS) sobre superfície metálica, incluso proteção com zarcão, na cor platina, marca Suvinil, Coral ou equivalente | M2 | 10.1 | 23.01 | 232.401 | 18.41 | 185.941 | 41.42 | 418.342
8 | ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS |  |  | 11925.665 |  | 4023.09 |  | 15948.755
08.01 | Instalações hidrossanitárias |  |  | 6032.415 |  | 2671.15 |  | 8703.565
8.01.01 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | M | 18 | 12.55 | 225.9 | 4.96 | 89.28 | 17.51 | 315.18
8.01.02 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | UN | 1 | 18.55 | 18.55 | 10.24 | 10.24 | 28.79 | 28.79
8.01.03 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | UN | 2 | 1.21 | 2.42 | 3.12 | 6.24 | 4.33 | 8.66
8.01.04 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | UN | 3 | 2.75 | 8.25 | 3.12 | 9.36 | 5.87 | 17.61
8.01.05 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | UN | 2 | 5.73 | 11.46 | 5.12 | 10.24 | 10.85 | 21.7
8.01.06 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM | UN | 1 | 7.24 | 7.24 | 8.9 | 8.9 | 16.14 | 16.14
8.01.07 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | UN | 1 | 14.51 | 14.51 | 10.24 | 10.24 | 24.75 | 24.75
8.01.08 | CAP PVC ESGOTO 40MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 4.44 | 31.08 | 1.5 | 10.5 | 5.94 | 41.58
8.01.09 | PLUG PVC COM ROSCA 1/2" OU 3/4" | UN | 10 | 0.63 | 6.3 | 2 | 20 | 2.63 | 26.3
8.01.10 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM C/ PORTA GRELHA QUAD. CROMADA (WC SERVIDORES / SUBSOLO) | UN | 16 | 52.06 | 832.96 | 4.01 | 64.16 | 56.07 | 897.12
8.01.11 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM C/ PORTA GRELHA QUAD. CROMADA (PLENÁRIO) | UN | 3 | 52.06 | 156.18 | 4.01 | 12.03 | 56.07 | 168.21
8.01.12 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM C/ PORTA GRELHA CROMADA | UN | 2 | 23.73 | 47.46 | 4.01 | 8.02 | 27.74 | 55.48
8.01.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 8.54 | 76.86 | 2.6 | 23.4 | 11.14 | 100.26
8.01.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 7.2 | 21.6 | 1.73 | 5.19 | 8.93 | 26.79
8.01.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 13.9 | 27.8 | 3.46 | 6.92 | 17.36 | 34.72
8.01.16 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 12.92 | 38.76 | 3.46 | 10.38 | 16.38 | 49.14
8.01.17 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JE, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 | 22.72 | 45.44 | 9.48 | 18.96 | 32.2 | 64.4
8.01.18 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1 | 11.01 | 11.01 | 5.15 | 5.15 | 16.16 | 16.16
8.01.19 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 6 | 8.52 | 51.12 | 7.21 | 43.26 | 15.73 | 94.38
8.01.20 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 12 | 14.26 | 171.12 | 9.13 | 109.56 | 23.39 | 280.68
8.01.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 12 | 27.94 | 335.28 | 17.78 | 213.36 | 45.72 | 548.64
8.01.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 6 | 5.68 | 34.08 | 2.4 | 14.4 | 8.08 | 48.48
8.01.23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 1 | 3.65 | 3.65 | 2.4 | 2.4 | 6.05 | 6.05
8.01.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JE, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 | 5.9 | 11.8 | 3.12 | 6.24 | 9.02 | 18.04
8.01.25 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JE, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 | 6.39 | 12.78 | 3.12 | 6.24 | 9.51 | 19.02
8.01.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.98 | 27.96 | 6.01 | 12.02 | 19.99 | 39.98
8.01.27 | TE, PVC, ESGOTO, DN 50 MM, JE, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4 | 12.2 | 48.8 | 4.09 | 16.36 | 16.29 | 65.16
8.01.28 | TE, PVC, ESGOTO, DN 100 MM, JE, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2 | 25.16 | 50.32 | 7.93 | 15.86 | 33.09 | 66.18
8.01.29 | Ponto de consumo terminal de água fria com tubo PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | UN | 4 | 52.7 | 210.8 | 59.55 | 238.2 | 112.25 | 449
8.01.30 | Ponto de esgoto sanitário com tubo PVC e conexões, DN 40mm, inclusos demolição de pto existente, rasgo e chumbamento em alvenaria (P/ ajuste de ponto de esgoto de lavatórios) | UN | 32 | 30.2 | 966.4 | 31.76 | 1016.32 | 61.96 | 1982.72
8.01.31 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 7.07 | 21.21 | 0.96 | 2.88 | 8.03 | 24.09
8.01.32 | Registro de Pressão bruto, latão roscável 3/4", inclusive conexões, com acabamento e canopla cromados, marca DOCOL - Forneciido e Instalado em ramal de água fria (SUBSOLO) | UN | 2 | 96.84 | 193.68 | 11.32 | 22.64 | 108.16 | 216.32
8.01.33 | Registro de Gaveta bruto, latão roscável 3/4", inclusive conexões, com acabamento e canopla cromados, marca DOCOL - Forneciido e Instalado em ramal de água fria (WC SERVIDORES) | UN | 14 | 101.17 | 1416.38 | 11.32 | 158.48 | 112.49 | 1574.86
8.01.34 | Registro de Gaveta bruto, latão roscável 3/4", inclusive conexões, com acabamento e canopla cromados, marca DOCOL - Forneciido e Instalado em ramal de água fria (PLENÁRIO) | UN | 3 | 101.17 | 303.51 | 11.32 | 33.96 | 112.49 | 337.47
8.01.35 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM | UN | 5 | 33.7 | 168.5 | 69.65 | 348.25 | 103.35 | 516.75
8.01.36 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 2 | 3.5 | 7 | 7.01 | 14.02 | 10.51 | 21.02
8.01.37 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 2.5 | 7.07 | 17.675 | 14.62 | 36.55 | 21.69 | 54.225
8.01.38 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM | UN | 5 | 1.84 | 9.2 | 2.95 | 14.75 | 4.79 | 23.95
8.01.39 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AF E ESG, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 32 | 0.15 | 4.8 | 0.23 | 7.36 | 0.38 | 12.16
8.01.40 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M | UN | 1 | 382.57 | 382.57 | 8.83 | 8.83 | 391.4 | 391.4
08.02 | Instalações Elétricas e de Iluminação |  |  | 5893.25 |  | 1351.94 |  | 7245.19
8.02.01 | Lâmpada tubular LED T5 55cm, 9W, 3000K bivolt, Brilia ou equivalente, incluso abraçadeiras e soquetes - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 51.14 | 51.14 | 4.51 | 4.51 | 55.65 | 55.65
8.02.02 | Painel de LED de embutir, 17 x 17 cm, 12W, 4000K, marca Avant ou equivalente, incluso corte no forro - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 21.45 | 64.35 | 9.96 | 29.88 | 31.41 | 94.23
8.02.03 | Plafon de embutir, quadrado, luz indireta, 50 x 50 cm, 20W, branco, marca Airoluz ou equivalente, para 4 lâmpadas LED E27, incluso corte no gesso - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 424.8 | 849.6 | 11.02 | 22.04 | 435.82 | 871.64
8.02.04 | Painel de LED, quadrado, 29,5 x 29,5 cm, 24W, 4000K, marca Brilia ou equivalente, na cor branco, incluso corte no gesso - Fornecimento e Instalação | UN | 28 | 97.09 | 2718.52 | 11.02 | 308.56 | 108.11 | 3027.08
8.02.05 | Spot de embutir, quadrado, em alumínio, plano, branco, 50W, marca Interlight ou equivalente, para lâmpada LED 5,5W, incluso corte no gesso - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 36.29 | 145.16 | 7.71 | 30.84 | 44 | 176
8.02.06 | Spot de embutir, recuado, branco, PAR 16, dimensões de 117x117x75mm, para lâmpada LED 5,5W, marca Newline ou equivalente, incluso corte no gesso - Fornecimento e Instalação | UN | 9 | 52.33 | 470.97 | 7.71 | 69.39 | 60.04 | 540.36
8.02.07 | Lâmpada compacta LED 5,5W, GU10, 2700K bivolt, marca Brilia ou equivalente, incluso soquete - Fornecimento e Instalação | UN | 13 | 21.56 | 280.28 | 3.01 | 39.13 | 24.57 | 319.41
8.02.08 | Lâmpada compacta LED 8W, Base E27, 3000K, Philips ou equivalente - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 14.9 | 119.2 | 3.01 | 24.08 | 17.91 | 143.28
8.02.09 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE OU FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 3.45 | 69 | 3.45 | 69 | 6.9 | 138
8.02.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 3.09 | 92.7 | 0.72 | 21.6 | 3.81 | 114.3
8.02.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.72 | 28.72 | 16.99 | 16.99 | 45.71 | 45.71
8.02.12 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 2 | 57.38 | 114.76 | 52.94 | 105.88 | 110.32 | 220.64
8.02.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 70.75 | 70.75 | 59.31 | 59.31 | 130.06 | 130.06
8.02.14 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 1 | 66.27 | 66.27 | 57.34 | 57.34 | 123.61 | 123.61
8.02.15 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 1 | 83.89 | 83.89 | 65.06 | 65.06 | 148.95 | 148.95
8.02.16 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 1 | 76.44 | 76.44 | 59.15 | 59.15 | 135.59 | 135.59
8.02.17 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 2 | 109.97 | 219.94 | 64.23 | 128.46 | 174.2 | 348.4
8.02.18 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | UN | 3 | 94.56 | 283.68 | 67.9 | 203.7 | 162.46 | 487.38
8.02.19 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 38.44 | 76.88 | 10.26 | 20.52 | 48.7 | 97.4
8.02.20 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 2.5
8.02.21 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 50 | 0.2 | 10 | 0.3 | 15 | 0.5 | 25
9 | FORNECIMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 13011.0185 |  | 6135.2525 |  | 19146.271
9.01 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). | KGxNºPav | 1801 | 0.01 | 18.01 | 0.02 | 36.02 | 0.03 | 54.03
9.02 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (UNID.: BLOCO) | UNxNºPav | 924 | 0.06 | 55.44 | 0.08 | 73.92 | 0.14 | 129.36
9.03 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2) | M2xNºPav | 2108.36 | 0.18 | 379.5048 | 0.23 | 484.9228 | 0.41 | 864.4276
9.04 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID) | UNxNºPav | 136 | 0.55 | 74.8 | 0.69 | 93.84 | 1.24 | 168.64
9.05 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE GRANITO COM CUBA INTEGRADA OU DIVISÓRIA DE GRANITO, MANUAL, 1 PAVIMENTO | UNxNºPav | 152 | 0.55 | 83.6 | 0.69 | 104.88 | 1.24 | 188.48
9.06 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO OU ESPELHO (UNIDADE: M2) | M2xNºPav | 141.64 | 0.41 | 58.0724 | 0.52 | 73.6528 | 0.93 | 131.7252
9.07 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA OU MICTÓRIO | UNxNºPav | 111 | 0.26 | 28.86 | 0.32 | 35.52 | 0.58 | 64.38
9.08 | Piso porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, Biancogres, linha Cemento grigio, acetinado (RESERVA TÉCNICA), apenas fornecimento em caixa fechada | CX | 3 | 103.44 | 310.32 | 0 | 0 | 103.44 | 310.32
9.09 | Revestimento cerâmico, Biancogrês, linha Contemporâneos, modelo CLARK, 60x60, acetinado (RESERVA TÉCNICA), apenas fornecimento em caixa fechada | CX | 2 | 130.3 | 260.6 | 0 | 0 | 130.3 | 260.6
9.10 | Revestimento cerâmico, Biancogrês, linha Originale Bianco, 32x60cm, acetinado (RESERVA TÉCNICA), apenas fornecimento em caixa fechada | CX | 6 | 96.72 | 580.32 | 0 | 0 | 96.72 | 580.32
9.11 | Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos furados, argamassa de assentamento com preparo manual, para fechamento dos vãos das bandeirolas retiradas | M2 | 9.7 | 42.42 | 411.474 | 32.3 | 313.31 | 74.72 | 724.784
9.12 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado em paredes internas | M2 | 22.2 | 22.37 | 496.614 | 13.78 | 305.916 | 36.15 | 802.53
9.13 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão | M | 15.4 | 17.14 | 263.956 | 4.12 | 63.448 | 21.26 | 327.404
9.14 | Recomposição do forro de gesso em DRYWALL, inclusive estrutura de fixação (Plenário, Auditório e buraco no WC Subsolo) | M2 | 22.55 | 52.38 | 1181.169 | 10.36 | 233.618 | 62.74 | 1414.787
9.15 | Serviço de recomposição de furo em forro de gesso - em Drywall (Plenário) | M2 | 12 | 26.19 | 314.28 | 5.18 | 62.16 | 31.37 | 376.44
9.16 | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), PLACA VERDE, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas (PLENÁRIO) | M2 | 15.2 | 92.97 | 1413.144 | 15.08 | 229.216 | 108.05 | 1642.36
9.17 | APARADOR - Área de Estar do Plenário - em MDF Marca Arauco, padrão nogal terracota e rodízios 3” conforme especificações em projeto. | UN | 1 | 1908.14 | 1908.14 | 817.77 | 817.77 | 2725.91 | 2725.91
9.18 | ARMÁRIOS Superior e Inferior da copa (conjunto), em MDF Marca Arauco, padrão nogal terracota, conforme especificações em projeto. | UN | 1 | 2583.43 | 2583.43 | 1107.18 | 1107.18 | 3690.61 | 3690.61
9.19 | ARMÁRIO ALTO em MDF Marca Arauco, padrão nogal terracota, conforme especificações em projeto. | UN | 1 | 1920.25 | 1920.25 | 822.97 | 822.97 | 2743.22 | 2743.22
9.20 | Limpeza geral da obra, inclui pisos, paredes, louças, divisórias e bancadas | M2 | 924.65 | 0.65 | 601.0225 | 1.29 | 1192.7985 | 1.94 | 1793.821
9.21 | Limpeza geral de espelhos | M2 | 54.3 | 0.29 | 15.747 | 0.36 | 19.548 | 0.65 | 35.295
9.22 | Limpeza geral de portas de madeira, aço e alumínio, incluso portais e alizares | M2 | 153.72 | 0.34 | 52.2648 | 0.42 | 64.5624 | 0.76 | 116.8272
TOTAL GERAL: |  |  |  | 307396.5351 |  | 90623.7788 |  | 398020.3139
Cidade e Data
Engenheiro Civil
Cargo na empresa
Número do CREA

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
REFORMA DOS SANITÁRIOS DO ANEXO I - EDIFÍCIO SEDE
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
| 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
| 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
| 1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
| 1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
| 1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
| 1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
| 1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
| 1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
| 1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
| 1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
| 1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
| 1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
| 1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
| 1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
| 1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
|  | SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
| 2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
| 2.3 | Seguros (S) | 0.35%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
| 3.1 | Despesas financeira | 1%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1%
| 4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
| 4.1 | PIS | 0.65%
| 4.2 | COFINS | 3%
| 4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 0.87%
| 4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5%
|  | SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.02%
| 5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
| 5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 7%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  |  | 23.68%
Cidade e Data
Nome do profissional
Título / Cargo na empresa
Número do CREA

## cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma dos sanitários do Anexo I - Edifício Sede do TRE/GO
LOCAL: Praça Cívica, nº 300, Centro, Goiânia-GO.
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item | 20 DIAS - 1ª Parcela |  | 50 DIAS - 2ª Parcela |  | 80 DIAS - 3ª Parcela |  | 100 DIAS - Rec. Prov. |  | 130 DIAS - Rec. Def.
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 42250.9806 | 18.22% | 7697.4493 | 32.52% | 13738.151 | 32.52% | 13738.151 | 16.75% | 7077.2293 | 0% | 0 | 100% | OK
01.01 | Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual | 3038.4 | 17% | 516.528 | 33% | 1002.672 | 33% | 1002.672 | 17% | 516.528 |  |  | 100% | OK
01.02 | Locação de Container 2,44 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, para instalação do canteiro de obra, depósito, sem divisórias internas | 1662.0174 | 17% | 282.543 | 33% | 548.4657 | 33% | 548.4657 | 17% | 282.543 |  |  | 100% | OK
01.03 | Engenheiro civil | 13515.2 | 17% | 2297.584 | 33% | 4460.016 | 33% | 4460.016 | 17% | 2297.584 |  |  | 100% | OK
01.04 | Encarregado geral de obra | 15803.1432 | 17% | 2686.5343 | 33% | 5215.0373 | 33% | 5215.0373 | 17% | 2686.5343 |  |  | 100% | OK
01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 330.81 | 100% | 330.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | OK
01.06 | Despesas de alimentação | 7612 | 17% | 1294.04 | 33% | 2511.96 | 33% | 2511.96 | 17% | 1294.04 |  |  | 100% | OK
01.07 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | 289.41 | 100% | 289.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | OK
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 15081.9391 | 26.86% | 4050.9118 | 26.86% | 4050.9118 | 46.28% | 6980.1155 | 0% | 0 |  |  | 100% | OK
02.01 | WC dos servidores | 11574.0337 | 35% | 4050.9118 | 35% | 4050.9118 | 30% | 3472.2101 |  | 0 |  |  | 100% | OK
02.02 | Área de estar do Plenário | 2046.8604 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2046.8604 |  | 0 |  |  | 100% | OK
02.03 | WC Subsolo | 1461.045 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1461.045 |  | 0 |  |  | 100% | OK
3 | REVESTIMENTOS | 81535.5241 | 24.21% | 19738.183 | 36.28% | 29582.4116 | 28.78% | 23464.6678 | 10.73% | 8750.2617 | 0% | 0 | 100% | OK
03.01 | Revestimento de Paredes | 49725.771 | 26.9% | 13376.2324 | 40.3% | 20039.4857 | 21.6% | 10740.7665 | 11.2% | 5569.2864 |  |  | 100% | OK
03.02 | Revestimento de Pisos | 31809.7531 | 20% | 6361.9506 | 30% | 9542.9259 | 40% | 12723.9012 | 10% | 3180.9753 |  |  | 100% | OK
4 | DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEÇAS DE GRANITO | 77605.4225 | 26.81% | 20808.9446 | 38.31% | 29727.0638 | 30.01% | 23292.3717 | 4.867% | 3777.0424 | 0% | 0 | 100% | OK
04.01 | Granito - WC dos servidores | 59454.1275 | 35% | 20808.9446 | 50% | 29727.0638 | 15% | 8918.1191 |  | 0 |  |  | 100% | OK
04.02 | Granito - Área de estar do Plenário | 8708.689 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8708.689 |  | 0 |  |  | 100% | OK
04.03 | Granito - WC Subsolo | 9442.606 |  | 0 |  | 0 | 60% | 5665.5636 | 40% | 3777.0424 |  |  | 100% | OK
5 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 79977.669 | 19.87% | 15891.4027 | 29.8% | 23837.1041 | 34.87% | 27888.4585 | 15.46% | 12360.7036 | 0% | 0 | 100% | OK
05.01 | WC dos servidores | 63565.611 | 25% | 15891.4027 | 37.5% | 23837.1041 | 37.5% | 23837.1041 |  | 0 |  |  | 100% | OK
05.02 | Área de estar do Plenário | 10128.386 |  | 0 |  | 0 | 40% | 4051.3544 | 60% | 6077.0316 |  |  | 100% | OK
05.03 | WC Subsolo | 6283.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6283.672 |  |  | 100% | OK
6 | ESQUADRIAS | 57829.6051 | 27.87% | 16119.6233 | 41.85% | 24201.1 | 22.79% | 13180.6804 | 7.484% | 4328.2014 | 0% | 0 | 100% | OK
06.01 | Esquadrias de Madeira | 21665.04 | 29% | 6282.8616 | 43.6% | 9445.9574 | 14.6% | 3163.0958 | 12.8% | 2773.1251 |  |  | 100% | OK
06.02 | Esquadrias Metálicas | 36164.5651 | 27.2% | 9836.7617 | 40.8% | 14755.1426 | 27.7% | 10017.5845 | 4.3% | 1555.0763 |  |  | 100% | OK
7 | PINTURAS | 8644.1475 | 17.74% | 1533.717 | 26.64% | 2302.7365 | 42.16% | 3644.5722 | 13.46% | 1163.1218 | 0% | 0 | 100% | OK
07.01 | Pintura de paredes e tetos | 4909.845 | 13.25% | 650.5545 | 19.9% | 977.0592 | 53.2% | 2612.0375 | 13.65% | 670.1938 |  |  | 100% | OK
07.02 | Pintura de portas | 3734.3025 | 23.65% | 883.1625 | 35.5% | 1325.6774 | 27.65% | 1032.5346 | 13.2% | 492.9279 |  |  | 100% | OK
8 | ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS | 15948.755 | 18.18% | 2899.9434 | 24.09% | 3842.285 | 45.91% | 7321.8435 | 11.82% | 1884.6831 | 0% | 0 | 100% | OK
08.01 | Instalações hidrossanitárias | 8703.565 | 20% | 1740.713 | 25% | 2175.8913 | 45% | 3916.6042 | 10% | 870.3565 |  |  | 100% | OK
08.02 | Instalações Elétricas e de Iluminação | 7245.19 | 16% | 1159.2304 | 23% | 1666.3937 | 47% | 3405.2393 | 14% | 1014.3266 |  |  | 100% | OK
9 | FORNECIMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS | 19146.271 | 7.546% | 1444.8324 | 11.86% | 2271.0042 | 24.77% | 4742.5968 | 55.82% | 10687.8376 | 0% | 0 | 100% | OK
09.01 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). | 54.03 | 18% | 9.7254 | 33% | 17.8299 | 39% | 21.0717 | 10% | 5.403 |  |  | 100% | OK
09.02 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (UNID.: BLOCO) | 129.36 | 33% | 42.6888 | 50% | 64.68 | 17% | 21.9912 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.03 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2) | 864.4276 | 18% | 155.597 | 33% | 285.2611 | 39% | 337.1268 | 10% | 86.4428 |  |  | 100% | OK
09.04 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID) | 168.64 | 20% | 33.728 | 35% | 59.024 | 30% | 50.592 | 15% | 25.296 |  |  | 100% | OK
09.05 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE GRANITO COM CUBA INTEGRADA OU DIVISÓRIA DE GRANITO, MANUAL, 1 PAVIMENTO | 188.48 | 18% | 33.9264 | 33% | 62.1984 | 39% | 73.5072 | 10% | 18.848 |  |  | 100% | OK
09.06 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO OU ESPELHO (UNIDADE: M2) | 131.7252 |  | 0 | 40% | 52.6901 | 40% | 52.6901 | 20% | 26.345 |  |  | 100% | OK
09.07 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA OU MICTÓRIO | 64.38 | 20% | 12.876 | 35% | 22.533 | 30% | 19.314 | 15% | 9.657 |  |  | 100% | OK
09.08 | Piso porcelanato 63x63cm, esmaltado e retificado, Biancogres, linha Cemento grigio, acetinado (RESERVA TÉCNICA), apenas fornecimento em caixa fechada | 310.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 310.32 |  |  | 100% | OK
09.09 | Revestimento cerâmico, Biancogrês, linha Contemporâneos, modelo CLARK, 60x60, acetinado (RESERVA TÉCNICA), apenas fornecimento em caixa fechada | 260.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 260.6 |  |  | 100% | OK
09.10 | Revestimento cerâmico, Biancogrês, linha Originale Bianco, 32x60cm, acetinado (RESERVA TÉCNICA), apenas fornecimento em caixa fechada | 580.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 580.32 |  |  | 100% | OK
09.11 | Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos furados, argamassa de assentamento com preparo manual, para fechamento dos vãos das bandeirolas retiradas | 724.784 | 35% | 253.6744 | 50% | 362.392 | 15% | 108.7176 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.12 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado em paredes internas | 802.53 | 35% | 280.8855 | 50% | 401.265 | 15% | 120.3795 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.13 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão | 327.404 | 35% | 114.5914 | 50% | 163.702 | 15% | 49.1106 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.14 | Recomposição do forro de gesso em DRYWALL, inclusive estrutura de fixação (Plenário, Auditório e buraco no WC Subsolo) | 1414.787 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1414.787 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.15 | Serviço de recomposição de furo em forro de gesso - em Drywall (Plenário) | 376.44 |  | 0 |  | 0 | 100% | 376.44 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.16 | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), PLACA VERDE, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas (PLENÁRIO) | 1642.36 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1642.36 |  | 0 |  |  | 100% | OK
09.17 | APARADOR - Área de Estar do Plenário - em MDF Marca Arauco, padrão nogal terracota e rodízios 3” conforme especificações em projeto. | 2725.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2725.91 |  |  | 100% | OK
09.18 | ARMÁRIOS Superior e Inferior da copa (conjunto), em MDF Marca Arauco, padrão nogal terracota, conforme especificações em projeto. | 3690.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3690.61 |  |  | 100% | OK
09.19 | ARMÁRIO ALTO em MDF Marca Arauco, padrão nogal terracota, conforme especificações em projeto. | 2743.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2743.22 |  |  | 100% | OK
09.20 | Limpeza geral da obra, inclui pisos, paredes, louças, divisórias e bancadas | 1793.821 | 26.5% | 475.3626 | 40% | 717.5284 | 23.3% | 417.9603 | 10.2% | 182.9697 |  |  | 100% | OK
09.21 | Limpeza geral de espelhos | 35.295 |  | 0 | 40% | 14.118 | 40% | 14.118 | 20% | 7.059 |  |  | 100% | OK
09.22 | Limpeza geral de portas de madeira, aço e alumínio, incluso portais e alizares | 116.8272 | 27.2% | 31.777 | 40.9% | 47.7823 | 19.2% | 22.4308 | 12.7% | 14.8371 |  |  | 100% | OK
| Somatório | 398020.3139 | 22.66% | 90185.0076 | 33.55% | 133552.768 | 31.22% | 124253.4574 | 12.57% | 50029.0809 | 5% | 4509.2504 | 100% | OK
| Acumulado |  | 22.66% | 90185.0076 | 56.21% | 223737.7757 | 87.43% | 347991.233 | 95% | 393511.0635 | 100% | 398020.3139
Cidade e Data
Nome do profissional
Título / Cargo na empresa
Número do CREA